Studie proveditelnosti

„Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ)“

v 1.3

Obsah

1	Zpracovatel studie proveditelnosti	4

2	Základní informace o žadateli	6

3	Východisko řešení – související projekty realizované žadatelem	7

4	Charakteristika projektu	9

4.1	Stručný popis projektu	9

4.1.1	Úvod	9

4.1.2	Náplň a výstupy projektu	10

4.1.3	Období realizace	11

4.1.4	Přístup	11

4.1.5	Další rozvoj	11

4.1.6	Souvislost se souběžným projektem implementace IS LInO	12

5	Soulad projektu s legislativou	13

5.1	Splnění legislativních požadavků a deklarace souladu projektu s novelou zákona  o zeměměřičství	13

5.2	Soulad projektu s cíli programu	14

5.3	Splnění požadavků na sdílení datového obsahu s krajskými IS	16

5.4	Souhrn výstupů projektu ve spojitosti s legislativou a programem	16

6	Analýza a návrh pořízení dat DTM systémů infrastruktury	18

6.1	Analýza stávajícího stavu	18

6.1.1	Existující data v rámci SŽ	18

6.1.2	Rozsah projektu DTMŽ z pohledu dat	19

6.1.3	Využitelnost existujících dat	21

6.1.4	Kvalita geodetických základů	22

6.2	Návrh na pořízení dat	22

6.2.1	Základní koncepce projektu DTMŽ z pohledu dat	22

6.2.2	Návrh datového modelu	23

6.2.3	Digitalizace stávajících dat	25

6.2.4	Specifika pořizování dat a geodetických prací na dráze	27

6.2.5	Analýza metod a technologií pro pořízení dat	27

6.2.6	Navržená strategie pro pořízení dat	35

6.2.7	Konsolidace dat z jednotlivých technologií	39

6.2.8	Rozsah projektu	39

6.2.9	Organizace a logistika pořízení dat	40

6.2.10	Požadavky na externího dodavatele pořízení dat	41

6.3	Shrnutí výstupů	44

6.4	Služby poradců, expertů, studie	44

7	Architektura řešení (technické řešení projektu) - SW, HW	46

7.1	Informační systém DTMŽ (SW)	46

8	Personální zajištění projektu	48

9	Harmonogram projektu	50

9.1	Harmonogram pořízení dat	51

9.2	Harmonogram implementace SW	52

10	Analýza rizik	53

11	Majetek	59

11.1	Struktura investičního majetku a investičních výdajů v projektu	59

11.2	Specifikace nákladů na dlouhodobý investiční majetek	59

11.2.1	Informační systém DTMŽ (Software)	59

11.2.2	Pořízení dat	59

12	Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu (průzkum trhu)	60

12.1	Stanovení časové a cenové náročnosti na pořízení dat / konsolidaci dat	61

12.2	Pořízení a implementace IS (SW), HW	62

12.3	Ostatní služby	62

13	Finanční analýza	63

13.1	Rozpočet projektu	63

13.2	Rozpis požadované investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle Výzvy	65

13.3	Rozpis ostatních způsobilých výdajů	67

13.4	Souhrn způsobilých výdajů projektu	69

13.5	Ostatní nezpůsobilé výdaje na projekt	69

13.6	Specifikace zdrojů, ze kterých bude investice financována	69

13.7	Provozní náklady	70

14	Indikátory	71

15	Zhodnocení připravenosti projektu k realizaci a udržitelnosti	72

15.1	Připravenost k realizaci	72

15.1.1	Technická připravenost	72

15.1.2	Organizační připravenost	74

15.1.3	Plán zdrojů financování	74

15.1.4	Popis zajištění udržitelnosti	75

15.1.5	Vliv projektu na životní prostředí a na zdraví lidí	75

15.1.6	Projekt respektuje zásady rovných příležitostí	76

15.2	Udržitelnost projektu	76

15.2.1	Výstupy a výsledky včetně personálního zabezpečení a udržitelnosti	76

16	Použité zkratky	78

17	Přílohy	80

# Zpracovatel studie proveditelnosti

| Zpracovatel studie |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno | ENEX GROUP s.r.o. |
| Sídlo | Thunovská 179/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1 |
| IČO / DIČ | 272 23 663 / CZ272 23 663 |
| Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce | Jiřina Worschová Email: enex@enexgroup.cz, telefon: (+420) 222 362 718 |
| Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu | Mgr. David Hebelka Email: david.hebelka@enexgroup.cz, telefon: (+420) 603 509 777 |

| Členové zpracovatelského týmu |  |
| --- | --- |
| Jméno | Kontakt |
| Mgr. David Hebelka | Email: david.hebelka@enexgroup.cz telefon: (+420) 603 509 777 |
| Ing. et Ing. Juraj Kanis, PhD | Email: juraj.kanis@enexgroup.cz telefon: (+421) 911 504 842 |
| Mgr. Pavla Rudová | Email: pavla.rudova@enexgroup.cz telefon: (+420) 734 346 057 |
| Bc. Martin Češpiva | Email: martin.cespiva@enexgroup.cz telefon: (+420) 774 480 866 |
| Ing. Ondřej Červenka | Email: CervenkaO@spravazeleznic.cz, telefon: (+420) 606 671 950 |
| Ing. Pavel Váleček | Email: Valecek@spravazeleznic.cz, telefon: (+420) 724 521 941 |
| Ing. Pavel Průcha | Email: PruchaPa@spravazeleznic.cz, telefon: (+420) 724 317 225 |
| Ing. Radomír Havlíček | Email: HavlicekR@spravazeleznic.cz, telefon: (+420) 606 721 551 |
| Mgr. Veronika Vybíralová | Email: Vybiralova@spravazeleznic.cz, telefon: (+420) 724 026 832 |
| Ing. Josef Skácel | Email: Skacel@spravazeleznic.cz, telefon: (+420) 725 023 582 |
| Ing. Michal Měřínský M.A. | Email: Merinsky@spravazeleznic.cz, telefon: (+420) 972 235 524 |
| Mgr. Radka Šnajdrová | Email: Snajdrova@spravazeleznic.cz, telefon: (+420) 972 235 268 |

| Období zpracování studie |  |
| --- | --- |
| Studie byla zpracována v období | duben až listopad 2020 |

# Základní informace o žadateli

| Žadatel o podporu |  |
| --- | --- |
| Název | Správa železnic |
| Sídlo | Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, 110 00 |
| IČO / DIČ | 709 94 234/CZ709 94 234 |
| Jméno a příjmení statutárního zástupce | Bc. Jiří Svoboda, MBA |
| Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt | Ing. Pavel Váleček Email: Valecek@spravazeleznic.cz, telefon: (+420) 724 521 941 |
| Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano × Ne) | Ne |
| Účet pro proplacení dotace | Číslo účtu: 160098-22307011/0710 Měna: CZK |

# Východisko řešení – související projekty realizované žadatelem

V současné době je v prostředí Žadatele realizován projekt Pasportu topologie sítě (PTS) – část Lokalizace infrastrukturních objektů (LInO). Výstupem tohoto projektu bude informační systém pro evidenci a správu jedné z agend SŽG a dopravní infrastruktury – osy koleje na úrovni topologie sítě. Souhrnné informace o projektu LInO jsou uvedeny v následující tabulce.

| Název projektu | Pasport topologie sítě (PTS) - Lokalizace infrastrukturních objektů (LInO) |
| --- | --- |
| Stav projektu | V realizaci |
| Období realizace | 2018-2021 |
| Celková investiční výdaje projektu | - |
| Zdroj financování | Vlastní zdroje organizace |
| Integrační vazby na okolní IS žadatele a ISVS | Ano / ne (pokud ano, na jaké IS) IS Žadatele - Technický pasport infrastruktury - IS C.E.Sta - IS SPPK - DTMŽ |
| Stručný popis projektu / výstupy | Účel projektu: Výstupem projektu bude Systém umožňující umožňující správu a aktualizaci prostorových dat pro lokalizaci infrastrukturních objektů a událostí na železniční síti. Tato data charakterizují geometrické a topologické vlastnosti objektů železniční infrastruktury doplněné popisnými informacemi (atributy) a obsahují témata: osy kolejí, systémy staničení, obvod a ochranné pásmo dráhy, lokalizační členění železniční sítě – TUDU a funkce pro přepočet zeměpisných souřadnic-staničení. |

Samotný projekt DTMŽ ale projekt PTS, LInO přímo nerozvíjí a nerozšiřuje, jedná se o souběžně běžící oddělené projekty a systémy, u kterých bude v průběhu realizace řešeno pouze integrační rozhraní pro zobrazování/sdílení dat.

Dne 20.10.2020 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy ČR přípravu a realizaci investiční akce „Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury“, která bude realizovaná v letech 2021-2030 (dále jen Investiční akce). Investiční akce je rozdělena na 2 etapy: 
1. etapa 2021–2023 a 2. etapa 2024–2030. Předkládaný projekt pod OP PIK „Vznik a rozvoj digitálních technických map“ je součástí 1. etapy této investiční akce.  1. etapa bude probíhat do 31.12.2023, 
ale část kofinancovaná z programu OP PIK skončí k 31.3.2023. Investiční akce včetně projektu OP PIK má tedy zajištěné zdroje pro financování z veřejného rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

| Název investiční akce | Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury |
| --- | --- |
| Datum / období | 10/2020-2030, realizace 2021-2030 (I. fáze v souvislosti s OP PIK 2021-2023, II. fáze 2024-2030) |
| Výše podpory | 1 609,610 mil. Kč |
| Zdroj | Veřejný rozpočet – SFDI, ISPROFOND 500 352 0192 |

Podpora poskytovaná v rámci projektu OP PIK „Vznik a rozvoj digitálních technických map“ nesouvisí 
s podporou poskytnutou či přislíbenou pro jiné projekty žadatele. V této fázi projektu žadatel neobdržel žádnou jinou podporu ze státního rozpočtu a ze strukturálních nebo jiných fondů EU vyjma výše uvedeného. K předfinancování evropské dotace dojde ze strany SFDI. V případě přidělení dotace z OP PIK příjemce zálohu obdrženou od SFDI ex ante na úhradu výdajů – evropského podílu SFDI vrátí.

V dalším textu je používána následující terminologie:

- Investiční akce – celá investiční akce od 1.1.2021 do 31.12.2030 – „Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury“, popsaná v Záměru projektu 
a financovaná z rozpočtu SFDI

- Projekt – 1. etapa investiční akce od 1.1.2021 do 31.12.2023 s uznatelnými náklady 2021 – 31.3.2023 (dle Výzvy OP PIK)

# Charakteristika projektu

- Název projektu:

| Název projektu | Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) |
| --- | --- |

- Rozsah realizace projektu žadatelem – v rámci projektu bude pořizováno:

| Pořízení SW | ano / ne |
| --- | --- |
| Pořízení HW | ano / ne |
| Data o základní povrchové situaci | ano / ne |
| Data o technické infrastruktuře | ano / ne |
| Data o dopravní infrastruktuře | ano / ne |
| Jiná data | ano / ne (pokud ano, uvést stručně v jaké oblasti) |
| Pořizované související služby (služby poradců, expertů, studie) | I) Služby poradců, expertů, studie: - Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat v prostředí SŽ - Zpracování technických podkladů pro vypracování koncepce digitální technické mapy železnice (DTMŽ) SŽ, s.o. z hlediska OP PIK, - Předpis pro Digitální technickou mapu železnic - Metodika pro správu a údržbu jednotného výměnného formátu Železniční báze geodat, - Metodika pořizování dat DTMŽ, která bude zahrnovat standardy a technické specifikace pro jednotlivé metody pořizování dat II) Povinná publicita |
| Ostatní – uveďte | - |

## Stručný popis projektu

### Úvod

Realizace tohoto projektu je nezbytná pro schopnost Správy železnic, státní organizace (dále jen organizace), jako veřejnoprávního subjektu, plnit, spravovat a poskytovat prostorová data v rámci zákonné legislativy České republiky – Digitální technické mapy (DTM), ale také k digitalizaci procesů 
a dat organizace, zefektivnění správy dat technické a dopravní infrastruktury včetně základní prostorové situace, urychlení a zefektivnění stavebních řízení investičních akcí, a v neposlední řadě 
k rozvoji sdílení informací a digitalizaci veřejné správy.

Přípravy SŽ na naplnění požadavků této legislativy probíhají intenzivně od počátku roku 2020. Prvním počinem po předchozích analýzách bylo vytvoření konceptu a následné sestavení dokumentu Záměru projektu včetně rozpočtu ve formě investiční akce. Rozpočet v rámci dokumentu Záměru projektu byl stanoven na základě analýzy cenových hladin předchozích zakázek podobného zaměření a tržní konzultace s dodavateli z historie dodávek pro organizaci. Dokument záměru projektu investiční akce „Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury“ byl schválen dne 21.10.2020 centrální investiční komisí MD, čímž je zajištěn budget pro financování této investiční akce a předfinancování projektu spadající pod dotační titul OP PIK.

### Náplň a výstupy projektu

Hlavním výstupem tohoto projektu bude funkční informační systém Digitální technické mapy železnice (IS DTMŽ), integrovaný na informační systémy DTM na úrovni ČÚZK a krajů, včetně pořízených, digitalizovaných, vyhodnocených a interpretovaných dat (dále jen pořízení dat) o Základní prostorové situaci (ZPS), dopravní infrastruktuře (DI) a technické infrastruktuře (TI) pro potřebu naplnění zákonem dané legislativy DTM.

IS DTMŽ bude komplexní procesně orientovanou platformou pro pořizování a správu geodetické 
a popisné části technické dokumentace majetku a dopravní a technické infrastruktury ve správě organizace, podporující ukládání, správu a aktualizaci dat DTM. Systém dále umožní vedle komunikace a výměny dat s kraji a ČÚZK přes jednotné rozhraní informačního systému IS DMVS také publikaci 
a sdílení služeb a mapových výstupů napříč organizací a také směrem z organizace ven. IS DTMŽ bude napojený na současně vznikající platformu pro Lokalizaci infrastrukturních objektů (LInO) v rámci probíhajícího projektu Technický popis infrastruktury (TPI).

Implementovaný IS DTMŽ bude také schopen předávat data do připravovaného resortního Geoportálu Ministerstva dopravy na základě standardních služeb a definovaných standardizovaných formátů.

Pro pořízení nových podkladů, doměření, mapování, vyhodnocení, digitalizaci a interpretaci dat ZPS, DI a TI bude využito kombinace klasických geodetických zaměřovacích technologií s moderními mapovacími technologiemi umožňující hromadný a efektivní sběr dat v poměrně krátké době 
a požadované přesnosti. Na konci projektu bude vybudována datová základna s daty zapracovanými 
a konsolidovanými (existující a nově pořízená data) v datovém skladu DTM, naplňovaná postupně v průběhu projektu, která bude tvořit základ pro naplnění DTM krajů podle platné legislativy. Důraz bude kladen především na data technické infrastruktury, především optické a metalické přenosové soustavy pro podporu jejich budoucího rozvoje, správy a rozšíření kapacit, a především pro usnadnění a snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílení existující fyzické infrastruktury a lepší koordinaci stavebních pracích při budování nové NGA infrastruktury.

Data pořízená v rámci tohoto projektu budou dále využitelná pro ostatní informační systémy organizace, které podporují především správu a provoz majetku, resp. DI a TI, a využitelná pro širokou škálu agend organizace. Vedle vlastního pořízení dat je počítáno i s využitím existujících polohopisných dat organizace a jejich plným převodem do digitální podoby.

Mimo pořízení dat a implementace informačního systému bude dále pořízen HW pro datové centrum a vzniknou také potřebné předpisy, studie, metodiky a strategie popisující využití prostorových dat v organizaci v kontextu DTM, ale také v souladu s požadavky nadřazených strategií a dokumentů na úrovních České republiky a Evropské unie. Počítáno je také s aktualizací dat a podpůrnými činnostmi 
k zajištění a organizaci veřejných zakázek a publicity projektu. V rámci této investiční akce nebude probíhat výstavba ani zásahy do stavebních objektů.

Po dokončení projektu tak Správa železnic, státní organizace, jako veřejnoprávní subjekt a správce dopravní a technické infrastruktury, bude disponovat vytvořenou digitální technickou mapou dle dané legislativy.

### Období realizace

Realizace projektu je přizpůsobena Výzvě III Vysokorychlostní internet – Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS). V průběhu let 2021-2023 bude v rámci projektu (1. etapa investiční akce) vytvořen IS DTMŽ, napojen na IS DMVS a IS DTM Krajů a budou pořízena data podél prioritních tratí v obvodu dráhy v požadované přesnosti vedoucí k naplnění povinností žadatele vyplývajících z legislativy DTM, včetně vytvoření potřebných metodik a předpisů.

### Přístup

Veškeré investiční položky, jako SW/IS, HW, pořízení dat atd., budou zajištěny externími dodavateli vybranými na základě výběrových řízeních veřejných zakázek, za součinnosti stanovených odborných zástupců organizace ve smyslu odborného projektového dohledu za uživatele.

### Další rozvoj

Dle schváleného Záměru projektu „Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury“ bude projekt po jeho implementaci a úspěšném spuštění IS v 1. kvartálu 2023 dále rozvíjen. V období od 1.4.2023 do 30.6.2023 bude již v pilotním provozu IS DTMŽ, který bude 
v souladu s legislativou spuštěn k 1.7.2023. Ve zbylé části projektu (1. etapy investiční akce) do konce roku 31.12.2023 bude probíhat již jen doplňování dalších dat, zejména TI a jejich zpřesňování. 
V pokračující 2 etapě investiční akce (již mimo OP PIK a tuto žádost) bude rozvíjen IS, bude probíhat doměření a mapování dalších dat ostatních agend a další podpůrné a provozní aktivity.

Vedle naplnění povinností vůči legislativě DTM je předpokládáno, že IS DTMŽ a datové podklady budou využity k dalšímu zefektivnění a digitalizaci správy a procesů organizace v kontextu BIM, a že dojde 
k rozšíření o správy dalších agend využívajících geodetické a geoprostorové informace, například správy majetku, správy a údržby dopravní a technické infrastruktury a podobně.

Data v IS DTMŽ budou vedena podle nejnovějších poznatků v rámci pořizování a správy prostorových dat. Tím pádem je bude možné využít při plánování nových staveb či rekonstrukcí v BIM s cílem stálého zefektivňování v rámci kvality a časové náročnosti zadávání, realizace, kontroly a následné údržby staveb v železničním sektoru.

### Souvislost se souběžným projektem implementace IS LInO

Následující tabulka stručně popisuje vazby mezi paralelně běžícími projekty LInO a IS DTMŽ.

| Název projektu | Lokalizace infrastrukturních objektů (LInO) |
| --- | --- |
| Procesní vazba | Lokalizace infrastrukturních objektů (LInO) je stávající agendový systém určený ke správě a evidenci dat pasportu topologie sítě (PTS). Obsahem PTS jsou primárně projektovaná data topologie sítě, navíc data staničení, obvodu a ochranného pásma dráhy. Datový model a proces zpracování je řízen metadatovou konfigurací. V rámci vazeb se jedná čistě o technické řešení integrace mapového klienta DTMŽ pro zobrazení a výměnu dat v případě potřeby podkladů pro IS DTMŽ. |
| Technické řešení | V rámci implementace IS DTMŽ dojde k vytvoření integračního rozhraní mezi systémem LInO a DTMŽ na úrovni mapového klienta za využití standardizovaných webových služeb a integračních nástrojů. Tímto dojde k propojení těchto IS pro možnost prohlížení a výměny dat. |
| Pozn.: Přesný popis procesních vazeb a technického řešení je nyní ve fázi specifikace. Předpoklad dokončení popisu je 12/2020 před začátkem realizační fáze projektu DTMŽ. |  |

# Soulad projektu s legislativou

## Splnění legislativních požadavků a deklarace souladu projektu s novelou zákona 
o zeměměřičství

Tento projekt vede k naplnění především požadavků vyplývajících ze změny zákona č. 47/2020 Sb., který mění zákon o zeměměřictví č. 200/1994 Sb. vymezující podobu digitální technické mapy 
a podkladů pro jejich vedení.

Předmětem projektu je především sběr dat, jejich aktualizace a vybudování informačního systému, který umožní SŽ jako vlastníku dopravní a technické infrastruktury poskytovat údaje o území dle §27 odst. 3 výše zmíněného zákona v podobě správy digitální technické mapy ve vymezeném území. Dále realizace projektu umožní SŽ zpracovávat záznamy změn poskytovaných stavebníkem prostřednictvím IS DMVS dle §152 výše uvedeného zákona a umožní komunikaci s IS DTM jednotlivých krajů. Realizace projektu taktéž zajistí splnění povinností SŽ poskytovat data o technické a dopravní infrastruktuře, které vlastní nebo spravuje dle §161, §165, §184d a §184e uvedeného zákona.

Detailněji je problematika digitální technické mapy upravena Vyhláškou č. 393/2020 Sb. ze dne 22.9.2020 o digitální technické mapě. Navržený projekt je plně v souladu s touto vyhláškou jak po straně naplnění obsahu digitální technické mapy, jejím vedením, použitými datovými formáty, 
tak v oblasti poskytování údajů z digitální technické mapy.

Při pořizování dat v rámci projektu budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 31/1995 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

S pořizováním a správou dat DTM ČR dále souvisí tyto legislativní předpisy, normy a návody, které byly v rámci návrhu projektu zohledněny:

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

- Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci; a způsobu evidence územně plánovací činnosti (vyhláška o ÚAP),

- ČSN 01 3410, Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy,

- Metodický návod pro pořizování dat DTM kraje v rámci řešení programu BETA2 projektu č.TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)“ 
s finanční podporou TA ČR.

Projekt je navržen plně v souladu s Výzvou III programu podpory Vysokorychlostní internet – Vznik 
a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) a Mapování technické infrastruktury, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Při návrhu technického řešení, jak SW a HW části, tak metodiky sběru dat, byly splněny požadavky Přílohy č. 7 – Specifikace technického standardu. Dále byly zohledněny veškeré dosavadní závěry Koordinační rady krajů pro DTM, které mj. upravují minimální požadavky na technické specifikace jak SW, tak datové části projektů DTM krajů.

Návaznost projektů na legislativu a další existující podklady zobrazuje následující schéma.

Obrázek 1 Návaznost projektu na legislativní východiska

Další případné podkladové dokumenty, souvislost se zákony a vyhláškami, jsou popsány v dalším textu tohoto dokumentu.

## Soulad projektu s cíli programu

Cíle Výzvy III programu podpory Vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS) a Mapování prvků Základní prostorové situace a dat dopravní a technické infrastruktury, včetně souhrnu výstupů projektu, jsou následující:

- usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury;

- vytvoření digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (dále jen DTM VPS) správců dopravní a technické infrastruktury ve smyslu §4b ZOZ („DTM“) za použití již existujících polohopisných dat (v požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat Základní prostorové situace, dat dopravní a technické infrastruktury DTM včetně pořízení nových podkladů pro mapování a doměření. Zapracovávání dat do datového skladu DTM. Konsolidace a aktualizace existujících a nově pořízených dat DTM VPS. Vytvoření informačního systému pro správu a aktualizaci dat DTM.

- vznik a rozvoj informačních systémů digitálních technických map veřejnoprávních subjektů 
(„IS DTM VPS“) pro ukládání, správu a aktualizaci dat DTM;

- zabezpečit poskytování dat DTM na jednotné rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné správy („IS DMVS“) pro jednotné zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a DTM 
a zabezpečit využití jednotného rozhraní IS DMVS pro předávání údajů k aktualizaci DTM a pro zápis do DTM ve smyslu §4d ZOZ.

Soulad předkládaného projektu s jednotlivými cíli lze pro přehlednost shrnout pomocí následujících bodů:

ad 1. Mapování dopravní a technické infrastruktury objektů ve správě žadatele, ve formě naplněné datové základy (DTM) spravované v plnohodnotném informačním systému a s definovanými aktualizačními a kontrolními mechanismy a procesy, vytvoří předpoklady pro lepší koordinaci stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury, snížení nákladů, zefektivnění a usnadnění rozvoje a zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

ad 2. Náplň projektu přímo koresponduje s tímto cílem výzvy – v rámci projektu dojde ke zmapování jednotlivých objektů a sítí tvořících dopravní a technickou infrastrukturu včetně ZPS v gesci Správy železnic, státní organizace. Již existující data budou rozšířena a případně zpřesněna pro splnění požadavků na kvalitu DTM a její další využívání. V této souvislosti bude provedena také konsolidace dat nově pořízených a již existujících.

ad 3. Součástí projektu bude rovněž vytvoření informačního systému digitální technické mapy železnice (IS DTMŽ). Tento IS bude komplexní procesně orientovanou platformou pro pořizování a správu geodetické, polohopisné a popisné (nezbytný rozsah) části technické dokumentace majetku a dopravní a technické infrastruktury ve správě SŽ, disponující „skladem“ dat DMT, zajišťující jejich uložení, efektivní správu, konsolidaci a aktualizaci. Systém dále umožní publikaci a sdílení služeb a mapových výstupů napříč organizací.

ad 4. V rámci IS DTMŽ budou využívány tyto vybrané služby rozhraní IS DMVS:

- služby pro správu údajů o vlastnících, správcích a provozovatelích sítí dopravní a technické infrastruktury,

- služby pro předávání dat DTI správci DTI,

- služby pro editaci obsahu externími editory,

- služby pro předávání geodetických aktualizačních dokumentací ZPS,

- služby pro podporu Vyjádření správců sítí,

- služby prohlížecí,

- služby stahovací.

Systém tímto zabezpečí poskytování dat DTM pro IS DMVS přes jednotné rozhraní a umožní tak jednotné zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a DTM. Dále tímto bude zabezpečeno využití jednotného rozhraní IS DMVS pro předávání údajů k aktualizaci DTM a pro zápis do DTM ve smyslu §4d ZOZ.

## Splnění požadavků na sdílení datového obsahu s krajskými IS

Výměna a sdílení dat mezi kraji a SŽ bude probíhat pomocí standardizovaných WS a WMS (OGC WFS) ve změnových dávkách, obousměrně, dle požadavků podle přílohy č. 7 Výzvy a dané legislativy DTM. IS DTMŽ bude v požadovaném období napojeno přes IS DMVS (ČÚZK), zajišťující obousměrnou komunikaci s krajskými systémy IS DTM (včetně přebírání GAD, stahovací služby, synchronizace dat lokálních správců ZPS, přeshraniční editace) pro předávání DTI pro koncovou bezešvou mapu DTM ČR.

Editace ZPS v IS DTM na rozhraní vymezeného území (ve správě SŽ) bude probíhat v koordinaci s editací ZPS v krajských IS na základě metodiky odsouhlasené mezi SŽ, ŘSD a koordinační radou krajských DTM, jejíž projednávání mezi těmito subjekty právě probíhá. SŽ zde bude v roli editora ZPS v rámci vymezeného území. Přesná definice spolupráce bude upravena smlouvou mezi SŽ a jednotlivými kraji, která se v současnosti připravuje. Základní schéma spolupráce IS DTMŽ, IS DTM a IS DMVS je na níže uvedeném obrázku.

Obrázek 2 Schéma spolupráce IS DMVS, IS DTM a IS DTMŽ

## Souhrn výstupů projektu ve spojitosti s legislativou a programem

Na závěr této kapitoly následuje stručný souhrn výstupů projektu:

- Vytvoření potřebných podkladů a procesů pro efektivní koordinaci stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury, snížení nákladů, zefektivnění a usnadnění rozvoje 
a zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

- Vytvoření datové základny konsolidací nově pořízených dat a již existujících dat (případně upřesnění) objektů ZPS, DI a TI pro potřebu DTM.

- Plnohodnotný informační systém disponující:

  - datovým skladem pro ukládání, konsolidaci a aktualizaci dat o objektech ve správě Správy železnic, státní organizace (ZPS, DI a TI),

  - komunikačním rozhraním a integrací na zabezpečení poskytování dat pro IS DMVS 
a následně krajům.

- Zajištění prerekvizit (implementace IS, HW, datové základny a potřebných předpisů a norem) Správy železnic, státní organizace, jako veřejnoprávního subjektu, pro splnění požadavků Novely Zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Mimo výše uvedené dojde při dosažení identifikovaných výstupů projektu k výraznému posunu 
v rámci Vize digitálního vystavěného prostředí pro Digitální Česko (MPO) ve smyslu vytvoření Digitálního dvojčete železnice, navazující na výsledky probíhajícího programu v rámci aktivit TAČR. Výstupy projektu ve smyslu indikátorů jsou uvedeny v kap. 14 Indikátory této studie proveditelnosti.

# Analýza a návrh pořízení dat DTM systémů infrastruktury

## Analýza stávajícího stavu

V rámci SŽ není v současnosti komplexně a systematicky pokryta problematika související s DTM. SŽ je správcem jak DI, tak TI v celé plejádě inženýrských sítí. V klasickém GIS jsou vedeny pouze vybrané objekty, ale neexistuje centrální řešení napříč celou organizací ve všech dotčených tématech. Jednotlivá řešení jsou navíc procesně i technologicky roztříštěná. Kromě toho byly v minulosti 
v jednotlivých regionech aplikovány odlišné procesy pro sběr a správu dat pro jednotlivé pasportní systémy. Neexistují centralizované nástroje pro sběr a správu primárních dat. Z toho vyplývá značně nekonzistentní datové pokrytí jak z pohledu úplnosti, tak i formy, přesnosti a aktuálnosti. V současnosti probíhá projekt “Pasport topologie sítě (PTS) - Lokalizace infrastrukturních objektů (LInO)” (viz kapitola č. 3) na konsolidaci dat pro pasportizaci topologie sítě, jehož výstupy budou využity jako minimální základ pro budování systému pro správu dat i v dalších tématech.

V rámci analýzy bylo provedeno šetření v rámci všech OŘ, která jsou zodpovědná za správu dat DI a TI v jednotlivých oblastech. V rámci tohoto dotazování byla provedena analýza, jednak z pohledu rozsahu projektu, tak z pohledu kvality a úplnosti existujících dat, ale také kapacitních možností zaměstnanců pro realizaci projektu DTMŽ zejména v oblasti vyhledávání inženýrských sítí v terénu a doplňování atributů DI a TI pro potřeby DTMŽ. V následujícím textu uvádíme stručné závěry z tohoto šetření.

### Existující data v rámci SŽ

V rámci organizace se vyskytují následující data využitelná pro projekt DTMŽ:

#### Data dle předpisové řady M20/MPxxx

Nová dokumentace ZPS, DI a TI v rámci SŽ probíhá na základě metodických pokynů předpisové řady SŽDC M20/MPxxx, především M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty. Jedná se o detailní směrnici pro pořizování dat prostřednictvím klasických geodetických měření ve formátu CAD (Microstation DGN). Tato podrobná dokumentace existuje pouze k omezenému rozsahu sítě.

#### Data v LInO

V téměř celém rozsahu sítě existují data o osách kolejí, která jsou postupně plněna do systému PP-GIS (předpoklad naplnění do Q3 2021) a popisné informace v pasportu topologie sítě. V současné době jsou data čištěna, spojována a budou namigrována do nově budovaného geoinformačního systému LInO.

#### Data ETS

Správu telekomunikačních sítí (optické, metalické a hybridní sítě) v rozsahu 18 600 km zajišťuje pro SŽ společnost ČD – Telematika a.s. K celé této síti existuje topologický logický model a u 98 % optických 
a hybridních sítí, které také zahrnují 3 200 km chrániček, existuje prostorově přesně určená poloha (geodetické zaměření). K metalickým sítím existuje pouze topologická informace. Data jsou uložena ve vlastním datovém modelu.

#### Data ostatních inženýrských sítí

Kromě telekomunikačních sítí v systému ETS nejsou data ostatních sítí spravována v žádném komplexnějším IS. K části existuje dokumentace v kvalitě geodetického zaměření dle předpisové řady M20/MPxxx v podobě CAD výkresů, u zbytku se jedná o dokumentaci v analogové digitální či papírové podobě. Tato dokumentace je částečně uložena v souborové formě v systému InvestDokument.

### Rozsah projektu DTMŽ z pohledu dat

Rozsah DI a TI spravované SŽ je dle aktuálního stavu evidence, které jsou předmětem digitalizace 
v rámci celé investiční akce následující:

- 255 184 ha – celková plocha obvodu dráhy (tomu odpovídá území pro správu ZPS)

Rozsah DI a TI spravované SŽ je následující:

- 9 305 km tratí

- 7 801 úrovňových přejezdů

- 6 740 železničních mostů o celkové délce 153 km

- 166 tunelů o celkové délce 54 km

- 1 094 železničních stanic s celkovou plochou obvodu dráhy 25 518 ha

- 1 531 zastávek

- 3 193 nádražních budov

- 49 389 km   inženýrských sítí v těchto kategoriích (orientační hodnoty):

  - 248 km vodovodních sítí

  - 1 836 km kanalizačních a odvodňovacích sítí

  - 3 205 km elektrické trakce

  - 7 942 km elektrorozvodných sítí

  - 78 km plynovodních sítí

  - 8 km teplovodních a produktovodních sítí

  - 36 071 km sdělovacích a zabezpečovacích sítí

Rozsah projektu v členění po jednotlivých OŘ je uveden v příloze č. 1.  Rozsah projektu – datová část. Uvedené rozsahy však mohou být odlišné od skutečného stavu, zejména v oblasti TI. K jejich zpřesňování bude docházet v průběhu celé investiční akce zejména na základě digitalizace analogových podkladů. Konečný rozsah TI bude znám až po ukončení celé investiční akce, kdy budou data vedena plně v digitální formě.

Vzhledem k rozsahu spravované DI a TI, existenci pouze malé části dat v digitální podobě využitelné pro potřeby DTM, požadavkům na vyšší přesnost zaměření DI a ZPS v těsné blízkosti dráhy a omezeným kapacitám jak pracovníků SŽG, tak správců TI na jednotlivých OŘ a CTD, není možné v časovém horizontu projektu do roku 2023 realizovat pořízení kompletních dat ZPS, DI a TI ve výše uvedených rozsazích. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o realizaci širší investiční akce “Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury”, realizovaného v průběhu let 2021 až 2030, financovaného z veřejného rozpočtu SFDI, který zajistí kompletní zmapování ZPS, DI a TI pro potřeby DTM a současně naplnění všech dotčených pasportních systémů SŽ potřebnými daty 
v požadované kvalitě.

Při stanovování rozsahu projektu (1. etapy investiční akce) a požadavku naplnění legislativy spojené s DTM a plněním povinnosti editora obsahu ZPS ve vymezeném území jsme se soustředili na tyto priority:

- Maximální využití existujících dat v digitální i analogové formě pro infrastrukturu DI a TI. 
U TI počítáme s maximálním převodem existující digitální dokumentace do IS DTMŽ v souladu s požadavky na DTM. Dále bude zahájena digitalizace analogové dokumentace sítí TI.

- Maximální využití existující geodetické dokumentace pořízené dle předpisové řady M20/MPxxx pro pořízení dat ZPS (především metodou reambulace).

- Vyhledání a zaměření podzemních sítí TI, ke kterým neexistuje doposud žádná dokumentace, v maximálním rozsahu, který je však limitován kapacitními možnostmi odpovědných pracovníků SŽ.

- Nové mapování DI a ZPS na tratích, ke kterým doposud neexistuje geodetická dokumentace využitelná pro potřeby DTM, metodami hromadného sběru dat ve 3. třídě přesnosti. Teprve ve druhé fázi investiční akce (financované čistě z prostředků SFDI dojde ke zpřesnění prvků DI a ZPS v těsné blízkosti osy koleje, resp. železničního svršku) do 1. resp. 2. třídy přesnosti.

Výsledkem projektu budou data DI a ZPS v oblasti vymezeného území a cca 73 % dat TI s částečně naplněnými atributy.

Tato studie pokrývá 1. etapu investiční akce – projekt realizovaný v letech 2021-2023 a je v ní předpokládán následující podrobný rozsah prací:

Data ZPS a DI

- Revize a reambulace stávající geodetické dokumentace ZPS a DI v rozsahu délky 3 521 km v rámci uznatelných nákladů OP PIK (5 430 km celkem v rámci projektu - 1. etapy investiční akce);

- Převod digitální CAD dokumentace ZPS a DI (výstup z reambulace) v rozsahu 5 430 km délky tratí do DTMŽ ve formátu odpovídajícího požadavkům DTM (nezahrnuto do uznatelných nákladů OP PIK projektu);

- Převod atributových dat DI (osy kolejí) ze systému LInO do DTMŽ v rozsahu 6 033 km v rámci uznatelných nákladů OP PIK (9 305 km celkem);

- Letecké snímkování a LiDAR včetně zpracování digitálního modelu terénu a ortofotomapy 
v rozsahu 3 643 km délky tratí v rámci uznatelných nákladů OP PIK (5 619 celkem);

- Mobilní mapování v rozsahu 4 286 km délky tratí v rámci uznatelných nákladů OP PIK 
(6 610 celkem);

- Kompletní vyhodnocení prvků ZPS a DI z technologií hromadného sběru dat (fotogrammetrie a mobilní mapování) spolu s nezbytným geodetickým doměřením v rozsahu 2 512 km délky tratí v rámci uznatelných nákladů OP PIK (3 875 km celkem);

- Vyhodnocení prvků ZPS a TI z technologií hromadného sběru dat (především elektrická trakce a příslušenství) spolu s nezbytným geodetickým doměřením v rozsahu 1 774 km délky tratí 
v rámci uznatelných nákladů OP PIK (3 205 km celkem);

- Bezpilotní snímkování včetně zpracování digitálního modelu terénu, ortofotomapy 
a stereoskopického vyhodnocení v rozsahu 50 km délky tratí především v rámci stanic (nezahrnuto do uznatelných nákladů OP PIK projektu);

- Pozemní laserové skenování složitějších objektů (mosty, tunely) v rozsahu 10 km délky tratí (nezahrnuto do uznatelných nákladů OP PIK projektu);

- Vyšetření a zaměření hranice obvodu spojené s majetkoprávní analýzou vlastnických vztahů v rozsahu 80 km délky tratí (nezahrnuto do uznatelných nákladů OP PIK projektu);

- Konsolidace dat ZPS a DI ze všech stávajících zdrojů a nového mapování všemi technologiemi v rozsahu 6 033 km v rámci uznatelných nákladů OP PIK (9 305 celkem) délky tratí a jejich zpracování do DTMŽ ve formátu odpovídajícího požadavkům DTM.

Data TI

- Převod digitální CAD dokumentace TI v rozsahu celkové délky 19 514 km v rámci uznatelných nákladů OP PIK (24 392 km celkem) do IS DTMŽ ve formátu odpovídajícího požadavkům DTM (jedná se z velké části o sdělovací a zabezpečovací sítě ve správě CTD);

- Digitalizace analogové dokumentace TI v rozsahu celkové délky 3 171 km v rámci uznatelných nákladů OP PIK (3 964 km celkem) do IS DTMŽ ve formátu odpovídajícího požadavkům DTM (atributová data pro jednotlivé pasporty budou doplňována postupně dle kapacit jednotlivých OŘ);

- Radiolokace a zaměření inženýrských sítí, ke kterým neexistuje žádná dokumentace, v rozsahu celkové délky 2 880 km v rámci uznatelných nákladů OP PIK (3 600 celkem) a jejich zpracování do IS DTMŽ;

- V rámci reambulace stávající geodetické dokumentace a mapování ZPS a DI metodami hromadného sběru dat budou dále získána data elektrické trakce v rozsahu 1 774 km délky tratí v rámci uznatelných nákladů OP PIK (3 205 km celkem) – viz předchozí odstavec „Data ZPS a DI“;

- Konsolidace dat ostatních sítí TI (bez započtení elektrické trakce) ze všech stávajících zdrojů 
a nového mapování všemi technologiemi v rozsahu 25 565 km v rámci uznatelných nákladů 
OP PIK (31 957 km celkem) délky tratí a jejich zpracování do IS DTMŽ ve formátu odpovídajícího požadavkům DTM.

Poznámka: Pořizovaná data v rámci způsobilých výdajů projektu územně spadají do všech oblastních ředitelství SŽ mimo OŘ Praha (území hl. m. Prahy).

Výsledkem projektu budou data odpovídající požadavkům DTM v rozsahu:

| Ukazatel – objekty: | Jednotka | Počáteční stav | Koncový stav OP PIK | Koncový stav celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZPS (délka tratě) | km | 0 | 6 033 | 9 305 |
| DI (délka tratě) | km | 0 | 6 033 | 9 305 |
| TI (délka sítě) | km | 0 | 27 643 | 35 162 |

Je možné, že v průběhu projektu bude dle okolností změněn poměr použitých technologií, jak pro digitalizaci, tak nové mapování, a jak v oblasti ZPS a DI, tak v oblasti TI vzhledem k možné odchylce úvodní analýzy projektu. Během projektu bude pravidelně probíhat revize a rozsah prací bude zpřesňován.

Vzhledem k liniovému charakteru zájmového území SŽ byly jako měrné jednotky k ukazatelům ZPS 
a DI zvoleny kilometry tratě, a nikoliv hektary jako plošné jednotky. U ukazatele TI se počítá s celkovou délkou tras TI v kilometrech (v případě délky elektrické trakce se počítá délka tratě).

### Využitelnost existujících dat

V rámci dotazníkového šetření mezi všemi OŘ a CTD a konzultací se SŽG byla analyzována využitelnost stávajících dat v digitální i analogové podobě. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že pro přímou migraci dat pro potřeby DTMŽ je vyhovující pouze velmi malá část těchto dat, a to jen v oblasti DI (osy kolejí). 
U všech ostatních dat v digitální podobě (převážně ve formátu CAD) bude nutný jejich manuální převod s kontrolou soubor po souboru. Významná část dokumentace TI (29 %, bez započtení nadzemních elektrických trakcí) je v analogové formě v podobě výkresů a kabelových knih ve velmi různorodé formě, kvalitě a aktuálnosti. Lze očekávat, že do digitální podoby bude možné v plném rozsahu převést pouze omezenou část této dokumentace. Nezanedbatelná část TI (8 517 km) je však dle odhadu zcela bez dokumentace. V rámci projektu se budeme snažit v maximální možné míře tyto sítě vyhledat 
a zaměřit. Níže uvedená tabulka ukazuje přehled stavu dokumentace pro celý projekt.

| Rozsah DI a TI | Obvod dráhy (km2) - údaje dle informací SŽG k 06/2020 | Délka (km) | Digitální dokumentace (km/%) |  | Analogová dokumentace (km/%) |  | Bez dokumentace (km/%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopravní infrastruktura (délka tratí) | 255,1843 | 9 305 | 5 430 | 58 % | 0 | 0 % | 3 875 | 42 % |
| Technická infrastruktura (délka inženýrských sítí bez elektrické trakce) | - | 46 184 | 24 392 | 53 % | 13 173 | 29 % | 8 517 | 18 % |

U ZPS a DI bude pro projekt DTMŽ využita pouze dokumentace a data v digitální podobě. Analogová dokumentace se jeví jako nevyužitelná pro svoji neaktuálnost, neúplnost a nejistou kvalitu. Novým mapováním bude pořízeno zaměření TI nadzemní elektrické trakce v celkovém rozsahu 3 205 km.

### Kvalita geodetických základů

Z pohledu realizace projektu DTMŽ bylo nutné provést také analýzu stávajících geodetických základů využitelných pro všechny typy technologií pro pořizování dat. I zde se kvalita a hustota bodového pole výrazně liší zejména v závislosti na době a účelu jeho zřízení. U většiny tratí je možné spoléhat na využití stávajícího bodového pole, které svojí hustotou i přesností odpovídá požadavkům na dosažení požadovaných přesností, jak pro metody klasické geodézie, tak pro metody fotogrammetrie, mobilního mapování a laserového skenování. Toto platí, jak pro vnitřní potřeby SŽ, tak pro splnění technického standardu pro DTM ČR. Naopak u vybraných tratí bude nutné pro zajištění projektu DTMŽ provést revizi stávajícího bodového pole, rozhodnout, které podklady bude moci využít a kde bude nutné provést nové stabilizace bodů a realizovat nová měření.

## Návrh na pořízení dat

### Základní koncepce projektu DTMŽ z pohledu dat

SŽ vnímá projekt DTMŽ jako součást širšího konceptu budování datové základny pro své informační systémy, které podporují především správu a provoz majetku, resp. DI a TI. Cílem je postupně naplnit datovou základnu tak, aby plně pokrývala veškeré agendy. Současně vycházíme z existujících datových základů a dat, která již existují ať již v digitální či analogové formě. Současně se díváme i do budoucnosti, kde data budou využívána např. pro potřeby BIM.

Pro pořízení dat v rámci projektu DTMŽ byly stanoveny následující priority:

- maximální využití stávajících dat TI a DI v digitální i analogové podobě,

- využití veškeré existující geodetické dokumentace v digitální podobě,

- 100% pokrytí dat ZPS dle standardu DTM v rámci vymezeného území,

- využití příležitosti pro pořízení aktuálních, přesných, „úplných“, 3D dat,

- naplnění základních dat do všech pasportů,

- v budoucnosti možná návaznost na BIM,

- vytvoření základního 3D geoprostorového rámce pro všechny další projekty a aktivity,

- uchování primárních pořízených dat v plné kvalitě pro možnost dalšího použití.

V návrhu koncepce a metodiky pořizování dat pak vycházíme z těchto předpokladů:

- zohlednění omezení a rizik v návaznosti na velký objem dat a krátké trvání projektu,

- maximální využití a převod stávajících dat,

- zapojení moderních technologií s maximálním využitím možností automatizované extrakce dat.

### Návrh datového modelu

V rámci přípravy projektu byla velká pozornost věnována návrhu alespoň hrubého konceptu datového modelu a metodiky pořizování dat pro potřeby naplnění systému DTMŽ daty. Hlavním cílem bylo navrhnout datový model a metodiku pořizování dat tak, aby vyhovovaly:

- požadavkům datového standardu DTM definovaného v příloze č. 7 Specifikace technického standardu IS DTM,

- vyhlášce o digitální technické mapě kraje č. 392/2020 Sb.

- výměnnému formátu dat JVF 1.4, který spravuje ČÚZK

- současnému datovému modelu používaném v rámci SŽ (předpisová řada M20/MPxxx)

- datovým modelům používaným v rámci jednotlivých pasportních systémů (LInO, TPI, …)

- použitelnosti dat dostupných v analogové podobě,

- a současně aby datový model byl do budoucna kompatibilní s výměnným formátem RailML 
a IFC Rail pro potřeby BIMu.

Hlavním východiskem při návrhu datového modelu byl datový model používaný v rámci SŽ na základě předpisové řady pro geodetická měření M20/MPxxx. Tento datový model čítá celkem 1 113 položek, organizovaných v 9 katalozích:

- Svršek

- Spodek

- Stavby

- Kabelové vedení

- Potrubní vedení

- Terén

- ŽKN (Katastr nemovitostí)

- Body

- Pomocný

Tyto katalogy jsou dále tříděny do jednotlivých podkategorií. Pro každý objekt je uveden jeho název, číslo v rámci datového modelu, povinné atributy, použitá symbologie CAD (vrstva, typ čáry, buňka atp.) a dále metodický pokyn, jak objekt zaměřovat a jak jej zobrazit v CAD (viz ukázka).

Obrázek 3 Ukázka katalogu z předpisu M20/MP006

Pro potřeby DTMŽ není možné tento datový model převzít, protože je navržen s ohledem na technologii CAD a nikoli pro databázový přístup nezbytný z pohledu moderní architektury aplikací 
a potřeby jednotlivých agend, které jsou v rámci SŽ řešeny a pro které má být DTMŽ jedním 
z primárních zdrojů dat.

Na druhé straně stojí z pohledu DTMŽ příliš “hrubý” a obecný navržený datový model DTM ČR vyplývající z JVF DTM. Z analýzy překrytu vyplývá, že z tohoto modelu bude v rámci DTMŽ využito celkem cca 70 objektů.

Byla provedena detailní křížová analýza obou datových modelů, při které byl připraven rámec pro datový model DTMŽ se zohledněním těchto kritérií:

- Datový model DTMŽ předběžně počítá celkem se 4 typy objektů:

  - Prostorový objekt (skupina 3D objektů)

  - Bodový objekt

  - Liniový objekt

  - Plošný objekt (TIN, resp. odvozená plocha ve 2D pro potřeby DTM)

- Musí existovat jednoznačná vazba N:1 mezi stávajícím datovým modelem M20/MP006 
a datovým modelem DTMŽ.

- Objekty se shodnými logickými, topologickými a prostorovými vlastnostmi z katalogů M20/MPxxx budou sloučeny do jednoho objektu datového modelu DTMŽ a budou rozlišeny na úrovni atributů, které budou následně využity pro odlišnou symbologii v mapové prezentaci.

- Musí existovat jednoznačná vazba N:1 mezi datovým modelem DTMŽ a datovým modelem DTM ČR.

- Datový model by měl být navržen s vizí použitelnosti / kompatibility pro BIM aplikace.

Dále byly v rámci analýzy jednotlivé objekty navrhovaného datového modelu posuzovány z pohledu využitelnosti jednotlivých technologií pro jejich zaměření (při pořizování nových dat) a dále možnosti využití technologií automatického vyhodnocení z dat pořízených technologiemi fotogrammetrie, mobilního mapování nebo laserového skenování.

Navrhovaný rámec datového modelu obsahuje celkem 148 objektů. Předpokládáme, že data budou nativně pořizována ve 3D, u vybraných objektů (budovy, mosty, tunely, koleje) v objektově orientované sémantické formě s důrazem na maximální přesnost a úplnost. Je zřejmé, že v rámci projektu není možné dosáhnout úplného naplnění dat pro potřeby všech pasportních agend SŽ ve stejné kvalitě přesnosti a úplnosti atributů. Nicméně cílem projektu bude snaha o maximální úplnost dat s jasnou evidencí kategorie přesnosti prostorové polohy s možností doplnění atributových dat později. Snahou bude maximální využití stávajících dat v digitální i analogové podobě.

Návrh výsledného datového modelu bude součástí veřejné zakázky zahrnující dodávku SW řešení 
IS DTMŽ.

### Digitalizace stávajících dat

V rámci projektu je počítáno s maximálním využitím a převodem všech stávajících existujících dat do datového modelu DTMŽ. Ve většině případů se bude jednat o data ve formátu CAD a převod tak bude probíhat do značné míry manuálně soubor po souboru.

#### Data pasportu topologie sítě, os kolejí v LInO

Tato data DI (osy kolejí) jsou velmi přesná a obsahují projektované parametry, které jsou jen obtížně určitelné z nového zaměření. Předpokládáme 100% začlenění těchto dat do datového skladu IS DTMŽ.

#### Data ETS

Pro potřeby DTMŽ počítáme s plošným převzetím těchto dat o telekomunikační infrastruktuře. 
Zbylá 2 % rozsahu, ke kterým není digitální prostorová dokumentace, budou v rámci projektu nově zaměřena. K definici rozsahu zaměření poslouží topologický model sítě. K metalickým sítím existuje pouze topologická informace. Do DTMŽ budou tyto sítě převzaty digitalizací existující dokumentace, kde to bude možné, nebo formou orientačního zákresu s naplněním základních atributů 
z topologického modelu.

#### Data ostatních inženýrských sítí

Vzhledem k tomu, že data ostatních inženýrských sítí nejsou evidována v žádném komplexnějším IS, bude se jednat o přebírání dat v souborové, případně papírové formě. Odhadovaný stav dokumentace TI (bez elektrické trakce) dle aktuální evidence (data nejsou v digitální podobě a nejsou centrálně evidována) v rámci celé organizace SŽ je uveden v následující tabulce.

| Dokumentace TI | Celkem (km) | Digitální dokumentace (km/%) |  | Analogová dokumentace (km/%) |  | Bez dokumentace (km/%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voda | 248,0 | 7,4 | 3 % | 179,7 | 72 % | 61,0 | 25 % |
| Kanalizace + odvodnění | 1 836,3 | 31,2 | 2 % | 655,3 | 36 % | 1 149,8 | 63 % |
| Elektro | 7 942,3 | 2 001,0 | 25 % | 3 420,0 | 43 % | 2 521,3 | 32 % |
| Plyn | 78,2 | 6,2 | 8 % | 66,9 | 85 % | 5,1 | 7 % |
| Produktovody a teplovody | 8,4 | 0,0 | 0 % | 7,5 | 89 % | 0,9 | 11 % |
| Sdělovací a zabezpečovací | 36 070,9 | 22 346,5 | 62 % | 8 843,5 | 25 % | 4 779,3 | 13 % |
| CELKEM | 46 184,2 | 24 392,3 | 53 % | 13 172,8 | 29 % | 8 517,4 | 18 % |

Ihned po zahájení projektu proběhne důkladná revize a evidence všech existujících dat o inženýrských sítích (TI) a bude zahájena jejich digitalizace, aby bylo možné co nejdříve definovat úseky pro vyhledání sítí, ke kterým neexistuje dostatečná dokumentace a bude potřeba jejich vyhledání a nové zaměření. Toto se týká především podzemních sítí TI. Současně budou průběžně zpřesňovány údaje o rozsazích jednotlivých inženýrských sítí.

SŽG v současnosti zajišťuje součinnost pracovišť správy inženýrských sítí na jednotlivých OŘ a je připravována metodika pro skenování analogové dokumentace. Počítá se s tím, že jednotlivá OŘ zajistí skenování dokumentace vlastními silami a na externím zhotoviteli bude pouze vlastní digitalizace sítí TI.

Vzhledem k rozsahu dokumentace v analogové formě a různé kvalitě těchto podkladů nelze předpokládat, že se podaří v ní obsaženou informaci o TI digitalizovat ve všech případech. Očekáváme, že míra využitelnosti těchto podkladů v plné míře požadovaného detailu je cca 50 %, tj. podaří se takto získat data o celkem cca 6 500 km TI. Zbylá část bude do DTMŽ převzata pouze formou orientačního zákresu s uvedením pouze základních atributů.

Pro nové zaměření bude dle možností nastavována prioritizace těchto prací s ohledem na významnost tratí (1. významné koridory, 2. ostatní celostátní tratě, 3. regionální a místní tratě).  Primárním cílem bude pořízení maximálně úplně dokumentace sdělovacích a zabezpečovacích sítí. Tyto sítě budou následně „vypískány“ a jejich průběh bude geodeticky zaměřen. Odpovědní pracovníci SŽ poté doplní atributy k těmto sítím dle datového modelu IS DTMŽ. V návaznosti na průzkum dostupných kapacit na straně odpovědných pracovníků jednotlivých OŘ SŽ je počítáno, že v rámci tohoto projektu při době trvání sběru dat 24 měsíců je maximální možný objem pro vyhledání a následné zaměření TI 4 000 km. V rámci tohoto projektu počítáme s pořízením těchto dat u 2 880 km v rámci uznatelných nákladů projektu OP PIK (3 600 km v projektu celkově). Zbylá TI, především u úseků s nižší prioritou bude naplňování dat DTMŽ pokračovat v rámci následného rozvoje až do roku 2030 v rámci projektu financovaného ze SFDI.

Obrázek 4 Návrh procesního schématu sběru dat TI

### Specifika pořizování dat a geodetických prací na dráze

Geodetická měření v prostoru obvodu dráhy mají svá specifika především s ohledem na bezpečnost 
a neohrožení plynulosti drážní dopravy. Vstup na provozovanou železniční dopravní cestu upravuje předpis SŽ Ob 1 a je k němu potřeba získat platný průkaz, který se vydává pracovníkům dodavatelů nejrůznějších prací. Podmínkou pro vydání průkazu je mj. osvědčení o absolvování školení o BOZP dle předpisu SŽ a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Vlastní geodetické práce mohou vykonávat odborně způsobilé osoby s platným osvědčením o vykonání příslušné odborné zkoušky dle předpisu SŽ Zam 1.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro realizaci geodetických zakázek s využitím pozemních metod 
(při kterých je nezbytný pohyb osob v blízkosti provozované dopravní cesty) je možné využít pouze omezenou skupinu dodavatelů, kteří disponují potřebnou kvalifikací a jejich zaměstnanci splňují výše uvedené náležitosti. Navíc jejich pohyb během měření musí být koordinován pracovníky SŽ v souladu s provozem na dané dopravní cestě. Z toho všeho vyplývá, že pozemní měření v prostoru dráhy 
(týká se klasických geodetických metod i mobilního mapování) je značně omezené, což má vliv na rychlost měření, ale také náklady. Cena geodetických prací na železnici je obecně vyšší než např. cena při mapování silničních komunikací nebo intravilánu.

### Analýza metod a technologií pro pořízení dat

V rámci přípravy projektu jsme zvažovali veškeré dostupné technologie pro pořizování dat, se kterými jsou na českém trhu zkušenosti a které vyhovují kvalitou a přesností požadavkům pro geodetickou dokumentaci v rámci SŽ i požadavkům na DTM stanovených legislativou i přílohou č. 7 Výzvy. Cílem projektu je pořízení aktuálních, přesných a úplných dat DI, ZPS a v omezené míře i TI, která kromě DTM budou využitelná i v pasportních agendách SŽ a do budoucna budou využitelná i v oblasti BIM 
a současně budou sloužit jako základní geoprostorový rámec pro všechny další projekty a aktivity.

V rámci analýzy použitelnosti jednotlivých metod jsme zohlednili následující kritéria:

- zohlednění omezení a rizik v návaznosti na velký objem dat a krátké trvání projektu,

- maximální využití a převod stávajících dat,

- specifika pozemního měření v prostoru dopravní cesty,

- zapojení moderních technologií s maximálním využitím automatizované extrakce dat (umělá inteligence, strojové učení).

#### Převzetí a konsolidace stávajících dat

Jak již bylo výše popsáno v rámci SŽ existuje celá řada dat ZPS, DI a TI v digitální podobě ve formě digitálních CAD výkresů a dále nejrůznější typy analogové dokumentace. V rámci projektu předpokládáme maximální využití této dokumentace. Detailnější návrh je uveden v kapitole 6.2.3 Digitalizace stávajících dat.

#### Klasická geodézie

Pozemní měření s využitím totálních stanic, nivelačních přístrojů a technologií GNSS, je nejběžnější metodou používanou při mapování na dráze. Jako jediná z metod prakticky umožňuje dosáhnout vysoké přesnosti požadované při zaměřování železničního svršku v návaznosti na předpisy SŽG (1. třída přesnosti). Základní nevýhodou této metody je ovšem vysoká časová a finanční náročnost, ale zejména omezení pohybu geodetů v oblasti dopravní cesty. Tato metoda je nezastupitelná při doplnění geodetických základů a doplnění bodového pole, které je nezbytné pro tuto i všechny ostatní technologie.

Obrázek 5 Geodetické práce na dráze – ilustrační obrázek

#### Letecká fotogrammetrie

Jedná se o bezkontaktní měřickou metodu, kdy jsou z letadla letícího nad zájmovým území pořizovány letecké měřické snímky, případně mračna bodů pořízená technologií laserového skenování (LiDAR). Hlavní výhodou této metody je její vysoká efektivita, kdy za krátký časový úsek je možné použít velké množství dat. Nevýhodou je potom využitelnost této technologie u tratí, kde je vysoká míra zalesnění a v oblasti stanic, kde může dojít k zakrytí mapovaných objektů. Toto je částečně eliminováno 
u technologie LiDAR. Využitelnost této technologie pro potřeby mapování dráhy byla v minulosti ověřena na realizovaných projektech.

Pro potřeby tohoto projektu jsme zvažovali 3 technologie (resp. jejich kombinaci):

- Kolmé snímkování

- Šikmé snímkování (kombinované kolmé a šikmé letecké snímky)

- LiDAR

U kolmého a šikmého snímkování je pro potřeby DTMŽ a detailu zaměřovaných objektů, na základě předchozích zkušeností, nutné realizovat snímkování s minimálním rozlišením GSD 2 cm. U kolmých snímků je nutné požadovat minimální podélný překryt 80 % a u snímkování, kde je snímkováno ve více řadách s minimálním příčným překryvem 60 %. Ten může být snížen na úroveň 50 % v případě, že je snímkováno senzorem pro šikmé snímkování, kde je dostatečný překryv realizován kombinací kolmých i šikmých snímků.

Obrázek 6 Ukázka kolmého leteckého snímku s rozlišením 2 cm

Výraznou výhodu poskytuje technologie, při které jsou současně pořizovány kolmé i šikmé letecké snímky. Na rozdíl od plošného mapování, vzhledem k úzkému pásu zájmového území v případě dráhy, není toto snímkování významně nákladnější než snímkování kolmé. Výhodou je především možnost vyhodnocování svislých konstrukcí jako jsou sloupy nebo závěsy trakčních vedení nebo portály tunelů a současně je možné lépe vyhodnotit půdorysy budov (u kolmých snímků dochází často k zákrytu střešním pláštěm).

Obrázek 7 Ukázka šikmého leteckého snímku s rozlišením 5 cm

Definitivní rozhodnutí o využití technologie kombinovaného šikmého snímkování bude provedeno na základě probíhajících analýz porovnávání obou technologií, resp. výsledků VZ na hromadný sběr dat, kde budeme pravděpodobně poptávat obě varianty snímkování. Pro potřeby rozpočtu je kalkulována varianta kombinovaného kolmého a šikmého snímkování.

Jako velmi vhodné se jeví vedle snímkování současné použití technologie laserového skenování (LiDAR). Tato technologie na rozdíl od snímkování umožňuje částečně vyhodnotit i objekty částečně zakryté vegetací. Výrazně také zvyšuje výškovou přesnost mapování a může významně snížit náklady na zaměření vlícovacích bodů, které lze díky současnému zpracování snímků a LiDAR dat v procesu aerotriangulace významně zredukovat. Data LiDAR lze navíc využít při vyhodnocení některých objektů - např. trakční vedení atp. Vzhledem k liniovému charakteru snímkování je možné data LiDAR pořizovat současně se snímkováním buď s využitím hybridního senzoru, který kombinuje obě technologie nebo s využitím letounu, který umožňuje současné použití dvou senzorů. Pro potřeby tohoto projektu se jeví jako vhodné volit technologii laserového skenování s hustotou min. 20 bodů/m2.

Obrázek 8 Ukázka dat LiDAR (klasifikované mračno bodů)

Fotogrammetrické metody mají svoje limity, kterými je především jejich problematické použití v hustě zalesněných oblastech a dále v horských oblastech, kde je výškově velmi členitý terén a je omezena letová výška. Z tohoto důvodu nepředpokládáme možné využití této technologie v celém rozsahu území, ale pouze v cca 2/3 celkové délky tratí.

#### UAV snímkování

Jedná se o variantu letecké fotogrammetrie s využitím bezpilotních letounů, tzv. dronů. Využitelnost této technologie byla v podmínkách SŽ ověřena během zpracování studie “Studie současných možností sběru dat nezávislých na železničním provozu z technologických nosičů pohybujících se v malé výšce” realizované v roce 2016 Vysokou školou báňskou – Technická univerzita Ostrava.

Z této studie vyplývá možnost použití této technologie především při lokálních projektech menšího rozsahu. Její výhodou je vysoká operativnost a rychlost zpracování výsledků. Tuto metodu předpokládáme použít jako doplňkovou především při doplňování chybějících dat v místech, kde budeme přebírat stávající dokumentaci a při mapování železničních stanic a nákladových 
a seřaďovacích nádražích.

Obrázek 9 Různé typy UAV vybavené senzory pro snímkování

#### Mobilní mapování

Mobilní mapování je relativně novou technologií pro velmi efektivní mapování zejména liniových území. Na jedoucím vozidle je instalován systém, složený z jednoho nebo více laserových skenerů, panoramatické kamery, případně dalších kamer, doplněný systémem GNSS a inerciální jednotkou pro přesný výpočet trajektorie. Primárním výstupem technologie je georeferencované mračno bodů 
a georeferencované snímky, případně panoramatické snímky. Rychlost sběru dat se pohybuje 
v prostředí železnice mezi 20–80 km/h. V závislosti na kvalitě a hustotě vlícovacích bodů lze dosáhnout přesnosti mapování až 1 cm, přičemž relativní přesnost bodů v bodovém mračnu dosahuje 
i submilimetrových hodnot. Velkou výhodou této technologie je poměrně značná možnost automatizace vyhodnocení dat, kdy lze v mračnu bodů automaticky vyhodnotit např. průběh jednotlivých kolejí, hran nástupišť, trakčních vedení, polohu sloupů a dopravního značení atp. 
S využitím snímků lze potom automaticky detekovat a atributovat prvky vybavení.

Obrázek 10 Ukázka mračna bodů – primární data z technologie mobilního mapování

Zásadním limitem technologie je pouze omezený záběr mapovaného území v těsném okolí trasy nájezdu a dále nemožnost měření zakrytých objektů. V případě mapování významných koridorů bude limitujícím faktorem průjezdnost těchto tratí. Tuto metodu hodláme využít v maximálním možném rozsahu, především pro sběr dat o vybavení tratě (dopravní značení, technická zařízení, sloupy, trakční vedení atp.) především u elektrifikovaných tratí.

Z pohledu kvality je nezbytné pro technologii mobilního mapování splnit minimální následující technické požadavky:

- dosah skeneru minimálně 100 m,

- vnitřní (relativní) přesnost skeneru minimálně 5 mm ve vzdálenosti do 25 m od skeneru,

- rychlost měření skeneru minimálně 400 000 bodů/s,

- hustota laserových bodů vzdálenosti do 10 m od skeneru při rychlosti 40 km/h bude 1 000 bodů na m2,

- fotografie v minimálním rozlišení 5 Mpx, které budou spojeny do panoramatického snímku,

- vytvořené panoramatické snímky budou mezi sebou v maximální vzdálenosti 5 m, a musí pokrývat kompletní úhel 360°.

#### Pozemní laserové skenování

Tato metoda nachází uplatnění zejména v mapování složitých objektů a území, kde se vyskytuje mnoho technologií. Je velmi rychlá z hlediska pořízení dat, která mohou být následně vyhodnocována 
v kanceláři. Předností je také vysoká přesnost měření a vysoká míra zachyceného detailu. Tato metoda je však velmi náročná na zaměření vlícovacích bodů a poměrně náročné vyhodnocování do podoby vektorových dat.

Obrázek 11 Různé typy statických pozemních laserových skenerů

Její využití považujeme za vhodné pouze jako doplňkovou metodu pro mapování zejména v oblasti stanic. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezkontaktní metodu, je její použití výrazně bezpečnější než při klasickém geodetickém měření.

#### Vyhledávání podzemních sítí (technologie EML a GPR)

Tyto metody zde uvádíme pouze pro úplnost. V běžné praxi se pro vyhledávání podzemních inženýrských sítí využívá technologie EML, při níž je detekováno a vyhodnocováno elektromagnetické záření, které vyzařují např. elektrické kabely. U potrubních sítí z vodivých materiálů jako je vodovodní nebo plynovodní potrubí je pak do těchto potrubí puštěn elmg. signál z generátoru a vyhledávání probíhá obdobně. Tuto metodu běžně pro potřeby SŽ zajišťují externí subjekty.

Obrázek 12 Detekce podzemních sítí technologií EML

Současně byla prověřována i možnost využití technologie GPR (ground penetrating radar), kterou je možné využít i pro potřeby detekce nevodivých sítí. Použitelnost této technologie na kolejovém svršku je však velmi omezená, a proto nepředpokládáme v rámci projektu její využití.

Obrázek 13 Detekce podzemních sítí technologií GPR

#### Srovnání metod a technologií

Následující tabulka přináší přehledné srovnání zvažovaných metod a technologií a shrnuje jejich základní limity a přednosti:

| Metoda | Výhody | Limity |
| --- | --- | --- |
| Převzetí a konsolidace stávajících dat | Dokumentace existuje v poměrně velkém rozsahu, obsahuje atributy | Nejistá přesnost, aktuálnost a úplnost. Roztříštěné umístění Vysoká pracnost při digitalizaci analogových podkladů. |
| Klasická geodézie | Velmi přesné, zachycující všechny detaily | Časově náročné, nedostatečná kapacita trhu |
| Letecká fotogrammetrie | Velmi efektivní, rychlá, plošná metoda | Nemožnost vyhodnocení všech detailů, omezení v zalesněných úsecích tratí |
| UAV snímkování | Možnost snímkování s vysokým rozlišením, operativní | Pouze malý rozsah, Legislativní omezení |
| Mobilní mapování | Efektivní, rychlá a plošná metoda | Omezený „úhel pohledu“, potřeba zajištění průjezdu celou sítí |
| Pozemní laserové skenování | Velmi detailní a přesné měření | Nízká rychlost, omezená kapacita, problematika vlícování a zpracování dat |
| EML – vyhledávání podzemních sítí | Velmi přesná identifikace podzemních vedení | Náročné na součinnost ze strany SŽ |
| GPR – vyhledávání podzemních sítí | Efektivní identifikace podzemních kabelů a potrubí | Obtížný pojezd po železničním tělese, problematické vyhodnocování dat |

### Navržená strategie pro pořízení dat

Pro tento projekt, realizovaný v období 2021-2023 počítáme s následujícími prioritami:

- Maximální využití a migrace stávajících dat ZPS/DI/TI v digitální podobě (data v DGN 
z geodetických měření dle předpisové řady M20/MPxxx, digitální data DI v systému LInO, digitální data TI – především telekomunikační infrastruktura);

- Reambulace digitální geodetické dokumentace, která je dostupná pro celkem 5 430 km tratí klasickými geodetickými metodami, které zajistí splnění požadavků jak DTM, tak předpisů M20/MPxxx (vyšší třída přesnosti v okolí osy koleje);

- Aktualizace, zpřesnění a doplnění dat ZPS a DI s využitím technologií fotogrammetrie 
a mobilního mapování (metody hromadného sběru dat). Bude se jednat především o pořízení kompletních dat ZPS a DI ve 3. třídě přesnosti pro tratě, ke kterým neexistuje digitální geodetická dokumentace a dále doměření TI zařízení elektrické trakce na elektrifikovaných tratích.

- Digitalizace analogových dokumentací TI a nové zaměření podzemních sítí TI, ke kterým zcela chybí dokumentace nebo tato dokumentace je zcela nevyhovující

Výsledkem projektu budou kompletní data ZPS a DI v rozsahu vymezeného území ve 3. třídě přesnosti a poměrně významná část dat TI se základními atributy. Navrhovaná strategie pořízení dat je ilustrována na připojeném schématu.

Obrázek 13 Strategie prvotního pořízení dat DTMŽ

Vzhledem k relativně krátké době samotné realizace části projektu věnující se pořízení a konsolidaci dat (24 měsíců) je metodika navržena s ohledem na maximální eliminaci tohoto rizika a počítá 
s maximálním využitím moderních technologií, které umožňují automatické předvyhodnocení dat 
s následnou verifikací operátora.

Dalším rizikem, které je třeba zohlednit, bude nedostatek geodetických kapacit na trhu vzhledem 
k souběhu s 14 dalšími velkými DTM projekty. Současně je nutné zohlednit specifika mapování železniční dráhy (vyšší přesnost, omezený pohyb v okolí dopravní cesty. Z tohoto důvodu počítáme 
s využitím kombinovaného přístupu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že projekt nemůže být realizován sekvenčně, ale jednotlivé etapy budou muset probíhat paralelně, a i z tohoto důvodu je navrženo rozdělení celého projektu pouze do dvou VZ tak, aby byla zajištěna garance kvality návaznosti jednotlivých technologií.

#### Převzetí, revize a konsolidace stávajících dat

Bezprostředně po zahájení realizační fáze projektu bude zahájeno shromažďování a organizace existujících podkladů ZPS, DI a TI a bude zahájena analýza, které z těchto podkladů budou využitelné pro převod z digitální podoby a pro digitalizaci analogových podkladů, aby mohl být přesněji specifikován rozsah tratí pro nová měření. Tato přípravná etapa již de facto probíhá a účastní se jí jak pracoviště SŽG (ZPS a DI), tak příslušné správy v rámci jednotlivých OŘ (TI). Digitální data v podobě CAD výkresů budou postupně převáděny do databázové formy v definovaném datovém modelu DTMŽ. 
Tato činnost bude pokračovat v průběhu celého projektu a bude organizována podle územních celků spravovaných jednotlivými OŘ.

#### Digitalizace analogových podkladů

Tato část pořizování dat je detailně popsána v kapitole 6.2.3 Digitalizace stávajících dat. Skenování dokumentů bude zajištěno interně v rámci SŽ. V současnosti probíhá příprava metodiky pro jednotné skenování a organizaci naskenovaných podkladů. Předpokládáme, že předávání digitálních rastrů externímu dodavateli bude probíhat průběžně prostřednictvím sdíleného úložiště dat. Externí zhotovitel bude provádět samotnou digitalizaci prostorových dat s doplněním základních atributů (přiřazení k jednotlivým objektům datového modelu DTMŽ. Následně budou odpovědnými pracovníky SŽ doplňovány technické atributy DI a TI. Proces digitalizace dat TI lze ve stručnosti popsat následovně:

- Na každém OŘ je cca 40 pracovníků, kteří mají na starosti inženýrské sítě. O sdělovací 
sítě se stará CTD, kde to bude asi méně. Celkově se o dokumentaci stará cca 300 pracovníků.

- Na každém OŘ + CTD bude jeden koordinátor, který bude komunikovat s externím dodavatelem.

- Digitalizace a konsolidace bude probíhat po předem definovaných traťových úsecích a uzlových stanicích.

- Bude se pracovat v kvartálních blocích.

- Na začátku každého kvartálu nahraje koordinátor za OŘ do SW úložiště primárních dat pro stanovené traťové úseky, resp. uzlové stanice:

  - DGN soubory dle předpisové řady M20/MPxxx, pokud existují – pro kontrolu jednotlivým pracovníkům OŘ jako v bodě 7.

  - Ostatní digitální data k daným oblastem (formáty CAD/GIS, PDF) - předpokládáme pouze souborovou formu.

  - Naskenované veškeré analogové podklady k inženýrským sítím k daným oblastem

- Na konci kvartálu nahraje do aplikace dodavatel části digitalizace:

  - Konsolidovaná a zdigitalizovaná data inženýrských sítí. V první fázi projektu pravděpodobně ve formátu obdobném DGN dle předpisu M20/MPxxx, později ve výměnném formátu, aby mohla být uložena rovnou do databáze.

  - U formátu DGN bude provedena kontrola datového modelu přes stávající aplikaci MGEO, později tuto roli převezme u výměnného formátu SW DTMŽ.

- Nahraná zdigitalizovaná data budou přidělena koordinátorem jednotlivým pracovníkům OŘ nebo CTD na kontrolu.

- Pracovníci OŘ nebo CTD, kteří provádí kontrolu, budou mít možnost si v SW aplikaci data zobrazit nad ortofotomapou (z počátku interní WMS SŽ a dále WMS ČÚZK v rozlišení 12,5 cm/pixel, postupně sem budou nahrávána ortofota přímo z projektu DTMŽ v rozlišení 
2 cm/pixel, a dále data ze zaměřování ZPS geodeticky, fotogrammetricky a mobilním mapováním). V aplikaci bude možné dělat redlining a sepsat požadavky na opravy dat, které budou odeslány dodavateli.

- Dodavatel provede opravy dat a celý proces kontroly se zopakuje, dokud nebude odsouhlaseno.

- Jakmile jsou odsouhlaseny všechny inženýrské sítě v rámci oblasti, provede finální schválení ještě koordinátor OŘ za všechny inženýrské sítě.

- V rámci aplikace musí mít každý pracovník OŘ nebo CTD možnost vyznačit inženýrské sítě, 
ke kterým neexistuje žádná dokumentace, případně sítě, ke kterým je analogová dokumentace nepoužitelná a u kterých tak bude muset dojít k vyhledání a geodetickému zaměření sítě.

- Aplikace bude mít základní reporting po traťových úsecích a uzlových stanicích – stav digitalizace jednotlivých IS, kilometry, rozsah TI k vyhledání a zaměření.

#### Doplnění geodetických základů, bodové pole

Vzhledem k požadavkům na vysokou přesnost dat ZPS a DI v okolí osy koleje je nezbytné při pořizování dat vycházet z železničního bodového pole (ŽBP). Kvalita geodetických základů není v rozsahu celé sítě konsistentní a bodové pole není všude dostatečně husté. Pro hladký průběh zaměřování bude tedy nezbytné bodové pole doplnit a zpřesnit v lokalitách, kde se nedochovala potřebná dokumentace nebo ŽBP nevyhovuje svou stabilizací požadavkům DTM. Tyto práce budou realizovány mimo tento projekt a SŽG zajistí jejich koordinaci.

#### Stanovení hranice vymezeného území pro správu dat

Před zahájením vlastního projektu bude pracovníky SŽG připravena tzv. měkká hranice vymezeného území, která bude odpovídat aktuálně evidovanému obvodu dráhy. Tato hranice bude předána krajským úřadům pro potřeby stanovení vymezeného území. Měkká hranice bude postupně v průběhu projektu s postupujícími měřeními zpřesňována. Současně bude zahájeno přesné šetření hranice obvodu dráhy spojené s majetkoprávní analýzou vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům. V tomto projektu se předpokládá s vyšetřením hranic pro 80 km délky tratí (náklady nejsou zahrnuty do uznatelných nákladů projektu OP PIK). Tyto práce budou pokračovat v budoucnu v další fázi celé investiční akce. Vzhledem k nejasnému plošnému rozsahu vymezeného území jsou veškeré práce spojené s pořizováním dat ZPS a DI vztahovány k délce tratí v km, a nikoliv v plošných jednotkách (ha).

#### Vyhledávání a zaměření podzemních inženýrských sítí

U sítí, které to umožňují, bude pro vybraný rozsah použita technologie bezkontaktního vyhledávání sítí (EML) pro přesné určení jejich polohy geodetickým zaměřením. Vzhledem k omezeným kapacitám součinnosti interních zaměstnanců OŘ, kteří mají v gesci správu jednotlivých inženýrských sítí a kteří budou pro vyhledávání sítí chystat podklady a organizovat vlastní práce, předpokládáme v omezeném časovém rámci projektu tímto způsobem identifikovat cca 2 880 km (3 600 km celkově v rámci investiční akce) inženýrských sítí. Pokud to časové a kapacitní možnosti dovolí. Ostatní sítě budou převzaty z existující dokumentace (viz Digitalizace analogových podkladů) s uvedením přesnosti určení polohy a výšky.

#### Navržená kombinace technologií pro nová měření

Vzhledem k uvedeným specifikům mapování ZPS, DI a TI v podmínkách SŽ a značné míře nejistoty ve využitelnosti stávajících dat v digitální i analogové formě, není možné zcela přesně stanovit, jakou část sítě v celkovém rozsahu 9 305 km bude možné převést do podoby DTMŽ bez nového měření, resp. aktualizace, a u jaké části bude nutné provést pořízení dat zcela znovu. Je zřejmé, že se bude téměř vždy jednat o kombinaci převzetí části stávající dat a doplnění dat novým měřením. Zde je nutné upozornit na skutečnost, že pro potřeby provozu a s tím souvisejících pasportních systémů bude 
v rámci projektu DTMŽ sbírán mnohem větší detail (zejména atributových) dat, než je základní požadavek na DTM. Stejně tak je při mapování železničního svršku požadavek na 1. resp. 2. třídu přesnosti.

Z těchto důvodů se jako nejvhodnější jeví kombinace klasických geodetických metod (reambulace stávající dokumentace + nové měření dle předpisů M20/MPxxx) s metodami hromadného sběru dat (fotogrammetrie, mobilní mapování), které umožňují sběr dat v kratším čase a které budou využity zejména k extrakci dat ZPS a povrchové TI a dále k validaci a aktualizaci dat převáděných z digitální nebo analogové podoby. V první fázi budou metody hromadného sběru dat využívány především na elektrifikovaných tratích. Naopak klasické geodetické metody budou využity především reambulaci stávající dokumentace a k dokumentaci železničního svršku v oblastech, kde chybí jeho přesná dokumentace.

Níže je popsána navržená kombinace technologií.

Obrázek 15 Využitelnost jednotlivých technologií sběru dat v projektu DTMŽ

#### Fotogrammetrie

Pro celou investiční akci počítáme s kombinovaným leteckým snímkováním celé železniční sítě (s výjimkou hustě “zalesněných” tratí – počítáno s koeficientem zalesněnosti 15 %) v rozlišení 2 cm/pixel a současným pořízením LiDAR dat. Georeferencování proběhne s maximálním využitím stávajícího bodového pole a dalších přesně zaměřených objektů drážní infrastruktury ve vymezeném území. Tato data budou současně použita jako georeferenční rámec pro vlícování dat mobilního mapování, 
u kterého je taktéž počítáno s nájezdem velké části sítě (v rámci projektu počítáme s využitím této technologie opět převážně u elektrifikovaných tratí) případně pro vlícování dat z UAV snímkování nebo pozemního laserového skenování. Vyhodnocení fotogrammetrických dat bude probíhat částečně automatickou klasifikací a korelací leteckých snímků společně s využitím LiDAR dat a částečně klasickým stereoskopickým vyhodnocením. Je počítáno s maximálním využitím této technologie pro pořízení dat ZPS v úsecích, ke kterým neexistuje žádná dokumentace. Kromě vektorového vyhodnocení ve 3D bude vytvořen také digitální model reliéfu, terénu a ortofotomapa. Tyto produkty budou využity pro konsolidaci a verifikaci stávajících dat v digitální podobě a při digitalizaci analogových dat (např. pro jejich georeferencování).

#### Mobilní mapování

Pro doplnění dat ZPS, a především pro sběr dat o nadzemní TI a povrchových zařízení DI (dopravní značení, zabezpečovací a sdělovací prvky atp.), počítáme v maximálním možném rozsahu s využitím technologie mobilního mapování prioritně pro elektrifikované tratě.

Data z těchto dvou technologií (fotogrammetrie a mobilní mapování) budou zpracována nejdříve poloautomatickou cestou, kdy budou s využitím technologií automatizovaného zpracování dat vyhodnoceny některé objekty (např. koleje, budovy, vegetace, návěsti atp.) a tyto budou následně verifikována operátorem. Takto pořízená data budou společně s již existujícími daty ze zaměření dle předpisové řady M20/MPxxx a z pasportních systémů nahrána do aplikace pro vyhodnocování dat 
z mobilního mapování. V této aplikaci operátoři dovyhodnotí další prvky a označí lokality, kde bude nutné provést geodetické doměření.

#### Geodetická měření

V rámci projektu proběhne reambulace a aktualizace stávajících dat zaměřených dle předpisu M20/MPxxx. Dle možností budou v rámci reambulace doměřeny všechny osy kolejí v přesnosti odpovídající předpisové řadě M20/MPxxx. U tratí, kde doposud není k dispozici dokumentace dle předpisu M20/MPxxx, bude postupně probíhat nové mapování kompletních dat ZPS/DI/TI. Dále bude nutné provést doměření ZPS a povrchové TI v oblastech, kde budou využity metody hromadného sběru dat (fotogrammetrie a mobilní mapování) v nepřístupných místech (pod mosty, propustky atp.). Současně bude klasickými geodetickými metodami zaměřována poloha vyhledaných podzemních inženýrských sítí (TI). Toto geodetické doměření s využitím technologie GNSS a totálních stanic proběhne ve třech fázích:

- Reambulace, aktualizace stávajících podkladů, přesné zaměření osy koleje dle drážních předpisů

- Doměření chybějících prvků, které nebylo možné vyhodnotit z dat fotogrammetrie a mobilního mapování

- Zaměření identifikovaných objektů inženýrských sítí po vypískání

Je počítáno také s využitím klasické geodézie ve větší míře v obvodech stanic, kde nebude možné dostatečně efektivně využít technologie fotogrammetrie nebo mobilního mapování (viz výše popsané limity technologií).

#### Doplňkové metody (UAV, Pozemní laserové skenování)

Jako doplňkové metody bude využito bezpilotní snímkování (v místech, kde bude potřeba vyšší rozlišení snímků nebo v místech, kde z nějakého důvodu budou chybět letecké snímky – operativní doplnění dat). Druhou doplňkovou metodou bude pozemní laserové skenování, s jehož využitím se počítá především v obvodech nádraží a dále u vybraných mostů a tunelů.

### Konsolidace dat z jednotlivých technologií

Předpokládáme, že projekt sběru dat bude probíhat průběžně s prioritizací dle významu tratí 
v jednotlivých regionech. Postupně bude probíhat konsolidace digitalizovaných stávajících dat a nově změřených dat, jejich kontrola a doplnění o chybějící atributy (zejména u TI). Data budou převáděna do jednotného formátu JVF DTM, ze kterého pak budou přímo naplňována do IS DTMŽ.

### Rozsah projektu

Stanovení rozsahu projektu (1. etapa investiční akce) bylo provedeno na základě:

- výše uvedené analýzy stávajících a dostupných dat ZPS, DI a TI,

- analýzy využitelnosti jednotlivých metod pořízení dat s ohledem na čas a kapacitu,

- cenových hladin pro jednotlivé metody získaných z průzkumu trhu,

- rozdělení investiční akce na dvě etapy.

Projekt bude rozdělen na následující části:

| Č. | Položka | Rozsah |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celkem projekt | Způsobilé výdaje OP PIK | Jednotka |
| 2. | DATA - Nové mapování ZPS/DI/TI - Hromadný sběr dat | 6 064 | 3 939 | km |
| 3. | DATA - Nové mapování ZPS/DI - Geodetická měření, reambulace stávajících mapových podkladů, revize geodetických základů | 4 336 | 2 812 | km |
| 4. | DATA - Nové mapování TI - Radiolokace pozemních sítí + Geodetické zaměření | 3 600 | 2 880 | km |
| 5. | DATA - Konsolidace dat ZPS/DI - Digitalizace a přepracování existujících podkladů | 9 305 | 606 | km |
| 6. | DATA - Konsolidace dat TI - Přepracování digitálních podkladů | 24 392 | 19 514 | km |
| 7. | DATA - Konsolidace dat TI - Digitalizace analogových podkladů | 3 964 | 3 171 | km |
| 8. | DATA - Konsolidace dat ZPS/DI/TI - kompletace, převod do JVF a nahrání do IS DTMŽ | 9 305 | 6 001 | km |
| 9. | DATA - Kontrola přesnosti hromadný sběr dat | 6 610 | 4 286 | km |

Detailnější členění na jednotlivé položky je uvedeno v kapitole 13 Finanční analýza.

### Organizace a logistika pořízení dat

Vzhledem k omezenému času a velkému rozsahu projektu bude klíčovým faktorem úspěchu sběru dat jeho dobrá organizace a jasné nastavení procesů a požadavků na jejich jednotlivé vstupy a výstupy. 
V rámci zpracování této studie bylo připraveno základní procesní schéma, kde jsou patrné návaznosti jednotlivých kroků.

Obrázek 16 Návrh organizace a logistiky pořízení dat

### Požadavky na externího dodavatele pořízení dat

Vzhledem k velkému rozsahu projektu, omezenému časovému prostoru na realizační fázi Výzvou (03/2023) a legislativou DMT (ostrý start systému a výměny dat 1.6.2023) a omezeným kapacitám SŽG, se jeví jako jediná možná cesta jeho realizace prostřednictvím externích dodavatelů vybraných v rámci veřejných zakázek. SŽG bude zastávat roli koordinátora dílčích plnění a jednotlivých etap, provádět kontroly předávaných dat a řídit součinnost na straně SŽ především v oblasti digitalizace dat DI a TI. 
V projektu je počítáno s použitím kombinace metod pořizování dat klasickými geodetickými technologiemi s využitím předpisové řady M20/MPxxx a současně s metodami hromadného sběru dat (fotogrammetrie, mobilní mapování), které jednak umožní zefektivnění mapování ZPS a DI v širším pásu vymezeného území obvodu dráhy a současně budou nezbytným podkladem pro pořizování dat TI v kombinaci s metodou digitalizace analogové dokumentace.

Vzhledem k provázanosti jednotlivých etap (viz popis v předchozích kapitolách) se jeví jako nejvýhodnější řešení rozdělit projekt z hlediska pořízení dat maximálně do dvou hlavních celků 
a v rámci VZ vysoutěžit dodavatele, kteří pokryjí tyto oblasti v celé šíři a zajistí tak zodpovědnost za návaznost jednotlivých kroků:

- kombinace technologií hromadného sběru dat s geodetickým doměřením,

- konsolidace dat a zapracování stávajících digitálních dat s využitím ortofotomap a mračen bodů získaných technologiemi hromadného sběru dat a jejich bezproblémová migrace do datového modelu DTMŽ a naplnění IS DTMŽ,

- návaznost digitalizace dat TI na primární data nového mapování ZPS technologiemi hromadného sběru dat. A následná návaznost na převod do formátu DTMŽ,

- doplnění a reambulace stávajícího bodového pole a zajištění kvality měření v 1. třídě přesnosti v okolí kolejového svršku,

- koordinace klasického geodetického měření ZPS, DI a nově lokalizovaných sítí TI.

Důvodů, proč nezvolit jiné varianty, je několik:

- Vzhledem k časové tísni, náročnost organizace VZ, omezené kapacitě na straně SŽG a prozatím ne zcela dořešené metodice (především v oblasti datového modelu, tvorby odvozených prvků DTM atp.) se nejeví jako vhodné zakázky dělit na menší geografické celky a zvýšit tak nároky na koordinaci několika současně běžících projektů a řešit změny během projektu s více subjekty najednou.

- Druhým aspektem je struktura českého geomatického trhu. Na trhu se pohybuje relativně velké množství firem, které se specializují na problematiku železniční geodézie (viz kapitola  6.2.4. Specifika pořizování dat v prostoru dráhy) a mají dokonalou zkušenost s pořizováním dat klasickými geodetickými technologiemi dle předpisové řady M20/MPxxx, ale většinou nemají zkušenosti s pořizováním dat pomocí technologií hromadného sběru dat, jako je fotogrammetrie nebo mobilní mapování. Zde se jeví jako vhodnější tyto oblasti rozdělit mezi dodavatele s příslušnými zkušenostmi.

- Dalším pomyslným lomítkem je pořízení primárních (naměřených dat) a odvození sekundárních dat dle specifikace DTM, resp. potřeb DTMŽ z pohledu návazných pasportních systémů. První oblast lze velmi dobře realizovat s využitím standardních zaběhnutých postupů s využitím předpisu z předpisové řady M20/MPxxx. Zato druhá oblast je úzce propojená 
s oblastí digitalizace a konsolidace dat a je velmi těsně spjata i s dodávkou vlastního SW řešení a zajištění naplnění dat do SW DTMŽ. Tento moment je významný především v oblasti digitalizace analogové dokumentace TI, kde se předpokládá s přímou podporou tohoto procesu v oblasti SW části projektu (úložiště primárních dat).

- Posledním důležitým kritériem je omezená kapacita českého geomatického trhu vzhledem 
k třinácti paralelně vypisovaným projektům DTM na úrovni krajů a dalšího projektu na ŘSD. Objem prostředků investovaných do projektů DTM ČR dle informací z APG v průběhu let 2021-2023 je téměř totožný s běžným objemem tohoto trhu a dojde tak k jeho “zdvojnásobení” a je zjevné, že kapacity na trhu budou chybět. Specificky v oblasti měření na železnici (viz kapitola 6.2.4. Specifika pořizování dat v prostoru dráhy) je jasné, že nelze počítat se zahraničními dodavateli a je tedy potřeba zajistit si potřebnou kapacitu včasným vypsáním a vysoutěžením VZ. Z tohoto pohledu je jednodušší řešit méně zakázek vypisovaných současně.

Tyto teze podporují i výsledky průzkumu trhu a tržní konzultace s významnými dodavateli na trhu (viz kap. 13). Navrhujeme proto rozdělení projektu z hlediska pořizování dat na tyto dva hlavní celky:

- Geodetické práce

Tato část zahrnuje pořizování dat standardními, ověřenými technologiemi a obsahuje reambulaci a doplnění existující digitální geodetické dokumentace (ZPS, DI) a povrchových sítí TI dle předpisů z předpisové řady M20/MPxxx (především předpisu M20/MP006), radiolokaci neznámého průběhu podzemních inženýrských sítí a jejich následné zaměření a vyhotovení dokumentace dle těchto předpisů. Výběrové řízení pro VZ na tuto část lze připravit velmi rychle, neboť se jedná o práce, se kterými má SŽ, resp. SŽG dlouholeté zkušenosti a práce mohou začít velmi rychle.

- Hromadný sběr dat a konsolidace:

Tato část obsahuje jednak metody hromadného sběru dat a jednak oblast převodu existující digitální dokumentace (ZPS, DI a TI), digitalizace analogové dokumentace TI a na závěr konsolidaci všech dat včetně dat pořízených v první části a jejich migraci do IS DTMŽ. Tato část bude spojena se zakázkou na implementaci IS, z důvodu doposud ne zcela přesně definovaného datového modelu pro DTMŽ.

Druhou část je plánováno s ohledem na konsolidaci dat a naplnění dat do IS spojit s VZ na dodávku IS (SW).

U první částí je počítáno s kontrolou kvality zajištěnou interními zdroji (SŽG). U druhé etapy, minimálně pro oblast sběru dat technologiemi hromadného sběru dat, je počítáno se samostatným zadáním zakázky na realizaci technického dozoru investora.

Navrhované rozdělení celé investiční akce (s vyznačením části projektu kofinancovaného z OP PIK je zobrazeno na následujícím schématu včetně popisu všech vazeb mezi jednotlivými částmi) 
je schematicky zobrazeno na níže uvedeném obrázku. Část SW v tomto diagramu není z důvodu zachování přehlednosti rozdělena na jednotlivé komponenty.

Obrázek 17 Rozdělení projektu na VZ

## Shrnutí výstupů

Výstupem projektu OPPIK v datové části bude pořízení dat ZPS, DI a TI v následujícím rozsahu. Využití stávajících dat ve správě SŽ je popsáno výše v jednotlivých kapitolách.

| Ukazatel – objekty: | Jednotka | Počáteční stav | Koncový stav OP PIK | Koncový stav celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZPS (délka tratě) | km | 0 | 6 033 | 9 305 |
| DI (délka tratě) | km | 0 | 6 033 | 9 305 |
| TI (délka sítě) | km | 0 | 27 643 | 35 162 |

Vzhledem k liniovému charakteru zájmového území SŽ byly jako měrné jednotky k ukazatelům ZPS 
a DI zvoleny kilometry tratě, a nikoliv hektary jako plošné jednotky.

Uvedené ukazatele budou měřeny na základě zkontrolovaných dat, která budou převzata a schválena v systému DTMŽ.

## Služby poradců, expertů, studie

V rámci projektu předpokládáme realizaci následujících expertních studií, které mají za cíl dopřesnit metodiky spojené s realizací celého projektu a zajistit soulad projektu s legislativními požadavky 
a s interními požadavky na řešení jednotlivých agend SŽ:

- Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat v prostředí SŽ

- Zpracování technických podkladů pro vypracování koncepce digitální technické mapy železnice (DTMŽ) SŽ, s.o. z hlediska OP PIK

- Předpis pro Digitální technickou mapu železnic

- Metodika pro správu a údržbu jednotného výměnného formátu Železniční báze geodat

- Metodika pořizování dat DTMŽ, která bude zahrnovat standardy a technické specifikace pro jednotlivé metody pořizování dat

Popis obsahu jednotlivých kapitol je uveden v následujících podkapitolách. Jedná se především 
o přípravu předpisů a metodik pro aktualizace dat DTMŽ a dopořízení zbývajících dat ZPS, DI a TI ve fázi po spuštění IS DTMŽ v roce 2023 (rozvojová fáze projektu). SŽ předpokládá realizaci těchto studií formou VZ, tedy dodávkou externími dodavateli.

Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat v prostředí SŽ:

Předmětem této strategie je nastavit v organizaci SŽ systém, který sjednotí přístup k uplatňování, pořizování a správě prostorových dat jako předpoklad pro spolehlivou službu poskytující prostorová data pro potřeby všech úseků organizace, pro plnění zákonných povinností a povinností vyplývajících 
z mezinárodních závazků či spolupráce.

Zpracování technických podkladů pro vypracování koncepce digitální technické mapy železnice (DTMŽ) SŽ, s.o. z hlediska OP PIK:

Vypracování koncepce digitalizace pasivní infrastruktury SŽ, s.o. a zajištění Digitálních technických map – dokumentace, lokalizace, stavu a popisu pasivních nemetalických a metalických inženýrských sítí 
a souvisejících inženýrských činností.

Předpis pro Digitální technickou mapu železnic:

Na základě podkladů z projektů "Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat v prostředí SŽ ", "Zpracování technických podkladů pro vypracování koncepce digitálních technických map železnice (DTMŽ) SŽDC" a realizace Železniční báze geodat bude zpracován nový předpis včetně souvisejících metodický pokynů a novelizací stávajících předpisů řady SŽDC M20/MPxxx.

Metodika pro správu a údržbu jednotného výměnného formátu Železniční báze geodat:

Jednotný výměnný formát DTM ČR, potažmo výměnný formát pro všechna data Železniční báze geodat je pro navazující IS klíčový a podléhá dynamickému vývoji. Cílem projektu je vypracovat studii údržby a správy jednotného výměnného formátu Železniční báze geodat kompatibilně s obdobnou správou pro JVF DTM v gesci ČÚZK. Studie se stane technickým zadáním pro zhotovitele IT podpory předmětné správy.

Metodika pořizování a aktualizace dat DTMŽ, která bude zahrnovat standardy a technické specifikace pro jednotlivé metody pořizování dat:

Cílem metodiky pro specifické činnosti zeměměřičů na železnici je zajistit garantování požadované přesnosti, vymezení použití konkrétních technologií a měřické techniky a pro jednotlivé specifické činnosti stanovit i kritéria pro schvalování nové techniky. Následně budou tyto výstupy zapracovány do předpisu SŽ M20/MP011. Jedná se především o měření prostorové polohy koleje, podkladů pro projekt, kontrolní měření s vazbou na bezpečnost železničního provozu a na fakturaci za vykonané práce.

# Architektura řešení (technické řešení projektu) - SW, HW

Tato kapitola je nahrazena samostatnou přílohou „Formulář žádosti o stanovisko OHA typu A“, který je dostupný na adrese:

http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx

Při zpracování architektury řešení byla využita příloha výzvy č. 7 – Specifikace technického standardu IS DTM VPS, se kterou je návrh v souladu.

Vyplněný formulář žádosti o stanovisko OHA typu A je přílohou č. 2 tohoto dokumentu.

Následuje alespoň stručný popis IS (SW) a HW:

## Informační systém DTMŽ (SW)

Na základě revize požadavků vyplývajících z legislativy a aktuálních verzí prováděcích dokumentů DTM ČR, z povinností SŽ v oblasti prostorových informací a s ohledem na současné i v blízké budoucnosti očekávané interní potřeby SŽ byl sestaven komplexní návrh IS DTMŽ. Realizace tohoto návrhu umožní SŽ vybudovat moderní robustní centralizovanou podnikovou geoinformační infrastrukturu. Rozsah funkčních požadavků IS DTMŽ bude pokryt nejen standardními geoinformačními produkty (mapové servery, GIS klienti, metadatový katalog aj.), ale i novými aplikacemi na míru specifikům konkrétních agend SŽ (např. pasport železničního bodového pole). Vysoký důraz je kladen na procesní orientaci jednotlivých komponent. Významnou součástí bude realizace integračních služeb mezi IS DTMŽ 
a ostatními systémy DTM ČR (IS DTM Krajů a IS DMVS). V rámci sdílení a výměny prostorových dat 
a metadat mezi jednotlivými komponentami IS DTMŽ, ale i ve směru mimo IS DTMŽ jsou primárně požadovány standardní webové služby dle specifikace OGC.

Detailní rozpad IS DTMŽ na jednotlivé komponenty je uveden v přiloženém formuláři OHA 
(příloha č. 2 tohoto dokumentu). Na následujícím obrázku uvádíme alespoň základní koncepční rozdělení IS DTMŽ do několik hlavních bloků.

GIS DTMŽ

Agendové a pasportní systémy

Integrace – rozhraní vnější

Integrace – rozhraní vnitřní

Rozhraní vnitřní

Geoportál

IS DTMŽ

IS DMVS

IS DTM

Portál stavebníka

Interní systémy SŽ

Obrázek 18 Koncepční schéma IS DTMŽ

GIS DTMŽ – je funkční oblast IS DTMŽ, jejíž účelem je pověřeným uživatelům SŽ umožnit centrálně provádět aktualizaci základních geodetických dat v zájmovém území SŽ na základě geodetických dokumentací, spravovat a publikovat referenční a primární geodata pro potřeby celé organizace. Dílčím cílem je poskytnout infrastrukturu a obecnou GIS platformu pro podporu pravidelných, 
ale i adhoc činností nad datovým skladem SŽ (jako je například analytická a kontrolní činnost, pokročilá kartografie, reporting, výměna dat s ostatními systémy, konfigurace vlastních aplikací). Oblast zahrnuje tyto hlavní agendy:

- Jádro DTM

  - Evidence a správa primárních dat

  - Správa ZPS, DTI a DSPS

- Správa ostatních dat SŽ

- Evidence referenčních dat (Mapová komponenta)

- Konsolidační warehouse

- Mobilní GIS

Agendové a pasportní systémy – je funkční oblast pokrývající aplikační systémy určené k evidenci 
a správě popisných informací, logických, funkčních a topologických vazeb mezi objekty a podpoře servisních procesů. Agendové a pasportní systémy jsou primárně postaveny na podkladu centrálních dat a služeb poskytovaných Jádrem DTMŽ. Oblast zahrnuje tyto hlavní agendy:

- Správa pasportu inženýrských sítí

- Správa pasportu telekomunikačních sítí

- Správa pasportu železničního bodového pole

Geoportál – reprezentuje funkční platformu pro přístup uživatelů k vybraným klientským aplikacím 
a datům a službám IS DTMŽ. Geoportál bude umožňovat oddělenou prezentaci obsahu IS DTMŽ jak interním, tak externím uživatelům z řad odborné i laické veřejnosti.

Integrace – rozhraní vnější – zahrnuje všechny potřebné integrační vazby mezi IS DTMŽ a stávajícími nebo vznikajícími externími systémy vyplývajících z projektu DTM ČR. Detailní specifikace jednotlivých rozhraní bude vycházet z prováděcích předpisů, které už vznikly (IS DMVS) nebo teprve vznikají 
(IS DTM). Pro účely tohoto projektu je jako externí myšlena především komunikace s:

- IS DMVS (ČÚZK)

- IS DTM krajů/IS ŘSD

- Portál stavebníka

Integrace – rozhraní vnitřní – zahrnuje všechny komunikační vazby mezi stávajícími interními systémy SŽ a IS DTMŽ. Pro tento projekt jsou myšleny především vazby na:

- Systém kvality

- Identity management

- ServiceDesk

- TPI LInO – Lokalizace infrastrukturních objektů

# Personální zajištění projektu

Žadatel jako jeden z největších a nejvýznamnějších zaměstnavatelů v České republice disponuje funkčním interním projektovým týmem s dostatečnou odbornou a časovou kapacitou, ve kterém jsou zastoupeni pracovníci několika odborných úseků organizace, od ekonomického úseku, úseku administrace 
a projektového řízení, úseku investic, po odbor informatiky, Správu železniční geodézie (SŽG) a další. V rámci přípravné fáze projektu vzniká podrobná komunikační matice popisující a definující role a jejich obsazení na projektu. V průběhu projektu bude komunikační matice dynamicky doplňována o další zjištěné zainteresované strany. Následuje stručný výpis a popis osob a rolí, představující jádro projektového týmu – zástupce za jednotlivé odbornostní úseky:

Přípravná a realizační fáze

| Role na projektu | Jméno | Pozice v rámci společnosti | Zkušenosti s jinými projekty |
| --- | --- | --- | --- |
| Koordinátor projektu | Ing. Pavel Váleček | Systémový specialista | Gestor metodiky řízení projektů v SŽ. Od roku 2019 projektový manažer projektu Implementace Building Information Management (BIM) v SŽ. V minulosti řízení projektů financovaných v rámci IROP a Interrreg. |
| Garant architektury řešení | Ing. Josef Skácel | Systémový specialista | Zkušenosti s implementací informačních systémů charakteru GIS, s koordinací vývoje SW na míru na úrovni dodavatel – uživatel, s organizací dodávek a instalace HW prostředků |
| Garant rozsahu pořizovaných dat | Ing. Radovan Kudělásek | Náměstek ředitele SŽG pro provoz | Praxe ve Správě železniční geodézie od pozice technika, vedoucího oddělení, zástupce vedoucího pracoviště až po současnou funkci. Zkušenosti s provozními činnostmi (kancelářské i terénní práce). |
| Garant HW části | Ing. Josef Skácel | Systémový specialista | Zkušenosti s implementací informačních systémů charakteru GIS, s koordinací vývoje SW na míru na úrovni dodavatel – uživatel, s organizací dodávek a instalace HW prostředků |
| Ekonom projektu (Finanční manažer) | Ing. Ivana Friedrichová | Systémový specialista | Ekonomické řízení staveb železniční infrastruktury. Zkušenosti s ekonomikou projektů v rámci Operačního programu doprava (OPD). |
| Administrátor dotace | Ing. Michal Měřínský, M.A. | Systémový specialista | Zkušenosti s administrováním projektů v rámci různých dotačních titulů |

Provozní fáze

| Role na projektu | Jméno | Pozice v rámci společnosti | Zkušenosti s jinými projekty |
| --- | --- | --- | --- |
| Koordinátor projektu | Ing. Pavel Průcha | Náměstek pro techniku SŽG | Organizace práce regionálního pracoviště. Organizace práce úseku NPP SŽG Praha. |
| Ekonom projektu (Finanční manažer) | Ing. Ivana Friedrichová | Systémový specialista | Ekonomické řízení staveb železniční infrastruktury. Zkušenosti s ekonomikou projektů v rámci Operačního programu doprava (OPD). |
| Garant správy dat | Mgr. Veronika Vybíralová | Vedoucí odboru geografických informačních systémů, úsek Náměstka pro techniku, Správa železniční geodézie | Zkušenosti se správou prostorových dat o železnici na SŽG, za Správu železnic publikování údajů o území pro ÚAP pro veřejnou správu. Účast v projektu LInO, kde jsem garantem zadání části SW – řeší se správa dat stavebních počinů, trasotvorných objektů, staničení a obvodu a ochr. pásma dráhy. |

Osoby, které tvoří projektový tým pro přípravnou a realizační fázi, stejně jako v případě týmu pro provozní fázi, mají potřebnou kvalifikaci, zkušenosti 
a kompetence pro úspěšnou realizaci projektu. Řízení projektu bude probíhat v souladu s postupy nastavenými v organizaci žadatele pro projekty tohoto typu. Součástí těchto postupů je rovněž obecné nastavení komunikace, odpovědnosti za jednotlivé oblasti a kroky realizace projektu a zastupitelnosti členů realizačního týmu tak, aby byl zajištěn bezproblémový průběh celé realizace projektu a následné provozní fáze.

Interní projektový tým budou z hlediska realizace projektu doplňovat externí dodavatelé ze HW, IS (SW), data a externí poradci.

# Harmonogram projektu

Cílem zpracování harmonogramu v uvedené míře detailu je ze strany žadatele co nejreálněji odhadnout dané časové možnosti, tj. přizpůsobit plán realizace ostatním projektům žadatele a daným kapacitám žadatele, rozsahu navrženého projektu a časovým omezením daným výzvou. Zahájení realizační fáze projektu je plánováno na 1. 4. 2021, začínající aktivitami pořízení dat, HW a IS. Ukončení realizační fáze projektu je stanoveno na 31. 3. 2023 s dobou udržitelnosti 5let od tohoto data v rámci provozní fáze.

| Aktivita | Období |
| --- | --- |
| Přípravná fáze |  |
| Studie proveditelnosti | 04-12/2020 |
| Schválení projektového záměru ve formě studie na OHA | 12/2020 |
| Schválení projektu vedením společnosti | 12/2020 |
| Podání žádosti o podporu | 01/2021 |
| Zpracování zadávacích podmínek | 10/2020-01/2021 |
| Realizace zadávacích řízení | 01-03/2021 |
| Realizační fáze |  |
| Pořízení SW/HW, implementace | 03/2021-03/2023 Harmonogram implementace SW je uveden detailněji v přiložené tabulce. |
| Realizace expertních studií | 03/2021-12/2022 |
| Realizace – pořizování dat | 07/2020-03/2023 Harmonogram pořízení dat je uveden detailněji v přiložené tabulce. |
| Konsolidace dat o ZPS |  |
| Konsolidace dat o TI |  |
| Kontrola pořízených / konsolidovaných dat |  |
| Testovací provoz | 01-06/2023 |
| Školení | 01-03/2023 |
| Spuštění služeb DTMŽ v návaznosti na legislativu | 1.7.2023 |
| Ukončení realizační fáze projektu | do 31. 12. 2023 (celý projekt, část kofinancovaná z OP PIK do 31.3.2023) |

## Harmonogram pořízení dat

Náhled detailního harmonogramu pro pořízení dat (včetně digitalizace, konsolidace, převedení do datového modelu DTM a další procesy):

Obrázek 19 Harmonogram pořízení dat

## Harmonogram implementace SW

Náhled detailního harmonogramu pro implementaci SW:

Obrázek 20 Harmonogram implementace SW

# Analýza rizik

Následuje soupis a analýza rizik identifikovaných v průběhu přípravné fáze projektu z hlediska legislativního, právního, finančního, personálně-organizačního, administrativního, projektového, časového a technického.

| Kategorie a název rizika, fáze projektu | Závažnost, dopad rizika | Pravděpod. výskytu | Eliminace vzniku, případně minimalizace dopadu rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| Legislativní a právní rizika |  |  |  |
| Nedodržení pravidel pro zadávání VZ, zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Riziko má vazbu na fázi realizační fáze projektu. | Zásadní dopad | Nízká | Podklady pro výběrová řízení bude zajišťovat právník, který má s obdobnými zakázkami dostatečné zkušenosti. Zadávací dokumentace musí být vypracována kvalitně a odpovídat zákonným požadavkům. |
| Nedodržení podmínek OP PIK Riziko má vazbu na fázi realizační a fázi udržitelnosti | Zásadní dopad | Nízká | Dohled nad dodržováním podmínek OP PIK bude zajišťovat projektový tým, který bude zodpovídat za dodržení veškerých pravidel OP PIK ve všech fázích projektu. |
| Nedodržení právních norem ČR, EU Riziko má vazbu na fázi realizační a fázi udržitelnosti | Zásadní dopad | Nízká | Dohled nad dodržením právních norem a interních metodických předpisů žadatele bude zajišťován vedoucím projektového týmu ve spolupráci se zapojenými právníky. |
| Nevyřešené vlastnické vztahy Toto riziko hrozí v realizační fázi projektu. | Ovlivnění | Nízká | Do projektu budou zařazeny objekty ve vlastnictví či správě SŽ. Pro případné další dotčené objekty budou vlastnické vztahy řešeny individuálně. Majetek pořízený v rámci realizace projektu bude zařazen do majetku žadatele dle standardních postupů. |
| Finanční rizika |  |  |  |
| Neobdržení dotace Toto riziko se váže k fázi přípravy projektu před samotnou realizací | Zásadní dopad | Nízká | Žadatel předloží žádost o dotaci v podobě, která maximalizuje výsledné hodnocení projektu. |
| Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu Riziko se týká celé fáze realizace projektu | Ovlivnění | Nízká | Žadatel má zajištěny dostatečné finanční zdroje pro předfinancování projektu a pro pokrytí případných nezpůsobilých výdajů projektu a spolufinancování časti způsobilých výdajů. |
| Nárůst podílu nezpůsobilých výdajů Riziko nárůstu nezpůsobilých výdajů může mít přímí dopad na podíl a výši čerpání dotace. Váže se na realizační fázi projektu. | Ovlivnění | Nízká | Projektový tým bude obsahovat odborníka na dotační tituly, který bude na základě pravidelných reportů a průběžných správ vyhodnocovat uznatelnost nákladů proběhlých aktivit a aktivit budoucích. Žadatel disponuje oddělením zabývajícím se touto problematikou s dostatkem zkušeností |
| Personální / organizační rizika |  |  |  |
| Složitá organizační struktura SŽ Toto riziko bude provázet celý projekt, jak ve fázi přípravy, shromažďování podkladů, získávání vyjádření a souhlasů jednotlivých stakeholderů, tak i ve fázi realizace. | Ovlivnění | Vysoká | Na začátku realizace projektu bude stanoven projektový tým, jehož členové budou mít dostatek kompetencí a mandát komunikovat a organizovat součinnost napříč všemi zainteresovanými odbory a organizačními složkami organizace. |
| Omezená kapacita součinnosti OŘ v oblasti digitalizace a konsolidace dat TI Důležitou součástí projektu je digitalizace analogové dokumentace sítí TI. U této se předpokládá masivní součinnost odpovědných pracovníků OŘ, kteří mají na starosti správu dokumentace jednotlivých sítí TI a budou zajišťovat přípravu podkladů pro digitalizaci (skenování dokumentů, jejich označování a navázání na metadata, řešení nečitelné dokumentace, doplňování atributů TI atp.). Tito pracovníci budou součinnost poskytovat vedle svých běžných pracovních povinností a je potřeba počítat s jejich omezenou kapacitou. Zástupci OŘ již deklarovali nutnost navýšení personálních kapacit, pokud má být projekt úspěšně realizován. Váže se na realizační fázi projektu. | Zásadní dopad | Vysoká | V rámci přípravy projektu je toto téma aktivně komunikováno mezi SŽG a jednotlivými OŘ. Je připravována metodika pro digitalizaci a v rámci jednotlivých OŘ budou vyčleněni koordinátoři pro komunikaci a řízení této části projektu s vybraným dodavatelem. Předpokládá se s podporou tohoto procesu v rámci poptávaného SW řešení pro DTMŽ. Bude navýšena personální kapacita OŘ v této oblasti. |
| Nízká kapacita součinnosti v oblasti vypískávání sítí K významné části podzemních sítí TI ve správě SŽ neexistuje spolehlivá dokumentace a současně není k dispozici metoda jiná než "vypískání" a následné označení a zaměření průběhu jednotlivých sítí. K tomu je však potřeba součinnost místních pracovníků OŘ, kteří mají lokální znalost o dané síti, mohou zajistit vypískání a pomoci s doplněním souvisejících atributů. Jejich kapacita ale bude limitovaná. Váže se na přípravnou a realizační fázi projektu. | Zásadní dopad | Vysoká | V rámci analýz došlo k podrobnému zmapování kapacity odpovědných pracovníků OŘ, kteří budou mít tuto oblast na starosti a s ohledem na výsledky byl navržen rozumný rozsah těchto aktivit. Současně jsou prověřovány možnosti outsourcingu části těchto činností na externí dodavatele. |
| Chybějící odborné personální zajištění Z hlediska komplexnosti projektu může být v jeho průběhu identifikovaný nedostatek odbornosti na určitá témata. Váže se na přípravnou a realizační fázi projektu. | Ovlivnění | Nízká | Žadatel disponuje dostatečnou škálou odborníků, o které může v průběhu projektu doplňovat projektový tým. V případě zjištěného nedostatku bude pokryta určitá odbornost z externích zdrojů. |
| Administrativní rizika |  |  |  |
| Vysoká náročnost projektu na administrativu a evidenci Financování projektu bude pokryto z veřejného rozpočtu SFDI a strukturálního fondu EU. Vzhledem k tomu budou kladeny vysoké nároky na administrativu, evidenci a vykazování aktivit stanovené pravidly SFDI a MPO. Váže se na realizační fázi projektu. | Ovlivnění | Nízká | Před započetím realizační fáze bude stanoven tým a administrativní procesy k naplnění evidenčních a administrativních povinností vůči SFDI a MPO a se zajištěním minimálních dopadů na technickou část realizace projektu. |
| Projektová |  |  |  |
| Extrémně náročné projektové řízení Jedná se o velmi rozsáhlý projekt v tomto oboru, s velkým objemem práce, s velmi krátkým termínem v rámci organizace se složitou strukturou, od které bude potřeba relativně rozsáhlá součinnost. Váže se na přípravnou a realizační fázi projektu. | Zásadní dopad | Vyšší | Již v rámci přípravy projektu byly alokovány dostatečné prostředky a kapacity na projektové řízení. V rámci přípravy byl připraven realistický harmonogram a identifikována úzká místa, na která bude potřeba se soustředit. V rámci detailní přípravy projektu budou jasně definována pravidla pro součinnost a koordinaci jednotlivých kroků v rámci procesů pořizování dat a implementace SW. |
| Nepřesný odhad rozsahu / objemu prací v oblasti pořizování dat Riziko může ovlivnit plnění indikátorů na konci realizace projektu. | Ovlivnění | Střední | Indikátory projektu vycházejí z reálných předpokladů a byly důkladně zváženy při přípravě projektu. Plnění indikátorů bude průběžně sledováno, v případě potřeby bude včas řešena žádost o změnu. |

| Koordinace s pracemi na reambulaci a doplnění bodového pole Nutnou podmínkou pro pořizování dat je doplnění a aktualizace železničního bodového pole. Zdržení těchto prací by mohlo mít dopad na zdržení projektu. Váže se na realizační fázi projektu | Ovlivnění | Nižší | Zakázky na aktualizaci a doplnění bodového pole budou vypisovány s dostatečným předstihem a budou koordinovány s pracemi na projektu. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nevhodný dodavatel V rámci VZ může dojít k tomu, že dodávku určitých dílčí části projektu získá nevhodný dodavatel. Váže se na přípravnou a realizační fázi projektu. | Zásadní dopad | Nižší | V rámci kvalifikačních kritérií VZ je kladen důraz na stanovení takových podmínek omezující možnost zisku dílčích plnění nekvalitními dodavateli, ale zároveň musí být popsán nediskriminačně podle zákonných norem. |
| Časová rizika |  |  |  |
| Nedostatek kapacity pro realizaci na trhu Na trhu se v jeden moment objeví obrovské množství práce, moderní technologie mohou být použité i v dalších projektech a může nastat situace, že některé dodávky, jako např. snímkování nebo geodetické měření vlícovacích bodů nepůjde nakoupit za rozumnou cenu. Váže se na realizační fázi projektu. | Zásadní dopad | Střední | Je počítáno s maximálním využitím moderních technologií sběru dat, které umožňují pokročilé možnosti automatické extrakce dat. Navržený rozpočet a kalkulace prací počítají s převisem poptávky na trhu. Budeme se snažit realizovat výběrová řízení s dostatečným předstihem a nastavit smluvní podmínky tak, aby byla dostatečná garance provedení prací v termínech a nasmlouvaných objemech. |
| Neúspěšná výběrová řízení – prodlení Prodlení výběrových řízení, na základě kterých bude zajištěna následná dodávka realizace projektu, může mít za následek posun plánovaných aktivit na již omezený časový rámec pro splnění požadavků Výzvy a legislativy. Váže se na přípravnou a realizační fázi projektu. | Zásadní dopad | Střední | V průběhu příprav výběrových řízení je kladen důraz na dodržení zákonem dané legislativy, nediskriminace a dalších náležitostí, které musí dle platných zákonů veřejné zakázky splňovat. Navíc je v harmonogramu vyčleněna rezerva pro výběrová řízení a případný posun, a to fyzická realizace dodávek až v 1. kvartálu roku 2021. |
| Technická rizika |  |  |  |
| Koordinace “styku” jednotlivých DTM projektů na krajích a ŘSD Koordinace jednotlivých subjektů vstupujících do DTM může vyvolat při delších diskusích požadavky na změny při implementaci jednotlivých řešení a časové prodlevy. Váže se na realizační fázi projektu. | Minimální dopad | Střední | Probíhá intenzivní komunikace v rámci koordinační skupiny se zástupci VPS (SŽ a ŘSD), ČÚZK a zástupci krajů pro koordinaci jednotlivých DTM projektů. Je připravována smlouva o editaci dat ZPS ve vymezených územích. |

V průběhu projektu bude stanoven projektový tým zodpovědný za pravidelnou kontrolu, aktualizaci 
a vyhodnocování rizik za účelem jejich eliminace nebo snížení dopadů a zachycení dalších případných rizik identifikovaných v průběhu realizace.

# Majetek

Vzhledem k charakteru projektu nedojde v průběhu jeho realizační ani provozní fáze k pořizování movitého majetku v rámci způsobilých výdajů, nevyvolá stavební úpravy nebo trvalé či dočasné zábory pozemků. Veškeré aktivity projektu budou probíhat ve vymezeném území, respektive objektech ve správě SŽ. Neuvažuje se převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám 
a partnerům ani pronájem majetku třetím osobám.

Investiční majetek, včetně jeho životnosti, je popsán v následujících podkapitolách. Veškeré číselně vyjádřené náklady jsou uvedeny bez DPH.

## Struktura investičního majetku a investičních výdajů v projektu

Následující tabulka popisuje seznam dlouhodobého investičního majetku a nákladů, který bude pořízen v průběhu projektu. V tabulce jsou zahrnuty také veškeré výdaje související s pořízením dlouhodobého majetku (dle zákona č. 586/1992 Sb.).

| Položka investičního majetku | Předpokládaná doba životnosti | Způsob pořízení | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- |
| Informační systém DTMŽ | Více než 5 let | Dodavatel určený VZ | 49 712 500 |
| Pořízení dat pro prioritní tratě | Více než 5 let | Dodavatel určený VZ | 523 472 716 |
| Celkem |  |  | 573 185 216 |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

## Specifikace nákladů na dlouhodobý investiční majetek

V této podkapitole jsou stručně pospány jednotlivé položky dlouhodobého investičního majetku včetně uvedené v předchozí tabulce.

### Informační systém DTMŽ (Software)

Projekt zahrnuje pořízení a vývoj SW, respektive IS (jako investičního nehmotného majetku), nezbytného pro provoz DTM dle přílohy č. 7 Specifikace technického standardu IS DTM. Tento IS je výhradně určen pro zpracování, tvorbu, správu a distribuci pořízených dat pro DTM, správy DTM 
a integrace s IS DMVS (ČÚZK) a IS DTM (kraje).

### Pořízení dat

Pořízení dat vytváří druhou položku investičního nehmotného majetku. V rámci tohoto projektu pojem „pořízení dat“ zahrnuje jejich sběr (primární data), digitalizaci a vektorizaci, konsolidaci a validaci včetně potřebných kontrol a převedení do datového formátu DTM definovaného vyhláškou. Procesy pořízení dat a věcný obsah je uveden v předchozích kapitolách. Rozsah pořizovaných dat je uveden v kapitole 13 tohoto dokumentu. Pořizovaná data v rámci způsobilých výdajů projektu územně spadají do všech oblastních ředitelství SŽ mimo OŘ Praha (území hl. m. Prahy).

# Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu (průzkum trhu)

Při stanovování rozpočtu projektu došlo ke dvou krokům, kterým bylo dosaženo současných cen uvedených v rozpočtové kapitole č. 13. Prvním krokem bylo stanovení předběžných cen pro jednotlivé položky dle analytické části prováděné v rámci Záměru projektu investiční akce. Předběžné jednotkové ceny byly sestaveny na základě následujících informací:

- Ceny realizovaných veřejných zakázek s obdobnou náplní pro jiné veřejné zadavatele (registr smluv),

- Orientační indikativní ceník prací pro DTM zveřejněný APG, který je současně přílohou výzvy OP PIK,

- Ceník prací SŽG,

- Tržní konzultace s významnými dodavateli (GEFOS a.s., GRID a.s., Hrdlička s.r.o., GEOŠRAFO s.r.o., Geodrom s.r.o., PRIMIS s.r.o., TKP GEO s.r.o., GMTECH s.r.o., SUDOP GROUP, HEXAGON, NESS Digital Engineering a dalšími),

- Průzkum trhu oslovením vybraných subjektů na trhu s poptávkou realizace celého projektu DTMŽ v horizontu let 2021–2030, viz dále.

Následně byl proveden cenový průzkum trhu pro potřebu zisku průměrných jednotkových cen vstupujících do finanční analýzy ve dvou logických celcích a ve dvou kolech s úpravou specifikace po prvním kole.

První logický celek se týkal pořízení dat geodetickými metodami a vyhledávání inženýrských sítí, druhý logický celek je tvořen pořízením IS, HW a hromadným sběrem dat, protože tyto činnosti spolu souvisí. V následujících kapitolách jsou uvedeny výsledky průzkumu trhu v celcích podle osnovy studie proveditelnosti. Z důvodu postupného upřesňování byl pro vybrané položky cenový průzkum opakován. Při oslovení významných dodavatelů byl předložen úvodní dopis, popis ve smyslu technické specifikace pro jednotlivé položky a xlsx formulář pro vyplnění požadovaných informací. Seznam oslovených významných dodavatelů byl následující: GEOHUNTER, s.r.o.; GEOŠRAFO, s.r.o.; Hrdlička spol. s r.o.; GeoIng; Geokod SK; GIS-STAVINVEX a.s.; TKP geo s.r.o.; GEFOS a.s.; Geoproperty PLUS spol. s.r.o.; GRID, a.s; NESS Czech s.r.o.; Asseco Central Europe; Intergpraph CS s.r.o.; GEODROM s.r.o.; SUDOP PRAHA a.s.

## Stanovení časové a cenové náročnosti na pořízení dat / konsolidaci dat

Průzkum trhu pro pořízení a konsolidaci dat byl realizován obesláním vybraných významných dodavatelů uvedených výše dle jejich specializace s poptávkou vyplnění jednotkových cen 
s předpokládaným množstvím plnění v daném časovém horizontu do roku 2023. Následuje přehled jednotkových cen získaných na základě průzkumu trhu.

| Skupina | Technologie | Jednotkové ceny |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Průzkum trhu | Kalkulovaná |
| 1. Geodetické práce |  |  |  |
| Zaměření ŽBP (počet ks) |  | 3 756 Kč | 3 756 Kč |
| Revize stávající dokumentace ZPS, DI v DGN formou reambulace stávajících mapových podkladů dle MP20 (km) – území A |  | 32 613 Kč | 32 613 Kč |
| Revize stávající dokumentace ZPS, DI v DGN formou reambulace stávajících mapových podkladů dle MP20 (km) – území B (méně kvalitní podklady) |  | 42 503 Kč | 42 503 Kč |
| Geodetické zaměření - nové mapování trať - včetně stanic- dle M20/MPxxx - doměření po HSB (km) |  | 51 450 Kč | 51 450 Kč |
| Vyšetření, vytýčení a zaměření pevné hranice obvodu dráhy |  | 112 238 Kč | 112 238 Kč |
| 2. Vypískání sítí TI včetně zaměření |  |  |  |
| Vyhledání inženýrských sítí (délka v km) |  | 16 850 Kč | 15 000 Kč |
| Zaměření vypískaných sítí (délka v km) |  | 15 700 Kč | 15 000 Kč |
| 3. Hromadný sběr dat |  |  |  |
| Fotogrammetrie - kombinované letecké snímkování GSD 2 cm + LiDAR, AAT, trueortofoto, DMT (km) |  | 9 238 Kč | 9 238 Kč |
| Bezpilotní snímkování GSD 2 cm, AAT, trueortofoto, DMT (km) |  | 18 250 Kč | 18 250 Kč |
| Fotogrammetrie - stereovyhodnocení prvků ZPS (km) |  | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
| Mobilní mapování - nájezd, georeference, klasifikace mračen bodů (km) |  | 14 250 Kč | 14 250 Kč |
| Vyhodnocení dat DTM z hromadného sběru dat - FTGM+MM (km) |  | 14 750 Kč | 14 750 Kč |
| Geodetické doměření - hromadný sběr dat (km) |  | 5 125 Kč | 5 125 Kč |
| Selektivní pozemní laserové skenování - tunely ,mosty (km) |  | 37 500 Kč | 37 500 Kč |
| Migrace dat DI z LInO (km) |  | 613 Kč | 613 Kč |
| DATA - Konsolidace dat TI - Přepracování digitálních podkladů (km) |  | 1 640 Kč | 1 640 Kč |
| DATA - Konsolidace dat TI - Digitalizace analogových podkladů (km) |  | 6 820 Kč | 6 820 Kč |
| Konsolidace všech datových vrstev ZPS, DI, TI včetně migrace dat z geodetického sběru dat (km) |  | 11 500 Kč | 11 500 Kč |
| Aktualizace DSPS - zapracování do hotové DTM (km) |  | 5 750 Kč | 5 750 Kč |
| 4. Konsolidace dat, kontrola dat, Migrace do DTMŽ |  |  |  |
| Nezávislá kontrola TDI - DTMŽ Hromadný sběr dat - fotogrammetrie, mobilní mapování, LS, UAV (km) |  | 1 217 Kč | 1 217 Kč |

Pozn.: Kompletní výsledky průzkumu trhu jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto dokumentu.

Uvedené ceny, vycházející z průzkumu trhu, jsou průměrem obdržených jednotkových cen a ty vstupují v rámci kapitoly 13. do rozpočtu. Pouze u sítí bylo provedeno snížení jednotkové ceny na základě zkušeností s podobnými projekty ze strany SŽG a cen dosažených v rámci předchozích veřejných zakázek.

## Pořízení a implementace IS (SW), HW

Průzkum trhu pro pořízení a implementaci SW a IS byl realizován obesláním vybraných významných dodavatelů na poli geoinformatiky: NESS Czech s.r.o.; Asseco Central Europe; TKP geo s.r.o.; Intergpraph CS s.r.o.; GRID, a.s.; GEODROM s.r.o.; SUDOP PRAHA a.s. s poptávkou vyplnění jednotkových cen s předpokládaným množstvím plnění v časovém horizontu 2021-2023 (zvlášť pro IS a HW.

U HW odpověděl pouze jeden oslovený subjekt. Z časových a jiných technických důvodů bylo rozhodnuto, že HW vybavení nebude v rámci tohoto projektu počítán jako způsobilý výdaj a jeho pořízení bude včetně instalace bude financováno z rozpočtu SFDI.

Uvedené ceny vycházející z průzkumu trhu jsou průměrem obdržených jednotkových cen.

| Skupina | Komponenta | Počet | Jednotkové ceny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Průzkum trhu | Kalkulovaná |
| 1. IS DTMŽ – jádro (OP PIK) |  |  |  |  |
| Evidence a správa primárních dat |  | 1,0 | 6 812 500 | 6 812 500 |
| Správa a aktualizace ZPS, DTI a DSPS |  | 1,0 | 42 900 000 | 42 900 000 |
| 2. IS DTMŽ – ostatní moduly (mimo OP PIK, cena celkem) |  | 1.0 | 138 657 830 | 138 657 830 |

Pozn.: Kompletní výsledky průzkumu trhu jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto dokumentu.

## Ostatní služby

Stanovení cen ostatních položek rozpočtu (popisované v následující kapitole) byl vytvořen následovně:

- Služby poradců, expertů, studie: z důvodu, že se jedná o úzce specializovanou oblast doposud realizovanou především za účasti výzkumných ústavů nebo univerzit, byla cena stanovena na základě expertního odhadu zaměstnanců SŽ. Cena dodávky těchto odborných služeb zahrnuje kapacity dodavatele na konzultace, důkladnou analýzu vstupních podkladů (současné předpisy, studie, analýzy, strategie a jiné dokumenty), vyhotovení dokumentů a příloh a iterační schvalovací proces s metodickými zástupci SŽ. Předpoklad dokončení a uzavření těchto služeb bude na konci realizační gáze projektu 03/2023.

Konkrétně se jedná o:

- Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat v prostředí SŽ

- Zpracování technických podkladů pro vypracování koncepce digitální technické mapy železnice (DTMŽ) SŽ, s.o. z hlediska OP PIK

- Předpis pro Digitální technickou mapu železnic

- Metodika pro správu a údržbu jednotného výměnného formátu Železniční báze geodat

- Metodika pořizování dat DTMŽ, která bude zahrnovat standardy a technické specifikace pro jednotlivé metody pořizování dat

- Povinná publicita: stanoveno dle Přílohy č. 1 Výzvy Vymezení způsobilých výdajů – Výzva III Vysokorychlostní internet – vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS).

# Finanční analýza

## Rozpočet projektu

Pro potřeby této studie proveditelnosti byly provedeny detailní průzkumy trhu popisované v předchozí kapitole. Na základě těchto cen byla zvolena vhodná kombinace metod pořízení dat, která společně s náklady na IS splňují požadavky naplnění dat DTM do března roku 2023.

Stanovení rozsahu projektu bylo provedeno na základě:

- výše uvedené analýzy stávajících a dostupných dat ZPS, DI a TI;

- analýzy využitelnosti jednotlivých metod pořízení dat s ohledem na čas a kapacitu;

- cenových hladin pro jednotlivé metody získaných z průzkumu trhu;

Jednotlivé detailní položky byly následně agregovány do větších celků.

| Položka | Jednotka | Jednotková cena [Kč] | Celkem projekt |  | Způsobilé výdaje OP PIK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Počet jednotek | Cena celkem [Kč] | Počet jednotek | Cena celkem [Kč] |
| SW - IS DTMŽ (jádro DTM) |  |  |  | 49 712 500 |  | 49 712 500 |
| Nákup SW licencí (jádro IS DTMŽ - DTM OP PIK) | soubor | 19 750 000 | 1 | 19 750 000 | 1 | 19 750 000 |
| Implementace SW (jádro IS DTMŽ - DTM OP PIK) | soubor | 29 962 500 | 1 | 29 962 500 | 1 | 29 962 500 |
| SW - IS DTMŽ (ostatní moduly) |  |  |  | 138 657 830 |  | 0 |
| SW - Analýza a cílový koncept | soubor | 8 825 000 | 1 | 8 825 000 | 0 | 0 |
| Nákup SW licencí (ostatní) | soubor | 63 200 000 | 1 | 63 200 000 | 0 | 0 |
| Implementace SW (ostatní komponenty IS DTMŽ), budoucí vývoj | soubor | 90 134 500 | 1 | 66 632 830 | 0 | 0 |
| DATA - Nové mapování ZPS/DI/TI - Hromadný sběr dat |  |  |  | 280 203 754 |  | 181 984 832 |
| Fotogrammetrie - kombinované letecké snímkování GSD 2 cm + LiDAR, AAT, trueortofoto, DMT (km) | km | 9 238 | 5 619 | 51 900 894 | 3 643 | 33 654 060 |
| Bezpilotní snímkování GSD 2 cm, AAT, trueortofoto, DMT (km) | km | 18 250 | 50 | 912 500 | 0 | 0 |
| Fotogrammetrie - stereovyhodnocení prvků ZPS (km) | km | 3 000 | 3 294 | 9 880 669 | 2 512 | 7 537 381 |
| Mobilní mapování - nájezd, georeference, klasifikace mračen bodů (km) | km | 14 250 | 6 610 | 94 192 500 | 4 286 | 61 075 830 |
| Vyhodnocení dat DTM z HSB - FTGM+MM - komplet bez geodetických podkladů MP20/MPxxx (km) | km | 14 750 | 3 875 | 57 152 887 | 2 512 | 37 058 789 |
| Vyhodnocení dat DTM z hromadného sběru dat - FTGM+MM - samostatné vyhodnocení trakce | km | 8 488 | 2 735 | 23 215 248 | 1 774 | 15 053 115 |
| Geodetické doměření - hromadný sběr dat - I. Etapa - kompletní doměření pro DTM, 3. třída přesnosti | km | 10 988 | 3 875 | 42 574 057 | 2 512 | 27 605 657 |
| Selektivní pozemní laserové skenování - tunely ,mosty (km) | km | 37 500 | 10 | 375 000 | 0 | 0 |
| DATA - Nové mapování ZPS/DI – Geod. měření, reambulace stávajících map. podkl., revize geod. základů |  |  |  | 189 943 688 |  | 123 162 336 |
| Revize stávající dokumentace ZPS, DI v DGN formou reambulace stavajících map. podkladů dle MP20 (km) | km | 32 613 | 4 130 | 134 689 625 | 2 678 | 87 334 773 |
| Revize stávající dokumentace ZPS, DI v DGN formou reambulace stavajících map. podkladů dle MP20 (km) | km | 42 503 | 1 300 | 55 254 063 | 843 | 35 827 563 |
| Geodetické zaměření - nové mapování trať - včetně stanic- dle M20/MPxxx - doměření po HSB (km) | km | 51 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATA - Nové mapování TI - Radiolokace pozemních sítí + Geodetické zaměření |  |  |  | 108 000 000 |  | 86 400 000 |
| Vyhledání inženýrských sítí (km) | km | 15 000 | 3 600 | 54 000 000 | 2 880 | 43 200 000 |
| Zaměření vypískaných inženýrských sítí (km) | km | 15 000 | 3 600 | 54 000 000 | 2 880 | 43 200 000 |
| DATA - Konsolidace dat ZPS/DI - Digitalizace a přepracování existujících podkladů |  |  |  | 56 741 173 |  | 3 695 429 |
| Převod dat reambulace z formátu DGN dle M20/MPxxx do formátu pro konsolidaci (km) | km | 9 400 | 5 430 | 51 042 000 | 0 | 0 |
| DATA - Konsolidace dat DI - Přepracování digitálních podkladů (km) | km | 613 | 9 305 | 5 699 173 | 6 033 | 3 695 429 |
| DATA - Konsolidace dat TI - Přepracování digitálních podkladů |  |  |  | 40 003 336 |  | 32 002 669 |
| DATA - Konsolidace dat TI - Přepracování digitálních podkladů (km) | km | 1 640 | 24 392 | 40 003 336 | 19 514 | 32 002 669 |
| DATA - Konsolidace dat TI - Digitalizace analogových podkladů |  |  |  | 27 036 526 |  | 21 629 221 |
| DATA - Konsolidace dat TI - Digitalizace analogových podkladů (km) | km | 6 820 | 3 964 | 27 036 526 | 3 171 | 21 629 221 |
| DATA - Konsolidace dat ZPS/DI/TI - kompletace, převod do JVF a nahrání do IS DTMŽ |  |  |  | 107 579 878 |  | 69 383 568 |
| Konsolidace všech datových vrstev ZPS, DI, TI | km | 11 500 | 9 305 | 107 004 878 | 6 033 | 69 383 568 |
| Aktualizace DSPS - zapracování do hotové DTM (km) | km | 5 750 | 100 | 575 000 | 0 | 0 |
| DATA - Kontrola přesnosti hromadný sběr dat |  |  |  | 8 042 167 |  | 5 214 661 |
| Nezávislá kontrola TDI - DTMŽ Hromadný sběr dat - fotogrammetrie, mobilní mapování, LS, UAV (km) | km | 1 217 | 6 610 | 8 042 167 | 4 286 | 5 214 661 |
| DATA - Majetkoprávní analýzy (vyšetření, zaměření, návrh) |  |  |  | 8 979 000 |  | 0 |
| Majetkoprávní analýzy (vyšetření, zaměření, návrh) |  | 112 238 | 80 | 8 979 000 | 0 | 0 |
| HW* |  |  |  | 20 000 000 |  | 0 |
| HW prostředky (servery, disková pole) |  | - | 1 | 20 000 000 | 0 | 0 |
| Služby poradců, expertů, studie |  |  |  | 16 000 000 |  | 15 000 000 |
| Služby poradců strategie, studie, předpisy |  | 16 000 000 | 1 | 16 000 000 | 1 | 15 000 000 |
| Povinná publicita |  |  |  | 50 000 |  | 50 000 |
| Povinná publicita |  | 50 000 | 1 | 50 000 | 1 | 50 000 |
| Náklady na zajištění organizace výběrových řízení* |  |  |  | 1 000 000 |  | 0 |
| Zajištění organizace VZ |  | 1 000 000 | 1 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| CELKEM |  |  |  | 1 051 949 852 |  | 588 235 216 |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Pořizovaná data v rámci způsobilých výdajů projektu územně spadají do všech oblastních ředitelství SŽ mimo OŘ Praha (území hl. m. Prahy). Ve způsobilých výdajích projektu nejsou zahrnuty také HW prostředky a náklady na zajištění organizace VZ, které budou pokryty z rozpočtu SFDI.

## Rozpis požadované investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle Výzvy

V této kapitole následuje rozpis investic do dlouhodobého nehmotného majetku pořizovaného v rámci projektu – způsobilé výdaje projektu.

| Kategorie ZV | Položka ZV |  | Počet | Jednotka | Jednotková cena [Kč] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 1. | SW - IS DTMŽ (jádro DTM) | 1,000 | soubor | 49 712 500 | 49 712 500 |  |
|  | 2. | DATA - Nové mapování ZPS/DI/TI - Hromadný sběr dat | 3 938,669 | km | 46 205 | 181 984 832 |  |
|  | 3. | DATA - Nové mapování ZPS/DI - Geodetická měření, reambulace stávajících mapových podkladů, revize geodetických základů | 2 811,770 | km | 43 802 | 123 162 336 |  |
|  | 4. | DATA - Nové mapování TI - Radiolokace pozemních sítí + Geodetické zaměření | 2 880,000 | km | 30 000 | 86 400 000 |  |
|  | 5. | DATA - Konsolidace dat ZPS/DI - Digitalizace a přepracování existujících podkladů | 606,000 | km | 6 098 | 3 695 429 |  |
|  | 6. | DATA - Konsolidace dat TI - Přepracování digitálních podkladů | 19 513,822 | km | 1 640 | 32 002 669 |  |
|  | 7. | DATA - Konsolidace dat TI - Digitalizace analogových podkladů | 3 171,440 | km | 6 820 | 21 629 221 |  |
|  | 8. | DATA - Konsolidace dat ZPS/DI/TI - kompletace, převod do JVF a nahrání do IS DTMŽ | 6 001,106 | km | 11 562 | 69 383 568 |  |
|  | 9. | DATA - Kontrola přesnosti hromadný sběr dat | 4 286,023 | km | 1 217 | 5 214 661 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  | 573 185 216 |  |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Následuje roční rozpad investic do nehmotného majetku pořizovaného v rámci projektu z výše uvedené tabulky – způsobilé výdaje projektu.

| Položka ZV |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Počet | Cena [Kč] | Počet | Cena [Kč] | Počet | Cena [Kč] | Cena [Kč] |
| SW - IS DTMŽ (jádro DTM) | 1. | 0,300 | 14 913 750 | 0,600 | 29 827 500 | 0,100 | 4 971 250 | 49 712 500 |
| DATA - Nové mapování ZPS/DI/TI - Hromadný sběr dat | 2. | 984,667 | 45 496 208 | 1 969,334 | 90 992 416 | 984,667 | 45 496 208 | 181 984 832 |
| DATA - Nové mapování ZPS/DI - Geodetická měření, reambulace stávajících mapových podkladů, revize geodetických základů | 3. | 750,701 | 32 882 496 | 1 339,958 | 58 693 381 | 721,112 | 31 586 459 | 123 162 336 |
| DATA - Nové mapování TI - Radiolokace pozemních sítí + Geodetické zaměření | 4. | 768,917 | 23 067 504 | 1 372,473 | 41 174 179 | 738,611 | 22 158 317 | 86 400 000 |
| DATA - Konsolidace dat ZPS/DI - Digitalizace a přepracování existujících podkladů | 5. | 606,000 | 3 695 429 | 242,400 | 1 478 172 | -242,400 | -1 478 172 | 3 695 429 |
| DATA - Konsolidace dat TI - Přepracování digitálních podkladů | 6. | 5 854,147 | 9 600 801 | 7 805,529 | 12 801 067 | 5 854,147 | 9 600 801 | 32 002 669 |
| DATA - Konsolidace dat TI - Digitalizace analogových podkladů | 7. | 951,432 | 6 488 766 | 1 268,576 | 8 651 688 | 951,432 | 6 488 766 | 21 629 221 |
| DATA - Konsolidace dat ZPS/DI/TI - kompletace, převod do JVF a nahrání do IS DTMŽ | 8. | 1 800,332 | 20 815 070 | 2 400,443 | 27 753 427 | 1 800,332 | 20 815 070 | 69 383 568 |
| DATA - Kontrola přesnosti hromadný sběr dat | 9. | 1 071,506 | 1 303 665 | 2 143,012 | 2 607 331 | 1 071,506 | 1 303 665 | 5 214 661 |
| Celkem |  |  | 158 263 690 |  | 273 979 161 |  | 140 942 365 | 573 185 216 |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Veškerý tento investiční majetek bude pořízen na základě plnění veřejné zakázky externím dodavatelem určeným na základě výběrového řízení, nejedná se 
o přímý nákup žadatelem.

## Rozpis ostatních způsobilých výdajů

V této kapitole následuje rozpis ostatních způsobilých výdajů projektu spadajících do kategorie neinvestičních nákladů.

| Kategorie ZV | Položka ZV |  | Počet | Jednotka | Jednotková cena [Kč] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Služby poradců, expertů, studie | 10. | Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat v prostředí SŽ | 1 | soubor | 3 500 000 | 3 500 000 |  |
|  | 11. | Zpracování technických podkladů pro vypracování koncepce digitální technické mapy železnice (DTMŽ) SŽ, s.o. z hlediska OP PIK | 1 | soubor | 5 000 000 | 5 000 000 |  |
|  | 12. | Předpis pro Digitální technickou mapu železnic | 1 | soubor | 1 500 000 | 1 500 000 |  |
|  | 13. | Metodika pro správu a údržbu jednotného výměnného formátu Železniční báze geodat | 1 | soubor | 2 000 000 | 2 000 000 |  |
|  | 14. | Metodika pořizování dat DTMŽ, která bude zahrnovat standardy a technické specifikace pro jednotlivé metody pořizování dat. | 1 | soubor | 3 000 000 | 3 000 000 |  |
| Povinná publicita (15.) |  |  | 1 | soubor | 50 000 | 50 000 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  | 15 050 000 |  |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Následuje roční rozpad ostatních způsobilých výdajů projektu dle výše uvedené tabulky.

| Položka ZV |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Počet | Cena [Kč] | Počet | Cena [Kč] | Počet | Cena [Kč] | Cena [Kč] |
| Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat v prostředí SŽ | 10. | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Zpracování technických podkladů pro vypracování koncepce digitální technické mapy železnice (DTMŽ) SŽ, s.o. z hlediska OP PIK | 11. | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Předpis pro Digitální technickou mapu železnic | 12. | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Metodika pro správu a údržbu jednotného výměnného formátu Železniční báze geodat | 13. | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Metodika pořizování dat DTMŽ, která bude zahrnovat standardy a technické specifikace pro jednotlivé metody pořizování dat. | 14. | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Povinná publicita | 17. | 1,000 | 50 000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 1 | 50 000 |
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 15 050 000 | 15 050 000 |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

## Souhrn způsobilých výdajů projektu

V následující tabulce je uveden celkový souhrn způsobilých výdajů projektu zahrnující investiční 
a neinvestiční výdaje, ve struktuře dle Výzvy.

| Kategorie ZV |  |  | Položka ZV | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Dlouhodobý nehmotný majetek | Informační systém DTMŽ | 49 712 500 |
|  |  |  | Pořízení dat pro prioritní tratě | 523 472 716 |
| Neinvestiční | 2. | Služby poradců, expertů, studie |  | 15 000 000 |
|  | 3. | Povinná publicita |  | 50 000 |
| Způsobilé výdaje celkem |  |  |  | 588 235 216 |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

## Ostatní nezpůsobilé výdaje na projekt

Následuje výčet dalších, již nezpůsobilých výdajů na projekt, podle schváleného Záměru projektu investiční akce pro období 2021-2023.

| č. | Položka | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- |
| 1 | HW | 20 000 000 |
| 2 | SW - Implementace ostatních modulů IS DTMŽ | 138 657 830 |
| 3 | Služby externích poradců (studie, strategie, předpisy) | 1 000 000 |
| 4 | DATA - Pořízení, digitalizace, konsolidace a validace dat pro neprioritní tratě, aktualizace a údržba datové základny | 294 077 805 |
| 5 | DATA - Majetkoprávní analýzy (vyšetření, zaměření, návrh) | 8 979 000 |
| 6 | Náklady na zajištění organizace výběrových řízení | 1 000 000 |
| Nezpůsobilé výdaje celkem |  | 463 714 635 |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

## Specifikace zdrojů, ze kterých bude investice financována

Projekt popsaný v tomto dokumentu, jako součást investiční akce „Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury“, bude předfinancován pomocí Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), schváleného dne 20.10.2020 pod číslem ISPROFOND 500 352 0192. K předfinancování evropské dotace dojde ze strany SFDI. V případě přidělení dotace z OP PIK příjemce zálohu obdrženou od SFDI ex ante na úhradu výdajů – evropského podílu SFDI vrátí.

## Provozní náklady

Investiční akce je plánovaná na období 2021-2030. Pro období 2023-2030 je vyčleněn budget na rozvoj a údržbu provozu jak pořízeného informačního systému, hardware, tak i aktualizace pořízených dat.

V rámci ekonomického hodnocení, které bylo vytvořeno jako součást Záměru projektu investiční akce, byly vyčísleny následující provozní náklady zahrnující náklady pracovníků organizace na vyjadřovací činnosti (spojené s implementací projektu DTM), aktualizaci a kontrol datové základny a nákladů na zajištění údržby a provoz informačního systému a HW.

| Rok | Provozní náklady na zajištění vyjadřovacích činností, aktualizace a údržby datové základny [Kč] | Provozní náklady na zajištění údržby informačního systému a HW [Kč] | Celkem [Kč] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 35 285 000 | 1 851 000 | 37 136 000 |
| 2022 | 36 167 000 | 1 999 000 | 38 166 000 |
| 2023 | 37 072 000 | 1 999 000 | 39 071 000 |
| 2024 | 21 213 000 | 925 000 | 22 138 000 |
| 2025 | 21 308 000 | 999 000 | 22 307 000 |
| 2026 | 21 395 000 | 999 000 | 22 394 000 |
| 2027 | 21 731 000 | 999 000 | 22 730 000 |
| 2028 | 21 800 000 | 1 099 000 | 22 899 000 |
| 2029 | 21 859 000 | 1 099 000 | 22 958 000 |
| 2030 | 21 801 000 | 1 099 000 | 22 900 000 |
| Celkem | 259 631 000 | 13 068 000 | 272 699 000 |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

# Indikátory

Způsob prokázání výstupu projektu: Výstupem projektu v datové části bude pořízení dat ZPS, DI a TI 
v následujícím rozsahu. Využití stávajících dat ve správě SŽ je popsáno výše v jednotlivých kapitolách.

| Ukazatel – objekty: | Jednotka | Počáteční stav | Koncový stav OP PIK | Koncový stav celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZPS (délka tratě) | km | 0 | 6 033 | 9 305 |
| DI (délka tratě) | km | 0 | 6 033 | 9 305 |
| TI (délka sítě) | km | 0 | 27 643 | 35 162 |

Vzhledem k liniovému charakteru zájmového území SŽ byly jako měrné jednotky k ukazatelům ZPS, 
TI a DI zvoleny kilometry tratě, a nikoliv hektary jako plošné jednotky.

Uvedené ukazatele budou měřeny na základě zkontrolovaných dat, která budou převzata a schválena v systému DTMŽ.

# Zhodnocení připravenosti projektu k realizaci a udržitelnosti

Následující kapitoly popisují připravenost žadatele k realizaci projektu z hledisek majetkoprávního, technické a organizační připravenosti, plánu zdrojů financování a v neposlední řadě popis zajištění udržitelnosti projektu.

## Připravenost k realizaci

### Technická připravenost

Žadatel disponuje již vypracovaným Záměrem projektu zahrnující koncepci DTM, předchozí analýzy 
a analytické projekty. Vytřením tohoto dokumentu předcházely analýzy a diskuse nad jednotlivými tématy ve spojitosti s nově vznikající legislativou DTM. Záměr projektu obsahuje výstupy analýzy aktuálního stavu datové základny v organizaci, požadavky na pořízení a konsolidaci dat, požadavky na IS a HW včetně legislativního rámce a další. Vedle toho Záměr projektu disponuje odkazy na strategické a koncepční dokumenty na úrovni ČR (např. GeoInfoStrategie), EU (např. INSPIRE), ale také na resortní směrnice a koncepce MD pro zajištění souladu výstupů projektu s nadřazenými strategiemi. Schválením tohoto dokumentu byla potvrzena připravenost SŽ ze strany MD k realizaci tohoto projektu.

Stěžejním dokumentem pro tento projekt je také „Studie digitalizace sítí ve správě SŽDC“ z roku 2018, jejímž výsledkem bylo vytvoření metodiky pro digitalizaci sítí ve vlastnictví organizace včetně popisu současného stavu dat této agendy (nyní agenda TI), možností digitalizace, analýzou bezpečnostní politiky, náročnosti na lidské zdroje a součinnost včetně analýzy využitelnosti současné 
IT infrastruktury.

Aktuálně zároveň probíhá příprava 2 expertních studií (viz níže), které dále rozpracovávají technickou specifikaci projektu – nyní ve fázi přípravy.

Následují kapitoly popisují konkrétní oblasti připravenosti k realizaci.

#### Majetkoprávní vztahy

Majetkoprávní vztahy v souvislosti se záměrem projektu lze rozdělit na 2 skupiny:

  - majetkoprávní vztahy k pořizovanému majetku v projektu,

  - majetkoprávní vztahy k objektům, které budou mapovány v rámci výzvy OP PIK

Ad 1.

Majetek pořízený v rámci projektu bude ve vlastnictví investora – Správy železnic, státní organizace – na základě smlouvy s vysoutěženým dodavatelem/dodavateli určenými na základě výsledku VZ. Jednotlivé položky (SW, HW, data) budou zařazeny do majetku SŽ dle standardních účetních postupů.

Ad 2.

Do realizace projektu budou pro potřeby vzniku DTM zařazeny objekty v souladu s podmínkami výzvy III programu podpory Vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS). Dle výzvy a jejích příloh se bude jednat o mapování vybraných stavebních a technických objektů a zařízeních dopravní a technické infrastruktury majetku výhradně ve správě SŽ a základní prostorové situace v tzv. vymezeném území.

Tento projekt zároveň nevyvolá žádné dočasné ani trvalé zábory pozemků ve smyslu nutnosti odkupů nebo změn vlastnických práv.

#### Připravenost projektové dokumentace

Předkládaný projekt není stavebního charakteru, není tedy relevantní příprava projektové dokumentace ve smyslu stavebního zákona. Projektová dokumentace má v tomto případě charakter podpůrných dokumentů pro přípravu projektu. Žadatel v současné době disponuje následujícími dokumenty projektové dokumentace:

- Záměr projektu – žadatel disponuje schváleným dokumentem ve stupni Záměr projektu pro realizaci projektu v širším záběru, než je OP PIK, obsahující výsledky předchozích analýz, stávajícího stavu a kladených cílů včetně naplnění legislativy a splnění požadavků Výzvy.

- Komunikační matice – v přípravné fází dochází k definici širšího realizačního týmu žadatele, který bude v průběhu projektu rozšiřován o další odbornosti podle průběhu projektu.

- Registr rizik – v průběhu přípravné fáze byl vytvořen registr rizik, který bude monitorován, doplňován a pravidelně aktualizován.

- Směrnice SM 107 Řízení projektů v prostředí Správy železniční dopravní cesty, státní organizace – žadatel disponuje metodickým pokynem k řízení projektů v prostředí SŽ. Metodický pokyn byl vytvořen speciálně pro potřebu řízení projektů v organizaci, na základě resortního pokynu MD, za využití metodiky PRINCE2.

Součástí projektové dokumentace projektu je i tato studie proveditelnosti, která je k podání žádosti 
o podporu zpracována v souladu s povinnou osnovou a dle požadavků výzvy.

V průběhu projektu bude ze strany žadatele zajištěna odborná administrativa a vedení projektové dokumentace odpovídající požadavkům Výzvy a programu OP PIK, včetně požadavkům čerpání prostředků z rozpočtu SFDI. Žadatel disponuje pro tyto účely samostatným oddělením znalým procesů a požadavků vykonávající tyto aktivity na podobných projektech.

#### Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

Dokumentace k výběrovým řízením jednotlivých částí projektu jsou nyní ve fázi přípravy. Žadatel paralelně s tímto projektem, na základě prostředků ze SFDI, realizuje dvě expertní studie:

- Pilotní projekt postupů sběru, zpracování a ověření přesnosti dat pro DTMŽ v prostředí SŽ, jako správce železniční infrastruktury

- Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat v prostředí SŽ

Tyto studie budou doplňovat již v současnosti předpřipravenou technickou specifikaci pro výběrová řízení. Výše zmiňované expertní studie jsou v procesu finalizace zadání a přípravy jako veřejná zakázka mimo tento projekt.

Značná část podmínek pro připravovanou zadávací dokumentaci je převzata již z minulosti žadatelem realizovaných a ověřených zakázek podobného typu pro pořizování dat různými technologiemi, pořizování IS a HW. Stejně tak je vycházeno ze zkušeností při volbě kvalifikačních kritériích, 
jak ekonomických, tak technických. SŽ taktéž přejímá veškeré podněty vycházející z koordinační rady krajů pro projekty DTM ČR, ať už se jedná o technická minima pro IS, tak metodiky pro pořizování dat.

### Organizační připravenost

Žadatel disponuje stanoveným funkčním interním týmem pro organizační a procesní zajištění projektu sestavený z interních zdrojů různých odbornostní, viz popis v kapitole 8. Personální zajištění projektu. Souběžně v rámci přípravné fáze dochází k definici komunikační matice zainteresovaných osob na projektu, popisující konkrétní odpovědnosti, schvalovací pravomoci a kontrolu dílčích plnění v jednotlivých fázích projektu.

#### Projektový tým a řídící výbor projektu:

Zodpovědné osoby za jednotlivé úseky, tvořící projektový tým, budou mít na starost schvalování jednotlivých dodávek VZ, plnění definovaných technických podmínek v rámci VZ, validaci a kontrolu pořízených dat, robustnost a plnění požadavků IS na architekturu a definovanou funkcionalitu, pořízený HW a ostatní služby. Projektový tým bude monitorovat průběh a plnění projektu v 14denní periodě, bude disponovat kontrolní pravomocí, delegací úkolů a vytvářet podklady pro řídící výbor ke schvalování atd. V neposlední řadě bude projektový tým pravidelně analyzovat a vyhodnocovat rizika projektu a koordinovat jednotlivé pracovní týmy (širší projektový tým) a dodavatele, taktéž bude zastávat roli projektového dohledu za uživatele, dohlížet na kvalitu plnění dílčích částí projektu a řešit otevřené body.

Členové projektového týmu jsou jmenovitě uvedeni v kapitole 8. Personální zajištění projektu. Jedná se výhradně o přímé zaměstnance žadatele.

Již nyní v přípravné fázi je stanoven řídící výbor (vrcholový management) projektu, scházející se 
a monitorující průběh projektu v měsíční periodě a disponující schvalovací pravomocí. Tento orgán kontroluje na základě pravidelných reportů od projektového týmu soulad realizace s vytyčenými cíli programu, Výzvy, projektu a definovaných indikátorů, včetně důrazu na splnění požadavků zákonem daných legislativ a technického a věcného naplnění cílů DTM, ale také resortních požadavků a strategií na úrovni Ministerstva dopravy a samotné organizace. Řídící výbor má pravomoc rozhodnout 
o schválení jednotlivých dílčích plnění VZ, aktivit interních týmů, uzavírání etap a fází od přípravné po provozní fázi.

Projektové řízení bude odpovídat standardům přijatým SŽ a bude v souladu s požadavky Výzvy, programu OP PIK, resortních a organizačních směrnic a předpisů.

#### Využití nakupovaných služeb

Využití nakupovaných služeb, respektive dodávek v rámci VZ definovaných v kapitolách výše, bude definováno ve smluvních podkladech spojených s VZ a stanoveny smlouvou s definovanými obchodními podmínkami a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Nakupované služby a pořizovaný investiční majetek bude užit výhradně a pouze pro potřebu naplnění cílů tohoto projektu, Výzvy a stanovených indikátorů.

#### Provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.

Provozovatelem projektu je sám žadatel, příjemce dotace.

### Plán zdrojů financování

Žadatel již v této přípravné fázi projektu disponuje schváleným Záměrem projektu  „Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury“ ze dne 20.10.2020 Centrální komisí Ministerstva dopravy. Tímto je plně zajištěno plné předfinancování projektu v rámci způsobilých výdajů, financování nezpůsobilých a ostatních nákladů v realizační fázi a financování nákladů provozní fáze z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

### Popis zajištění udržitelnosti

#### Provozní udržitelnost

Po ukončení realizační fáze projektu bude zajištěn další provoz investice, a to prostřednictvím SŽ jako žadatele. Případný upgrade systémů bude řešen ve spolupráci s externími dodavateli a bude pokryt z rozpočtu SFDI. V projektu budou primárně pořízeny a implementovány informační a komunikační technologie a data. Vzhledem k dynamickému technologickému rozvoji v oblasti ICT dochází 
k rychlému morálnímu zastarávání techniky. V průběhu provozní fáze tedy budou probíhat pravidelné reinvestice informačních a komunikačních technologií a aktualizace dat.  Reinvestice jsou zajištěny pokračováním rozvoje výstupů projektu v rámci investiční akce „Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury“, do roku 2030 při financování ze SFDI. Všechny použité technologie, materiály i vybavení zajistí bezproblémové fungování projektu min. po celou dobu udržitelnosti (5 let).

#### Finanční udržitelnost

Úhrady provozu a reinvestic do projektu bude v provozní fázi projektu zajišťovat sama SŽ, především z rozpočtu investiční akce (SFDI) a případně z vlastních prostředků. Finanční udržitelnost projektu vyplývá z provedené finanční analýzy projektu.

#### Administrativní udržitelnost

Administrativní a personální udržitelnost projektu je dána osobou žadatele, kterým je SŽ. Žadatel bude zajišťovat kromě realizace projektu také jeho provoz, jeho funkčnost a bezpečnost. Na realizaci 
i provozu projektu budou nadále participovat zaměstnanci žadatele s potřebnými zkušenostmi 
i odbornými předpoklady.

Pro případ dlouhodobější absence některého člena týmu je v rámci zastupitelnosti definována osoba, která bude vykonávat příslušné aktivity pro bezproblémovou realizaci projektu a zajištění jeho udržitelnosti.

### Vliv projektu na životní prostředí a na zdraví lidí

Projekt nemá stavební charakter, který by vyžadoval posouzení vlivu na životní prostředí nebo jiné environmentální řízení ve vztahu k vlivu na životní prostředí. S ohledem na zaměření projektu nemá projekt vliv na chráněná území či lokality (zvláště chránění území, maloplošná zvláště chráněná území, Natura 2000, ptačí oblasti, evropsky významné lokality). V souvislosti s realizací projektu nebude docházet ke kácení porostů ani k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Projekt rovněž nebude mít žádný vliv na krajinný ráz, neboť jeho realizace nemá charakter zásahu do venkovního prostředí.

Realizace projektu nebude působit ani hluk a bude tak plně zajištěna ochrana před hlukem dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V souvislosti s realizací projektu lze identifikovat několik dílčích pozitivních vlivů na oblast životního prostředí. Vznik digitální mapy umožní přístup k údajům o zmapovaných objektech online. Nebude proto nutné provádět fyzické cesty pro potřeby zjištění údajů přímo v lokalitě daného objektu. To se odrazí v omezení negativních vlivů plynoucích z dopravy, jako jsou např. emise nebo spotřeba paliv. Projekt také zlepší koordinaci správy objektů, což bude mít opět pozitivní environmentální vliv ve smyslu spotřeby materiálů, vzniku a zpracování odpadů a v širším smyslu i zlepšení fyzického stavu objektů v rámci prostředí měst i otevřené krajiny.

Projekt nemá žádný negativní vliv na životní prostředí, po skončení doby životnosti bude zakoupený HW ekologicky zlikvidován na náklady dodavatele, tento náklad je již započítán v ceně pořízení HW. Rovněž provoz HW v souvislosti se správou a používáním DTM bude z hlediska spotřeby anergií apod. zanedbatelný ve srovnání se současným způsobem zjišťování informací o objektech.

Celkově lze vztah projektu k životnímu prostředí hodnotit jako neutrální.

Také ve vztahu ke zdraví lidí je předkládaný projekt neutrální – pořízení IS a dat DTMŽ nemá na zdraví lidí žádný vliv.

### Projekt respektuje zásady rovných příležitostí

Projekt je v souladu s principy rovných příležitostí mezi muži a ženami. Výstupy projektu budou 
k dispozici všem zájemcům bez rozdílu. Samotná realizace projektu je ve vztahu k rovným příležitostem mezi muži a ženami neutrální – vytvoření DTMŽ nemá na tuto oblast žádný vliv.

## Udržitelnost projektu

Veškeré technologické zařízení pořízené v rámci tohoto projektu, stejně jako data a další nehmotný majetek, který vzejde z realizace projektu, bude po předání v majetku SŽ, která bude zajišťovat jeho budoucí provoz a údržbu vč. aktualizace dat. Budoucí provoz musí být zabezpečen z hlediska technického i finančního (vč. personálního zajištění provozu). Navržené řešení neklade žádné další zvláštní požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby nad rámec standardních projektů obdobného charakteru. Kritická místa a způsob jejich překonání jsou uvedeny výše v této studii proveditelnosti, konkrétně v kap. 10 Analýza rizik.

### Výstupy a výsledky včetně personálního zabezpečení a udržitelnosti

Po dokončení realizace investiční části bude následovat plný provoz zahrnující plánovanou obnovu 
a údržbu vytvořeného systému. Tato část projektu plynule navazuje na realizační fázi a zajišťuje udržitelnost řešení.

Provozní fáze bude zahájena v okamžiku zahájení plného provozu. Délka provozní fáze je z pohledu pravidel dotačního programu OP PIK 5 let od doby ukončení projektu. S ohledem na charakter projektu však bude jeho faktická životnost minimálně 10 let při průběžné obnově HW a upgrade SW. V průběhu provozní fáze budou probíhat tyto aktivity:

- Běžný provoz DTM a informačního systému: hlavní součástí této fáze je zajištění provozu systému a údržby a oprav veškerého majetku a technologií. Kvůli strategickému významu projektu bude nedílnou součástí provozu také zajištění vysokého stupně ICT ochrany celého systému.

- Monitoring a administrace projektu: po dobu udržitelnosti (prvních 5 let provozní fáze) bude žadatel provádět pravidelný monitoring projektu a jeho reporting ve vztahu k poskytovateli dotace.

- Financování provozu: financování provozu systému a jeho údržby bude zajišťovat žadatel (zdroje investiční akce – SFDI).

- Personální zabezpečení bude i nadále prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v kapitole 8. Personální zajištění projektu – sekce „provozní fáze“, neboť ten je plně tvořen pracovníky žadatele. Bude proto dodržena plná kontinuita i po stránce personální. Tyti pracovníci zajistí v rámci svých kompetencí tým o dostatečné kapacitě pro zabezpečení provozní fáze. Tento tým je jmenován zatím jen vrcholově. Jeho finální podoba včetně popisu časových kapacit 
a činností bude sestavena před koncem realizační fáze na základě finální podoby IS, HW 
a pořízených dat.

- Publicita: žadatel bude nadále informovat o úspěšné realizaci projektu a o případných novinkách cílové skupiny a širokou veřejnost podle pravidel OP PIK.

Správa železnic prohlašuje, že projekt je dlouhodobě udržitelný s ohledem na schopnost SŽ zajistit kapacity projektu po stránce administrativní, finanční a provozní i následně po jeho ukončení, 
tj. zavazuje se zajistit další průběžnou aktualizaci dat / DTM VPS.

# Použité zkratky

APG		Asociace podnikatelů v geomatice

BIM 		Building information model

CAD 		datový formát popisující geometrii (Computer-aided design)/SW

CTD 		Centrum telematiky a diagnostiky (organizační jednotka)

ČR 		Česká republika

ČÚZK 		Český úřad zeměměřičský a katastrální

DB		databáze

DGN 		datový formát CAD

DI 		Dopravní infrastruktura

DUG		Datové úložiště geodat

DMVS	 	Digitální mapa veřejné správy

DPH 		Daň z přidané hodnoty

DTI 		Dopravní a technická infrastruktura

DTM ČR  	Digitální technická mapa České republiky

DTMŽ 		Digitální technická mapa železnice

EML 		Elektromagnetická lokalizace (bezkontaktní vyhledávání sítí)

ETS 		Evidenční a provozní systém sítí ve správě ČD – Telematika a.s.

EU 		Evropská unie

GIS 		geografický informační systém

GNSS 		Global Navigation Satellite System

GPR 		Ground Penetrating Radar (bezkontaktní vyhledávání sítí)

GSD 		Ground sample distance (rozlišení pixelu u leteckého snímkování)

HW 		Hardware

IS 		Informační systém

IS C.E.Sta	Informační systém pro centrální evidenci staveb

IS SPPK		Informační systém správy prostorové polohy koleje

JVF 		Jednotný výměnný formát

LiDAR 		technologie měření vzdálenosti pomocí laserového paprsku

LInO 		Lokalizace infrastrukturních objektů

MD		Ministerstvo dopravy

MPO 		Ministerstvo průmyslu a obchodu

OŘ 		Oblastní ředitelství

OP PIK 		Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

PP-GIS 		Pilotní projekt GIS (výstup projektu pilotní projekt báze železničních geodat a role OJ)

PTS 		Pasportu topologie sítě

RailML 		Railway Markup Language

ŘSD 		Ředitelství silnic a dálnic

SFDI 		Státní fond dopravní infrastruktury

SW 		Software

SŽ 		Správa železnic, státní organizace

SŽ Zam1 	Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy

SŽDC 		Správa železniční dopravní cesty, s.o. (dnes Správa železnic, státní organizace)

SŽG 		Správa železniční geodézie (organizační jednotka SŽ)

TAČR		Technologická agentura České republiky

TI 		Technická infrastruktura

TUDU		Traťový úsek, Definiční úsek

TÚ 		Traťový úsek

ÚAP 		Územně analytické podklady

VZ 		Veřejná zakázka

WCS		Web catalogue service

WFS		Web feature service

WMS		Web map service

WMTS		Web map title service

ZPS 		Základní prostorová situace

ZV 		Způsobilé výdaje

ŽBP 		Železniční bodové pole

# Přílohy

Příloha č. 1: Rozsah projektu – datová část

Příloha č. 2: Formulář žádosti o stanovisko OHA typu A

Příloha č. 3: Průzkum trhu (výsledky)