## Harmonogram VZ3
[7 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | 1. fáze | [38 empty] | 2. fáze
[7 empty] | Q-5 |  |  | Q-4 |  |  | Q-3 |  |  | Q-2 |  |  | Q-1 |  |  | Q0 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q5 |  |  | Q6 |  |  | Q7 |  |  | Q8 |  |  | Q9 |  |  | Q10 |  |  | Q11 |  |  | Q12 |  |  | Q13 |  |  | Q14 |  |  | Q15 |  |  | Q16 |  |  | Q17 |  |  | Q18 |  |  | Q19 |  |  | Q20 |  |  | Q21 |  |  | Q22 |  |  | Q23 |  |  | Q24 |  |  | Q25 |  |  | Q26 |  |  | Q27 |  |  | Q28 |  |  | Q29 |  |  | Q30 |  |  | Q31 |  |  | Q32 |  |  | Q33 |  |  | Q34
VZ | Činnost | Etapa | Trvání | Termín "T+" | Milník | Poznámka | M-17 | M-16 | M-15 | M-14 | M-13 | M-12 | M-11 | M-10 | M-9 | M-8 | M-7 | M-6 | M-5 | M-4 | M-3 | M-2 | M-1 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | M56 | M57 | M58 | M59 | M60 | M61 | M62 | M63 | M64 | M65 | M66 | M67 | M68 | M69 | M70 | M71 | M72 | M73 | M74 | M75 | M76 | M77 | M78 | M79 | M80 | M81 | M82 | M83 | M84 | M85 | M86 | M87 | M88 | M89 | M90 | M91 | M92 | M93 | M94 | M95 | M96 | M97 | M98 | M99 | M100 | M101 | M102
K | A1 - Poradenské a konzultační služby pro DTMŽ - Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat - Metodika - logický datový model |  | 4 měsíce | T - 11 M |  |  | 2021 4: Metodika - logický datový model
K | A1 - Poradenské a konzultační služby pro DTMŽ - Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat - Metodika - zbylá část |  | 23 měsíců | T + 7 M |  |  | 2021 3: Poradenské a konzultační služby pro DTMŽ - Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat - Metodika - zbylá část
K | Pilotní projekt - hromadný sběr dat |  | 5 měsíců | T - 10 M |  |  | 2021 3: Pilotní projekt - hromadný sběr dat
K | A2 - Zpracování technických podkladů pro vypracování koncepce digitální technické mapy železnice (DTMŽ) SŽ, s.o. z hlediska OPPIK |  | 11 měsíců | T - 3 M |  |  | 2021 3: Zpracování technických podkladů pro vypracování koncepce digitální technické mapy železnice (DTMŽ) SŽ, s.o. z hlediska OPPIK
K | A3 - Předpis pro Digitální technickou mapu železnic |  | 27 měsíců | T + 11 M |  |  | 2021 3: Předpis pro Digitální technickou mapu železnic
K | A4 - Metodika pro správu a údržbu jednotného výměnného formátu Železniční báze geodat |  | 35 měsíců | T + 18 M |  |  | 2021 3: Metodika pro správu a údržbu jednotného výměnného formátu Železniční báze geodat
K | A5 - Standardy pro zeměměřickou techniku |  | 16 měsíců | T + 0 M |  |  | 2021 3: Standardy pro zeměměřickou techniku
VZ1 | Nabytí účinnosti Smlouvy o dílo VZ1 |  | -- | T + 0 M |  |  | 2022 4: Podpis smlouvy VZ1
VZ2 | Nabytí účinnosti Smlouvy o dílo VZ2 |  | -- | T + 2 M |  |  | 2022 6: Podpis smlouvy VZ2
VZ3 | Nabytí účinnosti Smlouvy o dílo VZ3 |  | -- | T + 0 M |  |  | 2022 4: Podpis smlouvy VZ3
VZ3 | Plán kontrolních prací | 0 | 1 měsíc | T + 1 M | M0 |  | 2022 6: Plán kontrolních prací
VZ1 | Referenční data (fotogrammetrie + LiDAR) - 1. podetapa |  | 7 měsíců | T + 9 M |  | Předpokládaný objem min. 1175 km | 2022 9: Referenční data - 1. podetapa
VZ3 | Kontrola refrenčních dat - podetapa 1.1.1. | 1.1.1. | 2 měsíce | T + 10 M | M1.1.1. | Bude probíhat průběžně dle odevzdávání dat v překryvu s předchozí činností a musí být ukončena nejpozději 1 měsíc po odevzdání posledních dat. | 2023 3: Kontrola referenčních dat - podetapa 1.1.1.
VZ1 | Referenční data (fotogrammetrie + LiDAR) - 2. podetapa |  | 5 měsíců | T + 14 M |  | Předpokládaný objem min. 1175 km | 2023 4: Referenční data - 2. podetapa
VZ3 | Kontrola refrenčních dat - podetapa 1.1.2. | 1.1.2. | 2 měsíce | T + 15 M | M1.1.2. | Bude probíhat průběžně dle odevzdávání dat v překryvu s předchozí činností a musí být ukončena nejpozději 1 měsíc po odevzdání posledních dat. | 2023 8: Kontrola referenčních dat - podetapa 1.1.2.
VZ1 | Referenční data (fotogrammetrie + LiDAR) - 3. podetapa |  | 5 měsíců | T + 19 M |  | Předpokládaný objem min. 1175 km | 2023 9: Referenční data - 3. podetapa
VZ3 | Kontrola refrenčních dat - podetapa 1.1.3. | 1.1.3. | 2 měsíce | T + 20 M | M1.1.3. | Bude probíhat průběžně dle odevzdávání dat v překryvu s předchozí činností a musí být ukončena nejpozději 1 měsíc po odevzdání posledních dat. | 2024 1: Kontrola referenčních dat - podetapa 1.1.3.
VZ1 | Nové mapování - 1. podetapa |  | 6 měsíců | T + 6 M |  | Předpokládaný objem min. 500 km (všechny technologie) | 2022 7: Nové mapování - 1. podetapa
VZ3 | Kontrola dat nového mapování s využitím technologií hromadného sběru dat - podetapa 1.2.1. | 1.2.1. | 3 měsíce | T + 8 M | M1.2.1. | Pouze v případě, že Zhotovitel využije pro nové mapování technologie hromadného sběru dat. | 2022 12: Kontrola dat nového mapování - podetapa 1.2.1.
VZ1 | Nové mapování - 2. podetapa |  | 3 měsíce | T + 9 M |  | Předpokládaný objem min. 300 km (všechny technologie) | 2023 1: Nové mapování - 2. podetapa
VZ3 | Kontrola dat nového mapování s využitím technologií hromadného sběru dat - podetapa 1.2.2. | 1.2.2. | 3 měsíce | T + 11 M | M1.2.2. | Pouze v případě, že Zhotovitel využije pro nové mapování technologie hromadného sběru dat. | 2023 3: Kontrola dat nového mapování - podetapa 1.2.2.
VZ1 | Nové mapování - 3. podetapa |  | 3 měsíce | T + 12 M |  | Předpokládaný objem min. 300 km (všechny technologie) | 2023 4: Nové mapování - 3. podetapa
VZ3 | Kontrola dat nového mapování s využitím technologií hromadného sběru dat - podetapa 1.2.3. | 1.2.3. | 3 měsíce | T + 14 M | M1.2.3. | Pouze v případě, že Zhotovitel využije pro nové mapování technologie hromadného sběru dat. | 2023 6: Kontrola dat nového mapování - podetapa 1.2.3.
VZ1 | Nové mapování - 4. podetapa |  | 3 měsíce | T + 15 M |  | Předpokládaný objem min. 300 km (všechny technologie) | 2023 7: Nové mapování - 4. podetapa
VZ3 | Kontrola dat nového mapování s využitím technologií hromadného sběru dat - podetapa 1.2.3. | 1.2.4. | 3 měsíce | T + 17 M | M1.2.4. | Pouze v případě, že Zhotovitel využije pro nové mapování technologie hromadného sběru dat. | 2023 9: Kontrola dat nového mapování - podetapa 1.2.4.
VZ2 | Závěrečná harmonizace a konsolidace |  | 12 měsíců | T + 17 M |  | Předpokládaný minimální objem prací v rámci jednoho kvartálu je 3 063 km dat ZPS a příslušných dat DI a TI. Odevzdávání v termínech T + 11 M, T + 14 M, T + 17 M. | 2022 12: Závěrečná harmonizace a konsolidace dat
VZ2 | Aktualizace DSPS, dokonsolidace TI |  | 6 měsíců | T + 18 M |  |  | 2023 7: Aktualizace dat DSPS, Dokonsolidace dat TI
VZ3 | Kontrola harmonizace a konsolidace - etapa 2. | 2. | 12 měsíců | T + 18 M | M2 | Předpokládaný minimální objem prací v rámci jednoho kvartálu je 3 063 km dat ZPS a příslušných dat DI a TI. Kontrola v termínech T + 12 M, T + 15 M, T + 18 M) | 2023 1: Kontrola harmonizace a konsolidace dat
VZ2 | Návrh, vývoj a implementace IS DTMŽ (1. etapa) |  | 16 měsíců | T + 18 M |  |  | 2022 9: Návrh, vývoj a implementace IS DTMŽ - 1. etapa
VZ2 | Migrace dat do IS DTMŽ |  | 6 měsíců | T + 18 M |  |  | 2023 7: Migrace dat do IS DTMŽ
VZ3 | Kontrola datové sady DTM | 3. | 3 měsíce | T + 12 M | M3 |  | 2023 4: Kontrola datové sady DTM
VZ3 | Poradenské práce | 4. | 30 měsíců | T + 30 M |  |  | 2022 7: Poradenské práce