## Data
Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry:
Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Datum |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | [10 empty] | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-025091/19 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Čadca: 1,2 jen TV, Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): celá + TV, záhl. a zhl. ze směru Čadca. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 20 | 90 | 40 | 0 |  | Prohlídka tunelu, údržba TV | OVA 1 | 1 | O |  | D | 4 | 07.10. | 07.10. | 7.10. | bar: 10
2 | 301 | V-016133/20 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 01.04. | 07.04. | 1.-7.4. | 4: 7
3 | 301 | V-016134/20 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 08.04. | 14.04. | 8.-14.4. | 4: 7
4 | 301 | V-024694/19 | Třinec (Trzyniec): 6,6a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava zastřešení I. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30
5 | 301 | V-025079/19 | Český Těšín: 1Z bez TV, montážní základna |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | investice | rekonstrukce mostu v km 136,790 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 45d | 01.04. | 15.05. | 1.4.-15.5. | 4: 30; 5: 15
6 | 301 | V-017939/20 | Louky nad Olší: sudá + TV, zhl. ze směru Karviná hl.n.. Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 |  | Odstranění důlních škod - sanace SK2, regulace TV | OVA 1 | 1 | H |  | D | 5x10h | 01.03. | 05.03. | 1.-5.3. | 3: 5
7 | 301 | V-025047/19 | Dětmarovice - Bohumín: 2 + TV, Dětmarovice: 6 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | BC Dět - Pet rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 31d | 01.05. | 31.05. | 1.-31.5. | 5: 31
8 | 301 | V-025029/19 | Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 1 + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 100 | 70 |  | Dět - Pet BC rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 74d | 01.02. | 15.04. | 1.2.-15.4. | 2: 28; 3: 31; 4: 15
9 | 301 | V-025037/19 | Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2 + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 100 | 70 |  | Dět - Pet BC rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 76d | 16.04. | 30.06. | 16.4.-30.6. | 4: 15; 5: 31; 6: 30
10 | 301 | V-025040/19 | Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Dět - Pet BC rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 14d | 17.04. | 30.04. | 17.-30.4. | 4: 14
11 | 301 | V-025045/19 | Dětmarovice: 2,4 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | Dět - Pet BC rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 92d | 01.05. | 31.07. | 1.5.-31.7. | 5: 31; 6: 30; 7: 31
12 | 301 | V-025043/19 | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, Dětmarovice: 4 + TV, Petrovice u Karviné: 1 + TV, mezi výhybkami 48 - 52 |  | T+S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Dět - Pet BC rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 32d | 16.03. | 16.04. | 16.3.-16.4. | 3: 16; 4: 16
13 | 301 | V-025033/19 | Petrovice u Karviné: sudá + TV, Petrovice u Karviné: 2 + TV, výh.: 38, 41, 42 (staré číslování) 24, 37, 38 (nové číslování), mezi výhybkami 50 - 51 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 10 | 120 | 90 | 30 |  | Dět - Pet BC rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 31d | 16.04. | 16.05. | 16.4.-16.5. | 4: 15; 5: 16
14 | 301 | V-026637/20 | Petrovice u Karviné: 7 + TV, mezi výhybkami 49 - 52 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 50 | 90 |  | Dět - Pet BC rekonstrukce podjezdu | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 62d | 16.03. | 16.05. | 16.3.-16.5. | 3: 16; 4: 30; 5: 16
15 | 301 | V-025081/19 | Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 50 | 100 | 60 | Malý Gagarin | Rekonstrukce mostu v km 5,754 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 122d | 01.06. | 30.09. | 1.6.-30.9. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30
16 | 301 | V-024690/19 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Oprava T V(převěšení TV, kotvení, výměna izolátorů) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 01.03. | 14.03. | 1.-14.3. | 3: 14
17 | 301 | V-025036/19 | Havířov: 1,7 bez TV, 1,3,5 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 70 |  | Výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 01.04. | 08.04. | 1.-8.4. | 4: 8
18 | 301 | V-025039/19 | Havířov: 2,4 bez TV, 2,6,8,10 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | 60 | 70 |  | Výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 01.04. | 08.04. | 1.-8.4. | 4: 8
19 | 301 | V-024686/19 | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Oprava TV (převěšení TV, kotvení, výměna izolátorů) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 01.02. | 14.02. | 1.-14.2. | 2: 14
20 | 301 | V-017482/20 | Ostrava-Bartovice: 2.-14. bez TV, výh.: 19,21,23,24ab,25, Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 1 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 80 | 1.část velkého rozsahu | Oprava výhybek č.18,19,20ab,21,23,24ab,25 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 09.05. | 18.05. | 9.-18.5. | 5: 10
21 | 301 | V-017483/20 | Ostrava-Bartovice: 1.,3.,5.,7. jen TV, výh.: 18,20ab,25, Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice: 2 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 80 | 2.část velkého rozsahu | Oprava výhybek č.18,19,20ab,21,23,24ab,25 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 19.05. | 28.05. | 19.-28.5. | 5: 10
22 | 301 | V-024695/19 | Ostrava-Vítkovice: 1,3 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | 80 | 80 |  | Oprava zastřešení I. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.03. | 30.03. | 1.-30.3. | 3: 30
23 | 301 | V-017524/20 | Ostrava střed: 1 + TV, Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 1 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 10.05. | 19.05. | 10.-19.5. | 5: 10
24 | 301 | V-017522/20 | Ostrava-Svinov: 6.,12. jen TV, výh.: 4,5,7, Ostrava-Svinov - Háj ve Slezsku: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č.4,5,7 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 01.03. | 07.03. | 1.-7.3. | 3: 7
25 | 301 | V-024702/19 | Děhylov - Ostrava-Třebovice: zab. zař.: TZZ, PZS v km 266,178; km 268,011. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 60 |  | Oprava PN | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 01.09. | 05.09. | 1.-5.9. | 9: 5
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-025041/19 | Paskov: 2,2a,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 | 90 | 80 |  | oprava kol.č.2 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 01.06. | 21.06. | 1.-21.6. | 6: 21
2 | 302 | V-024923/19 | Lískovec u Frýdku: 3,3a,5a bez TV, výh.: 1,2,10,11,12, Frýdek-Místek - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | v době dovolené Hyundai | oprava výhybek č.1,2,10,11,12 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 01.07. | 14.07. | 1.-14.7. | 7: 14
3 | 302 | V-025050/19 | Frýdlant nad Ostravicí: 6 bez TV, Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 02.09. | 15.09. | 2.-15.9. | 9: 14
4 | 302 | V-025055/19 | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 02.05. | 09.05. | 2.-9.5. | 5: 8
5 | 302 | V-024703/19 | Frenštát pod Radhoštěm: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 80 |  | Oprava závorníků středového zhlaví | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.06. | 15.06. | 1.-15.6. | 6: 15
6 | 302 | V-017343/20 | Hostašovice - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava nosné konstrukce mostu v km 64,133 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 14d | 17.09. | 30.09. | 17.-30.9. | 9: 14
304 - Valašské Meziříčí - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov n; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-017276/20 | Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, Branky na Moravě: celá bez TV, Branky na Moravě - Kunovice-Loučka: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava zastávky Police u Val.Meziříčí a opravné práce | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
2 | 304 | V-017130/20 | Osíčko - Holešov: traťová bez TV, Bystřice pod Hostýnem: celá bez TV, vlečka TON vlečka Matyska | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rek. žst. Bystřice p.H. | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 56d | 07.07. | 31.08. | 7.7.-31.8. | 7: 25; 8: 31
3 | 304 | V-017131/20 | Bystřice pod Hostýnem: 1,5,7,9 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 |  | Rek. žst. Bystřice p.H. | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 28d | 31.08. | 27.09. | 31.8.-27.9. | 8: 1; 9: 27
4 | 304 | V-021979/19 | Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava nosné konstrukce propustku v km 6,372 a 6,692 a strojní propracování koleje, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 14d | 07.05. | 20.05. | 7.-20.5. | 5: 14
5 | 304 | V-022152/19 | Holešov - Třebětice: traťová bez TV, Třebětice - Hulín: traťová bez TV, Třebětice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní propracování koleje, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 04.04. | 08.04. | 4.-8.4. | 4: 5
6 | 304 | V-022153/19 | Holešov - Třebětice: traťová bez TV, Třebětice - Hulín: traťová bez TV, Třebětice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní propracování koleje, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 21.11. | 25.11. | 21.-25.11. | 11: 5
7 | 304 | V-011699/18 | Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND v úseku Val. Meziříčí - Rožnov p.R. | Rek. žst. Rožnov p.R. | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 124d | 07.07. | 07.11. | 7.7.-7.11. | 7: 25; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 7
8 | 304 | V-004015/20 | Valašské Meziříčí - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Rožnov pod Radhoštěm: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu se stavbou | oprava trati., defekt. vad, svařování do BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 05.09. | 09.09. | 5.-9.9. | 9: 5
9 | 304 | V-011651/18 | Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 95d | 28.06. | 30.09. | 28.6.-30.9. | 6: 3; 7: 31; 8: 31; 9: 30
10 | 304 | V-022157/19 | Vsetín - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Karolinka: traťová bez TV, Karolinka: celá bez TV, Karolinka - Velké Karlovice: traťová bez TV, Velké Karlovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s rek. ŽST Vsetín | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, oprava GPK a oprava zastávky Huslenky | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15
11 | 304 | V-004009/20 | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce ST, strojní čištění ŠL, výměna dř. hmoždinek, výměna kolejnic, svaření do BK a oprava zastávky Brumov střed | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 13.05. | 27.05. | 13.-27.5. | 5: 15
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-006812/19 | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová bez TV, Bohumín-Vrbice: 624. bez TV, 604.-628. jen TV, 98. + TV, výh.: 606,610, | X | T+S |  |  | L |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 10 | 60 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce zhlaví | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 60d | 02.09. | 31.10. | 2.9.-31.10. | 9: 29; 10: 31
2 | 305 | V-025051/19 | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová bez TV, Bohumín: 96,96a bez TV, výh.: 60, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 60 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 11d | 01.11. | 11.11. | 1.-11.11. | 11: 11
3 | 305 | V-024691/19 | Bohumín: 4,6,6a,6b jen TV, vypnutí TV Chalupeckého zhlaví |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 90 | 70 |  | oprava zastřešení 1.nástupiště - výměna střešních žlabů a okapových svodů | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 20d | 01.06. | 20.06. | 1.-20.6. | 6: 20
4 | 305 | V-024692/19 | Bohumín: 2,4,6,6a,6b jen TV, Vypnutí TV na chalupeckém zhlaví |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 90 | 70 |  | Oprava zastřešení II. nástupiště výměna střešních žlabů a okapových svodů | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 20d | 01.11. | 20.11. | 1.-20.11. | 11: 20
5 | 305 | V-024693/19 | Bohumín: 1,3,5 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 80 | 70 |  | Oprava zastřešení III. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20
6 | 305 | V-017523/20 | Ostrava hlavní nádraží: 4a jen TV, výh.: 106,110,112, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava výhybek č.106,110,112 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 17.06. | 23.06. | 17.-23.6. | 6: 7
7 | 305 | V-025105/19 | Ostrava levé nádraží: 403-411 jen TV, výh.: 401,402,403,403A,404, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 |  | oprava výhybek č.401,402,403,403A,404 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
8 | 305 | V-025063/19 | Ostrava-Svinov: 9,11 + TV, výh.: 31,24, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava SK11 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
9 | 305 | V-025103/19 | Ostrava-Svinov: 13,15 + TV, výh.: 29, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava SK13,15 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
10 | 305 | V-008721/18 | Ostrava-Svinov: 1.,3. bez TV, 1.-7. jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 70 |  | Rekonstrukce zastřešení IV.nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 176d | 08.03. | 30.08. | 8.3.-30.8. | 3: 24; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 30
11 | 305 | V-006850/19 | Jistebník: 1.,3. + TV, výh.: 9,11,8, zhl. ze směru Studénka.zab. zař.: vypnutí PZS v km 252,244. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | Oprava přejezdu v km 252,244 a výhybky č.11 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 6d | 06.04. | 11.04. | 6.-11.4. | 4: 6
12 | 305 | V-024698/19 | Studénka: 1,3 bez TV, 1,3,3a,5a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 0 | 60 | 60 | 70 |  | Oprava zastřešení I. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
13 | 305 | V-024699/19 | Studénka: 2,4 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 80 | 80 |  | Oprava zastřešení II. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
14 | 305 | V-024701/19 | Suchdol nad Odrou: 1,3 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |  | oprava zastřešení ostrovního nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
15 | 305 | V-017472/20 | Suchdol nad Odrou - Studénka: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 242,742 (P6500) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 13.04. | 17.04. | 13.-17.4. | 4: 5
16 | 305 | V-017471/20 | Suchdol nad Odrou - Studénka: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic,oprava přejezdu v km 242,742 (P6500) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 08.04. | 12.04. | 8.-12.4. | 4: 5
17 | 305 | V-023683/19 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 60 | 70 | TK 1, 4000 m PJ 50 km/h denní | BC Suchdol - Polom přípravné práce | OVA 1 | 1 | I | § | D | 77x8h | 13.09. | 28.11. | 13.9.-28.11. | 9: 18; 10: 31; 11: 28
18 | 305 | V-023603/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 60 | 70 | TK 2, 4000 m PJ 50 km/h denní | BC Suchdol - Polom přípravné práce | OVA 1 | 1 | I | § | D | 77x8h | 28.06. | 12.09. | 28.6.-12.9. | 6: 3; 7: 31; 8: 31; 9: 12
19 | 305 | V-005169/20 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1,2 + TV, | X | T |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | OVA 1 | 1 | I | § | N | 26x6h | 29.11. | 25.12. | 29.11.-25.12. | 11: 2; 12: 24
20 | 305 | V-017466/20 | Hranice na Moravě - Polom: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 04.04. | 05.04. | 4.-5.4. | 4: 2
21 | 305 | V-017469/20 | Hranice na Moravě - Polom: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 06.04. | 07.04. | 6.-7.4. | 4: 2
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-025074/19 | Příbor - Veřovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 14,167 a 18,530, oprava propustku v km 23,417 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 24d | 02.05. | 25.05. | 2.-25.5. | 5: 24
2 | 306 | V-025054/19 | Veřovice - Štramberk: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic 1.000 m, oprava BK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
3 | 306 | V-024700/19 | Studénka: 12 bez TV, Studénka - Bílovec: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava zatřešení bíloveckého nástupiště | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.07. | 15.07. | 1.-15.7. | 7: 15
4 | 306 | V-017480/20 | Odry - Heřmánky: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava TK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 20.09. | 27.09. | 20.-27.9. | 9: 8
5 | 306 | V-017475/20 | Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | výluku nelze rozdělit z důvodu technologie | oprava TK v km 7,2-8,2 - oprava svršku a spodku, oprava zárubních a opěrných zdí a skalních převisů | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 78d | 01.07. | 16.09. | 1.7.-16.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 16
6 | 306 | V-025065/19 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava kolejí, výhybek a nástupiště | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 04.10. | 24.10. | 4.-24.10. | 10: 21
7 | 306 | V-025073/19 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 3,951; 8,387, rušení propustku v km 8,035 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 04.10. | 24.10. | 4.-24.10. | 10: 21
8 | 306 | V-023737/18 | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, Nový Jičín město: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | most v roce 2020 nebyl dodán COVID | Rekonstrukce mostu v km 3,713, oprava kolejí a nástupiště | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 20d | 10.06. | 29.06. | 10.-29.6. | 6: 20
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
1 | 307 | V-016290/20 | Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, zab. zař.: vypnutí PZS v km 26,463 a 26,334. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Odstranění TOR na přejezdu P7870 v km 26,463 a P7869 v km 26,334 | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 5d | 21.11. | 25.11. | 21.-25.11. | 11: 5
2 | 307 | V-025067/19 | Kravaře ve Slezsku: 2 bez TV, Kravaře ve Slezsku - Dolní Benešov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č.1,2ab,4 a SK2 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 04.10. | 10.10. | 4.-10.10. | 10: 7
3 | 307 | V-025075/19 | Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, včetně všech dopraven | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 6,850; 9,931; 14,995 a 19,378 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 30d | 16.05. | 14.06. | 16.5.-14.6. | 5: 16; 6: 14
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-022163/19 | Valašská Polanka - Vsetín: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | souběh s rek ŽST Vsetín | Strojní čištění, výměna kolejnic, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 28.06. | 04.07. | 28.6.-4.7. | 6: 3; 7: 4
2 | 308 | V-011511/18 | Valašská Polanka - Vsetín: 2 + TV, Vsetín: 2a + TV, mezi výh. 1 a 6 |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 10 | 20 | 100 | 75 | 1 TK, 1000 m, 50 km/h. 1 SK, 2000 m, 50 km/h. | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 168d | 28.06. | 12.12. | 28.6.-12.12. | 6: 3; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 12
3 | 308 | V-011510/18 | Vsetín - Valašská Polanka: 1 + TV, Vsetín: 1a + TV, mezi výh. 4 a 5 |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 5 | 10 | 20 | 100 | 75 | 2 TK, 500 m, 50 km/h. 2 SK, 2000 m, 50 km/h. | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 119d | 01.03. | 27.06. | 1.3.-27.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 27
4 | 308 | V-006414/19 | Valašská Polanka - Vsetín: 2 + TV, zásobování stavby | X | T |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 45 | 70 | umožněn průjezd vybraných vlaků | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | N | 42x8h | 08.03. | 19.04. | 8.3.-19.4. | 3: 24; 4: 18
5 | 308 | V-006411/19 | Vsetín - Valašská Polanka: 1 + TV, zásobování stavby | X | T |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 70 | umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | N | 42x8h | 05.07. | 16.08. | 5.7.-16.8. | 7: 27; 8: 15
6 | 308 | V-022162/19 | Vsetín - Valašská Polanka: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | 2. TK, 500 m, 50 km/h. souběh s rek ŽST Vsetín | Strojní čištění, výměna kolejnic, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 20.06. | 27.06. | 20.-27.6. | 6: 8
7 | 308 | V-022160/19 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | 1. TK, 200 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 16.02. | 23.02. | 16.-23.2. | 2: 8
8 | 308 | V-022151/19 | Valašské Meziříčí: 4.,4a,6.,8. bez TV, 2.,4.,4a,6. jen TV, výh.: 12,14,17,19, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 65 |  | Výměna kolejnic, pražců, čištění ŠL, zřízení BK, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20
9 | 308 | V-022159/19 | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | 2. TK, 500 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 24.02. | 28.02. | 24.-28.2. | 2: 5
10 | 308 | V-022174/19 | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 50 |  | oprava koleje | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.10. | 20.10. | 1.-20.10. | 10: 20
11 | 308 | V-022171/19 | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 20 | 100 | 60 |  | oprava koleje | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.06. | 20.06. | 1.-20.6. | 6: 20
12 | 308 | V-004181/20 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: zab. zař.: odbočky Skalka. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | oprava venkovních prvků | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 14d | 24.03. | 06.04. | 24.3.-6.4. | 3: 8; 4: 6
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-007118/20 | Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, Dluhonice výhybna: 8,10 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | Rek. ŽST Přerov 2 3. podbití, broušení | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 6d | 02.11. | 07.11. | 2.-7.11. | 11: 6
2 | 309 | V-007119/20 | Dluhonice výhybna - Prosenice: 1S + TV, Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | Rek. ŽST Přerov 2 3. podbití, broušení | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 6d | 08.11. | 13.11. | 8.-13.11. | 11: 6
3 | 309 | V-007120/20 | Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Rek. ŽST Přerov 2 3. podbití, broušení | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 6d | 14.11. | 19.11. | 14.-19.11. | 11: 6
4 | 309 | V-007121/20 | Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 1 + TV, záhl. a zhl. směr Brodek. Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Rek. ŽST Přerov 2 3. podbití, broušení | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 26.11. | 27.11. | 26.-27.11. | 11: 2
5 | 309 | V-007122/20 | Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 2 + TV, záhl. a zhl. směr Brodek. Dluhonice výhybna: 4,6,8,10 + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Rek. ŽST Přerov 2 3. podbití, broušení | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 4d | 28.11. | 01.12. | 28.11.-1.12. | 11: 3; 12: 1
6 | 309 | V-017183/20 | Dluhonice výhybna - Přerov: 1 + TV, Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Rek. ŽST Přerov 2 3. podbití, broušení | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 6d | 20.11. | 25.11. | 20.-25.11. | 11: 6
7 | 309 | V-007040/20 | Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, záhl. a zhl. směr Přerov. Dluhonice výhybna: 2 + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 240 | 15 | 0 |  | Rek. ŽST Přerov 2 snesení TV nad stávajícími spojkami, demontáže výhybek, vyjmutí štětových stěn, pokládka výhybek a kol. spojek, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | N | 17x4h | 23.05. | 08.08. | 23.-27.5., 7.-10.6., 11.-14.7., 1.-8.8. | 5: 4; 6: 3; 7: 3; 8: 7
8 | 309 | V-006983/20 | Dluhonice výhybna: 2 + TV, záhl. a zhl. směr Přerov. Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Rek. ŽST Přerov 2 SP 6a vložení výhybek 5X, 6X, 8X, 15X obnova TK2 | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 70d | 01.02. | 11.04. | 1.2.-11.4. | 2: 28; 3: 31; 4: 11
9 | 309 | V-006984/20 | Dluhonice výhybna: 8,10 + TV, záhl. a zhl. směr Brodek. Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Rek. ŽST Přerov 2 SP 6b vložení výhybek 28x propojení výhybek 21X/28X, 28X/29X | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 21d | 12.04. | 02.05. | 12.4.-2.5. | 4: 19; 5: 2
10 | 309 | V-006985/20 | Dluhonice výhybna: 2,4,6 + TV, zhl. část zhlaví směr Brodek.od L2, L4, L6 po námezník V28X |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 100 |  | Rek. ŽST Přerov 2 SP 6c vložení výhybek 22X, 24X, 27X | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 19d | 02.05. | 20.05. | 2.-20.5. | 5: 19
11 | 309 | V-006986/20 | Dluhonice výhybna - Přerov: 1 + TV, záhl. a zhl. směr Přerov. Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, zhl. zhlaví směr Brodek. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Rek. ŽST Přerov 2 SP 7 rekonstrukce TK vložení výhybek 14X, 16X, 19X, 20X | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 91d | 21.05. | 19.08. | 21.5.-19.8. | 5: 11; 6: 30; 7: 31; 8: 19
12 | 309 | V-007033/20 | Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, | X | S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 100 |  | Rek. ŽST Přerov 2 štětové stěny na propustu 187,408 | OLC 2 | 1 | I | § | N | 2x4h | 06.05. | 08.05. | 6.-8.5. | 5: 2
13 | 309 | V-007030/20 | Dluhonice výhybna: celá + TV, | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rek. ŽST Přerov 2 štětové stěny na propustu 187,780 | OLC 2 | 1 | I | § | N | 3x4h | 20.04. | 23.04. | 20.-23.4. | 4: 3
14 | 309 | V-006992/20 | Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, Dluhonice výhybna - Přerov: 1 + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 240 | 15 | 0 |  | Rek. ŽST Přerov 2 štětové stěny, těžení do DUMCARů | OLC 2 | 1 | I | § | N | 16x3h | 11.02. | 18.04. | 11.-15.2., 8.-13.3., 19.-23.3., 15.-18.4. | 2: 4; 3: 9; 4: 3
15 | 309 | V-007008/20 | Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, záhl. a zhl. směr Prosenice. Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 55 | 80 |  | Rek. ŽST Přerov 2 úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 16x8h | 14.03. | 19.04. | 14.-20.3., 11.-19.4. | 3: 7; 4: 9
16 | 309 | V-006987/20 | Dluhonice výhybna: 1,3,6,8,10 + TV, zhl. 2S, 1S směr Prosenice 1 směr Přerov. | X | S | [12 empty] | 0 | 10 | 30 | 100 | 20 |  | Rek. ŽST Přerov 2 vkládání lávek, práce na mostech, propojení výhybek | OLC 2 | 1 | I | § | N | 5x3h | 12.03. | 17.03. | 12.-17.3. | 3: 5
17 | 309 | V-007024/20 | Dluhonice výhybna: 2,4,6 + TV, postupně |  | S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 100 |  | Rek. ŽST Přerov 2 vložení izolací, štětové stěny, návoz materiálu | OLC 2 | 1 | I | § | D | 6x8h | 26.04. | 01.05. | 26.4.-1.5. | 4: 5; 5: 1
18 | 309 | V-007035/20 | Dluhonice výhybna: 8,10 + TV, |  | S | [11 empty] | X | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 |  | Rek. ŽST Přerov 2 vložení izolací, vyjmutí štětových stěn propustu 187,408, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5x8h | 14.05. | 18.05. | 14.-18.5. | 5: 5
19 | 309 | V-006982/20 | Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, záhl. a zhl. směr Prosenice. Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 10 | 60 | 100 | 70 | + ZP 4x3 hodiny propojení spojek 1X/2X | Rek. ŽST Přerov 2 SP 6a vložení výhybek 2X a 3X | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 21d | 01.02. | 21.02. | 1.-21.2. | 2: 21
20 | 309 | V-024585/19 | Dluhonice výhybna: aktivace SZZ Prosenice - Dluhonice výhybna: aktivace TZZ Přerov - Dluhonice výhybna: aktivace TZZ Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: aktivace TZZ + PZZ Rokytnice |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 30 | 20 | 90 | 100 | 100 | bude etapizováno v závěru aktivace TZZ zkoušky VZ s kolejovou výlukou příslušné TK | Rek. ŽST Přerov 2 SP 8 aktivace def. ZZ | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 33d | 18.08. | 19.09. | 18.8.-19.9. | 8: 14; 9: 19
21 | 309 | V-007057/20 | Dluhonice výhybna: celá + TV, postupně Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S,2S + TV, postupně Přerov - Dluhonice výhybna: 1,2 + TV, postupně Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 1,2 + TV, postupně |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 600 | 600 | 600 | 65 | 0 | etapizace | Rek. ŽST Přerov 2 celková montáž definitivního TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 55x10h | 09.09. | 02.11. | 9.9.-2.11. | 9: 22; 10: 31; 11: 2
22 | 309 | V-007101/20 | Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S,2S + TV, ZP směr Prosenice Přerov - Dluhonice výhybna: 1,2 + TV, ZP směr Přerov Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 1,2 + TV, ZP směr Brodek Dluhonice výhybna: sudá + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 180 | 15 | 0 | etapizace umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Rek. ŽST Přerov 2 celková montáž definitivního TV | OLC 2 | 1 | I | § | N | 18x3h | 15.10. | 02.11. | 15.10.-2.11. | 10: 17; 11: 1
23 | 309 | V-023431/18 | Dluhonice výhybna: 2,4,6 + TV, olomoucké zhlaví |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 50 | SP 6c | Rek. ŽST Přerov 2 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 19d | 02.05. | 20.05. | 2.-20.5. | 5: 19
24 | 309 | V-022197/19 | Bedihošť - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Pivín - Bedihošť: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 10 | 95 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce, výstavba PZS v km 76,881 (P7584) a celková oprava tratě GPK,ASP, výměna šikmých konzol, oprava kotvení, regulace TV a oprava kamenné klenby mostu v km 69,982 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 35d | 01.07. | 04.08. | 1.7.-4.8. | 7: 31; 8: 4
25 | 309 | V-004118/20 | Prostějov hlavní nádraží - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Blatec: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Blatec - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | betonáž základů TV, oprava koleje, GPK, oprava TV, výměna šikmých závěsů | OLC 2 | 2 | O |  | D | 9x10h | 03.05. | 11.05. | 3.-11.5. | 5: 9
26 | 309 | V-005871/20 | Prostějov hlavní nádraží - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Blatec: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Blatec - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |  | betonáž základů TV, oprava koleje, GPK, oprava TV, výměna šikmých závěsů | OLC 2 | 2 | O |  | D | 10x10h | 03.11. | 12.11. | 3.-12.11. | 11: 10
27 | 309 | V-005881/20 | Nezamyslice - Pivín: traťová + TV, Pivín: celá + TV, Pivín - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | betonáž základů TV, oprava koleje, GPK, výměna šikmých konzol, oprava kotvení, regulace TV | OLC 2 | 2 | O |  | D | 9x10h | 12.05. | 20.05. | 12.-20.5. | 5: 9
28 | 309 | V-005891/20 | Nezamyslice - Pivín: traťová + TV, Pivín: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | betonáž základů TV, oprava koleje, GPK, výměna šikmých konzol, oprava kotvení, regulace TV | OLC 2 | 2 | O |  | D | 10x10h | 09.07. | 18.07. | 9.-18.7. | 7: 10
29 | 309 | V-005382/19 | Zábřeh na Moravě: lichá + TV, Zábřeh na Moravě: zhl. 1.SK směr Lukavice na Moravě. Zábřeh na Moravě: zhl. 1.SK směr Hoštejn. |  | S |  |  | N | [6 empty] | X | X | X | 3 | 3 | 10 | 70 | 50 |  | výměna vodičů v liché kolejové skupině | OLC 2 | 2 | O |  | D | 15x8h | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-015942/20 | Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění štěrkového lože | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 11.05. | 17.05. | 11.-17.5. | 5: 7
2 | 310 | V-015945/20 | Krnov: 6. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | oprava SK6 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 15.11. | 24.11. | 15.-24.11. | 11: 10
3 | 310 | V-015944/20 | Krnov: 7.,13. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | oprava SK7,13 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 02.11. | 15.11. | 2.-15.11. | 11: 14
4 | 310 | V-015943/20 | Krnov: výh.: 35,36,41,45, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | oprava výhybek č.35,36,41,45 a přípojů | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 07.07. | 13.07. | 7.-13.7. | 7: 7
5 | 310 | V-015941/20 | Brantice - Krnov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění štěrkového lože | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 18.05. | 24.05. | 18.-24.5. | 5: 7
6 | 310 | V-025070/19 | Milotice nad Opavou - Brantice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava a údržba skalních zářezů, oprava TK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 24d | 07.11. | 30.11. | 7.-30.11. | 11: 24
7 | 310 | V-016292/20 | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 72,505 P7565. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZS VÚD P7565 v km 72,505 | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 01.03. | 10.03. | 1.-10.3. | 3: 10
8 | 310 | V-016323/20 | Bruntál: zab. zař.: PZS P679. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Doplnění výstroje PZS v km 0,352 P7679 | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 5d | 07.03. | 11.03. | 7.-11.3. | 3: 5
9 | 310 | V-014574/20 | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 62,355 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 55d | 01.07. | 24.08. | 1.7.-24.8. | 7: 31; 8: 24
10 | 310 | V-015939/20 | Bruntál: 10,12. bez TV, výh.: 13, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | oprava SK10,12 a výhybky č.13 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 15.10. | 24.10. | 15.-24.10. | 10: 10
11 | 310 | V-025069/19 | Bruntál: 5.,7. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | oprava SK5,7 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 05.10. | 14.10. | 5.-14.10. | 10: 10
12 | 310 | V-025068/19 | Bruntál - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění štěrkového lože v km 64,600-65,030 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 25.05. | 31.05. | 25.-31.5. | 5: 7
13 | 310 | V-025077/19 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 7,867 a 9,937 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 05.10. | 24.10. | 5.-24.10. | 10: 20
14 | 310 | V-025076/19 | Moravský Beroun - Dětřichov nad Bystřicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 42,112, oprava propustků v km 38,760; 39,340 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 24d | 13.10. | 05.11. | 13.10.-5.11. | 10: 19; 11: 5
15 | 310 | V-022195/19 | Hlubočky - Hrubá Voda: traťová bez TV, Hrubá Voda: celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Hlubočky: traťová bez TV, Hlubočky: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | sanace sklaních stěn v km 17,700 - 17,800, oprava žel.spodku a svršku koleje, oprava opěrné zdi a oprava venkovních prvků SZZ, kabelizace, náhrada KO počítačů náprav, opravné práce ST, oprava mostu v km 17,790 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 30d | 13.09. | 12.10. | 13.9.-12.10. | 9: 18; 10: 12
16 | 310 | V-014562/20 | Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | sanace sklaních stěn v km 22,900 - 23,000 , oprava opěrné zdi, oprava mostu v km 20,624, 20,907, 21,581, 22,452 a oprava SZZ, kabelizace, náhrada KO počítačů náprav | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 49d | 25.08. | 12.10. | 25.8.-12.10. | 8: 7; 9: 30; 10: 12
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-017406/20 | Písečná: celá bez TV, Jeseník - Písečná: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | celková oprava vyloučeného úseku, oprava GPK, BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 9d | 19.04. | 27.04. | 19.-27.4. | 4: 9
2 | 311 | V-021980/19 | Písečná - Mikulovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 48,353, oprava nosné konstrukce, celková oprava vyloučeného úseku, oprava GPK, BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 19.04. | 03.05. | 19.4.-3.5. | 4: 12; 5: 3
3 | 311 | V-017388/20 | Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava nosné konstrukce klenby v km 1,222 a opravné práce | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
4 | 311 | V-022222/19 | Bludov - Šumperk: traťová + TV, Šumperk: záhl. směr Bludov Šumperk: zhl. směr Bludov. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava traťové koleje v celém vyloučeném úseku, oprava výhybek v ŽST Šumperk, ASP, GPK, GPKv, oprava TV, oprava kotvení | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 11.05. | 20.05. | 11.-20.5. | 5: 10
5 | 311 | V-022221/19 | Šumperk: výh.: 28,31,32, Šumperk: sudá jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | celková rekonstruce výhybek č.28,31,32, ASP,GPKv | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 31.05. | 07.06. | 31.5.-7.6. | 5: 1; 6: 7
6 | 311 | V-024584/19 | Šumperk - Troubelice: traťová bez TV, zab. zař.: aktivace posledních 21 dnů. Troubelice: celá bez TV, Libina: celá bez TV, Nový Malín: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | obsluha vleček umožněna mimo 14 dnů 7.3. - 20.3. | Elektrizace Šu - Un | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 280d | 07.03. | 11.12. | 7.3.-11.12. |  |  | 25 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 11
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
1 | 312 | V-020670/19 | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | sanace skalních stěn a svahů, rekonstrukce žel. spodku a svršku koleje a opravné práce ST | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
2 | 312 | V-021977/19 | Lipová Lázně - Vápenná: traťová bez TV, Vápenná: celá bez TV, Vápenná - Žulová: traťová bez TV, Žulová: celá bez TV, Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 23,233, oprava nosné konstrukce, opravné práce ST v celém vyloučeném úseku, GPK a oprava venkovních prvků SZZ, kabelizace, náhrada počítači náprav | OLC 2 | 2 | OS | § | Ne | 12d | 09.05. | 20.05. | 9.-20.5. | 5: 12
3 | 312 | V-025078/19 | Třemešná ve Slezsku úzký rozchod - Osoblaha: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava nebo rušení propustků v km 3,104; 5,389; 10,508; 10,556; 11,652 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 36d | 26.09. | 31.10. | 26.9.-31.10. | 9: 5; 10: 31
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
1 | 313 | V-020674/19 | Kostelec na Hané - Prostějov místní nádraží: traťová bez TV, Prostějov místní nádraží: celá bez TV, Prostějov místní nádraží - Prostějov hlavní nádraží: traťová bez TV, Kostelec na Hané: záhl. a zhl. směr Prostějov místní nádraží. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce ST v celém úseku tratě, oprava přejezdů, oprava výhybek v ŽST Kostelec na Hané, GPK, GPKv, BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 16d | 17.09. | 02.10. | 17.9.-2.10. | 9: 14; 10: 2
2 | 313 | V-019518/20 | Chornice - Dzbel: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND jen o víkendu - etapizace | Rozhledové poměry na přejezdech, vyměna defekt. vadných kolejnic, údržbové práce. | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10
3 | 313 | V-022223/19 | Senice na Hané - Drahanovice: traťová bez TV, Drahanovice: celá bez TV, Drahanovice - Třebčín: traťová bez TV, Třebčín: celá bez TV, Třebčín - Čelechovice na Hané: traťová bez TV, Čelechovice na Hané: celá bez TV, Čelechovice na Hané - Kostelec na Hané: traťová bez TV, Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, Ptení: celá bez TV, Ptení - Konice: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, Konice - Dzbel: traťová bez TV, Kostelec na Hané: záhl. a zhl. směr Ptení, Čelechovice na Hané. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce, náhrada zrušeného přejezdu P6554 v km 8,918, opravné práce STR, oprava koleje, GPK, ASP, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK, oprava výhybek v ŽST Kostelec na Hané | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 16d | 01.09. | 16.09. | 1.-16.9. | 9: 16
4 | 313 | V-022235/19 | Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Řepčín - Horka nad Moravou: traťová bez TV, Horka nad Moravou: celá bez TV, Horka nad Moravou - Příkazy: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Příkazy - Senice na Hané: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje v celém vyloučeném úseku, GPK,BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
5 | 313 | V-016716/20 | Litovel - Červenka: zab. zař.: TZZ,PZZ. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | Rekonstrukce TZZ a PZZ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 21d | 01.10. | 21.10. | 1.-21.10. | 10: 21
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-023058/19 | Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, Šebetov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, oprava GPK | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 05.09. | 14.09. | 5.-14.9. | 9: 10
2 | 314 | V-019520/20 | Chornice - Moravská Třebová: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s VR 313 | Rozhledové poměry na přejezdech, vyměna defekt. vadných kolejnic, údržbové práce. | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10
3 | 314 | V-019519/20 | Chornice - Velké Opatovice: 1. bez TV, | X | T | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s VR 313 | Rozhledové poměry na přejezdech, vyměna defekt. vadných kolejnic, údržbové práce. | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-023064/19 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 10.10. | 19.10. | 10.-19.10. | 10: 10
2 | 315 | V-023063/19 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic,výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 6d | 25.04. | 30.04. | 25.-30.4. | 4: 6
3 | 315 | V-020055/20 | Sokolnice-Telnice: zab. zař.: SZZ. Sokolnice-Telnice: zab. zař.: PZS v km 15,142 (P7183) a PZS v km 15,734 (P7184). |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 80 |  | oprava SZZ, oprava zabezpečení přejezdů v km 15,142 a v km 15,734 | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 90d | 01.04. | 29.06. | 1.4.-29.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 29
4 | 315 | V-023051/19 | Brno hlavní nádraží - Brno - Chrlice: traťová + TV, Brno - Chrlice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku a spodku | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 10.04. | 11.04. | 10.-11.4. | 4: 2
5 | 315 | V-023052/19 | Brno hlavní nádraží - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku a spodku | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 24.09. | 25.09. | 24.-25.9. | 9: 2
6 | 315 | V-018900/20 | Křenovice horní nádraží - Holubice: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Údržba žel. svršku a spodku | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 10.04. | 11.04. | 10.-11.4. | 4: 2
7 | 315 | V-018899/20 | Brno - Chrlice - Křenovice horní nádraží: traťová + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | oprava přejezdu v km 15,142, souvislá výměna kolejnic v 1. SK, bagrování blátivých míst, oprava GPK ASP, odstranění vegetace | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 02.04. | 11.04. | 2.-11.4. | 4: 10
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-022183/19 | Říkovice: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 3 | 5 | 50 | 50 |  | zřízení BK, oprava GPK, ASP | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 3d | 25.04. | 27.04. | 25.-27.4. | 4: 3
2 | 316 | V-022156/19 | Hulín: 15. bez TV, 15.,17.,19. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | Výměna kolejnic, pražců, zřízení BK, oprava GPK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 6d | 01.10. | 06.10. | 1.-6.10. | 10: 6
3 | 316 | V-022155/19 | Hulín: 13a,13. bez TV, 5.-19. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | Výměna kolejnic, pražců, zřízení BK, oprava GPK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 8d | 01.09. | 08.09. | 1.-8.9. | 9: 8
4 | 316 | V-022182/19 | Hulín: 8.,8b,10.,12. bez TV, 8.,8a,8b,10.,12.,14. jen TV, výh.: 35,36,39, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |  | Výměna výh. součástí, svařování | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 10.09. | 19.09. | 10.-19.9. | 9: 10
5 | 316 | V-017856/20 | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 10.03. | 11.03. | 10.-11.3. | 3: 2
6 | 316 | V-017857/20 | Nedakonice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 10.03. | 10.03. | 10.3. | bar: 1 to 12
7 | 316 | V-017858/20 | Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 11.03. | 11.03. | 11.3. | bar: 3
8 | 316 | V-017860/20 | Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 12.03. | 12.03. | 12.3. | bar: 1 to 12
9 | 316 | V-017859/20 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 12.03. | 13.03. | 12.-13.3. | 3: 2
10 | 316 | V-017861/20 | Huštěnovice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 13.03. | 13.03. | 13.3. | bar: 1 to 12
11 | 316 | V-017862/20 | Huštěnovice - Napajedla: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | 3: 2
12 | 316 | V-017863/20 | Huštěnovice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 14.03. | 14.03. | 14.3. | bar: 1 to 12
13 | 316 | V-017864/20 | Napajedla: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 15.03. | 15.03. | 15.3. | bar: 3
14 | 316 | V-017865/20 | Napajedla - Otrokovice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 16.03. | 17.03. | 16.-17.3. | 3: 2
15 | 316 | V-017866/20 | Napajedla: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 16.03. | 16.03. | 16.3. | bar: 3
16 | 316 | V-017867/20 | Otrokovice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 17.03. | 17.03. | 17.3. | bar: 1 to 12
17 | 316 | V-017868/20 | Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, Otrokovice: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 55 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 18.03. | 18.03. | 18.3. | bar: 3
18 | 316 | V-017875/20 | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 23.03. | 23.03. | 23.3. | bar: 1 to 12
19 | 316 | V-017876/20 | Nedakonice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 23.03. | 23.03. | 23.3. | bar: 3
20 | 316 | V-017877/20 | Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 23.03. | 23.03. | 23.3. | bar: 1 to 12
21 | 316 | V-017878/20 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 24.03. | 24.03. | 24.3. | bar: 3
22 | 316 | V-017879/20 | Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 24.03. | 24.03. | 24.3. | bar: 1 to 12
23 | 316 | V-017881/20 | Huštěnovice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 24.03. | 24.03. | 24.3. | bar: 3
24 | 316 | V-017882/20 | Huštěnovice - Napajedla: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 25.03. | 25.03. | 25.3. | bar: 1 to 12
25 | 316 | V-017883/20 | Huštěnovice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 25.03. | 25.03. | 25.3. | bar: 3
26 | 316 | V-017884/20 | Napajedla: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 25.03. | 25.03. | 25.3. | bar: 1 to 12
27 | 316 | V-017885/20 | Napajedla - Otrokovice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 26.03. | 26.03. | 26.3. | bar: 3
28 | 316 | V-017886/20 | Napajedla: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 26.03. | 26.03. | 26.3. | bar: 1 to 12
29 | 316 | V-017887/20 | Otrokovice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 26.03. | 26.03. | 26.3. | bar: 3
30 | 316 | V-017888/20 | Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, Otrokovice: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 27.03. | 27.03. | 27.3. | bar: 1 to 12
31 | 316 | V-017889/20 | Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 3d | 31.03. | 02.04. | 31.3.-2.4. | 3: 1; 4: 2
32 | 316 | V-017890/20 | Otrokovice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 31.03. | 31.03. | 31.3. | bar: 1 to 12
33 | 316 | V-017891/20 | Tlumačov: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 02.04. | 02.04. | 2.4. | bar: 4
34 | 316 | V-017892/20 | Tlumačov - Hulín: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 3d | 03.04. | 05.04. | 3.-5.4. | 4: 3
35 | 316 | V-017893/20 | Tlumačov: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 03.04. | 03.04. | 3.4. | bar: 4
36 | 316 | V-017894/20 | Hulín: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 05.04. | 05.04. | 5.4. | bar: 1 to 12
37 | 316 | V-017895/20 | Hulín - Říkovice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 3d | 06.04. | 08.04. | 6.-8.4. | 4: 3
38 | 316 | V-017896/20 | Hulín: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 06.04. | 06.04. | 6.4. | bar: 1 to 12
39 | 316 | V-017897/20 | Říkovice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 08.04. | 08.04. | 8.4. | bar: 4
40 | 316 | V-017910/20 | Říkovice: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 22.04. | 22.04. | 22.4. | bar: 1 to 12
41 | 316 | V-017902/20 | Otrokovice: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 26.04. | 26.04. | 26.4. | bar: 4
42 | 316 | V-017904/20 | Tlumačov: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 27.04. | 27.04. | 27.4. | bar: 1 to 12
43 | 316 | V-017906/20 | Tlumačov: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 25.04. | 25.04. | 25.4. | bar: 4
44 | 316 | V-017907/20 | Hulín: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 24.04. | 24.04. | 24.4. | bar: 1 to 12
45 | 316 | V-017909/20 | Hulín: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 23.04. | 23.04. | 23.4. | bar: 4
46 | 316 | V-017908/20 | Říkovice - Hulín: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesilovacího vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | 4: 2
47 | 316 | V-017901/20 | Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesilovacího vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 26.04. | 27.04. | 26.-27.4. | 4: 2
48 | 316 | V-017905/20 | Hulín - Tlumačov: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesilovacího vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | 4: 2
49 | 316 | V-017911/20 | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2,1 jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, Nedakonice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 |  | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 28.06. | 28.06. | 28.6. | bar: 6
50 | 316 | V-017912/20 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2,1 jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 |  | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 29.06. | 29.06. | 29.6. | bar: 1 to 12
51 | 316 | V-017913/20 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2,1 jen TV, Huštěnovice: celá jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 |  | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 30.06. | 30.06. | 30.6. | bar: 6
52 | 316 | V-017914/20 | Napajedla - Huštěnovice: 2,1 jen TV, Huštěnovice: celá jen TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 |  | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 01.07. | 01.07. | 1.7. | bar: 1 to 12
53 | 316 | V-017915/20 | Napajedla - Huštěnovice: 2,1 jen TV, Napajedla: celá jen TV, Huštěnovice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 |  | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 02.07. | 02.07. | 2.7. | bar: 7
54 | 316 | V-017916/20 | Otrokovice - Napajedla: 2,1 jen TV, Napajedla: celá jen TV, Napajedla - Huštěnovice: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 |  | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 03.07. | 03.07. | 3.7. | bar: 1 to 12
55 | 316 | V-017917/20 | Otrokovice - Napajedla: 2,1 jen TV, Otrokovice: celá jen TV, Napajedla: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 |  | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 04.07. | 04.07. | 4.7. | bar: 7
56 | 316 | V-017918/20 | Tlumačov - Otrokovice: 2,1 jen TV, Otrokovice: celá jen TV, Otrokovice - Napajedla: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 |  | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 05.07. | 05.07. | 5.7. | bar: 1 to 12
57 | 316 | V-017919/20 | Tlumačov - Otrokovice: 2,1 jen TV, Tlumačov: celá jen TV, Otrokovice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 |  | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 06.07. | 06.07. | 6.7. | bar: 7
58 | 316 | V-017920/20 | Hulín - Tlumačov: 2,1 jen TV, Tlumačov: celá jen TV, Tlumačov - Otrokovice: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 |  | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 07.07. | 07.07. | 7.7. | bar: 1 to 12
59 | 316 | V-017921/20 | Hulín - Tlumačov: 2,1 jen TV, Hulín: celá jen TV, Tlumačov: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 |  | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 08.07. | 08.07. | 8.7. | bar: 7
60 | 316 | V-017922/20 | Říkovice - Hulín: 2,1 jen TV, Hulín: celá jen TV, Hulín - Tlumačov: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 |  | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 09.07. | 09.07. | 9.7. | bar: 1 to 12
61 | 316 | V-017924/20 | Říkovice - Hulín: 2,1 jen TV, Říkovice: celá jen TV, Hulín: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 |  | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 10.07. | 10.07. | 10.7. | bar: 7
62 | 316 | V-018551/20 | Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 55 | 20 |  | konverze 25 kV postavení náv. | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 01.02. | 01.02. | bar: 1 to 12
63 | 316 | V-018552/20 | Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 55 | 20 |  | konverze 25 kV postavení náv. | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 02.02. | 02.02. | bar: 2
64 | 316 | V-018554/20 | Moravský Písek - Nedakonice: 1 bez TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 50 | 70 |  | konverze 25 kV přezkoušení VZ a AB | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 04.03. | 04.03. | 4.3. | bar: 1 to 12
65 | 316 | V-018555/20 | Nedakonice - Moravský Písek: 2 bez TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 50 | 70 |  | konverze 25 kV přezkoušení VZ a AB | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 04.03. | 04.03. | 4.3. | bar: 3
66 | 316 | V-018553/20 | Nedakonice - Moravský Písek: zab. zař.: TZZ TK 2,1. |  | T |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |  |  | 10 | 10 | 30 | 100 | 90 |  | konverze 25 kV úprava AB | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 5d | 01.03. | 05.03. | 1.-5.3. | 3: 5
67 | 316 | V-018556/20 | Hulín - Říkovice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 80 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5x8h | 03.01. | 07.01. |  | 1: 5
68 | 316 | V-018567/20 | Hulín - Říkovice: 1 + TV, Říkovice: 1,3 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 80 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů | OLC 2 | 1 | I | § | D | 6x8h | 14.02. | 19.02. |  | 2: 6
69 | 316 | V-018573/20 | Říkovice - Hulín: 2 + TV, Říkovice: 2,4 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 80 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů | OLC 2 | 1 | I | § | D | 6x8h | 14.02. | 19.02. |  | 2: 6
70 | 316 | V-017873/20 | Tlumačov - Otrokovice: 1 jen TV, 2 + TV, Otrokovice: lichá jen TV, sudá + TV, Otrokovice - Napajedla: 1 jen TV, 2 + TV, Napajedla: lichá jen TV, sudá + TV, Napajedla - Huštěnovice: 1 jen TV, 2 + TV, Huštěnovice: lichá jen TV, sudá + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 jen TV, 2 + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, sudá + TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 1 jen TV, 2 + TV, Nedakonice: lichá jen TV, sudá + TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 20 | 20 | 90 | 100 | 10 |  | konverze 25 kV změna trakční soustavy na AC 25 kV v TK1 a liché + demontáž ZV v TK2 a sudé | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 19.03. | 20.03. | 19.-20.3. | 3: 2
71 | 316 | V-017898/20 | Říkovice: lichá jen TV, sudá + TV, Říkovice - Hulín: 1 jen TV, 2 + TV, Hulín: lichá jen TV, sudá + TV, Hulín - Tlumačov: 1 jen TV, 2 + TV, Tlumačov: lichá jen TV, sudá + TV, Tlumačov - Otrokovice: 1 jen TV, 2 + TV, Otrokovice: lichá jen TV, sudá + TV, |  | T+S |  |  | L | P | [8 empty] | 20 | 15 | 90 | 100 | 10 |  | konverze 25 kV změna trakční soustavy na AC 25 kV v TK1 a liché + demontáž ZV v TK2 a sudé | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 09.04. | 10.04. | 9.-10.4. | 4: 2
72 | 316 | V-017874/20 | Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, Otrokovice: sudá + TV, Otrokovice - Napajedla: 2 + TV, Napajedla: sudá + TV, Napajedla - Huštěnovice: 2 + TV, Huštěnovice: sudá + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2 + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: sudá + TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2 + TV, Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 20 | 20 | 90 | 100 | 10 |  | konverze 25 kV změna trakční soustavy na AC 25 kV v TK2 a sudé | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 3d | 20.03. | 22.03. | 20.-22.3. | 3: 3
73 | 316 | V-017899/20 | Říkovice: sudá + TV, Říkovice - Hulín: 2 + TV, Hulín: sudá + TV, Hulín - Tlumačov: 2 + TV, Tlumačov: sudá + TV, Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, Otrokovice: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 20 | 15 | 90 | 100 | 10 |  | konverze 25 kV změna trakční soustavy na AC 25 kV v TK2 a sudé | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 3d | 10.04. | 12.04. | 10.-12.4. | 4: 3
74 | 316 | V-018579/20 | Říkovice - Hulín: 2,1 + TV, Říkovice: celá + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | průjezd? | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV, zřízení neutrálního pole | OLC 2 | 1 | I | § | N | 3x6h | 21.02. | 24.02. |  | 2: 3
75 | 316 | V-004504/20 | Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | oprava přejezdu v km 129,655 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 5d | 05.09. | 09.09. | 5.-9.9. | 9: 5
76 | 316 | V-004503/20 | Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | oprava přejezdu v km 129,655 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 5d | 01.09. | 05.09. | 1.-5.9. | 9: 5
77 | 316 | V-004502/20 | Moravský Písek: 4,4a bez TV, 4.,4a,4b,6.,6a,6b,6c,6d,8. jen TV, výh.: 23,25, záhl. a zhl. ze směru Bzenec. Bzenec - Moravský Písek: traťová bez TV, | X | T+S |  |  | N |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | zřízení BK, výměna pražců, úprava GPK | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 8d | 03.10. | 10.10. | 3.-10.10. | 10: 8
78 | 316 | V-020057/20 | Bzenec přívoz - Moravský Písek: zab. zař.: PZS v km 122,412 (P8156). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | repase technologie PZS, výměna závor | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 5d | 05.09. | 09.09. | 5.-9.9. | 9: 5
79 | 316 | V-023162/19 | Rohatec: 2 bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 30 | 40 |  | oprava přejezdu v km 111,535 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 4d | 07.09. | 10.09. | 7.-10.9. | 9: 4
80 | 316 | V-023161/19 | Rohatec: 1,3,5a,5 bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 30 | 40 |  | oprava žel. přejezdu v km 111,535 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 7d | 01.09. | 07.09. | 1.-7.9. | 9: 7
81 | 316 | V-023172/19 | Rohatec - Bzenec přívoz: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 15 | 5 | 30 | 100 | 0 |  | oprava železničního spodku v km 112,500-112,800 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
82 | 316 | V-023173/19 | Bzenec přívoz - Rohatec: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 15 | 5 | 30 | 100 | 0 |  | oprava železničního spodku v km 112,500-112,800 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 31d | 30.07. | 29.08. | 30.7.-29.8. | 7: 2; 8: 29
83 | 316 | V-006322/19 | Lužice - Moravská Nová Ves: 2 + TV, Lužice: záhl. ze směru Moravská Nová Ves Moravská Nová Ves: záhl. ze směru Lužice |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 0 |  | oprava a zesílení konstrukčních vrstev železničního spodku v km 94,957-98,302 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
84 | 316 | V-022180/19 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 02.07. | 06.07. | 2.-6.7. | 7: 5
85 | 316 | V-022181/19 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 27.10. | 31.10. | 27.-31.10. | 10: 5
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-017344/20 | Vlárský průsmyk - Bylnice: traťová bez TV, |  | T | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Bylnice-Horní Lideč | oprava nosné konstrukce propustku v km 158,605 | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 13.05. | 27.05. | 13.-27.5. | 5: 15
2 | 317 | V-022177/19 | Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, Bohuslavice nad Vláří: celá bez TV, Bohuslavice nad Vláří - Slavičín: traťová bez TV, Slavičín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava defektoskopických vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
3 | 317 | V-022178/19 | Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, Bojkovice: 101,91,1c bez TV, záhl. směr Slavičín | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zrušení žel. přejezdu v km 133,726 a náhrada mostním objektem, oprava přejezdu v km 133,449,129,619 a opravné práce ST, oprava defektoskopických vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 90d | 02.09. | 30.11. | 2.9.-30.11. | 9: 29; 10: 31; 11: 30
4 | 317 | V-022179/19 | Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, Nezdenice: celá bez TV, Bojkovice - Nezdenice: traťová bez TV, Bojkovice: záhl. směr Nezdenice | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK ASP, strojní odstranění porostů, strojní replofilace příkopů, čištění blátivých míst a oprava přejezdu v km 128,982 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 7d | 06.05. | 12.05. | 6.-12.5. | 5: 7
5 | 317 | V-019504/20 | Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Újezdec u Luh. - Luhačovice | celková rekonstrukce žel. svršku od km 102,044-109,256 a oprava zastávky Popovice | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 75d | 28.05. | 10.08. | 28.5.-10.8. | 5: 4; 6: 30; 7: 31; 8: 10
6 | 317 | V-022175/19 | Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, Hradčovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Újezdec u Luh. - Luhačovice | oprava defektoskopických vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 15d | 01.06. | 15.06. | 1.-15.6. | 6: 15
7 | 317 | V-004011/20 | Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | oprava koleje, defektoskopicky vadných kolejnic | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10
8 | 317 | V-004788/20 | Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic upevňovadel,pražců, oprava mostních objektů v km 51,882; 52,180; 53,841 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 07.09. | 26.09. | 7.-26.9. | 9: 20
9 | 317 | V-004789/20 | Veselí nad Moravou - Rohatec: traťová bez TV, Strážnice: celá bez TV, Sudoměřice nad Moravou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, zřízení BK v km 11,002-11,522, odstranění TOR na přejezdu v km 11,557 (P8146), rekonstrukce zast. Vnorovy, včetně přejezdu v km 3,356 (P8137) | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 43d | 20.07. | 31.08. | 20.7.-31.8. | 7: 12; 8: 31
10 | 317 | V-022176/19 | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, Luhačovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Uherský Brod - Hradčovice - Kunovice | výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
11 | 317 | V-021982/19 | Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna mostnic, PKO v km 3,354 a oprava trati | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 20d | 12.08. | 31.08. | 12.-31.8. | 8: 20
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-005418/20 | Hodonín - Zaječí: traťová bez TV, Mutěnice: celá bez TV, Čejč: celá bez TV, Kobylí na Moravě: celá bez TV, Velké Pavlovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava staničních kolejí č.1,2, výhybek č.1,2,7,8,3,4,6 a nástupišť u staničních kolejí č.1,2,4 v ŽST Mtěnice, údržba traťových kolejí, oprava mostu v km 4,593, oprava propustků v km 22,688; 22,931; 23,609; 24,247; 24,405; 24,901 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 02.07. | 31.07. | 2.-31.7. | 7: 30
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-004767/20 | Břeclav přednádraží: 207.,209.,211.,213.,215. jen TV, výh.: 245,242,241, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 |  | TSO výhybek č.241,242,245 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 09.05. | 28.05. | 9.-28.5. | 5: 20
2 | 320 | V-005426/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 205, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | výměna výhybkových součástek a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 03.04. | 04.04. | 3.-4.4. | 4: 2
3 | 320 | V-005428/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 207, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | výměna výhybkových součástek a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 05.04. | 06.04. | 5.-6.4. | 4: 2
4 | 320 | V-005430/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 208, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | výměna výhybkových součástek a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 07.04. | 08.04. | 7.-8.4. | 4: 2
5 | 320 | V-005432/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 209, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | výměna výhybkových součástek a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 09.04. | 10.04. | 9.-10.4. | 4: 2
6 | 320 | V-005434/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 216, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | výměna výhybkových součástek a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 11.04. | 12.04. | 11.-12.4. | 4: 2
7 | 320 | V-005420/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 202, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 |  | výměna výhybkových součástí + svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 28.03. | 29.03. | 28.-29.3. | 3: 2
8 | 320 | V-005422/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 203, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | výměna výhybkových součástí a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 30.03. | 31.03. | 30.-31.3. | 3: 2
9 | 320 | V-005424/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 204, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | výměna výhybkových součástí a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 01.04. | 02.04. | 1.-2.4. | 4: 2
10 | 320 | V-021054/18 | Zaječí - Šakvice: 2 + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 12 | 8 | 40 | 100 | 40 | 1 TK, 2000 m, 50 km/h. 2 TK, 2000 m, 50 km/h. | sanace svahu km 105,030 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 19d | 06.05. | 24.05. | 6.-24.5. | 5: 19
11 | 320 | V-007728/20 | Šakvice - Zaječí: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 50 | 100 | 35 |  | sanace svahu v km 105,030 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 22d | 14.04. | 05.05. | 14.4.-5.5. | 4: 17; 5: 5
12 | 320 | V-020646/20 | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 65 | 100 | 65 | 1. TK, 100 m, 50 km/h. | přípravné práce, úpravy TV, pažení, přeložky demontáže v rámci akce "Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice" | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 07.04. | 13.04. | 7.-13.4. | 4: 7
13 | 320 | V-020645/20 | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 65 | 100 | 35 | 2. TK, 100 m, 50 km/h. | přípravné práce, úpravy TV, pažení, přeložky demontáže v rámci akce "Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice" | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 31.03. | 06.04. | 31.3.-6.4. | 3: 1; 4: 6
14 | 320 | V-023061/19 | Modřice: lichá jen TV, 3,5 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 30 | 60 |  | oprava koleje č.5 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 18d | 29.05. | 15.06. | 29.5.-15.6. | 5: 3; 6: 15
15 | 320 | V-019219/20 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Židenice: 1K + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | výměna trakčního vedení | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 13.12. | 14.12. | 13.-14.12. | 12: 2
16 | 320 | V-019220/20 | Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | výměna trakčního vedení | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 15.12. | 16.12. | 15.-16.12. | 12: 2
17 | 320 | V-019222/20 | Brno-Maloměřice: záhl. traťové koleje T8 směr Brno-Židenice Brno-Maloměřice: 1p,1v,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123.,125.,126.,127.,128.,129. jen TV, výluka napětí TV kolejí číslo 601,604,605,605a, koleje vlečky číslo 5402, OKV Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. + TV, kolej T8, napěťově její část od elektrického dělení v km 158,500 ve směru Brno-Maloměřice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 95 |  | výměna trakčního vedení v rámci stavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 14.10. | 15.10. | 14.-15.10. | 10: 2
18 | 320 | V-019205/20 | Brno-Maloměřice: záhl. traťové koleje T8 směr Brno-Židenice Brno-Maloměřice: 1p,1v,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123.,125.,126.,127.,128.,129. jen TV, výluka napětí TV kolejí číslo 601,604,605,605a, koleje vlečky číslo 5402, OKV Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. jen TV, kolej T8, napěťově její část od elektrického dělení v km 158,500 ve směru Brno-Maloměřice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | 50 | 85 |  | zřízení neutrálního pole v TV v rámci stavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 10.03. | 10.03. | 10.3. | bar: 1 to 12
19 | 320 | V-007589/20 | Brno-Židenice: 2.,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Brno hlavní nádraží. |  | S | [12 empty] | 15 | 15 | 0 | 100 | 65 | souběh s nepřetržitou výlukou Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice | TSO výhybek č.5,6a/b,8,10,12, oprava izolace na mostě Bubeníčkova | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 01.08. | 31.08. | 1.-31.8. | 8: 31
20 | 320 | V-007588/20 | Brno-Židenice: 1.,1a,1b + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 15 | 15 | 0 | 100 | 65 | souběh s nepřetržitou výlukou Židenice-Brno hl.n. | TSO výhybek č.1,9,14, oprava izolace na mostě Bubeničkova a Lazaretní | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 61d | 02.06. | 01.08. | 2.6.-1.8. | 6: 29; 7: 31; 8: 1
21 | 320 | V-019233/20 | Brno-Maloměřice: 1v,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, 1p + TV, Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | demontáž stožárů P2, P3, montáž nového stožáru 101, převěšení TV v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 23.10. | 24.10. | 23.-24.10. | 10: 2
22 | 320 | V-019234/20 | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 53a + TV, Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,322 ve směru severního zhlaví |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | demontáž stožáru P4 v rámci stavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 25.10. | 25.10. | 25.10. | bar: 1 to 12
23 | 320 | V-019216/20 | Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 53a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4.,6. jen TV, jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 95 |  | demontáž TV koleje 53a a převěšení TV v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 12.03. | 13.03. | 12.-13.3. | 3: 2
24 | 320 | V-019218/20 | Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen TV, 2a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4.,6. jen TV, jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 |  | převěšení TV, demontáž TV koleje 2a v rámci stavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 14.03. | 14.03. | 14.3. | bar: 1 to 12
25 | 320 | V-004777/20 | Brno-Maloměřice: 1c bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 80 |  | souvislá výměna kolejnic | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 20.04. | 27.04. | 20.-27.4. | 4: 8
26 | 320 | V-004782/20 | Brno-Maloměřice: 2c bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 80 |  | souvislá výměna kolejnic | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 28.04. | 05.05. | 28.4.-5.5. | 4: 3; 5: 5
27 | 320 | V-019237/20 | Brno-Maloměřice: 2a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen TV, 1a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 6. jen TV, 4. + TV, jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [15 empty] | výměna trakčního vedení koleje 1a v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 26.10. | 27.10. | 26.-27.10. | 10: 2
28 | 320 | V-019236/20 | Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen TV, 2a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, 6. + TV, jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 95 |  | výměna trakčního vedení koleje 2a v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 28.10. | 29.10. | 28.-29.10. | 10: 2
29 | 320 | V-019223/20 | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, 1p,1v + TV, výh.: 4,101,102, Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,322 Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | výměna trakčního vedení v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 16.10. | 17.10. | 16.-17.10. | 10: 2
30 | 320 | V-019228/20 | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, 1p,1v + TV, výh.: 4,101,102, Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,322 Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | výměna trakčního vedení v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 3d | 18.10. | 20.10. | 18.-20.10. | 10: 3
31 | 320 | V-019230/20 | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 53a + TV, Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 6. jen TV, jejich část po 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 95 |  | výměna trakčního vedení v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 21.10. | 22.10. | 21.-22.10. | 10: 2
32 | 320 | V-019207/20 | Brno-Maloměřice: 1p,1v jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | vypnutí TV v rámci stavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 223d | 11.03. | 19.10. | 11.3.-19.10. |  |  | 21 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 19
33 | 320 | V-019079/20 | Brno-Maloměřice: 1p,1v,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, výh.: 4,101,102, Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,322 Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | vytvoření neutrálního pole v TV v koleji 1p a na jižním zhlaví v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 11.03. | 11.03. | 11.3. | bar: 3
34 | 320 | V-019231/20 | Brno-Maloměřice: 3a,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, 1a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, napěťově její část po ÚO 201 v km 158,500 |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 |  | zřízení neutrálního pole v koleji 1a v rámci výstavby VMO | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 09.03. | 09.03. | 9.3. | bar: 1 to 12
322 -Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-023176/19 | Znojmo: 12,14,16,18,20 bez TV, výh.: 24,26,29,30, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 100 |  | oprava výhybek č.24,26,29,30 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
2 | 322 | V-023175/19 | Šumná: 5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO SK5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 6d | 11.05. | 16.05. | 11.-16.5. | 5: 6
3 | 322 | V-016683/20 | Moravské Budějovice - Grešlové Mýto: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 133,610, oprava mostních objektů v km 135,544 a 137,235 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29
4 | 322 | V-022233/19 | Moravské Budějovice - Jemnice: traťová bez TV, Třebelovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.07. | 15.07. | 1.-15.7. | 7: 15
5 | 322 | V-022273/19 | Okříšky - Jihlava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, oprava výhybek na zhlaví směr Luka n.J., oprava mostu v km 177,567, oprava výhybek č. 2,3,4, oprava přejezdu v km 178,860 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.05. | 20.05. | 1.-20.5. | 5: 20
6 | 322 | V-022193/19 | Třebíč - Okříšky: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 56,462, oprava propustku v km 57,019, oprava přejezdu v km 50,315 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 21.09. | 05.10. | 21.9.-5.10. | 9: 10; 10: 5
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-007590/20 | Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, Ivančice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 5,043 a km 8,375 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
2 | 323 | V-020165/20 | Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedly: celá bez TV, Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, záhl. ze směru Novosedly Mikulov na Moravě: traťová bez TV, záhl. ze směru Novosedly | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | trať: výměna přej. konstrukcí v km 111,247; 112,390; 114,129; 116,079; 117,172, výměna ŠL, pražců,kolejnic,svařování BK,GPK, oprava odvodnění,nástupišť ŽST Novosedly oprava nástupišť,TSO SK 1,2,4,5, výhybek 1-14,GPK,odvodnění,svařování,osvětlení | BNO 4 | 3 | OS | § | Ne | 122d | 02.05. | 31.08. | 2.5.-31.8. | 5: 30; 6: 30; 7: 31; 8: 31
3 | 323 | V-023178/19 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: 3 bez TV, výh.: 8,26, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | TSO staniční koleje č.3 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 06.06. | 15.06. | 6.-15.6. | 6: 10
4 | 323 | V-015607/20 | Znojmo: 4 bez TV, výh.: 37,38, záhl. a zhl. traťové koleje ve směru Hodonice. | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO výhybek č.24,26,29,30,37,38 a oprava kolejí č 4,12,14,16,18 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 18d | 12.04. | 29.04. | 12.-29.4. | 4: 18
5 | 323 | V-016684/20 | Znojmo - Hodonice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 5d | 19.04. | 23.04. | 19.-23.4. | 4: 5
6 | 323 | V-016685/20 | Hodonice - Božice u Znojma: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 5d | 25.04. | 29.04. | 25.-29.4. | 4: 5
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-023060/19 | Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | celková oprava koleje, výměna pražců, kolejnic a čištění kolejového lože | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 03.10. | 17.10. | 3.-17.10. | 10: 15
2 | 325 | V-019632/20 | Nedvědice - Rožná: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | sanace skal | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 60d | 01.09. | 30.10. | 1.9.-30.10. | 9: 30; 10: 30
3 | 325 | V-022289/19 | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 06.04. | 25.04. | 6.-25.4. | 4: 20
4 | 325 | V-022237/19 | Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, oprava přejezdu v km 18,481 (P3919) a 16,839 (P3916) | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 15.07. | 29.07. | 15.-29.7. | 7: 15
5 | 325 | V-022225/19 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 12d | 11.07. | 22.07. | 11.-22.7. | 7: 12
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-019078/20 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Brno-Židenice: 1.,2. jen TV, |  | T |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 45 | Souběh s BC Brno-Blansko | vypnutí TV pro výstavbu mostů v rámci VMO | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 223d | 07.03. | 15.10. | 7.3.-15.10. |  |  | 25 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 15
2 | 326 | V-023217/19 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2,1 + TV, Adamov: celá + TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | 100 | 40 |  | BC Malo - Adamov opravy, údržba | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 344d | 01.01. | 10.12. | 1.1.-10.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10
3 | 326 | V-006902/20 | Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 0 | 30 | 65 |  | Brno most Šámalova betonáž základů TV | BNO 4 | 9 | I | § | D | 3x8h | 12.02. | 07.03. | 12.-13.2., 7.3. | 2: 2; 3: 1
4 | 326 | V-006906/20 | Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 0 | 30 | 65 |  | Brno most Šámalova betonáž základů TV | BNO 4 | 9 | I | § | D | 4x8h | 14.02. | 14.03. | 14.2., 8.3., 13.-14.3. | 2: 1; 3: 3
5 | 326 | V-006915/20 | Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2,1 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 |  | Brno most Šámalova montáž a demontáž bran | BNO 4 | 9 | I | § | N | 6x4h | 10.03. | 04.12. | 10.-13.3., 1.-4.12. | 3: 3; 12: 3
6 | 326 | V-006922/20 | Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 jen TV, |  | T |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 30 | 60 |  | Brno most Šámalova práce v blízkosti TV provozované koleje | BNO 4 | 9 | I | § | D | 6x8h | 13.03. | 21.11. | 13.-14.3., 27.3., 1.8., 20.-21.11. | 3: 3; 8: 1; 11: 2
7 | 326 | V-006928/20 | Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 jen TV, |  | T |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 30 | 60 |  | Brno most Šámalova práce v blízkosti TV provozované koleje | BNO 4 | 9 | I | § | D | 8 | 24.07. | 24.07. | 24.7. | bar: 7
8 | 326 | V-006932/20 | Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: zab. zař.: TZZ TK1, 2. |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 15 | 0 | 100 | 60 |  | Brno most Šámalova přeložky kabelů | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 12d | 01.12. | 12.12. | 1.-12.12. | 12: 12
9 | 326 | V-006931/20 | Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: zab. zař.: TZZ TK1, 2. |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 15 | 0 | 100 | 60 |  | Brno most Šámalova přeložky kabelů | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 11d | 25.02. | 07.03. | 25.2.-7.3. | 2: 4; 3: 7
10 | 326 | V-006905/20 | Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 65 |  | Brno most Šámalova rekonstrukce | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 123d | 01.04. | 01.08. | 1.4.-1.8. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 1
11 | 326 | V-006910/20 | Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 + TV, Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 60 |  | Brno most Šámalova rekonstrukce | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 122d | 01.08. | 30.11. | 1.8.-30.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30
12 | 326 | V-006911/20 | Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 60 |  | Brno most Šámalova rekonstrukce | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 17d | 15.03. | 31.03. | 15.-31.3. | 3: 17
13 | 326 | V-006934/20 | Brno-Židenice: 2,2a jen TV, |  | S |  |  | L |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 20 | 100 |  | Brno most Šámalova úprava TV | BNO 4 | 9 | I | § | N | 6 | 27.11. | 28.11. | 27.-28.11. | bar: 11
14 | 326 | V-006933/20 | Brno-Židenice: 1,1a jen TV, |  | S |  |  | L |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 20 | 100 |  | Brno most Šámalova úprava TV | BNO 4 | 9 | I | § | N | 6 | 29.07. | 30.07. | 29.-30.7. | bar: 1 to 12
15 | 326 | V-023214/19 | Adamov - Blansko: 2,1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | 100 | 40 |  | BC Adamov - Blansko opravy, údržba | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 344d | 01.01. | 10.12. | 1.1.-10.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10
16 | 326 | V-021348/20 | Blansko: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba silničního nadjezdu, úpravy TV | BNO 4 | 9 | C |  | Ne | 6d | 02.06. | 07.06. | 2.-7.6. | 6: 6
17 | 326 | V-004630/20 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 188,870 a 192,290, souvislá výměna kolejnic | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 11.05. | 20.05. | 11.-20.5. | 5: 10
18 | 326 | V-023050/19 | Rájec-Jestřebí: sudá jen TV, 2,4,6 + TV, zhl.skalické od náv.L2,L4 a Se 12 po náv.Se18 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 90 | 100 | 60 |  | Oprava žel. přejezdu v km 185,390 oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 30.04. | 09.05. | 30.4.-9.5. | 4: 1; 5: 9
19 | 326 | V-023049/19 | Rájec-Jestřebí: lichá jen TV, 1,3 + TV, zhl.skalické od náv.L1 a L3 po IS mezi výh.16 a 20 |  | S |  |  | N |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 5 | 60 | 40 | 50 |  | Oprava žel. přejezdu v km 185,390, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 20.04. | 29.04. | 20.-29.4. | 4: 10
20 | 326 | V-020050/20 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 188,870 (P6807). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 |  | repase technologie PZS, výměna pohonu závor | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 23.05. | 27.05. | 23.-27.5. | 5: 5
21 | 326 | V-004633/20 | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 188,870 a 192,290, souvislá výměna kolejnic | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 21.05. | 30.05. | 21.-30.5. | 5: 10
22 | 326 | V-004634/20 | Skalice nad Svitavou: lichá + TV, |  | S | [18 empty] | oprava přejezdu v km 194,412, oprava GPK | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 7d | 05.07. | 11.07. | 5.-11.7. | 7: 7
23 | 326 | V-004637/20 | Skalice nad Svitavou: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 60 |  | oprava přejezdu v km 194,412, oprava GPK | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 7d | 12.07. | 18.07. | 12.-18.7. | 7: 7
24 | 326 | V-004646/20 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 40 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 195,975, km 198,602, km 199,369, km 201,115 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
25 | 326 | V-004649/20 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 40 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 195,975, km 198,602, km 199,369, km 201,115 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 21.09. | 30.09. | 21.-30.9. | 9: 10
26 | 326 | V-020052/20 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 195,975 (P6811). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 |  | repase technologie PZS, výměna pohonů závor | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 13.06. | 17.06. | 13.-17.6. | 6: 5
27 | 326 | V-020053/20 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 198,602 (P6812). |  | T | [18 empty] | repase technologie PZS, výměna pohonů závor | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 20.06. | 24.06. | 20.-24.6. | 6: 5
28 | 326 | V-004654/20 | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 40 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 195,975, km 198,602, km 199,369, km 201,115 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 11.06. | 20.06. | 11.-20.6. | 6: 10
29 | 326 | V-004655/20 | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 40 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 195,975, km 198,602, km 199,369, km 201,115 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
30 | 326 | V-004656/20 | Letovice - Březová nad Svitavou: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 15 | 40 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 204,614, km 207,866, km 208,144, km 208,487, km 209,382 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 31.08. | 09.09. | 31.8.-9.9. | 8: 1; 9: 9
31 | 326 | V-004657/20 | Letovice - Březová nad Svitavou: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 15 | 40 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 204,614, km 207,866, km 208,144, km 208,487, km 209,382 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 12.10. | 21.10. | 12.-21.10. | 10: 10
32 | 326 | V-004658/20 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 15 | 40 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 204,614, km 207,866, km 208,144, km 208,487, km 209,382 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 10.09. | 19.09. | 10.-19.9. | 9: 10
33 | 326 | V-004659/20 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 15 | 40 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 204,614, km 207,866, km 208,144, km 208,487, km 209,382 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 22.10. | 31.10. | 22.-31.10. | 10: 10
34 | 326 | V-023053/19 | Březová nad Svitavou: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 |  | Oprava žel. přejezdu v km 213,549, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 23.06. | 28.06. | 23.-28.6. | 6: 6
35 | 326 | V-023055/19 | Březová nad Svitavou: sudá jen TV, 2a,4b,4c + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 20 | 30 | 60 |  | Oprava žel. přejezdu v km 213,549, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 29.06. | 04.07. | 29.6.-4.7. | 6: 2; 7: 4
36 | 326 | V-023230/19 | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2,1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | 100 | 40 | bude vypnuto TV v úseku Březovánad Svitavou - Blansko | Sanace svahu, oprava přejezdu v km 226,755, oprava mostu v km 215,561 | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 87d | 01.06. | 26.08. | 1.6.-26.8. | 6: 30; 7: 31; 8: 26
37 | 326 | V-003634/18 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 90 | 100 | 65 | 1 TK, 200 m, 50 km/h. | rekonstrukce mostu km 182,618; oprava přejezdu v km 183,716 | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 112d | 28.03. | 17.07. | 28.3.-17.7. | 3: 4; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 17
38 | 326 | V-003676/18 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 90 | 100 | 65 | 2 TK, 200 m, 50 km/h. | rekonstrukce mostu km 182,816; oprava přejezdu v km 183,716 | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 112d | 17.07. | 05.11. | 17.7.-5.11. | 7: 15; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 5
39 | 326 | V-003635/18 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 25 | 80 |  | rekonstrukce mostu pažení v ose os | BNO 4 | 9 | I | § | N | 6x4h | 28.03. | 03.04. | 28.3.-3.4. | 3: 4; 4: 2
40 | 326 | V-003712/18 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, | X | T | [12 empty] | 10 | 10 | 90 | 15 | 90 |  | rekonstrukce mostu pažení v ose os | BNO 4 | 9 | I | § | N | 4x4h | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 4
41 | 326 | V-003641/18 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 15 | 90 |  | rekonstrukce mostu zásobování stavby | BNO 4 | 9 | I | § | N | 35x2h | 11.04. | 16.05. | 11.4.-16.5. | 4: 20; 5: 15
42 | 326 | V-003677/18 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 15 | 90 |  | rekonstrukce mostu zásobování stavby | BNO 4 | 9 | I | § | N | 35x2h | 31.07. | 04.09. | 31.7.-4.9. | 7: 1; 8: 31; 9: 3
43 | 326 | V-026852/20 | Opatov - Svitavy: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | provoz po 2.TK | Výstavba provizorní přeložky | HKR 7 | 9 | C |  | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10
44 | 326 | V-026867/20 | Svitavy - Opatov: 2. + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | s 1.TK | Výstavba provizorní přeložky - přeložky kabelizace | HKR 7 | 9 | C |  | N | 2x6h | 03.07. | 05.07. | 3.-5.7. | 7: 2
45 | 326 | V-026869/20 | Svitavy - Opatov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | provoz po přeložce PJ 70 km/hod. | Výstavba železničního mostu | HKR 7 | 9 | C |  | Ne | 91d | 11.07. | 09.10. | 11.7.-9.10. | 7: 21; 8: 31; 9: 30; 10: 9
46 | 326 | V-026870/20 | Opatov - Svitavy: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | provoz po 2.TK | Zrušení provizorní přeložky | HKR 7 | 9 | C |  | Ne | 10d | 10.10. | 19.10. | 10.-19.10. | 10: 10
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-023420/19 | Česká Třebová odjezdová skupina: 23.,25. bez TV, 19.,21.,23.,25. jen TV, výh.: 423, napěťově olomoucká část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí na výhybce číslo 423. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 26.05. | 30.05. | 26.-30.5. | 5: 5
2 | 501 | V-023424/19 | Česká Třebová: 11. bez TV, Česká Třebová: 11.,13.,15.,17. jen TV, napěťově olomoucká část Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 424, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 06.06. | 10.06. | 6.-10.6. | 6: 5
3 | 501 | V-023426/19 | Česká Třebová: 33. bez TV, výh.: 429, Česká Třebová: 33.,35. jen TV, napěťově jejich olomoucká část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 13.06. | 17.06. | 13.-17.6. | 6: 5
4 | 501 | V-023429/19 | Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 417, Česká Třebová: 33,35 jen TV, napěťově jejich olomoucká část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 20.06. | 24.06. | 20.-24.6. | 6: 5
5 | 501 | V-023419/19 | Česká Třebová odjezdová skupina: 25. bez TV, 19.,21.,23.,25. jen TV, výh.: 409, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 220 | 50 | 0 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 21.05. | 25.05. | 21.-25.5. | 5: 5
6 | 501 | V-023421/19 | Česká Třebová odjezdová skupina: 21. bez TV, výh.: 426AB, 426AB - dvě jednoduché výhybky Česká Třebová odjezdová skupina: 19.,21.,23.,25. jen TV, napěťově jejich olomoucká část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 01.06. | 05.06. | 1.-5.6. | 6: 5
7 | 501 | V-023416/19 | Česká Třebová vjezdová skupina: 110 bez TV, výh.: 125,127,130, Česká Třebová vjezdová skupina: 110,112,114 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | nelze na 112.,114. SK a 91. SK | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí na výhybce číslo 130. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 16.05. | 20.05. | 16.-20.5. | 5: 5
8 | 501 | V-011046/19 | Česká Třebová: 211.,212.,213.,214. bez TV, 201-222 jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výměna kolejnic a betonových pražců, zřízení BK, svařování. Výměna výhybek za poměrové. ASP, odvodnění. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30
9 | 501 | V-019496/20 | Bezpráví: 1 jen TV, |  | S |  |  | L | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | souběh s V-019497/20 | BC Ústí - Brandýs, původní stopa přepažení mostu v km 260,986 | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 23.07. | 24.07. | 23.-24.7. | bar: 7
10 | 501 | V-019492/20 | Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1 jen TV, |  | T |  |  | L | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 15 | 20 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa demontáž a montáž mostu (km 265,536) v TK 2 | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4x4h | 16.08. | 12.09. | 16.-17.8., 10.-12.9., 30.9-1.10. | 8: 1; 9: 3
11 | 501 | V-024986/19 | Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | k 21.7. aktiv. nové TZZ TK 1 | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 171d | 01.02. | 21.07. | 1.2.-21.7. | 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 21
12 | 501 | V-024989/19 | Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 jen TV, |  | T |  |  | L | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 15 | 20 |  | BC Ústí - Brandýs, původní stopa demontáž a montáž mostu (km 265,536) v TK 1 | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6x4h | 06.02. | 24.03. | 6.-7.2., 9.-11.2., 3.-5.3., 23.-24.3. | 2: 3; 3: 3
13 | 501 | V-024984/19 | Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV, Bezpráví: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | k 18.12. aktiv. nové TZZ TK 2 | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce mostu, rekonstrukce | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 150d | 22.07. | 18.12. | 22.7.-18.12. | 7: 10; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 18
14 | 501 | V-019497/20 | Brandýs nad Orlicí: 3 jen TV, 1,1b,2,2b + TV, |  | S |  |  | L | P | [8 empty] | 0 | 10 | 60 | 10 | 0 | sjízdná pouze SK 3 (bez napětí) | BC Ústí - Brandýs, původní stopa převázání pažení mostu v km 266,134 + 266,594 | HKR 7 | 4 | I | § | N | 3x4h | 23.07. | 26.07. | 23.-26.7. | 7: 3
15 | 501 | V-019500/20 | Brandýs nad Orlicí: 2,4,6 + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Bezpráví zhlaví 2. TK směr Choceň od nám. výh. č. 9 po výh. 13 mimo. |  | S | [12 empty] | 20 | 10 | 60 | 100 | 30 | možnost jízdy z LKS do TK 2 sm. Choceň; K 18.12. aktiv. def. SZZ | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 130d | 11.08. | 18.12. | 11.8.-18.12. | 8: 21; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 18
16 | 501 | V-024985/19 | Brandýs nad Orlicí: 6 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pokračuje z 2021 | BC Ústí - Brandýs, původní stopa | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 222d | 01.01. | 10.08. | 1.1.-10.8. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 10
17 | 501 | V-020501/20 | Brandýs nad Orlicí: 1,3 + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Bezpráví. |  | S | [18 empty] | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 105d | 01.02. | 16.05. | 1.2.-16.5. | 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 16
18 | 501 | V-024983/19 | Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2 + TV, Brandýs nad Orlicí: 2,4 + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Bezpráví záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň. |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | k 10.8. aktiv. uprav. TZZ TK 2 a SZZ rozšířené o výh. č. 13 | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 20d | 22.07. | 10.08. | 22.7.-10.8. | 7: 10; 8: 10
19 | 501 | V-024987/19 | Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1 + TV, Brandýs nad Orlicí: 1,3 + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň záhlaví a zhlaví 1. TK směr Bezpráví. |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | k 21.7. aktiv. def. SZZ LKS a upravené TZZ TK 1 | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce koleje | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 66d | 17.05. | 21.07. | 17.5.-21.7. | 5: 15; 6: 30; 7: 21
20 | 501 | V-021247/20 | Uhersko: celá bez TV, | X | S | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  | 10 | 20 | 60 | 10 | 90 | pomalé jízdy 50km/hod. délka 100 m vždy když není výluka t.j. 3., 5.-21., 24., 26.-30. den. | D35 - Ostrov - Časy. 1.,2. den - otočenmí vahadla -P10, 4. den - rektifikace vahadla- P10, 22.,23. den otočení vahadla -P20, 25. den - rektifikace vahadla -P20 | HKR 7 | 4 | C |  | N | 6x6h | 01.04. | 26.04. | 1.-3.4., 4.-5.4., 22.-24.4., 25.-26.4. | 4: 6
21 | 501 | V-021325/20 | Uhersko: 2.,4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 100 | pomalá jízda 50 km/hod. v 1. SK v délce 100 m | D35 - Ostrov - Časy. Březen -bednění, duben- odbednění komory spojovacího segmentu- levá strana. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 2x12h | 02.05. | 30.06. | 2.5., 30.6. | bar: 5 to 6
22 | 501 | V-021329/20 | Uhersko: sudá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 | pomalá jízda 50 km/hod. v 1. SK v délce 100 m | D35 - Ostrov - Časy. montáž vzpěr spojovacího segmentu-levá strana. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 12 | 29.06. | 29.06. | 29.6. | bar: 1 to 12
23 | 501 | V-021315/20 | Uhersko: 1.,3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 | pomalá jízda 50 km/hod. v 2. SK v délce 100 m | D35 - Ostrov - Časy. Březen - bednění, duben - odbednění komory spojovacího segmentu-pravá strana. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 2x12h | 01.05. | 29.06. | bar: 5 to 6
24 | 501 | V-021330/20 | Uhersko: lichá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 | pomalá jízda 50 km/hod. v 2. SK v délce 100 m | D35 - Ostrov - Časy. Montáž vzpěr spojovacího segmentu - pravá strana. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 12 | 30.06. | 30.06. | 30.6. | bar: 1 to 12
25 | 501 | V-021331/20 | Uhersko: sudá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 | pomalá jízda 50 km/hod. v 1. SK v délce 100 m | D35 - Ostrov - Časy. Montáž svodidel a PHS - levá strana. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 3x12h | 01.08. | 03.08. | 1.-3.8. | 8: 3
26 | 501 | V-021334/20 | Uhersko: lichá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 | pomalá jízda 50 km/hod. v 2. SK v délce 100 m | D35 - Ostrov - Časy. Montáž svodidel a PHS - pravá strana. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 3x12h | 04.08. | 06.08. | 4.-6.8. | 8: 3
27 | 501 | V-019989/20 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 90 | 100 | 10 |  | Modernizace Pardubice likvidace přesmyku mostu | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 6d | 15.10. | 20.10. | 15.-20.10. | 10: 6
28 | 501 | V-019994/20 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 1a bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 90 | 30 | 10 |  | Modernizace Pardubice úprava GPK | HKR 7 | 4 | I | § | D | 6 | 13.11. | 13.11. | 13.11. | bar: 1 to 12
29 | 501 | V-024995/19 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: SK: lichá + TV kusé směr Kostěnice záhlaví 1. TK směr Kostěnice zhlaví 1. TK směr Kostěnice po výh. 21 část zhlaví 2. TK směr Kostěnice |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | provizorní část zhlaví TK 2 směr Kostěnice jednokolejná - jednokolejný provoz Kostěnice - Pardubice | Modernizace Pardubice přesmyk pro most km 304,776 | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 16d | 17.02. | 04.03. | 17.2.-4.3. | 2: 12; 3: 4
30 | 501 | V-025023/19 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: SK: lichá + TV kusé směr Kostěnice část zhlaví 1.,2. TK směr Kostěnice |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | provizorní část zhlaví TK 2,1 jednokolejná - jednokolejný provoz Kostěnice - Pardubice po TK 2 | Modernizace Pardubice zrušení přesmyku pro most km 304,776 | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 16d | 29.09. | 14.10. | 29.9.-14.10. | 9: 2; 10: 14
31 | 501 | V-024992/19 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: SK: 2a,6,8a,skupina "400" + TV kusé směr Kostěnice záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice přesmyk pro most km 304,776 | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 16d | 01.02. | 16.02. | 1.-16.2. | 2: 16
32 | 501 | V-019995/20 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 2a bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 90 | 30 | 10 |  | Modernizace Pardubice úprava GPK | HKR 7 | 4 | I | § | D | 6 | 14.11. | 14.11. | 14.11. | bar: 1 to 12
33 | 501 | V-019992/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice demolice prvků TV, montáž TV nad spojkou 12 - 16X | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x4h | 08.10. | 10.10. | 8.-10.10. | 10: 2
34 | 501 | V-019997/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice dočasné zakotvení systému TV | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 16.11. | 17.11. | 16.-17.11. | bar: 1 to 12
35 | 501 | V-019956/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,2,5,6,8 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice montáž bran | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 20.02. | 21.02. | 20.-21.2. | bar: 2
36 | 501 | V-019957/20 | Pardubice hlavní nádraží: 7,11 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice montáž bran | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 21.02. | 22.02. | 21.-22.2. | bar: 1 to 12
37 | 501 | V-019986/20 | Pardubice hlavní nádraží: SK: 1,2 (dočasný přesmyk) + TV | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice montáž bran TV | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x4h | 26.09. | 28.09. | 26.-28.9. | 9: 2
38 | 501 | V-019981/20 | Pardubice hlavní nádraží: 11,13,15 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice montáž bran TV | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | bar: 1 to 12
39 | 501 | V-019973/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,3,11,13,15 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice montáž bran TV | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x4h | 06.05. | 08.05. | 6.-8.5. | 5: 2
40 | 501 | V-019978/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,2,5,6,7,8,11 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice montáž bran TV | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x4h | 08.05. | 10.05. | 8.-10.5. | 5: 2
41 | 501 | V-019962/20 | Pardubice hlavní nádraží: 2,4,6 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice montáž bran TV | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x4h | 16.02. | 18.02. | 16.-18.2. | 2: 2
42 | 501 | V-019950/20 | Pardubice hlavní nádraží: 2,4,6,8,10,12 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice montáž TV | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6x6h | 01.02. | 07.02. | 1.-7.2. | 2: 6
43 | 501 | V-019966/20 | Pardubice hlavní nádraží: 13,15,17,19,21,23,27 jen TV, 5,7,11 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice montáž TV | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6x6h | 24.02. | 02.03. | 24.2.-2.3. | 2: 5; 3: 1
44 | 501 | V-019980/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,3,11,13,15 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice převěšení systémů na novou bránu | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 10.05. | 11.05. | 10.-11.5. | bar: 1 to 12
45 | 501 | V-020535/20 | Pardubice hlavní nádraží: SK: JK + TV vlečky TOPEK OIL, DEXTRA X |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce kostěnického zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 19.09. | 28.09. | 19.-28.9. | 9: 10
46 | 501 | V-019985/20 | Pardubice hlavní nádraží: SK: 1,2 (dočasný přesmyk) + TV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice stavba stožáru 34N | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 19.09. | 20.09. | 19.-20.9. | bar: 1 to 12
47 | 501 | V-019948/20 | Pardubice hlavní nádraží: 5.,7. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice stavba stožáru 45N | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 02.02. | 03.02. | 2.-3.2. | bar: 2
48 | 501 | V-019996/20 | Pardubice hlavní nádraží: SK: JK, 9a |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice úprava GPK | HKR 7 | 4 | I | § | D | 6 | 15.11. | 15.11. | 15.11. | bar: 1 to 12
49 | 501 | V-020536/20 | Pardubice hlavní nádraží: 31 bez TV, kusá směr Přelouč |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 134d | 17.02. | 30.06. | 17.2.-30.6. | 2: 12; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30
50 | 501 | V-020670/20 | Pardubice hlavní nádraží: 7 + TV, kusá směr Kostěnice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 262d | 17.02. | 05.11. | 17.2.-5.11. |  | 12 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 5
51 | 501 | V-020671/20 | Pardubice hlavní nádraží: úsek koleje od výh. 2 po výh. 19A |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce koleje, stavba čtyřkolejného mostu | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 224d | 17.02. | 28.09. | 17.2.-28.9. |  | 12 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28
52 | 501 | V-024990/19 | Pardubice hlavní nádraží: 16 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | přechází do 2023 | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
53 | 501 | V-019972/20 | Pardubice hlavní nádraží: 33,35 bez TV, kusé směr Přelouč |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 21d | 17.02. | 09.03. | 17.2.-9.3. | 2: 12; 3: 9
54 | 501 | V-019988/20 | Pardubice hlavní nádraží: 15,17 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice definitivní demontáž | HKR 7 | 4 | I | § | D | 24 | 29.09. | 29.09. | 29.9. | bar: 1 to 12
55 | 501 | V-020675/20 | Pardubice hlavní nádraží: 13,13a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 |  | Modernizace Pardubice definitivní demontáž SK | HKR 7 | 4 | I | § | D | 24 | 19.10. | 19.10. | 19.10. | bar: 10
56 | 501 | V-020674/20 | Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice + TV.jeho část od nám. výh. 8 po nám. výh. 17X |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 100 |  | Modernizace Pardubice likvidace přesmyku mostu | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 16d | 21.10. | 05.11. | 21.10.-5.11. | 10: 11; 11: 5
57 | 501 | V-019959/20 | Pardubice hlavní nádraží: SK JK + TV vlečky TOPEK OIL a DEXTRA X |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice vkládání výhybek, nové napojení koleje JK a vlečky TOPEK OIL | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 21d | 17.02. | 09.03. | 17.2.-9.3. | 2: 12; 3: 9
58 | 501 | V-020672/20 | Pardubice hlavní nádraží: část zhlaví 1.,2. TK směr Kostěnice |  | S | [12 empty] | 10 | 5 | 200 | 30 | 100 | 1.7.-31.8. přerušen trolejbusový provoz; provizorní část zhlaví 1.,2. TK směr Kostěnice dvoukolejná - dvoukolejný provoz Kostěnice - Pardubice | Modernizace Pardubice přesmyk pro most km 304,776, stavba čtyřkolejného mostu | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 208d | 05.03. | 28.09. | 5.3.-28.9. | 3: 27; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 28
59 | 501 | V-019998/20 | Pardubice hlavní nádraží: 11a,13a,15 jen TV, zhlaví směr Kostěnice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | jízda z SK 11a,13a,15 směr Kostěnice pouze LNT | Modernizace Pardubice rekonstrukce kostěnického zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 19.09. | 28.09. | 19.-28.9. | 9: 10
60 | 501 | V-020537/20 | Pardubice hlavní nádraží: 7a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice definitivní demontáž SK | HKR 7 | 4 | I | § | D | 24 | 17.02. | 17.02. | 17.2. | bar: 1 to 12
61 | 501 | V-025005/19 | Pardubice hlavní nádraží: 29 bez TV, 17,23,25,27 + TV, kusé směr Přelouč |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 60d | 02.05. | 30.06. | 2.5.-30.6. | 5: 30; 6: 30
62 | 501 | V-020649/20 | Pardubice hlavní nádraží: úsek mezi výh. 42X a 53X |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | nemožnost jízdy z SK 12 na SK 400 | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 281d | 01.01. | 08.10. | 1.1.-8.10. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 8
63 | 501 | V-020654/20 | Pardubice hlavní nádraží: posledních 25 m hrany nástupiště 2 u SK 10 konec nástupiště směr Přelouč |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | pokr. do 2023 | Modernizace Pardubice stavební postupy - nesplnění normové vzdálenosti nástupiště vůči SK 10 | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
64 | 501 | V-025014/19 | Pardubice hlavní nádraží: 17 + TV, kusá směr Přelouč Pardubice hlavní nádraží: úsek koleje od nám. výh. 27 po nám. výh. 218 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 90d | 01.07. | 28.09. | 1.7.-28.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 28
65 | 501 | V-025016/19 | Pardubice hlavní nádraží: 29,31,33,35,41a,43 bez TV, 25,27 + TV, kusé směr Kostěnice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce kostěnického zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 90d | 01.07. | 28.09. | 1.7.-28.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 28
66 | 501 | V-025018/19 | Pardubice hlavní nádraží: 23 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | přechází do 2023 | Modernizace Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 184d | 01.07. | 31.12. | 1.7.-31.12. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
67 | 501 | V-020673/20 | Pardubice hlavní nádraží: 11a,13a + TV, kusé směr Kostěnice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 |  | Modernizace Pardubice snesení a rekonstrukce části zhlaví | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 38d | 29.09. | 05.11. | 29.9.-5.11. | 9: 2; 10: 31; 11: 5
68 | 501 | V-025021/19 | Pardubice hlavní nádraží: SK: sudá, skupina "400" + TV kusé směr Kostěnice |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | 15 | 10 | 90 | 80 | 50 |  | Modernizace Pardubice zrušení přesmyku vč. snesení výh., vybudování zhlaví 2. TK směr Kostěnice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 22d | 15.10. | 05.11. | 15.10.-5.11. | 10: 17; 11: 5
69 | 501 | V-025025/19 | Pardubice hlavní nádraží: 7,11a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 |  | Modernizace Pardubice rekonstrukce | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 19.10. | 17.11. | 19.10.-17.11. | 10: 13; 11: 17
70 | 501 | V-024348/19 | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 44ab,47,79,81,85,89,95,96,98,104,105,110,114,, |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 30 | 20 | 90 | etapizace, výluka TV nad výhybkami | Výměna výhybkových dílů, výměna kolejnic, výměna pražců, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 30d | 10.06. | 09.07. | 10.6.-9.7. | 6: 21; 7: 9
71 | 501 | V-005126/19 | Poříčany - Tatce: 1. + TV, Cerhenice - Velim: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 2 TK, 2900 m, 50 km/h. 2 TK, 3000 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, podchodu v km 359,175, sanace železničního spodku | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 50d | 17.03. | 05.05. | 17.3.-5.5. | 3: 15; 4: 30; 5: 5
72 | 501 | V-020783/19 | Velim - Cerhenice: 2 + TV, Tatce - Poříčany: 2 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 1 TK, 2900 m, 50 km/h. 1 TK, 3000 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, podchodu v km 359,175, sanace železničního spodku | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 50d | 05.05. | 23.06. | 5.5.-23.6. | 5: 27; 6: 23
73 | 501 | V-020784/19 | Pečky - Cerhenice: 1 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 2 TK, 2800 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, sanace železničního spodku, rekonstrukce mostu v km 362,088 | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 81d | 27.06. | 15.09. | 27.6.-15.9. | 6: 4; 7: 31; 8: 31; 9: 15
74 | 501 | V-020785/19 | Tatce - Pečky: 1 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 2 TK, 2500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, sanace železničního spodku, rekonstrukce přejezdů | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 50d | 24.06. | 12.08. | 24.6.-12.8. | 6: 7; 7: 31; 8: 12
75 | 501 | V-022309/19 | Tatce: ost. zař.: nástupiště u 2.TK. |  | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 366,468 (P4931) | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 5d | 05.08. | 09.08. | 5.-9.8. | 8: 5
76 | 501 | V-020786/19 | Pečky - Tatce: 2 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 1 TK, 2500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, sanace železničního spodku, rekonstrukce přejezdů | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 29d | 15.08. | 12.09. | 15.8.-12.9. | 8: 17; 9: 12
77 | 501 | V-022310/19 | Tatce: ost. zař.: nástupiště u 1.TK. |  | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 366,468 (P4931) | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 5d | 05.09. | 09.09. | 5.-9.9. | 9: 5
78 | 501 | V-020787/19 | Cerhenice - Pečky: 2 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 1 TK, 2800 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, sanace železničního spodku, rekonstrukce mostu v km 362,088 | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 81d | 16.09. | 05.12. | 16.9.-5.12. | 9: 15; 10: 31; 11: 30; 12: 5
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-015012/20 | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 80 | mimo BC Velim - Poříčany | demontáže | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 2x10h | 08.03. | 09.03. | 8.-9.3. | 3: 2
2 | 502 | V-015014/20 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 80 | mimo BC Velim - Poříčany | demontáže | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 2x10h | 10.03. | 11.03. | 10.-11.3. | 3: 2
3 | 502 | V-015004/20 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany | montáž krakorců TV | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 6x4h | 26.01. | 31.01. | 26.-31.1. | 1: 6
4 | 502 | V-015000/20 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 80 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany | výkop a betonáž TP | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 4x10h | 17.01. | 20.01. | 17.-20.1. | 1: 4
5 | 502 | V-015010/20 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, Poděbrady: záhl. 1. traťové koleje ze směru Libice nad Cidlinou Libice nad Cidlinou: záhl. 1. traťové koleje ze směru Poděbrady |  | T+S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany + denní výluky liché skupiny TV v Poděbradech a Libici n. C. v souběhu | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 15d | 01.02. | 15.02. | 1.-15.2. | 2: 15
6 | 502 | V-015011/20 | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, Poděbrady: záhl. 2. traťové koleje ze směru Libice nad Cidlinou Libice nad Cidlinou: záhl. 2. traťové koleje ze směru Poděbrady |  | T+S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany + denní výluky sudé skupiny TV v Poděbradech a Libici n. C. v souběhu | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 15d | 22.02. | 08.03. | 22.2.-8.3. | 2: 7; 3: 8
7 | 502 | V-020694/20 | Nymburk hlavní nádraží - Babín odb.: zab. zař.: zabezpečovací zařízení v 2.TK. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | jízdy vlaků mezistaničně | Aktivace nového zabezpečovacího zařízení. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 3d | 19.02. | 21.02. | 19.-21.2. | 2: 3
8 | 502 | V-020576/20 | Nymburk hlavní nádraží - Babín odb.: zab. zař.: zabezpečovací zařízení v 1.TK. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | jízdy vlaků mezistaničně, koordinace se stavbou BC | Aktivace nového zabezpečovacího zařízení. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 3d | 16.02. | 18.02. | 16.-18.2. | 2: 3
9 | 502 | V-021299/19 | Nymburk město: záhl. a zhl. směr Nymburk hl.n. v pokračování TK. Nymburk město: záhl. a zhl. směr Veleliby v pokračování TK. Nymburk město: výh.: 3,4,5,6,8,9,15,17,18,901, | X | S | [6 empty] | X |  | X | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace - ZP+ND nebo LNT na VR 502 současněse stavbou BC | Souvislá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, výměna ŠL,zřízení BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 16d | 22.02. | 09.03. | 22.2.-9.3. | 2: 7; 3: 9
10 | 502 | V-022372/20 | Nymburk město - Sadská: traťová bez TV, Sadská: celá bez TV, Sadská - Poříčany: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně se stavbou BC přesun z roku 2021 | Běžná údržba, odstranění defektoskopických vad, svařování, doplnění ŠL, úprava BK, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 16d | 22.02. | 09.03. | 22.2.-9.3. | 2: 7; 3: 9
11 | 502 | V-020782/19 | Poříčany: 4-8 jen TV, výh.: 4,12, Poříčany - Sadská: traťová + TV, | X | T+S | X | [5 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 SK, 200 m, 50 km/h. | Rekonstrukce zhl. směr Sadská | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 16d | 22.02. | 09.03. | 22.2.-9.3. | 2: 7; 3: 9
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-007389/20 | Mělník - Všetaty: 1. + TV, Mělník: 1.,3. + TV, záhl. všetatské 1. traťové koleje a navazující zhlaví staničních kolejí č. 1 a 3 (výh.č. 1, 8, 10)napěťově část staničních kolejí . 1 a 3 po ÚO 411 |  | T+S | X |  |  | V |  | X | X |  |  |  |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 1 SK, 400 m, 50 km/h. | Úplná výměna štěrkového lože na zhlaví č.1, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 12d | 16.05. | 27.05. | 16.-27.5. | 5: 12
2 | 503 | V-010459/19 | Liběchov - Mělník: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | 2. TK, 100 m, 50 km/h. | Oprava přejezdu v km 373,640. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 09.05. | 11.05. | 9.-11.5. | 5: 3
3 | 503 | V-010462/19 | Mělník - Liběchov: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | 1. TK, 100 m, 50 km/h. | Oprava přejezdu v km 373,640. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 12.05. | 14.05. | 12.-14.5. | 5: 3
4 | 503 | V-007391/20 | Liběchov: lichá + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 50 | 50 | 2. SK, 700 m, 50 km/h. | Strojní čištění ŠL, strojní úprava GPK, zřízení odvodnění. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 25.04. | 01.05. | 25.4.-1.5. | 4: 6; 5: 1
5 | 503 | V-007393/20 | Liběchov: sudá + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 50 | 50 | 1. SK, 700 m, 50 km/h. | Strojní čištění ŠL, strojní úprava GPK, zřízení odvodnění. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 02.05. | 08.05. | 2.-8.5. | 5: 7
6 | 503 | V-007384/20 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 40 | 2. TK, 4500 m, 50 km/h. | Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK oprava odvodnění a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 06.06. | 25.06. | 6.-25.6. | 6: 20
7 | 503 | V-007396/20 | Polepy: lichá + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 50 | 50 | 2. SK, 800 m, 50 km/h. | Strojní čištění ŠL, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 8d | 01.04. | 08.04. | 1.-8.4. | 4: 8
8 | 503 | V-007397/20 | Polepy: sudá + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 50 | 50 | 1. SK, 800 m, 50 km/h. | Strojní čištění ŠL, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 8d | 09.04. | 16.04. | 9.-16.4. | 4: 8
9 | 503 | V-007398/20 | Velké Žernoseky: lichá + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 50 | 50 | 2. SK, 850 m, 50 km/h. | Strojní čištění ŠL, strojní úprava GPK, oprava odvodnění. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 27.06. | 03.07. | 27.6.-3.7. | 6: 4; 7: 3
10 | 503 | V-010547/19 | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 0 | 45 | 100 | 50 | 2. TK, 300 m, 50 km/h. | Oprava přejezdů v km 432,948, 434,211 a 434,750. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 09.05. | 13.05. | 9.-13.5. | 5: 5
11 | 503 | V-010552/19 | Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 0 | 45 | 100 | 50 | 1. TK, 300 m, 50 km/h. | Oprava přejezdů v km 432,948, 434,211 a 434,750. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 14.05. | 18.05. | 14.-18.5. | 5: 5
12 | 503 | V-010088/19 | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 0 | 45 | 100 | 50 | 1. TK, 1500 m, 50 km/h. | Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění, úprava GPK strojně a oprava přejezdů km 449,109 a 449,449. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 20.06. | 09.07. | 20.6.-9.7. | 6: 11; 7: 9
13 | 503 | V-010089/19 | Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 0 | 45 | 100 | 50 | 2. TK, 1500 m, 50 km/h. | Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 07.07. | 21.07. | 7.-21.7. | 7: 15
14 | 503 | V-010090/19 | Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 0 | 45 | 100 | 50 | 1. TK, 1500 m, 50 km/h. | Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 25.07. | 08.08. | 25.7.-8.8. | 7: 7; 8: 8
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-010058/19 | Ústí nad Labem západ: 2.,2b bez TV, 2.,2b,2a,4.,4d,4c,6.,902.,602a,602b,604a jen TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 4 | 30 | 90 |  | Výměna kolejového roštu včetně opravy odvodnění, zřízení BK, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 04.04. | 18.04. | 4.-18.4. | 4: 15
2 | 504 | V-007517/20 | Úpořiny - Ohníč: 2. bez TV, Úpořiny: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ohníčské. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 |  | Úpořiny SK2 od km 13,290 + ohníčské zhlaví + výh. č. 17, 27 do km 13,990 (strojní čištění štěrkového lože, výměna výhybkových pražců). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 11.07. | 22.07. | 11.-22.7. | 7: 12
3 | 504 | V-007519/20 | Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Ohníč: lichá jen TV, záhl. úpořinské |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 |  | Ohníč - Úpořiny 1.TK od km 18,595 do km 15,200 (strojní čištění štěrkového lože). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 15.08. | 26.08. | 15.-26.8. | 8: 12
4 | 504 | V-007525/20 | Bílina - České Zlatníky odb.: 0. + TV, Bílina: 2. jen TV, záhl. zlatnické České Zlatníky odb.: 200.,201. jen TV, záhl. a zhl. bílinské. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | TSO km 35,111-41,850 0.TK Č.Zlatníky - Bílina (blátivé kol.lože, strojní čištění, výměna pražců a kolejnic, GPK, zřízení a úprava BK). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 09.05. | 27.05. | 9.-27.5. | 5: 19
5 | 504 | V-007526/20 | Třebušice - Most nové nádraží odjezd: traťová + TV, Třebušice: 2.,4. jen TV, záhl. mostecké Most nové nádraží odjezd: 37.,38. jen TV, záhl. třebušické |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Třebušice - Most n.n. TSO koleje v km 1,603-3,955 (čištění kolejového lože výměna kolejnic a bet.pražců, výměna upevňovadel (rozpony, komplety ŽS4), zřízení BK, úprava GPK, číštění příkopů. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 05.09. | 23.09. | 5.-23.9. | 9: 19
6 | 504 | V-019463/18 | Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | 2 TK, 900 m, 50 km/h. | Rekonstrukce mostu v km 13,484 a mostu v km 13,697 pod TK1 a vlečkou, provizorní napojení vlečky. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 239d | 12.03. | 05.11. | 12.3.-5.11. |  |  | 20 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 5
7 | 504 | V-023006/20 | Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | Jednokolejně Chabařovice - Teplice v Čechách s křižováním v ŽST Krupka-Bohosudov | Vložení mostního provizoria v km 14,350, základy TV. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 20d | 12.03. | 31.03. | 12.-31.3. | 3: 20
8 | 504 | V-023005/20 | Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | 1-1a TK, 3515 m, 50 km/h. Jednokolejně Chabařovice - Teplice v Čechách s křižováním v ŽST Bohosudov | Rekonstrukce TV, mostů v km 15,226, 15,595 a 16,773, propustků, přejezdů, výstavba mostu v km 16,876, úprava GPK. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 01.04. | 29.06. | 1.4.-29.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 29
9 | 504 | V-023007/20 | Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | 2-2a TK, 3515 m, 50 km/h. Jednokolejně Chabařovice - Teplice v Čehách s křížením v ŽST Bohosudov. | Rekonstrukce koleje, TV, nástupiště zast. Proboštov, mostů v km 15,226; 15,595 a 16,773, propustků, přejezdů, výstavba mostu v km 16,876 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 30.06. | 27.09. | 30.6.-27.9. | 6: 1; 7: 31; 8: 31; 9: 27
10 | 504 | V-019432/18 | Krupka-Bohosudov: 4a,4b,6. bez TV, 4. + TV, zároveň vlečka Fluorit |  | S | X | [11 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 70 | 1,2 SK, 1511 m, 50 km/h. | Demontáž a zrušení koleje, napojení do SK 3a, úprava TV | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 45d | 17.11. | 31.12. | 17.11.-31.12. | 11: 14; 12: 31
11 | 504 | V-022161/19 | Kyjice: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | dokončení demolice ostrovního nástupiště a podchodu | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 32d | 28.01. | 28.02. | 28.1.-28.2. | 1: 4; 2: 28
12 | 504 | V-009554/19 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 800 m | výstavba provizorní odbočky Vrskmaň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 01.03. | 10.03. | 1.-10.3. | 3: 10
13 | 504 | V-009555/19 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 800 m proti správnému směru až do odb. Chomutov město | výstavba provizorní odbočky Vrskmaň, aktivace ZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 11.03. | 20.03. | 11.-20.3. | 3: 10
14 | 504 | V-022158/19 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 45 | 15 |  | TV provizorní odbočky Vrskmaň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x5h | 11.03. | 21.03. | 11.-21.3. | 3: 10
15 | 504 | V-022168/19 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, Úsek Kyjice - prov. odb. Vrskmaň Kyjice: záhl. chomutovské 2. TK od návěstidla 2S k návěstidlu Se10 + TV |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 3000 m | sanace železničního spodku a svršku v km 56,343-59,144, rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 120d | 21.03. | 18.07. | 21.3.-18.7. | 3: 11; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 18
16 | 504 | V-022975/20 | Kyjice: zhl. třebušické - výh. č. 11 . |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 4 | 20 | 80 | SK 2 a 4 kusé od Chomutova | směrová a výšková úprava výh. č. 11 | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 09.07. | 14.07. | 9.-14.7. | 7: 5
17 | 504 | V-009557/19 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, Úsek prov. odb. Vrskmaň - Kyjice Kyjice: záhl. chomutovské 1. TK od návěstidla 1S k návěstidlu Se11 + TV |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50km/h = 3000m | sanace železničního spodku a svršku v km 56,343 - 59,144, rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 130d | 19.07. | 25.11. | 19.7.-25.11. | 7: 13; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 25
18 | 504 | V-022961/20 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 180 | 20 | 40 |  | úprava TV | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 17.09. | 22.09. | 17.-22.9. | 9: 5
19 | 504 | V-022960/20 | Kyjice: zhl. třebušické - výh. č. 12 . |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 4 | 20 | 80 | SK 1 a 3 kusé od Chomutova | směrová a výšková úprava výh. č. 12 | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 16.11. | 21.11. | 16.-21.11. | 11: 5
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-020121/20 | Stéblová: 1,2,4 + TV, | X | S |  |  | L | [15 empty] | Par.Rosice - Stéblová 3 demontáž starých brán | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x6h | 12.08. | 14.08. | 12.-14.8. | 8: 2
2 | 505 | V-020119/20 | Stéblová: 1,2,4 + TV, | X | S |  |  | L | [15 empty] | Par.Rosice - Stéblová 3 nové brány | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x6h | 07.08. | 09.08. | 7.-9.8. | 8: 2
3 | 505 | V-024630/19 | Pardubice-Rosice nad Labem: 3 + TV, prostor dokončovaného ostrovního nástupiště + dočasné nástupiště |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 20 | 100 | dočasně kusá od Pardubic hl.n./Medlešic | Par.Rosice - Stéblová 3 dokončení ostrov. nást. + demolice dočasného nást. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 60d | 14.03. | 12.05. | 14.3.-12.5. | 3: 18; 4: 30; 5: 12
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-019212/20 | Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 26,515, km 30,458, km 37,233 - přezdění části opěry, nové úložné prahy - parapety, výměna mostnic, PKO | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 22d | 03.10. | 24.10. | 3.-24.10. | 10: 22
2 | 506 | V-020400/20 | Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami: celá bez TV, Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad Metují: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace, rozsah dle projektu | Oprava výhybek, kolejí, úpravy SZZ | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 80d | 14.09. | 02.12. | 14.9.-2.12. | 9: 17; 10: 31; 11: 30; 12: 2
3 | 506 | V-008121/20 | Opočno pod Orlickými horami: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | klíče, zámky, PN, | Oprava zab. zař. v žst. Opočno pod Orl. h. | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 25d | 01.10. | 25.10. | 1.-25.10. | 10: 25
4 | 506 | V-017336/20 | Hronov - Police nad Metují: zab. zař.: PZS v km 69,871. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | rozkaz Op | výměna stožárů s výstražníky | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 18.05. | 18.05. | 18.5. | bar: 1 to 12
5 | 506 | V-017337/20 | Hronov - Police nad Metují: zab. zař.: PZS v km 70,436. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | rozkaz Op | výměna stožárů s výstražníky | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 20.05. | 20.05. | 20.5. | bar: 5
6 | 506 | V-017335/20 | Hronov - Police nad Metují: zab. zař.: PZS v km 69,057. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | rozkaz Op | výměna stožárů s výstražníky | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 16.05. | 16.05. | 16.5. | bar: 1 to 12
7 | 506 | V-017334/20 | Meziměstí: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | Jízda na PN nebo kolem neobsluhovaného náv. etapizace výluk a omezení na jedno návěstidlo cca jeden den | výměna návěstidel | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 11.07. | 22.07. | 11.-22.7. | 7: 12
8 | 506 | V-020401/20 | Opočno pod Orlickými horami - Dobruška: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace, rozsah dle projektu | Oprava výhybek, kolejí, úpravy SZZ v Opočně. | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 80d | 14.09. | 02.12. | 14.9.-2.12. | 9: 17; 10: 31; 11: 30; 12: 2
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-022191/19 | Chotěboř - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, Ždírec nad Doubravou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 20,765 a propustků v km 29,987 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
2 | 507 | V-022284/19 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 31.07. | 09.08. | 31.7.-9.8. | 7: 1; 8: 9
3 | 507 | V-019983/20 | Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Modernizace Pardubice úprava GPK | HKR 7 | 3 | I | § | Ne | 2d | 30.08. | 31.08. | 30.-31.8. | 8: 2
4 | 507 | V-023848/18 | Svitavy - Polička: traťová bez TV, Květná: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna výhybek v dopravně Polička na svitavském zhlaví. Výměna kolejnic, pražců na trati. | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 20d | 11.07. | 30.07. | 11.-30.7. | 7: 20
5 | 507 | V-024204/19 | Čachnov - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Skuteč: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT a pak ST | Souvislá výměna KL, zřízení BK, oprava GPK, oprava přejezdů, obnova odvodnění. Oprava propustků v km 38,071; km 41,074; km 41,911; km 48,572; km 48,693 a km 48,960. | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 45d | 07.08. | 20.09. | 7.8.-20.9. | 8: 25; 9: 20
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-019816/20 | Mostek - Stará Paka: traťová bez TV, včetně dopravny Horka u St.Paky | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Doplněno a navýšen počet výluk + přesun z r.2021 | Oprava železničního svršku a spodku v km 76,582 - 79,990 a 80,600- 82,700; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů v km 80,605 a 81,227. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 35d | 03.04. | 07.05. | 3.4.-7.5. | 4: 28; 5: 7
2 | 508 | V-009577/19 | Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, Hodkovice nad Mohelkou: výh.: 1, záhl. TK směr Sychrov | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nelze přesun do roku 2021, OŘ v roce 2021 zpracovává projekt k provedení prací | Oprava výhybky č. 1 materiálem novým na betonových pražcích, oprava železničního spodku včetně opravy odvodnění; perlitizace výhybkových součástí, oprava části koleje č. 2 v přilehlém oblouku za v.č. 1, souvislá výměna pražců , zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 8d | 23.05. | 30.05. | 23.-30.5. | 5: 8
3 | 508 | V-007746/20 | Liberec: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sanace žel. spodku, oprava odvodnění, výměna KL, SVP, SVK, úprava GPK koleje a přilehlých výhybek, zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 02.08. | 21.08. | 2.-21.8. | 8: 20
4 | 508 | V-007747/20 | Liberec: 101 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | přesun z roku 2020 | Sanace žel. spodku, oprava odvodnění, výměna KL, SVP, SVK, úprava GPK koleje a přilehlých výhybek, zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 25d | 07.07. | 31.07. | 7.-31.7. | 7: 25
5 | 508 | V-024205/19 | Liberec: 90. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | silniční most : I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 153d | 01.04. | 31.08. | 1.4.-31.8. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-017333/20 | Trutnov hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Jízda na PN nebo kolem neobsluhovaného náv. | výměna návěstidel | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 12.09. | 16.09. | 12.-16.9. | 9: 5
2 | 509 | V-022843/20 | Janovice u Trutnova - Radvanice: traťová bez TV, Radvanice: celá bez TV, Radvanice - Trutnov střed: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | příprava akce zvýšení bezpečnosti tratě D3 | Výměna stupňových výhybek za poměrové. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 25.04. | 29.04. | 25.-29.4. | 4: 5
3 | 509 | V-024347/19 | Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 53,598 a km 53,997 - zesílení | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 19d | 03.10. | 21.10. | 3.-21.10. | 10: 19
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-024294/19 | Trutnov hlavní nádraží - Svoboda nad Úpou: traťová bez TV, Trutnov hlavní nádraží: výh.: 35ab,36ab,DSK, záhl. a zhl. svobodské po námezník výh.č.31. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | společně s výlukou na Pilníkov | Oprava výhybek č.35ab, 36ab a DSK | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 11d | 08.09. | 18.09. | 8.-18.9. | 9: 11
2 | 510 | V-024293/19 | Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, Trutnov hlavní nádraží: výh.: 34,37,DSK, záhl. a zhl. pilníkovské po ZV č.33. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | společně s výlukou na Kalnou Vodu | Oprava výhybek č.34, 37 a DSK | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 11d | 08.09. | 18.09. | 8.-18.9. | 9: 11
3 | 510 | V-022545/18 | Trutnov hlavní nádraží - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, rek. zast. Chotěvice Hostinné: 1,2,2a,3,4,4a,4b,5,7,7a,7b bez TV, rekonstrukce zhlaví Pilníkov: 1,2,4 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | výluka vlečky Krkonošské papírny | Revitalizace Chlumec - Trutnov | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 13d | 08.09. | 20.09. | 8.-20.9. | 9: 13
4 | 510 | V-004953/18 | Kunčice nad Labem: 1,3,5,7,7b bez TV, Hostinné: 3,5,7,7b bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 0 | 120 | 60 | 90 | 15. - 28.8.2018 výluka vlečky Krkonošské vápenky; Vlečka v provozu úvratí přes kusou SK č.5,7a, manipulační kolej č.4 přednostně pro potřeby vlečky | Revitalizace Chlumec - Trutnov | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 50d | 20.07. | 07.09. | 20.7.-7.9. | 7: 12; 8: 31; 9: 7
5 | 510 | V-022562/18 | Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, rek zast. Klášterská Lhota a Prosečné Kunčice nad Labem: 2,4,6 bez TV, rekonstrukce zhlaví Pilníkov: 2,4 bez TV, Hostinné: 1,2,2a,4,4a,4b,7,7a,7b bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | možnost průjezdu Mn vlaků na vlečky, osobní doprava nadále vyloučena. Pro potřeby vlečky určeny koleje č. 5,5a a 3 v min. délce 220m 2.9. - 7.10.20120obsluha Krkonošské vápenky, DEVRO v Hrabačově a směr Vrchlabí od Staré Paky, Krkonošské pap | Revitalizace Chlumec - Trutnov | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 50d | 22.09. | 10.11. | 22.9.-10.11. | 9: 9; 10: 31; 11: 10
6 | 510 | V-023680/19 | Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s revitalizací | Oprava železničního svršku v km 97,350 - 99,631; SČ, SVK, SVP, BK, čištění příkopů | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 16d | 22.09. | 07.10. | 22.9.-7.10. | 9: 9; 10: 7
7 | 510 | V-004959/18 | Kunčice nad Labem: 1,2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 90 | 30 | 90 |  | Revitalizace Chlumec - Trutnov - výstavba trativodu | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 10d | 07.04. | 16.04. | 7.-16.4. | 4: 10
8 | 510 | V-004950/18 | Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, práce na ZZ, rek. zast. Horní Branná | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | vlečka DEVRO zásobena po silnici | Revitalizace Chlumec - Trutnov | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 14d | 25.08. | 07.09. | 25.8.-7.9. | 8: 7; 9: 7
9 | 510 | V-011279/19 | Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s revitalizací navýšení počtu výluk + přesun z r.2021 | Oprava žel. svršku v km 90,270 - 91,270; SČ, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 14d | 25.08. | 07.09. | 25.8.-7.9. | 8: 7; 9: 7
10 | 510 | V-004955/18 | Martinice v Krkonoších - Stará Paka: traťová bez TV, Roztoky u Jilemnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Revitalizace Chlumec - Trutnov | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 130d | 01.05. | 07.09. | 1.5.-7.9. | 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 7
11 | 510 | V-010475/18 | Martinice v Krkonoších - Roztoky u Jilemnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s revitalizací navýšení počtu výluk + přesun z r.2021 | Oprava žel. svršku v km 84,100 - 85,150; SČ, SVK, SVP, BK.Oprava zárubní zdi v km 87,105 - 87,697 | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 17d | 22.08. | 07.09. | 22.8.-7.9. | 8: 10; 9: 7
12 | 510 | V-019202/20 | Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Martinice v Krkonoších - Jilemnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s investicí, NAD Martinice - Rokytnice | oprava mostu v km 4,039 - a oprava propustků v km 4,633; km 4,915, km 6,761, km 7,283, km 7,612 a km 7,977. Oprava výhybek č.6 a 8 v Hrabačově. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 20d | 19.08. | 07.09. | 19.8.-7.9. | 8: 13; 9: 7
13 | 510 | V-022286/20 | Stará Paka - Nová Paka: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | přesun z roku 2021 | propracování km 71,610-73,272 | HKR 6 | 7 | O |  | D | 3x10h | 11.04. | 13.04. |  | 4: 3
14 | 510 | V-011305/19 | Lázně Bělohrad: 1 bez TV, |  | S | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nelze křižovat přesun z r.2021 | Oprava koleje. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 14d | 04.10. | 17.10. | 4.-17.10. | 10: 14
15 | 510 | V-011306/19 | Lázně Bělohrad: 3 bez TV, |  | S | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Přesun z r.2021 | Oprava koleje. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 14d | 18.10. | 31.10. | 18.-31.10. | 10: 14
16 | 510 | V-006698/19 | Lázně Bělohrad - Ostroměř: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | most v km 55,005 a km 55,950 - výměna mostnic | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 8d | 25.03. | 01.04. | 25.3.-1.4. | 3: 7; 4: 1
17 | 510 | V-008216/19 | Nový Bydžov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | PN, zámky | Oprava zab. zař. | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 10d | 20.04. | 29.04. | 20.-29.4. | 4: 10
18 | 510 | V-006689/19 | Nový Bydžov: výh.: 1,2,3,4, záhl. a zhl. smidarské po námezník výh.č.4. | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | souběh s akcí SMT+SSZT | oprava výhybek č.1, 2, 3, 4 - výměna výhybkových součástí | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 20.04. | 29.04. | 20.-29.4. | 4: 10
19 | 510 | V-019217/20 | Ostroměř - Smidary: traťová bez TV, Smidary - Nový Bydžov: traťová bez TV, Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s akcí ST a SSZT | Most v km 37,685; km 38,010; km 44,049 a oprava propustků km 24,623; km 26,678; km 27,190; km 31,675; km 33,735; km 34,102 a km 36,848 - přestavba. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 20.04. | 29.04. | 20.-29.4. | 4: 10
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-023763/19 | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku v km 21,900 - 22,885 a 22,900 - 23,850; SČ, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 08.09. | 19.09. | 8.-19.9. | 9: 12
2 | 511 | V-023764/19 | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Oprava železničního svršku v km 21,900 - 22,885 a 22,900 - 23,850; SČ, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 4 | O |  | D | 2x10h | 06.09. | 07.09. | 6.-7.9. | 9: 2
3 | 511 | V-019908/20 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Přesunuto z r.2020 | Oprava železničního svršku v km 27,750 - 28,780 - SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů P5404 a P5405. | HKR 6 | 4 | O | § | D | 2x10h | 12.04. | 13.04. | 12.-13.4. | 4: 2
4 | 511 | V-019907/20 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Skluz z r.2020 | Oprava železničního svršku v km 27,750 - 28,780 - SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů P5404 a P5405. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 14.04. | 25.04. | 14.-25.4. | 4: 12
5 | 511 | V-020197/20 | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Snesení přejezdu ( P 3170) v km 20,484, příkopy, zábrany | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 2d | 04.10. | 05.10. | 4.-5.10. | 10: 2
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-024370/19 | Letohrad - Potštejn: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Sopotnice - Lukavice | oprava propustků v km 73,843 a km 88,406 - zesílení | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 12d | 10.10. | 21.10. | 10.-21.10. | 10: 12
2 | 513 | V-019541/20 | Žamberk: 2. bez TV, výh.: 5, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 10d | 19.04. | 28.04. | 19.-28.4. | 4: 10
3 | 513 | V-021279/19 | Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. Častolovice - Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 0 | 20 | 100 | 100 | tabule s klíči, PN, etapizace | Oprava staničního zab. zařízení | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 15d | 09.09. | 23.09. | 9.-23.9. | 9: 15
4 | 513 | V-022136/20 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Solnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | vazba na CZD ŠKODA AUTO ND Častolovice - Solnice | Týniště 3, 4, Elektrizace most v km 0,740 příprava na elektrizaci zřízení dopravny Lipovka | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x12h | 21.05. | 29.05. | 21.-22.5., 28.-29.5. | 5: 4
5 | 513 | V-026573/19 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Solnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | vazba na CZD ŠKODA AUTO provizor. nakl. v ŽST Borohrádek ND Častolovice - Solnice | Týniště 3, 4, Elektrizace most v km 0,740 příprava na elektrizaci zřízení dopravny Lipovka | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 50d | 05.06. | 24.07. | 5.6.-24.7. | 6: 26; 7: 24
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
1 | 514 | V-021245/20 | Benešov u Prahy - Postupice: traťová bez TV, Postupice: celá bez TV, Postupice - Vlašim: traťová bez TV, Vlašim: celá bez TV, Vlašim - Trhový Štěpánov: traťová bez TV, Trhový Štěpánov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dodatečně navýšeno na 60N | TSO traťové koleje. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 60d | 16.09. | 14.11. | 16.9.-14.11. | 9: 15; 10: 31; 11: 14
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-013040/19 | Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, Zbraslavice: výh.: 1,2,3,4,5, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST | Oprava mostu v km 16,344 ; 17,245; 22,647;27,918;nové římsy a zábradlí, oprava propustků v km 11,332; 12,125;16,043; 21,205; běžná údržba žel.svršku, oprava výhybek, výměna výhyb. dílů, výměna štěrkového lože, výměna pražců, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 40d | 01.06. | 10.07. | 1.6.-10.7. | 6: 30; 7: 10
2 | 515 | V-013039/19 | Skovice - Žleby: traťová bez TV, Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | TÚ Čáslav místní n. - Skovice realizace v roce 2021 | Souvislá výměna kolejnic, výměna pražců, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 40d | 22.05. | 30.06. | 22.5.-30.6. | 5: 10; 6: 30
3 | 515 | V-020574/20 | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST oprva v TÚ Červené Pečky - Bečváry | Oprava nástupišť, oprava železničních přejezdů, jednotlivá výměna pražců, výměna kolejnic, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 20d | 09.05. | 28.05. | 9.-28.5. | 5: 20
4 | 515 | V-021457/19 | Pečky - Plaňany: traťová bez TV, Plaňany - Bošice: traťová bez TV, Bošice - Kouřim: traťová bez TV, Bošice: celá bez TV, Kouřim: výh.: 1,2,3,4,6, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování, SČ, doplnění ŠL, úprava GPK strojně, úprava upínací teploty, úprava banketů a příkopů, odstranění vegetace,výměna výhybkových součástí. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 20d | 08.09. | 27.09. | 8.-27.9. | 9: 20
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-023292/19 | Ledečko - Sázava: traťová bez TV, Samechov - Hvězdonice: traťová bez TV, Hvězdoňovice - Čerčany: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST oprava TÚ Samechov - Hvězdonice | Oprava propustku v km 40,585; 41,739; 60,125; 60,479; 60,678; 62,033; 62,256; souvislá výměna kolejnic, pražců, výměna štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 60d | 01.04. | 30.05. | 1.4.-30.5. | 4: 30; 5: 30
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
1 | 520 | V-021266/20 | Praha-Smíchov - Prokopské údolí: traťová bez TV, Prokopské údolí: celá bez TV, Prokopské údolí - Praha-Řeporyje: traťová bez TV, Praha-Řeporyje: celá bez TV, Praha-Řeporyje - Rudná u Prahy: traťová bez TV, Rudná u Prahy: záhl. řeporyjské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna kolejnic. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 10d | 12.09. | 21.09. | 12.-21.9. | 9: 10
2 | 520 | V-023295/19 | Rakovník - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, včetně dopravny Lašovice | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO traťové koleje. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 63d | 07.03. | 08.05. | 7.3.-8.5. | 3: 25; 4: 30; 5: 8
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-020662/19 | Praha-Smíchov: 16,16a,16b,18,18b,318-328 bez TV, 12b,12c,14,14a,14b + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 |  | Uvolnění prostoru pro zařízení staveniště a výstavbu podchodů | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 354d | 12.01. | 31.12. | 12.1.-31.12. | 20 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
2 | 521 | V-026836/20 | Praha-Smíchov: 6 + TV, Praha-Smíchov: ost. zař.: část III.nástupiště. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 5 | 0 | 10 | 95 |  | Výstavba severního křídla VB, rekonstrukce koleje a části nástupiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 133d | 18.02. | 30.06. | 18.2.-30.6. | 2: 11; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30
3 | 521 | V-026871/20 | Praha-Vyšehrad výh. - Praha-Smíchov: 2. + TV, Praha-Smíchov: 2,4,6,8,10,12 + TV, |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 25 |  | Rekonstrukce staničních kolejí a traťového úseku, rekonstrukce mostních objektů, rekonstrukce III.nástupiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 131d | 02.07. | 09.11. | 2.7.-9.11. | 7: 30; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 9
4 | 521 | V-010697/19 | Praha-Radotín - Tunel odb.: 3. + TV, Praha-Radotín - Barrandov hr.: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 5 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h = 5500 m; 159N 9.9.2021 - 14.2.2022 | modernizace | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 45d | 01.01. | 14.02. | 1.1.-14.2. | 1: 31; 2: 14
5 | 521 | V-010694/19 | Praha-Radotín: lichá + TV, |  | S |  |  | N |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 0 | 100 | 60 | PJ 50 km/h = ŽST Radotín celá; 155N 15.12.2021 - 18.5.2022 | modernizace | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 138d | 01.01. | 18.05. | 1.1.-18.5. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 18
6 | 521 | V-021953/19 | Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, zhl. dobřichovické 2. TK. |  | T |  |  |  | V | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 20 | 120 | 100 | 40 | PJ 50 km/h přes dobřichovické zhlaví zasteven provoz na vlečku Cementárna požadavek ČD - přesun víkend | modernizace propojení výhybek č. 28 a 29, vyjmutí výhybky č. 33P | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 19.05. | 20.05. | 19.-20.5. | 5: 2
7 | 521 | V-021956/19 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 | PJ = 50 km/h 600 m | zrušení provizorní odb. Barrandov | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 21.05. | 25.05. | 21.-25.5. | 5: 5
8 | 521 | V-021955/19 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 | PJ = 50 km/h 600 m | zrušení provizorní odb. Barrandov | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 26.05. | 30.05. | 26.-30.5. | 5: 5
9 | 521 | V-021954/19 | Praha-Radotín - Praha-Smíchov: zab. zař.: 1,2. Praha-Radotín: zab. zař.: celá žst.. Praha-Radotín - Tunel odb.: zab. zař.: 3,4. |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 120 | 100 | 35 | PJ = omezení rychlosti na 40 km/h z důvodu dopravních opatření | modernizace aktivace staničního a traťového zabezpečovacího zařízení | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 12d | 26.05. | 06.06. | 26.5.-6.6. | 5: 6; 6: 6
10 | 521 | V-026507/19 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 25 | 40 | PJ 50 km/h 300 m | přípravné práce, úprava SZZ v žst. Karlštejn pro zabezpečení jízd na nesprávnou kolej | PHA 13 | 5 | I | § | D | 6 | 09.07. | 09.07. | 9.7. | bar: 1 to 12
11 | 521 | V-026508/19 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 25 | 40 | PJ 50 km/h 300 m | přípravné práce, úprava SZZ v žst. Karlštejn pro zabezpečení jízd na nesprávnou kolej | PHA 13 | 5 | I | § | D | 6 | 10.07. | 10.07. | 10.7. | bar: 7
12 | 521 | V-026515/19 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 25 | 40 | PJ 50 km/h 300 m | přípravné práce na zřízení odb. Lom | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x6h | 16.07. | 18.07. | 16.-18.7. | 7: 3
13 | 521 | V-026518/19 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 25 | 40 | PJ 50 km/h 300 m | přípravné práce na zřízení odb. Lom | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x6h | 19.07. | 21.07. | 19.-21.7. | 7: 3
14 | 521 | V-026521/19 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 40 | PJ 50 km/h 300 m | zřízení odb. Lom, vložení výhybek do 2. TK | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 08.10. | 10.10. | 8.-10.10. | 10: 3
15 | 521 | V-026522/19 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 40 | PJ 50 km/h 300 m | zřízení odb. Lom, vložení výhybek do 1. TK, na konci postupu aktivace ZZ odbočky Lom | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 14.10. | 16.10. | 14.-16.10. | 10: 3
16 | 521 | V-026523/19 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 180 | 16 | 40 |  | zřízení odb. Lom | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x4h | 14.10. | 16.10. | 14.-16.10. | 10: 2
17 | 521 | V-012267/20 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Odbočka Lom - Karlštejn |  | T |  |  |  | V | X |  |  |  |  | X |  |  | 15 | 10 | 60 | 25 | 40 | PJ = 50 km/h - 4000 m | výstavba základů a stožárů TV, převěšení ZOK | PHA 13 | 5 | I | § | D | 7x6h | 17.10. | 23.10. | 17.-23.10. | 10: 7
18 | 521 | V-012310/20 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Odbočka Lom - Karlštejn Karlštejn - Beroun: 2 jen TV, Karlštejn - Odbočka Lom |  | T |  |  | L | V | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 0 | 30 | 25 | 40 | PJ = 50 km/h - 4000 m | osazení trakčních bran, vrtání pažících stěn | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x6h | 21.10. | 25.10. | 21.-25.10. | 10: 4
19 | 521 | V-012287/20 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Karlštejn - Odbočka Lom |  | T |  |  |  | V | X |  |  |  |  | X |  |  | 15 | 10 | 60 | 25 | 40 | PJ = 50 km/h - 4000 m | výstavba základů a stožárů TV, převěšení ZOK | PHA 13 | 5 | I | § | D | 7x6h | 24.10. | 30.10. | 24.-30.10. | 10: 7
20 | 521 | V-012316/20 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Karlštejn - Odbočka Lom Beroun - Karlštejn: 1 jen TV, Odbočka Lom - Karlštejn |  | T |  |  | L | V | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 0 | 30 | 25 | 40 | PJ = 50 km/h - 4000 m | osazení trakčních bran, vrtání pažících stěn | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x6h | 28.10. | 31.10. | 28.10.-1.11. | 10: 4
21 | 521 | V-012296/20 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Beroun - Odbočka Lom |  | T |  |  |  | V | X |  |  |  |  | X |  |  | 15 | 10 | 60 | 25 | 40 | PJ = 50 km/h - 3500 m | výstavba základů a stožárů TV, převěšení ZOK | PHA 13 | 5 | I | § | D | 7x6h | 31.10. | 06.11. | 31.10.-6.11. | 10: 1; 11: 6
22 | 521 | V-012320/20 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Beroun - Odbočka Lom Karlštejn - Beroun: 2 jen TV, Odbočka Lom - Beroun |  | T |  |  | L | V | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 25 | 40 | PJ = 50 km/h - 3500 m | osazení trakčních bran, vrtání pažících stěn | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x6h | 04.11. | 08.11. | 4.-8.11. | 11: 4
23 | 521 | V-012303/20 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Odbočka Lom - Beroun |  | T |  |  |  | V | X |  |  |  |  | X |  |  | 15 | 10 | 60 | 25 | 40 | PJ = 50 km/h - 3500 m | Výstavba základů a stožárů TV, převěšení ZOK | PHA 13 | 5 | I | § | D | 7x6h | 07.11. | 13.11. | 7.-13.11. | 11: 7
24 | 521 | V-012324/20 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Odbočka Lom - Beroun Beroun - Karlštejn: 1 jen TV, Beroun - Odbočka Lom |  | T |  |  | L | V | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 25 | 40 | PJ = 50 km/h - 3500 m | osazení trakčních bran, vrtání pažících stěn | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x6h | 11.11. | 15.11. | 11.-15.11. | 11: 4
25 | 521 | V-012333/20 | Beroun - Karlštejn: 1 a 2 + TV, Odbočka Lom - Karlštejn | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 25 | 0 | 120 | 16 | 40 |  | vrtání pažících stěn | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x4h | 17.11. | 21.11. | 17.-21.11. | 11: 4
26 | 521 | V-012339/20 | Beroun - Karlštejn: 1 a 2 + TV, Beroun - Odbočka Lom | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 25 | 0 | 120 | 16 | 40 |  | vrtání pažících stěn | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x4h | 24.11. | 28.11. | 24.-28.11. | 11: 4
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-024801/19 | Blatno u Jesenice - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, včetně celých mezilehlých dopraven | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 53,947, 53,988, 54,276, 56,255, 56,564, 78,573 a propustků v km 28,174, 28,426, 30,042, 30,171, 31,709, 32,309, 79,938, 83,790 a 84,219. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
2 | 522 | V-024803/19 | Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Blatno - Bečov. | Oprava mostu v km 1,354. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 01.08. | 25.08. | 1.-25.8. | 8: 25
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Praha-Vršovice
1 | 523 | V-021267/20 | Skochovice odb. - Davle: traťová bez TV, Davle: celá bez TV, Davle - Jílové u Prahy: traťová bez TV, Jílové u Prahy: celá bez TV, Jílové u Prahy - Krhanice: traťová bez TV, Krhanice: celá bez TV, Krhanice - Týnec nad Sázavou: traťová bez TV, Týnec nad Sázavou: záhl. davelské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace. | TSO koleje, souvislá výměna kolejnic, oprava výhybky "DOBET" a přejezdu Krhanice. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 15d | 01.11. | 15.11. | 1.-15.11. | 11: 15
2 | 523 | V-021268/20 | Týnec nad Sázavou - Pecerady: traťová bez TV, Pecerady: celá bez TV, Pecerady - Čerčany: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace. Výluka nebude v souběhu s úsekem odb. Skochovice - Týnec nad Sázavou. | TSO traťové koleje, souvislá výměna kolejnic. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 16d | 16.11. | 01.12. | 16.11.-1.12. | 11: 15; 12: 1
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-005109/19 | Praha-Horní Počernice: 5. bez TV, |  | S | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | Rušení koleje | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 16d | 10.03. | 25.03. | 10.-25.3. | 3: 16
2 | 524 | V-020752/19 | Praha-Vysočany: 2,5 + TV, |  | S | [9 empty] | X |  |  | 10 | 0 | 0 | 20 | 70 | do 26.2. k dispozici dvě dopravní koleje v liché skupině a tři dopravní koleje v sudé skupině; nelze z 1.,0.TK od výhybny Skály do sudé skupiny a ze sudé skupiny na 302.TK a na TK směr Libeň | Provizorní mezistav mezi stavebními postupy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 199d | 01.01. | 18.07. | 1.1.-18.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 18
3 | 524 | V-023012/20 | Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 60 | 100 | 20 | mimo Poříčany - NBK | Vložení výhybky odbočky Hloubětín | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 19.02. | 21.02. | 19.-21.2. | 2: 3
4 | 524 | V-020756/19 | Praha-Horní Počernice: 1,2 bez TV, |  | S | [9 empty] | X |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | bez NVÚ | Výstavba vsakovacích žeber mezi 1. a 2.SK | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 24.02. | 09.03. | 24.2.-9.3. | 2: 5; 3: 9
5 | 524 | V-021684/18 | Skály odb. - Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Černý Most - Praha-Vysočany |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 | jednokolejný provoz odb. Černý Most - P.-Vysočany | Zprovoznění odb. Hloubětín | PHA 13 | 5 | I | § | D | 24 | 10.03. | 10.03. | bar: 3
6 | 524 | V-021689/18 | Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | 301 TK, 600 m, 50 km/h. v souběhu s VR 537 | Rekonstrukce části zhlaví a propustku v km 5,916 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 16d | 11.03. | 26.03. | 11.-26.3. | 3: 16
7 | 524 | V-021685/18 | Praha-Horní Počernice - Praha-Vysočany: zab. zař.: TZZ. Skály odb.: zab. zař.: SZZ. Praha-Satalice - Skály odb.: zab. zař.: TZZ. Průmyslová: zab. zař.: SZZ.ve skutečnosti odb. Hloubětín |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 100 | V souběhu ze zastaveným provozem směr Praha-Satalice | Aktivace MPZZ provizorní odbočky Hloubětín | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 10.03. | 14.03. | 10.-14.3. | 3: 5
8 | 524 | V-021686/18 | Skály odb. - Praha-Vysočany: 101 bez TV, |  | T |  |  |  | V | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 |  | Rekonstrukce koleje, TV, mostů v km 23,254, 23,525, 24,050, 25,324, 26,136, 23,617, propustků, výstavba nástupiště zast. P.-Rajská Zahrada | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 131d | 10.03. | 18.07. | 10.3.-18.7. | 3: 22; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 18
9 | 524 | V-021687/18 | Skály odb. - Průmyslová: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Černý Most - odb. Hloubětín |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 | 1. TK, 5000 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostů v km 23,254, 23,525, 24,050, 25,324, propustků, výstavba nástupiště zast. P.-Rajská Zahrada | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 131d | 10.03. | 18.07. | 10.3.-18.7. | 3: 22; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 18
10 | 524 | V-021690/18 | Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | 302 TK, 600 m, 50 km/h. event. odklony Libeň | Rekonstrukce části zhlaví a propustku v km 5,916 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 26.03. | 08.04. | 26.3.-8.4. | 3: 6; 4: 8
11 | 524 | V-020753/19 | Praha-Vysočany: 4,6,8,10 + TV, |  | S | X | [8 empty] | X |  |  | 10 | 0 | 0 | 20 | 70 | 1,3 SK, 1320 m, 50 km/h. k dispozici dvě dopravní koleje s ostrovním nástupištěm | Rekonstrukce kolejiště, TV, výstavba podchodů (2x), nástupišť | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 114d | 26.03. | 17.07. | 26.3.-17.7. | 3: 6; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 17
12 | 524 | V-020757/19 | Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 40 | 1 TK, 2600 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, propustků, mostů (3x) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 101d | 09.04. | 18.07. | 9.4.-18.7. | 4: 22; 5: 31; 6: 30; 7: 18
13 | 524 | V-020758/19 | Praha-Horní Počernice: 2,4,6 + TV, SK 2,4 do km 19,8 (6.SK = dnešní 8.SK) |  | S | X | [8 empty] | X |  |  | 10 | 0 | 0 | 50 | 30 | 1 SK, 400 m, 50 km/h. vlečky 1212 a 1299 vyloučeny 21 dní; SK 2,4 kusé od Prahy-Vysočan | Rekonstrukce zhlaví a části staničních kolejí, přejezdu, výstavba kabelovodu | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 30d | 19.06. | 18.07. | 19.6.-18.7. | 6: 12; 7: 18
14 | 524 | V-020754/19 | Praha-Vysočany: 0,2 + TV, |  | S | [9 empty] | X |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 90 | k dispozici tři dopravní koleje s nástupištěm | Vložení výhybky č.12, definitivní zapojení kolejě č.0 a zrušení provizorního propojení | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 9d | 09.08. | 17.08. | 9.-17.8. | 8: 9
15 | 524 | V-020759/19 | Praha-Horní Počernice: 6 jen TV, (= dnešní 8.SK) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | pokračuje do r.2023 | Provizorní mezistav mezi stavebními postupy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 166d | 19.07. | 31.12. | 19.7.-31.12. | 7: 13; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
16 | 524 | V-020972/20 | Praha-Vysočany: 1,3,5 + TV, |  | S | [9 empty] | X |  |  | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | Nelze do liché skupiny ŽST Praha-Vysočany | Vložení výhybky č.14 a definitivní zapojení koleje č.5 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 21d | 19.07. | 08.08. | 19.7.-8.8. | 7: 13; 8: 8
17 | 524 | V-020755/19 | Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302 + TV, Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, Praha-Vysočany: 1,3,5 + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 |  | Dokončení rekonstrukce mostu v km 6,187 a balabensko-libeňského zhlaví | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 18.07. | 21.07. | 18.-21.7. | 7: 4
18 | 524 | V-020760/19 | Praha-Horní Počernice: zhl. vysočanské 6.SK. |  | S | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 6.SK kusá od Mstětic; pokračuje do r.2023 | Uvolnění prostoru pro výstavbu TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 166d | 19.07. | 31.12. | 19.7.-31.12. | 7: 13; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
19 | 524 | V-020761/19 | Praha-Horní Počernice: 5a bez TV, 1,3 + TV, SK 1 do km 19,8 |  | S | X | [8 empty] | X |  |  | 10 | 0 | 0 | 50 | 30 | 2 SK, 500 m, 50 km/h. SK 1 kusá od Prahy-Vysočan; po skončení výluky dočasné zkrácení nást. u 3.SK na 80 m | Rekonstrukce zhlaví a části staničních kolejí, přejezdu, výstavba kabelovodu | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 45d | 19.07. | 01.09. | 19.7.-1.9. | 7: 13; 8: 31; 9: 1
20 | 524 | V-021765/18 | Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, ve skutečnosti Praha-Vysočany - odb. Černý Most |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 | 2. TK, 2600 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostů v km 23,254, 23,525, 24,050, 25,324, 26,136, 23,617, propustků, výstavba nástupiště zast. P.-Rajská Zahrada | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 119d | 19.07. | 14.11. | 19.7.-14.11. | 7: 13; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 14
21 | 524 | V-021766/18 | Průmyslová - Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Hloubětín - Praha-Vysočany |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 | 101. TK, 5000 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostů v km 26,136, 23,617, propustků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 119d | 19.07. | 14.11. | 19.7.-14.11. | 7: 13; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 14
22 | 524 | V-020762/19 | Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. + TV, ve skutečnosti P.-Horní Počernice - odb. Zeleneč |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 40 | 2 TK, 2500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, propustků, mostů (3x) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 100d | 19.07. | 26.10. | 19.7.-26.10. | 7: 13; 8: 31; 9: 30; 10: 26
23 | 524 | V-020763/19 | Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Zeleneč - P.-Horní Počernice |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 40 | 1 TK, 400 m, 50 km/h. | Rekonstrukce propustku v km 17,811; odsun osy koleje | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 38d | 26.10. | 02.12. | 26.10.-2.12. | 10: 6; 11: 30; 12: 2
24 | 524 | V-020764/19 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 40 |  | Dokončení zrušení provizorní odb. Zeleneč | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 17d | 03.12. | 19.12. | 3.-19.12. | 12: 17
25 | 524 | V-021771/18 | Skály odb. - Průmyslová: 2. + TV, ve skutečnosti výh. Skály - odb. Hloubětín |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 |  | Rušení odb. Hloubětín | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 15.11. | 18.11. | 15.-18.11. | 11: 4
26 | 524 | V-021776/18 | Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: zab. zař.: TZZ. Praha-Vysočany - Praha-Libeň: zab. zař.: TZZ. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | etapizace | Úvazky TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30
27 | 524 | V-021772/18 | Skály odb. - Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti výh. Skály - Praha-Vysočany |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 |  | Náhrada výhybky odb. Hloubětín kolejovým polem | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 19.11. | 21.11. | 19.-21.11. | 11: 3
28 | 524 | V-021775/18 | Praha-Vysočany: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 20 | 0 | 0 | 100 | 70 | etapizace, částečně v zákrytu s kolejovými výlukami | Aktivace SZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 31d | 01.03. | 31.03. | 1.-31.3. | 3: 31
29 | 524 | V-021773/18 | Skály odb. - Skály odb.: zab. zař.: TZZ.ve skutečnosti odb. Černý Most - výh. Skály |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 100 |  | Úvazka TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 13d | 09.05. | 21.05. | 9.-21.5. | 5: 13
30 | 524 | V-021774/18 | Skály odb.: zab. zař.: SZZ. Skály odb. - Praha-Vysočany: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 100 | částečně v zákrytu s kolejovými výlukami | Aktivace SZZ a TZZ | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 9d | 06.06. | 14.06. | 6.-14.6. | 6: 9
525/526 Pražské spojky
1 | 526 | V-022303/19 | Praha Masarykovo nádraží: 1 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Startovací jáma protlaku pro přeložení sítí | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 71d | 01.07. | 09.09. | 1.7.-9.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 9
2 | 526 | V-022302/19 | Praha Masarykovo nádraží: 309,311,313,315 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.SK jen část; pokračuje do 11/2025 | Uvolnění prostoru staveniště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 184d | 01.07. | 31.12. | 1.7.-31.12. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
3 | 526 | V-022305/19 | Praha Masarykovo nádraží: 4 jen TV, 2,3 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | část vlaků cestou posunu na SK 309 | Výstavba založení platformy (piloty), vč. archeologický průzkumu v místě pilot | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 81d | 10.09. | 29.11. | 10.9.-29.11. | 9: 21; 10: 31; 11: 29
4 | 526 | V-022306/19 | Praha Masarykovo nádraží: 7 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | pokračuje do 12/2024 | Demontáž SK, archeologický průzkum v místě I. dilatačního celku, stavba I. dilatečního celku platformy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 32d | 30.11. | 31.12. | 30.11.-31.12. | 11: 1; 12: 31
5 | 526 | V-021967/19 | Praha-Bubny: 8,9,10,15,17,3a,5b,9b,9c,9d,11b,11c bez TV, 5,7,12,14 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | provoz po SK 1,2,3,4,11,13; pokračuje do 03/2023 | Uvolnění prostoru pro zařízení staveniště a výstavbu nové odbavovací budovy; demolice objektů | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 125d | 29.08. | 31.12. | 29.8.-31.12. | 8: 3; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
6 | 526 | V-021968/19 | Praha-Bubny: 4 + TV, Praha-Holešovice zastávka: ost. zař.: nástupiště u 2.SK. |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Napojení provizorní přeložky | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 7d | 22.11. | 28.11. | 22.-28.11. | 11: 7
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-007938/20 | Kralupy nad Vltavou: 11.,13.,15.,117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | N | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 18d | 01.08. | 18.08. | 1.-18.8. | 8: 18
2 | 527 | V-007939/20 | Kralupy nad Vltavou: 117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 75 | 30 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 01.08. | 02.08. | 1.-2.8. | 8: 2
3 | 527 | V-007940/20 | Kralupy nad Vltavou: 119. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 75 | 30 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 03.08. | 04.08. | 3.-4.8. | 8: 2
4 | 527 | V-007941/20 | Kralupy nad Vltavou: 121. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 75 | 30 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 05.08. | 06.08. | 5.-6.8. | 8: 2
5 | 527 | V-007942/20 | Kralupy nad Vltavou: 123. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 75 | 30 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 07.08. | 08.08. | 7.-8.8. | 8: 2
6 | 527 | V-007943/20 | Kralupy nad Vltavou: 125. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 75 | 30 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 09.08. | 10.08. | 9.-10.8. | 8: 2
7 | 527 | V-007944/20 | Kralupy nad Vltavou: 127. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 75 | 30 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 11.08. | 12.08. | 11.-12.8. | 8: 2
8 | 527 | V-007945/20 | Kralupy nad Vltavou: 129. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 75 | 30 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 13.08. | 14.08. | 13.-14.8. | 8: 2
9 | 527 | V-007946/20 | Kralupy nad Vltavou: 131. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 75 | 30 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 15.08. | 16.08. | 15.-16.8. | 8: 2
10 | 527 | V-007947/20 | Kralupy nad Vltavou: 133a,133b bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 75 | 30 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 17.08. | 18.08. | 17.-18.8. | 8: 2
11 | 527 | V-007948/20 | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115. jen TV, |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 50 | 50 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 7d | 25.08. | 31.08. | 25.-31.8. | 8: 7
12 | 527 | V-007949/20 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,111. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 10 | 5 | 60 | 40 | 50 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 25.08. | 26.08. | 25.-26.8. | 8: 2
13 | 527 | V-007950/20 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 10 | 5 | 60 | 40 | 50 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 27.08. | 28.08. | 27.-28.8. | 8: 2
14 | 527 | V-007951/20 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,115. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 10 | 5 | 60 | 40 | 50 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 3d | 29.08. | 31.08. | 29.-31.8. | 8: 3
15 | 527 | V-007952/20 | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115. jen TV, |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 60 | 60 | 50 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 6d | 07.09. | 12.09. | 7.-12.9. | 9: 6
16 | 527 | V-007953/20 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,109. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 115 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 60 | 40 | 50 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 07.09. | 08.09. | 7.-8.9. | 9: 2
17 | 527 | V-007954/20 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,107. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 115 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 60 | 40 | 50 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 09.09. | 10.09. | 9.-10.9. | 9: 2
18 | 527 | V-007955/20 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,105. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 115 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 40 | 50 | termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 11.09. | 12.09. | 11.-12.9. | 9: 2
19 | 527 | V-007956/20 | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115.,117,119.,121. jen TV, |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 40 | 50 | pro montáž TV spojek na libčickém zhlaví termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 6d | 13.09. | 18.09. | 13.-18.9. | 9: 6
20 | 527 | V-007957/20 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115,117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 115 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 10 | 5 | 120 | 50 | 60 | pro montáž TV spojek na libčickém zhlaví termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 13.09. | 14.09. | 13.-14.9. | 9: 2
21 | 527 | V-007958/20 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115,117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 115 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 50 | 60 | pro montáž TV spojek na libčickém zhlaví termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 15.09. | 16.09. | 15.-16.9. | 9: 2
22 | 527 | V-007959/20 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115,117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 115 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  | X | N |  | X | X |  |  | X |  |  | X | 0 | 0 | 120 | 50 | 60 | pro montáž TV spojek na libčickém zhlaví termín realizace: 1.8.2022 do 18.9.2022 | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 17.09. | 18.09. | 17.-18.9. | 9: 2
23 | 527 | V-010071/19 | Hněvice: 304.,306.,308.,310. bez TV, 304.,306.,308.,310.,312.,314.,4c jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | ETAPIZACE | Výměna kolejového roštu materiálem užitým, zřízení BK, úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
24 | 527 | V-004493/19 | Lovosice: 4.,6. bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 0 | 4 | 20 | 95 |  | Výstavba kabelovodu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 20d | 03.04. | 22.04. | 3.-22.4. | 4: 20
25 | 527 | V-004494/19 | Lovosice: 1.,2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 5 | 60 | 90 |  | Výstavba kabelovodu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 20d | 23.04. | 12.05. | 23.4.-12.5. | 4: 8; 5: 12
26 | 527 | V-004495/19 | Lovosice: 3.,5.,7. bez TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 0 | 4 | 30 | 80 |  | Výstavba kabelovodu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 20d | 13.05. | 01.06. | 13.5.-1.6. | 5: 19; 6: 1
27 | 527 | V-010627/18 | Lovosice: 13.,15.,17. + TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 20 | 90 |  | Prodloužení podchodu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 90d | 02.06. | 30.08. | 2.6.-30.8. | 6: 29; 7: 31; 8: 30
28 | 527 | V-004496/19 | Lovosice: 9. jen TV, 11. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 2 | 0 | 4 | 20 | 90 |  | Pažení podchodu | UNL 11 | 7 | I |  | N | 4 | 02.06. | 03.06. | 2.-3.6. | bar: 1 to 12
29 | 527 | V-010624/18 | Lovosice: 5.,7.,9.,11. + TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 0 | 4 | 30 | 80 |  | Rekonstrukce nástupiště a podchodu, prodloužení podchodu, zřízení výtahu, úprava zastřešení | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 94d | 31.08. | 02.12. | 31.8.-2.12. | 8: 1; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 2
30 | 527 | V-010078/19 | Lovosice: 119a,91.,101. bez TV, 91.,19a,101. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 119a v úseku me zi námezníky výhyek č. 105 a 112, 113 (výh.č. 105, 108, 110, 111, 112, 113). Lovosice: zhl. bohušovické staniční koleje č. 101 v úseku mezi námezníkem výhybky č. 109 a hroty jazyků výhybky č. 107 (výh.č. 107, 109). |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 5 | 80 | 60 |  | Výměna stávajících výhybek č. 108, 109, 110, 111 za nové včetně štěrkového lože, zřízení BK a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 09.05. | 18.05. | 9.-18.5. | 5: 10
31 | 527 | V-007229/20 | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 120 | 100 | 40 | 2. TK, 400 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 04.06. | 06.06. | 4.-6.6. | 6: 3
32 | 527 | V-007230/20 | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P | [8 empty] | 10 | 5 | 120 | 100 | 40 | 1. TK, 400 m, 50 km/h. současně s investicí | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 28.05. | 30.05. | 28.-30.5. | 5: 3
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-020638/20 | Praha-Bubny - Hostivice: traťová bez TV, včetně dopraven Praha Dejvice, Praha Veleslavín, Praha Ruzyně Jeneček odb. - Kladno: traťová bez TV, včetně dopravny Jeneč, Unhošť | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace | TSO traťových kolejí | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 9d | 02.07. | 10.07. | 2.-10.7. | 7: 9
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Most
1 | 529 | V-020639/20 | Kralupy nad Vltavou předměstí - Podlešín: traťová bez TV, včetně dopraven Olovnice, Zvoleněves | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 2,408 a 5,418, TSO části traťových kolejí. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 25d | 02.05. | 26.05. | 2.-26.5. | 5: 25
2 | 529 | V-021534/20 | Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 89,477. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
3 | 529 | V-007521/20 | Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO Obrnice - Bečov (strojní čištění km 114,300-117,350, výměna pražců SB3 příp.přehmoždinkování, výměna dřevěných pražců, čištění příkopů a zřízení BK) | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 05.09. | 14.09. | 5.-14.9. | 9: 10
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
1 | 530 | V-010559/19 | Vraňany - Straškov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdů v km 33,928 a 34,786. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 21.03. | 25.03. | 21.-25.3. | 3: 5
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Obrnice; Žatec západ - Odb Velichov; Žatec - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina, Lužná u Rakovníka – Žatec, Krupá – Kolešovice
1 | 531 | V-020641/20 | Lužná u Rakovníka - Milostín: traťová bez TV, včetně žst. Krupá | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s OŘ Ústí n.L. etapizace | TSO traťových kolejí. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 61d | 09.05. | 08.07. | 9.5.-8.7. | 5: 23; 6: 30; 7: 8
2 | 531 | V-007706/20 | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 88,672, TSO TK Milostín-Měcholupy km 77,415-80,300 (strojní čištění štěrkového lože, výměna upevňovadel, ojedinělá výměna pražců, odstr.def.vad, úprava UT BK, oprava přejezdu P51 v km 80,278). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 35d | 16.05. | 19.06. | 16.5.-19.6. | 5: 16; 6: 19
3 | 531 | V-007686/20 | Žatec - Měcholupy: traťová bez TV, Žatec - Lišany u Žatce: traťová bez TV, Žatec: celá jen TV, výh.: č. 2, 3, 4, 5, záhl. a zhl. měcholupskolišanské. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSOV č.2,3,4,5 a DKS v žst. Žatec (souvislá výměna pražců včetně pročištění štěrkového lože, regenerace výh. součástí). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 16.05. | 27.05. | 16.-27.5. | 5: 12
4 | 531 | V-024818/19 | Louny předměstí - Hřivice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 39,340, 39,735, 40,023, 40,488, 41,195 a 43,507. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 02.09. | 26.09. | 2.-26.9. | 9: 25
5 | 531 | V-007426/20 | Louny předměstí - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, Březno u Postoloprt: výh.: č. 3, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybky č. 3. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 10.05. | 14.05. | 10.-14.5. | 5: 5
6 | 531 | V-007524/20 | Louny - Louny předměstí: traťová bez TV, Louny předměstí - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, Louny předměstí: výh.: č. 3, 4, 5, 6, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSOV č.3,4,5,6 a DKS v žst. Louny předměstí (oprava GPK, výměna výh. pražců), ORI. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 09.05. | 27.05. | 9.-27.5. | 5: 19
7 | 531 | V-007704/20 | Žatec západ: 204.,206. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TSO částí SK 204 a 206 (výměna dřevěných pražců, výměna štěrkového lože, úprava stezek+úprava GPK.) | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 08.08. | 26.08. | 8.-26.8. | 8: 19
8 | 531 | V-007428/20 | Postoloprty: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 30 | 60 |  | Kolejové úpravy včetně TV, peronizace, úpravy SZZ. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 05.09. | 19.09. | 5.-19.9. | 9: 15
9 | 531 | V-007427/20 | Postoloprty: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 2 | 0 | 5 | 60 | 30 |  | Kolejové úpravy včetně TV, peronizace, úpravy SZZ. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 35d | 01.08. | 04.09. | 1.8.-4.9. | 8: 31; 9: 4
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výhybka č.104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
1 | 532 | V-023307/19 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová bez TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. chvatěrubské. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO části traťové koleje a chvatěrubského zhlaví, oprava mostu v km 1,508. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 66d | 16.04. | 20.06. | 16.4.-20.6. | 4: 15; 5: 31; 6: 20
2 | 532 | V-020635/20 | Chvatěruby - Úžice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO části traťové koleje, výměna kolejnic 1000 m, výměna pražců 500 ks, výměna upevňovadel, oprava BK a GPK 1000 m, čištění štěrkového lože 750 m, oprava odvodnění | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 22d | 05.09. | 26.09. | 5.-26.9. | 9: 22
3 | 532 | V-022252/20 | Úžice - Neratovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic 1000 m, výměna pražců 500 ks, výměna upevňovadel, oprava BK a GPK 1000 m, čištění štěrkového lože 750 m, oprava odvodnění | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 23d | 27.09. | 19.10. | 27.9.-19.10. | 9: 4; 10: 19
4 | 532 | V-023309/19 | Brandýs nad Labem - Neratovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje, oprava propustkuv km 3,3,759 vložením žel. betonové trouby. | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 8d | 02.05. | 09.05. | 2.-9.5. | 5: 8
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-025408/18 | Hájek - Ostrov nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 6 | 8 | 80 | 75 |  | Rekonstrukce mostu v km 171,839. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 60d | 02.05. | 30.06. | 2.5.-30.6. | 5: 30; 6: 30
2 | 533 | V-025409/18 | Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 6 | 8 | 80 | 75 |  | Rekonstrukce mostu v km 171,839. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29
3 | 533 | V-021538/20 | Hájek - Dalovice: 1.,2. bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava nestabilních náspů. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 192d | 19.04. | 27.10. | 19.4.-27.10. | 4: 12; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 27
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. Hranice
1 | 534 | V-007520/20 | Rusová - Kovářská: traťová bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zřízení BK Rusová - Kovářská (zřízení BK km 11,300-22,129, 22,790-23,575, 24,235-25,360, výměny pryžovek, svěrkových kompletů, pražcové kotvy). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 03.10. | 21.10. | 3.-21.10. | 10: 19
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
1 | 535 | V-024815/19 | Louka u Litvínova - Dubí: traťová bez TV, včetně celých dopraven Osek město a Hrob | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 135,015, km 136,770, km 137,560, km 138,712, km 139,400, km 139,620, km 139,685, km 140,300, km 140,540, km 140,880, km 144,418, km 145,700. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 02.05. | 26.05. | 2.-26.5. | 5: 25
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-019636/20 | Bečov nad Teplou - Karlovy Vary dolní nádraží: traťová bez TV, Krásný Jez: celá bez TV, Teplička u Karlových Varů: celá bez TV, Karlovy Vary-Březová: celá bez TV, Karlovy Vary dolní nádraží: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. bečovské. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce bečovského tunelu + ST K.Vary: Oprava SZZ K. Vary d.n. - 1. a 2. etapa: přeložka bečovského zhlaví K.Vary d.n., stav.obnova žel.svršku včetně sanace MO v úseku Březová - K.Vary d.n.; SO, oprava přejezdu v km 41,350. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 01.09. | 29.11. | 1.9.-29.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 29
2 | 536 | V-024808/19 | Stará Role - Nová Role: traťová bez TV, Nová Role: záhl. starorolské | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 9,435 a 11,621. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 03.10. | 14.10. | 3.-14.10. | 10: 12
3 | 536 | V-023079/20 | Horní Blatná - Potůčky: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 43,265. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 19.09. | 30.09. | 19.-30.9. | 9: 12
537 - Praha-Vysočany - Turnov
1 | 537 | V-021688/18 | Skály odb. - Praha-Satalice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Provizorní zapojení Satalické koleje | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 16d | 10.03. | 25.03. | 10.-25.3. | 3: 16
2 | 537 | V-020643/20 | Praha-Satalice - Měšice u Prahy: traťová bez TV, včetně dopravny Praha Čakovice | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu se stavbou Mstětice - P. Vysočany | TSO traťové koleje | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 16d | 10.03. | 25.03. | 10.-25.3. | 3: 16
3 | 537 | V-022254/20 | Praha-Satalice - Neratovice: traťová bez TV, včetně dopravny Praha Čakovice, Měšice u Prahy | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace - obsluha ŽST Měšice u P. | TSO traťové koleje | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 30d | 30.07. | 28.08. | 30.7.-28.8. | 7: 2; 8: 28
4 | 537 | V-020644/20 | Neratovice - Všetaty: traťová bez TV, záhl. 2x | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Všetaty - M.Boleslav | Údržba TK | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 11d | 29.06. | 09.07. | 29.6.-9.7. | 6: 2; 7: 9
5 | 537 | V-013302/18 | Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Běžná údržba, úprava a doplnění ŠL, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, úprava rozhledových poměrů na železničních přejezdech, výměna a dotažení upevňovadel. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 8d | 02.07. | 09.07. | 2.-9.7. | 7: 8
6 | 537 | V-023298/19 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: výh.: 25,27,28, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace | Výměna a regenerace výhybkových dílů, výměna pražců, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
7 | 537 | V-021981/19 | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště: traťová bez TV, Zálučí odb. - Dolní Bousov: traťová bez TV, Bakov nad Jizerou: výh.: 22,23,24,25, Bakov nad Jizerou: záhl. TK směr Mnichovo Hradiště | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V době dovolené Škoda auto etapizace | Oprava vjezdové výhybky č. 22,23,24, 25 včetně přípojů. Křížení v žst. Bakov a výh.č.1 na odb. Zálučí; sanace spodku včetně odvodnění; výměna kol. lože; úprava GPK, zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 10.07. | 29.07. | 10.-29.7. | 7: 20
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
1 | 539 | V-010553/19 | Čížkovice - Libochovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdů v km 10,340, 10,654 a 11,605, odstraňování def.vad a vegetace, čištění příkopů, oprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 19.09. | 23.09. | 19.-23.9. | 9: 5
2 | 539 | V-011325/19 | Radejčín - Úpořiny: část traťové koleje bez TV,Chotiměř - Úpořiny (v úseku od km 22,300 po návěstidlo ŽS v ŽST Úpořiny) | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Pokud začnou výluky v roce 2023 na obnově trati v úseku Radejčín – Chotiměř po sesuvu z roku 2013, tento úsek musí být v provozu z důvodu navážení materiálu. | Výměna kolejového roštu, strojní čištění štěrkového lože, zřízení BK, oprava přejezdu v km 19,272, snesení výhybek č. 1, 2, 4, 5 a nahrazení kolejovým polem v dopravně Žim. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30
3 | 539 | V-024821/19 | Úpořiny - Řetenice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 6,657 a 8,880. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 03.10. | 14.10. | 3.-14.10. | 10: 12
4 | 539 | V-011433/18 | Lovosice - Žalhostice: traťová bez TV, Velké Žernoseky - Žalhostice: traťová bez TV, Žalhostice: celá bez TV, Žalhostice - Litoměřice horní nádraží: traťová bez TV, Litoměřice horní nádraží: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce koleje v km 40,600-42,852, rekonstrukce ŽST Žalhostice, rekonstrukce mostu v km 42,604, propustků (9x), přejezdů (4x). | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 117d | 04.03. | 28.06. | 4.3.-28.6. | 3: 28; 4: 30; 5: 31; 6: 28
5 | 539 | V-008692/19 | Česká Lípa hlavní nádraží - Blíževedly: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | spolu s investicí | oprava mostu v km 82,697 - izolace, římsy, zábradlí, sanace spodní stavby | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 04.03. | 13.03. | 4.-13.3. | 3: 10
6 | 539 | V-011434/18 | Litoměřice horní nádraží - Liběšice: traťová bez TV, Liběšice: celá bez TV, Liběšice - Úštěk: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce koleje v km 44,283 - 47,212 a km 47,790 - 57,598, rekonstrukce mostů v km 50,058, 50,306 a 51,311, propustků (10x), přejezdů (7x - vč. km 47,949 a km 55,751), úpravy ZZ | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 151d | 04.03. | 01.08. | 4.3.-1.8. | 3: 28; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 1
7 | 539 | V-011435/18 | Úštěk - Blíževedly: traťová bez TV, Úštěk: celá bez TV, Blíževedly - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Blíževedly: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce propustků (5x), demolice mostu v km 83,475 | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 47d | 04.03. | 19.04. | 4.3.-19.4. | 3: 28; 4: 19
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-019209/20 | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dovolená Škoda-Auto s VR 537 | mosty v km 3,209; 4,614; 4,872; 5,189; 8,751 - sanace spodní stavby a obnova hydroizolace. Propustky v km 2,786; 7,008; 9,190; - zesílení | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 28d | 16.07. | 12.08. | 16.7.-12.8. | 7: 16; 8: 12
2 | 540 | V-016565/20 | Nový Bor: zab. zař.: PZS 57,784.Oprava PZS 57,784 |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | Oprava PZS 57,784 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 06.06. | 08.06. | 6.-8.6. | 6: 3
3 | 540 | V-016566/20 | Nový Bor: zab. zař.: PZS v km 57,692.Oprava PZS v km 57,692 |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | Oprava PZS v km 57,692 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 11.07. | 13.07. | 11.-13.7. | 7: 3
4 | 540 | V-016646/20 | Brniště: zab. zař.: PZS v km 107,262.Oprava PZS v km 107,262 |  | S | [12 empty] | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | Oprava PZS v km 107,262 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 05.09. | 07.09. | 5.-7.9. | 9: 3
5 | 540 | V-007748/20 | Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2020 | Zajištění stability náspu v km 11,8; oprava GPK, oprava výhybky č.3 v dopravně Stružnice. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 02.11. | 11.11. | 2.-11.11. | 11: 10
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město
1 | 541 | V-007953/19 | Kopidlno - Rožďalovice: zab. zař.: PZS v km 22,317. Bartoušov - Kopidlno: zab. zař.: PZS v km 26,470; v km 28,446; v km 28,925. Jičín - Bartoušov: zab. zař.: PZS v km 34,515; v km 35,009. |  | T | [12 empty] | 15 | 0 | 20 | 100 | 100 | přenosné přejezdníky, etapizace - rušení LIS v nočních výlukách TK; | Oprava PZS v úseku Kopidlno - Nemyčeves | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 12d | 03.10. | 14.10. |  | 10: 12
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-016641/20 | Libuň: zab. zař.: SZZ.Oprava návěstidel |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oprava návěstidel | HKR 8 | 7 | O |  | D | 5x10h | 22.08. | 26.08. | 22.-26.8. | 8: 5
2 | 542 | V-008690/19 | Kolomuty - Dolní Bousov: traťová bez TV, část od km 21,195 | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 28,155; km 31,593; a MK v km 23,004 - izolace, sanace; svařování a úprava GPK; | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.04. | 15.04. | 1.-15.4. | 4: 15
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
1 | 544 | V-024076/18 | Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, vč. záhlaví obou navazujících ŽST | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 458,756, tunelu v km 458,363 (Děčínského), koleje, TV a ZZ, vč. přeložek sítí. | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 260d | 01.03. | 15.11. | 1.3.-15.11. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 15
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
1 | 546 | V-009678/19 | Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice: traťová bez TV, Česká Kamenice: celá bez TV, Česká Kamenice - Mlýny: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna v.č. 2,4,6,7 za užité na dřevěných pražcích, SVP ve SK3 a ve výh.č. 1,3, strojní čištění SK1, oprava odvodnění, zřízení ostrovního nástupiště, zřízení BK, úprava GPK, oprava deformovaného tělesa náspu, oprava přej. v km 24,477. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 30d | 04.04. | 03.05. | 4.4.-3.5. | 4: 27; 5: 3
2 | 546 | V-024800/19 | Krásná Lípa - Panský: traťová bez TV, Panský - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 0,396, 0,442, 0,607, 1,050, 1,414, 1,601, 1,973 a 3,814 (K.Lípa - Panský) a propustků v km 1,844, 1,922, 2,492, 3,111, 4,495, 6,656, 7,169, 7,351, 7,560, 8,396, 9,072, 10,104, 10,286, 10,366, 11,209 (Panský - Mikulášovice). | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 35d | 27.09. | 31.10. | 27.9.-31.10. | 9: 4; 10: 31
3 | 546 | V-024802/19 | Rumburk - Panský: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 11,725, 11,768, 12,116, 13,189, 13,511, 13,900, 14,846, 14,952, 15,378, 16,995. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 22d | 05.09. | 26.09. | 5.-26.9. | 9: 22
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-016520/20 | Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 169,981. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Oprava PZS v km 169,981 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 11.07. | 17.07. | 11.-17.7. | 7: 7
2 | 547 | V-016525/20 | Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 170,490. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | přesun z roku 2020 | Oprava PZS v km 170,490. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 11.07. | 17.07. | 11.-17.7. | 7: 7
3 | 547 | V-016526/20 | Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 168,993. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | přesun z roku 2020 | Oprava PZS v km 168,993 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 18.07. | 24.07. | 18.-24.7. | 7: 7
4 | 547 | V-016529/20 | Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 168,993; 169,674. |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 | přesun z roku 2020 | Oprava PZS v km 169,674. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 18.07. | 24.07. | 18.-24.7. | 7: 7
5 | 547 | V-010365/18 | Liberec - Raspenava: traťová bez TV, Mníšek u Liberce: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dovolená Škoda-Auto jmenovitá akce bez výluk HKR-Týniště-Letohrad-Lichkov | SVP km 168,711 - 170,653; SČ, oprava GPK, oprava BK, oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Mníšek u L. včetně zřízení nástupišť | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 50d | 11.07. | 29.08. | 11.7.-29.8. | 7: 21; 8: 29
6 | 547 | V-021978/19 | Višňová - Frýdlant v Čechách st.hr.: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace zářezu v km 197,880 - 198,010. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 11.07. | 09.08. | 11.7.-9.8. | 7: 21; 8: 9
7 | 547 | V-006989/19 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | propustek km 14,992; 15,284; 18,270; 18,181; 19,672; 20,688; 20,913; 20,913 zesílení propustků;VP, SVK km 18,900 - 22,900; oprava odvodnění, oprava GPK, svařování. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 11.07. | 30.07. | 11.-30.7. | 7: 20
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-024367/19 | Liberec - Jablonec nad Nisou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 6,085 a km 8,862 - zesílení | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 06.07. | 25.07. | 6.-25.7. | 7: 20
2 | 548 | V-024206/19 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 7d | 04.04. | 10.04. | 4.-10.4. | 4: 7
3 | 548 | V-024207/19 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C | § | D | 7x12h | 04.07. | 10.07. | 4.-10.7. | 7: 7
4 | 548 | V-024214/19 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C | § | D | 7x12h | 27.06. | 03.07. | 27.6.-3.7. | 6: 4; 7: 3
5 | 548 | V-006883/20 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C | § | D | 15x12h | 11.07. | 25.07. | 11.-25.7. | 7: 15
6 | 548 | V-024235/19 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C | § | D | 7x12h | 08.08. | 14.08. | 8.-14.8. | 8: 7
7 | 548 | V-024242/19 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C |  | D | 12 | 01.09. | 01.09. | 1.9. | bar: 9
8 | 548 | V-024243/19 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C |  | D | 12 | 06.09. | 06.09. | 6.9. | bar: 1 to 12
9 | 548 | V-021975/19 | Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | sanace zářezu v km 13,640 - 13,710 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 06.07. | 25.07. | 6.-25.7. | 7: 20
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-024913/19 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá jen TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez vlivu na JHMD. | SVP+SVK v km 5,3-7,3 (vým. pražců SB5 za SB8 s výměnou kol.lože), TSO výh. č.2,3,6,7 v ŽST K.Řečice (SVP bez snášení, výměna kol.lože, OV výh. součástí), svařování + UTBK, konečná GPK strojně, údržbové práce, ověření sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 20d | 12.06. | 01.07. | 12.6.-1.7. | 6: 19; 7: 1
2 | 701 | V-004107/20 | Kardašova Řečice - Jindřichův Hradec: traťová + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "20N" (Veselí - Počátky). | Výměna závěsů TV na šikmých otočných konzolách. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 9d | 12.06. | 20.06. | 12.-20.6. | 6: 9
3 | 701 | V-004105/20 | Jarošov nad Nežárkou: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 15 | 10 | 0 | 0 | 100 | V souběhu s výlukou "20N" (Veselí - Počátky) | Celková oprava SZZ s výměnou venkovních prvků. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 13.06. | 24.06. | 13.-24.6. | 6: 12
4 | 701 | V-004104/20 | Doňov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 15 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | Celková oprava SZZ s výměnou venkovních prvků. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 03.10. | 14.10. | 3.-14.10. | 10: 12
5 | 701 | V-004106/20 | Velký Ratmírov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 15 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | Celková oprava SZZ s výměnou venkovních prvků. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 12.09. | 23.09. | 12.-23.9. | 9: 12
6 | 701 | V-022248/19 | Kostelec u Jihlavy: 5.,7. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | výměna kolejnic a pražců SK5,7 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 10.10. | 24.10. | 10.-24.10. | 10: 15
7 | 701 | V-022297/19 | Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 210,726 (P3676) | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 7d | 01.04. | 07.04. | 1.-7.4. | 4: 7
8 | 701 | V-022241/19 | Dačice - Telč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
9 | 701 | V-022243/19 | Třešť - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-020205/20 | Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, Milevsko: záhl. směr Božejovice | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Realizace mimo termín výluky "20N" (Ražice - Čejetice 24.3-12.4. na VR 709) | Oprava koleje formou SVK a SVP v km 24,000-25,870, oprava odvodnění v km 25,300- 25,760, TSO žel. přejezdu v km 25,723 formou výměny kol.roštu, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, svařování a zřízení UTBK, svoz materiálu. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 18d | 19.04. | 06.05. | 19.4.-6.5. | 4: 12; 5: 6
2 | 702 | V-020206/20 | Milevsko: záhl. směr Branice Milevsko - Branice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje formou SVK a SVP v km 27,057-31,720, oprava odvodnění v km 30,350-30,400, sanace skal v km 27,740, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, svařování a zřízení UTBK, svoz materiálu. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 40d | 01.09. | 10.10. | 1.9.-10.10. | 9: 30; 10: 10
3 | 702 | V-006141/20 | Záhoří - Písek: traťová bez TV, Písek město: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP+SVK v km 56,100-58,860 včetně TSO žel. přejezdů formou výměny kolejového roštu, oprava rozchodu koleje v obloucích, strojní úprava GPK s doplněním a úpravou štěrkového lože, běžná údržba žel. svršku, svařování + ÚTBK. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 08.07. | 22.07. | 8.-22.7. | 7: 15
4 | 702 | V-006155/20 | Malšice - Bechyně: traťová + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce koleje v km 11,500-11,650 včetně žel. přejezdu v km 11,600 (P 6310), odtěžení pravostranného zářezu + rekonstrukce odvodnění, výstavba PZS, nová přej. konstrukce, svařování, strojní úprava GPK, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 16d | 16.03. | 31.03. | 16.-31.3. | 3: 16
5 | 702 | V-024906/19 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO kol. č.1,2,3+ TSO výh. č.1,2,3,4,5 vč. odvodnění, oprava rampy a nást. v dopravně Sudoměřice; SČ v km 18,6-23,5 a 23,8-24,0, SVK v km 18,6-24,0, SVP v km 18,6-18,9, 19,7-19,9; 20,9-22,0 a 23,0-23,3; TSO přejezdů (10x), podbíjení, BOTV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 40d | 15.09. | 24.10. | 15.9.-24.10. | 9: 16; 10: 24
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-022240/19 | Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
2 | 703 | V-022239/19 | Pelhřimov - Nová Cerekev: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 10.08. | 24.08. | 10.-24.8. | 8: 15
3 | 703 | V-020209/20 | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, Obrataň: záhl. směr Chýnov Chýnov: 1.,3 bez TV, Chýnov: záhl. a zhl. směr Obrataň. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V ŽST Chýnov k dispozici pouze SK2 s nástupištní hranou délky 52 m, nelze otáčet vlakové soupravy. | Oprava koleje v km 45,720-52,900 formou strojního čištění ŠL, SVP a SVK, výměna upevňovadel, TSO přejezdů 3x, konečná úprava GPK, svařování, zřízení nové BK vč. UT, doplnění kol.lože, úprava drážních stezek, odvoz vyzískaného materiálu. | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 42d | 29.06. | 09.08. | 29.6.-9.8. | 6: 2; 7: 31; 8: 9
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-018586/20 | České Budějovice: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [6 empty] | X |  |  | 40 | 30 | 120 | 100 | 0 |  | montáž přístřešku nástupiště 7. SK, dokončovací práce po rekonstrukci výpravní budovy | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 2x10h | 14.05. | 15.05. | 14.-15.5. | 5: 2
2 | 704 | V-018585/20 | České Budějovice: zab. zař.: JOP. | X | S | [9 empty] | X | X | X | 15 | 20 | 300 | 100 | 0 |  | Přemístění výpravčího žst. Č.Budějovice z provizorní dopravní kanceláře do nové dopravní kanceláře po rekonstrukci výpravní budovy v Č.Budějovicích. | PLZ 10 | 5 | I | § | N | 3 | 12.03. | 13.03. | 12.-13.3. | bar: 1 to 12
3 | 704 | V-019082/20 | Nemanice I: zab. zař.: PZS. |  | S | [9 empty] | X | X | X | 25 | 20 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "15N" (Nemanice - Dynín). | Celková oprava PZZ v km 4,742 s výměnou venkovních prvků. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 12.09. | 16.09. | 12.-16.9. | 9: 5
4 | 704 | V-004108/20 | Nemanice I - Nemanice II: zab. zař.: PZZ km P 1080. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 | Nedojde k omezení při jízdách po SK 101 a v obvodu dopravny Nemanice II ve/ze směru Č.Budějovice. | Oprava technologie, technologické skříně, výměna výstražníků - PPZ č. P 1080 v km 0,406. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 10.10. | 14.10. | 10.-14.10. | 10: 5
5 | 704 | V-019083/20 | Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: zab. zař.: PZS. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 | V souběhu s výlukou "15N" (Nemanice - Dynín). | Celková oprava PZZ v km 5,682 s výměnou venkovních prvků. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 06.09. | 10.09. | 6.-10.9. | 9: 5
6 | 704 | V-024921/19 | Nemanice I - Dynín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SČ 1. a 2.TK v km 22,7-25,0 s odvozem podsítného, TSOV č.12,13,15 (SVP bez snášení) a zruš výh.č.10 v ŽST Ševětín, svařování a UT BK, výměna komponentů Žsv, konečná GPK, údržba žel. svršku, BOTV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 06.09. | 20.09. | 6.-20.9. | 9: 15
7 | 704 | V-024918/19 | Tábor: 18.,20.,22. bez TV, napěťově celý obvod seřaďovacího nádraží |  | S |  |  | L |  |  | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 20 | 100 | Výluka není kolizní s výlukou ŐBB Summerau - Linz "51N" 2.7.-21.8.2022 (sdělení ČD Cargo). | SČ kol. č.18,20,22 (směr Praha) s odvozem podsítného, výměna svrškových součástí, konečná GPK strojně včetně doplnění ŠL, oprava UTBK, úprava drážních stezek, regulace a údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 14d | 04.08. | 17.08. | 4.-17.8. | 8: 14
8 | 704 | V-017215/20 | Soběslav: 4. + TV, |  | S |  |  | N |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 25 | 20 | 0 | 100 | 0 |  | Oddělení SK4 ze sudé sekce TV, napojení přeložky tratě, včetně podkládky koleje, zřízení TV a aktivace ZZ na přeložce trati, rekonstrukce planského zhlaví. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 182d | 01.03. | 29.08. | 1.3.-29.8. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 29
9 | 704 | V-019024/18 | Soběslav - Planá nad Lužnicí: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | 1 TK, 550 m, 50 km/h. | Napojení přeložky trati, zrušení výhybky č.1X v Doubí. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 110d | 12.05. | 29.08. | 12.5.-29.8. | 5: 20; 6: 30; 7: 31; 8: 29
10 | 704 | V-019022/18 | Soběslav: 2. + TV, |  | S | X |  | N | [6 empty] | X | X | X | 25 | 20 | 0 | 100 | 0 | 1 SK, 400 m, 50 km/h. | Napojení přeložky tratě, včetně podkládky koleje, zřízení TV a aktivace ZZ na přeložce trati, rekonstrukce planského zhlaví. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29
11 | 704 | V-019025/18 | Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | 2 TK, 9600 m, 50 km/h. | Demontáž staré TK a SK Soběslav - Roudná - odb. Doubí u Tábora, napojení přeložky trati včetně zřízení TV a aktivace ZZ v 1.TK. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 50d | 29.08. | 17.10. | 29.8.-17.10. | 8: 3; 9: 30; 10: 17
12 | 704 | V-019026/18 | Soběslav: lichá + TV, |  | S | X |  | N | [6 empty] | X | X | X | 25 | 20 | 0 | 100 | 0 | 2 SK, 360 m, 50 km/h. | Dostavba podchodu v km 62,422, rekonstrukce planského zhlaví, zrušení přejezdu v km 62,423. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 92d | 29.08. | 28.11. | 29.8.-28.11. | 8: 3; 9: 30; 10: 31; 11: 28
13 | 704 | V-019029/18 | Červený Újezd u Votic - Votice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z r. 2021 | Dokončovací práce na nově vybudované koleji | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 63d | 14.06. | 15.08. | 14.6.-15.8. | 6: 17; 7: 31; 8: 15
14 | 704 | V-025053/19 | Heřmaničky - Votice: traťová + TV, Střezimíř: celá + TV, Střezimíř - Chotoviny: 1. + TV, ve skutečnosti Červený Újezd - Chotoviny 1.TK+TV Heřmaničky: celá + TV, Heřmaničky - Ješetice: traťová + TV, Ješetice: celá + TV, Ješetice - Střezimíř: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Komplexní rekonstrukce pro rychlost 200 km/h, pokládka nové 2.traťové koleje | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 90d | 16.03. | 13.06. | 16.3.-13.6. | 3: 16; 4: 30; 5: 31; 6: 13
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-018583/20 | České Velenice - České Budějovice: zab. zař.: JOP - DOZ. | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 120 | 12 | 60 | Výpravní budova Č. Budějovice | Přemístění dispečera DOZ Č.Velenice - Č.Budějovice z provizorní dopravní kanceláře do nové dopravní kanceláře po rekonstrukci výpravní budovy v Č.Budějovicích. | PLZ 10 | 5 | I | § | N | 3 | 06.03. | 07.03. | 6.-7.3. | bar: 3
2 | 705 | V-024924/19 | Nové Hrady - Borovany: traťová bez TV, Jílovice: celá bez TV, České Velenice - Borovany: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou "11N" (TSO přejezdů a koleje). | Oprava mostů v km 185,819 (zesílení konstrukce, PKO) a v km 192,202 (oprava klenby) se snesením a zpětným vložením žel.svršku, strojní úprava GPK, svařování s opravou UTBK, konečná GPK strojně, BOTV s ověřením sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 23.05. | 21.06. | 23.5.-21.6. | 5: 9; 6: 21
3 | 705 | V-024907/19 | Nové Hrady - Borovany: traťová bez TV, Jílovice: celá bez TV, České Velenice - Borovany: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, záhl. směr Jílovice Jílovice: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou "30N" (oprava mostů v km 185,819 a 192,202). | TSO přejezdů v km 177,464, 181,878 a 191,850 s výměnou kol.lože, nové přejezdové konstrukce, TSO koleje se strojním čištěním v km 178,570- 179,900, odvoz podsítného, úprava GPK strojně, doplnění ŠL, svařování, BOTV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 11d | 23.05. | 02.06. | 23.5.-2.6. | 5: 9; 6: 2
4 | 705 | V-004847/19 | České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: 135XA, 137, 139, 140, 143, 147, + včetně TV nad částí SK 103a a 111+ TV SK 320a v obvodu SOKV České Budějovice seřaďovací nádraží: 103.,105.,107.,109.,111a,111b jen TV, TV nad částí SK 103a, 111 + 320a v obvodu SOKV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 10 | 100 | Výluka není kolizní s výlukou ŐBB v úseku Summerau - Linz "51N" 2.7.-21.8.2022 (sdělení ČD Cargo). Pro opravu výh.č.147 nutné vypnutí TV na vlastní opatření dopravce ČD Cargo. | TSO výhybek č.135XA, 137, 139, 140, 143, 147 (souvislá výměna pražců bez snášení, kompletní výměna kolejového lože, ojedinělá výměna výhybkových součástí), svařování, konečná GPK s kontrolou sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 08.07. | 27.07. | 8.-27.7. | 7: 20
5 | 705 | V-024908/19 | České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO přejezdů v km 22,122, 24,303, 31,067, 32,333 a 33,318 s výměnou kol.roštu a těžením ŠL, nové přejezdové konstrukce, svařování, konečná úprava GPK strojně s doplněním kol.lože, úprava UT BK. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 10.10. | 19.10. | 10.-19.10. | 10: 10
6 | 705 | V-024909/19 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO přejezdů v km 46,428, 50,060 a 50,560 s výměnou kol.roštu a těžením ŠL, nové přejezdové konstrukce, svařování, konečná úprava GPK strojně s doplněním kol.lože, úprava UT BK. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 9d | 24.10. | 01.11. | 24.10.-1.11. | 10: 8; 11: 1
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-018584/20 | Horní Dvořiště - České Budějovice: zab. zař.: JOP - DOZ. | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 120 | 12 | 60 |  | Přemístění dispečera DOZ H.Dvořiště - Č.Budějovice z provizorní dopravní kanceláře do nové dopravní kanceláře po rekonstrukci výpravní budovy v Č.Budějovicích. | PLZ 10 | 5 | I | § | N | 3 | 09.03. | 10.03. | 9.-10.3. | bar: 3
2 | 706 | V-024922/19 | Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez vlivu na VR 707. Souběh s výlukami SSZ (rek.přejezdů v km 106,182 a 108,734). | TSO koleje v km 94,185-98,524 a 113,000-115,700 (strojní čištění s odvozem podsítného, SVK se zřízením BK vč. UT, souvislá výměna upevňovadel, doplnění kol. lože), úprava GPK strojně, údržba žel. svršku, BOTV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 13.07. | 28.07. | 13.-28.7. | 7: 16
3 | 706 | V-004109/20 | Holkov - České Budějovice: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "16N" (opravné práce). Nebude-li výluka"16N", poté výluka SEE pouze v rozsahu "8N" pro opravu ovládání úsekových odpojovačů v ŽST K.Újezd a Včelná (v termínu 13.-20.7.). | Výměna úsekových odpojovačů, táhel a motorových pohonů v ŽST K. Újezd u ČB a Včelná. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 13.07. | 28.07. | 13.-28.7. | 7: 16
4 | 706 | V-021989/19 | Kamenný Újezd u Č. Budějovic - Včelná: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "16N" opravné práce OŘ. | Rekonstrukce přejezdové konstrukce na přejezdu v km 106,182, výstavba nového technologického domku, výměna výstražníků, doplnění závor, rekonstrukce žel. spodku a svršku v místě přejezdu. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 15d | 13.07. | 27.07. | 13.-27.7. | 7: 15
5 | 706 | V-021984/19 | Kamenný Újezd u Č. Budějovic - Včelná: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "16N" opravné práce OŘ. | Rekonstrukce přejezdové konstrukce na přejezdu v km 108,734, výstavba nového technologického domku, výměna výstražníků, doplnění závor, rekonstrukce propustku, zkrácení nástupiště zast. Kamenný Újezd u Českých Budějovic zastávka. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 15d | 13.07. | 27.07. | 13.-27.7. | 7: 15
6 | 706 | V-020649/19 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Investor JčK. Bez vlivu na VR 707. V zákrytu s výlukou "16N" H.Dvořiště - Č.Budějovice. Realizace investice v případě, že nebude uskutečněna 2021. | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - provizorní přeložka tratě v km 113,250-113,748 mimo stávající stopu pro výstavbu žel. nadjezdu. Úprava GPK strojně, doštěrkování, úprava TV. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 9d | 13.07. | 21.07. | 13.-21.7. | 7: 9
7 | 706 | V-024910/19 | Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO SK1,3 a TSO výh.č.1sv,2,3,4 vč. zřízení BK s UT v dopr. Lipno; TSO přejezdu v km 20,012 s vým. kol.roštu (pražce "Y"), zrušení výh. č.P1 s náhr. propojením; zřízení BK v km 21,100-21,350; TSO přejezdu v km 21,166, BOTV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 22d | 31.10. | 21.11. | 31.10.-21.11. | 10: 1; 11: 21
8 | 706 | V-006187/20 | Vyšší Brod klášter: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "22N". | TSO SK4, rušení postradatelného zařízení - snesení SK6 bez náhrady, snesení výhybek č. 5 a 6 s náhradním propojením, likvidace základu vodního jeřábu u SK3, nutné úpravy TV, konečná úprava GPK strojně, ověření sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 01.11. | 16.11. | 1.-16.11. | 11: 16
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-025024/19 | Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez TV, Strakonice: záhl. v části od km 0,480 | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Společně s výlukou "20N" (Strunkovice - Volyně). | Oprava svršku v km 0,480-3,625 formou výměny pražců a kolejnic, svařování se zřízením BK s UT, TSO přejezdů (3x) s výměnou kol.roštu, nové přej. konstrukce, strojní úprava GPK, doplnění ŠL a svoz výzisku z tratě. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 08.09. | 27.09. | 8.-27.9. | 9: 20
2 | 707 | V-020256/20 | Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, Strunkovice nad Volyňkou - Volyně: traťová bez TV, Volyně: záhl. směr Strunkovice nad Volyňkou | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Společně s výlukou "20N" (Strakonice - Strunkovice). | Oprava svršku v km 7,110-10,670 formou výměny pražců a kolejnic, svařování se zřízením BK s UT, TSO přejezdů (3x) s výměnou kol.roštu, nové přej. konstrukce, strojní úprava GPK, doplnění ŠL a svoz výzisku z tratě. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 08.09. | 27.09. | 8.-27.9. | 9: 20
3 | 707 | V-004388/20 | Vimperk - Kubova Huť: traťová bez TV, Lipka: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PJ 10 km/h okolo pracovních míst (3 úseky celkem 720 m) cca 20 dní před a 20 dní po výluce. | Zvýšení stability skalních masivů v km 36,280-37,290 a v km 43,970-44,100. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 40d | 21.04. | 30.05. | 21.4.-30.5. | 4: 10; 5: 30
4 | 707 | V-020238/20 | Vimperk - Lipka: traťová bez TV, Lipka: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukami "40N" (sanace skalních masívů) a "30N" (oprava ocel.mostu v km 47,811). | Oprava žel.svršku v km 33,365-36,200 a km 40,500-42,765 formou SVP a SVK, strojní čištění kol. lože, strojní úprava GPK, svařování a zřízení BK vč.UT BK, osazení pražcových kotev, doplnění ŠL, úprava drážních stezek a svoz materiálu. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 40d | 21.04. | 30.05. | 21.4.-30.5. | 4: 10; 5: 30
5 | 707 | V-020227/20 | Kubova Huť: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukami "40N" (sanace skalních masívů) a "30N" (oprava ocel.mostu v km 47,811). | TSO výhybek (bez snášení ) formou SVP, výměna kol.roštu příp.polí, těžení kolejového lože, strojní úprava GPK, svařování, zřízení BV vč.UT, doplnění kol.lože, úprava drážních stezek. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 19.05. | 30.05. | 19.-30.5. | 5: 12
6 | 707 | V-022779/18 | Lenora - Volary: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje - strojní čištění s odvozem podsítného, SVP, SVK, celková výměna upevňovadel, úprava GPK v km 67,150-68,950, doplnění a úprava ŠL, svoz výzisku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 29.09. | 18.10. | 29.9.-18.10. | 9: 2; 10: 18
7 | 707 | V-006205/20 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková oprava traťové koleje - SVP, SVK se strojním čištěním, zřizování BK. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 43d | 08.04. | 20.05. | 8.4.-20.5. | 4: 23; 5: 20
8 | 707 | V-020213/20 | Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, Černý Kříž: záhl. a zhl. směr Stožec. Stožec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO výh.č.1 v dopravně Č.Kříž (bez snášení) formou SVP. Oprava koleje - SVP + SVK v km 59,200-61,679, výměna upevňovadel, výměna KL, doštěrkování, svaření kolejnic do BK, úprava GPK strojně, svoz materiálu. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 21.10. | 09.11. | 21.10.-9.11. | 10: 11; 11: 9
9 | 707 | V-022777/18 | Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě: traťová bez TV, Polečnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v km 50,600-52,600 - SVP, SVK, kompletní výměna upevňovadel, úprava GPK strojně doplnění a úprava ŠL, svařování, oprava BK, svoz výzisku z tratě. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 10.11. | 25.11. | 10.-25.11. | 11: 16
10 | 707 | V-009580/19 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 19,327 (výměna konstrukce) + oprava ocelového mostu v km 20,116 (výměna konstrukce) + snesení / montáž žel.svršku, konečná úprava parametrů GPK po vložení mostních konstrukcí, doplnění ŠL. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 09.03. | 07.04. | 9.3.-7.4. | 3: 23; 4: 7
11 | 707 | V-024954/19 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s výlukou "16N" (CPS Jižní Tangenta CB) a výlukou "30N" (oprava mostů km 19,327 a 20,116). | Oprava koleje v km 15,8-16,5 formou úplné výměny žel.svršku a odtěžením ŠL - SVK (1 400 bm - oba pasy), SVP (1 100 ks), svařování se zřízením BK včetně UT, úprava GPK strojně s doplněním ŠL, svoz výzisku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 11d | 28.03. | 07.04. | 28.3.-7.4. | 3: 4; 4: 7
12 | 707 | V-020652/19 | Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Investor JčK. Souběh s výlukou "30N" (oprava mostů v km 19,327 a 20,116). Realizace investice v případě, že nebude uskutečněna již v r.2021. | Jižní tangenta Č.Budějovice" - zrušení provizorní přeložky v km 1,740-2,270 a zpětné zapojení trať. kol. do původní stopy přes nově vybudované žel. nadjezdy v km 2,003 a km 2,083, konečná úprava GPK, zřízení BK, úprava drážní stezky. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 9d | 09.03. | 17.03. | 9.-17.3. | 3: 9
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-024964/19 | Vodňany: traťová bez TV, záhl. a zhl. směr Číčenice. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "18N" (Strunkovice - Prachatice). | Rekonstrukce žel. přejezdu P 1417 v km 4,233 s jeho rozšířením s úplnou výměnou kolejového roštu, rekonstrukce propustku v km 4,203, snesení výhybky č.1 s propojením, strojní podbíjení - svařování, úprava drážní stezky a šterkového lože. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 18d | 07.06. | 24.06. | 7.-24.6. | 6: 18
2 | 708 | V-024958/19 | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s výlukami "18N" (Strunkovice - Prachatice) a investicí SSZ (Vodňany - rek.přejezdu v km 4,233). | Oprava koleje v km 14,9-16,0 formou úplné výměny žel.svršku a odtěžením ŠL - SVK (2 200 bm - oba pasy), SVP (1 700 ks), úprava dilatačních spar, úprava GPK strojně s doplněním ŠL, svoz výzisku, běžná údržba žel.svršku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 09.06. | 23.06. | 9.-23.6. | 6: 15
3 | 708 | V-024962/19 | Strunkovice nad Blanicí: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Bavorov. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | Částečný souběh s výlukami "18N" (Strunkovice - Prachatice - oprava koleje) a investicí SSZ (Vodňany - rek.přejezdu v km 4,233). | Oprava výhybek č.1 a 2 (bez snášení) formou SVP a odtěžením ŠL včetně př.pole za výh.č.2, výměna výh.součástí vč.upevňovadel, TSO 1.SK formou úplné výměny kol.roštu a ŠL, konečná GPK strojně, svařování, oprava nástupiště. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 8d | 07.06. | 14.06. | 7.-14.6. | 6: 8
4 | 708 | V-024969/19 | Strunkovice nad Blanicí: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Prachatice. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s výlukami "18N" (Strunkovice - Prachatice) a investicí SSZ (Vodňany - rek.přejezdu v km 4,233). | Oprava výhybek č.6 a 7 (bez snášení) formou SVP a odtěžením ŠL, výměna výh.součástí vč.upevňovadel, TSO 3.SK v dl. 160 bm formou úplné výměny kol.roštu a ŠL, konečná GPK strojně, svařování, oprava nástupiště. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 9d | 15.06. | 23.06. | 15.-23.6. | 6: 9
5 | 708 | V-023796/19 | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběu s výlukou "18N" (rek. žel. přejezdu v km 4,233 Vodňany - investice OŘ PLZ). | Oprava koleje v km 24,200-25,400 s výměnou kol.roštu a strojním čištěním ŠL, SVK (oba pasy)+ SVP v km 20,600-20,900, svařování a zřízení BK vč. UT, kotvy, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, drážní stezky, odvoz podsítného z SČ, svoz výzisku žel.svršku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 18d | 07.06. | 24.06. | 7.-24.6. | 6: 18
6 | 708 | V-009586/19 | Prachatice: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "18N" (Strunkovice - Prachatice). Pro osobní vlaky jedna nástupištní hrana. Variantní realizace v ter. 14.-22.9. v souběhu s výlukou "50N" v úseku Zbytiny-Volary. | TSO SK1 formou výměny kol.roštu (200m), těžení ŠL, strojní podbíjení, svařování a zřízení BK, závěrné sváry, doplnění a úprava kol.lože a drážních stezek, oprava nástupištní hrany. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 9d | 16.06. | 24.06. | 16.-24.6. | 6: 9
7 | 708 | V-009587/19 | Prachatice: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "18N" (Strunkovice - Prachatice). Pro osobní vlaky jedna nástupištní hrana. Variantní realizace v ter. 7.-13.9. v souběhu s výlukou "50N" v úseku Zbytiny-Volary. | TSO SK3 formou výměny kol.roštu (150m), těžení ŠL, strojní podbíjení, svařování a zřízení BK, doplnění a úprava kol.lože a drážních stezek, oprava nástupištní hrany. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 09.06. | 15.06. | 9.-15.6. | 6: 7
8 | 708 | V-011808/20 | Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, záhl. zbytinské v dopravně Chroboly | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou OŘ "50N" (oprava koleje v km 45,660-55,750). | Výstavba PZS v km 37,303 (P1467), v km 38,188 (P1468) a 36,795 (P1466), rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdů se sanací žel. spodku a svršku v místě přejezdů (2x), sanace propustku v km 36,751, rekonstrukce odvodnění. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 10d | 13.09. | 22.09. | 13.-22.9. | 9: 10
9 | 708 | V-025086/19 | Zbytiny - Volary: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v obloucích v km 45,660-55,750 formou úplné výměny žel.svršku, strojní čištění, TSO žel. přejezdů, úprava dilat. spár, konečná GPK strojně s dopl.ŠL, svařování vč. ÚT BK, svoz výzisku, běžná údržba žel.svršku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 50d | 29.08. | 17.10. | 29.8.-17.10. | 8: 3; 9: 30; 10: 17
10 | 708 | V-020270/20 | Temelín: celá bez TV, | X | S | [12 empty] | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO výhybek č. 8,9,10,11 (bez snášení) formou SVP, výměna kol.roštu přípojných polí, výměna výh.součástí, svařování výhybek, strojní úprava GPK, doplnění kolejového lože, úprava drážních stezek. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 07.10. | 16.10. | 7.-16.10. | 10: 10
11 | 708 | V-020269/20 | Týn nad Vltavou: celá bez TV, | X | S | [9 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO výhybek č. 1,2,3,4 (bez snášení) formou SVP, výměna kol.roštu přípojných polí, výměna výh.součástí, svařování výhybek, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava drážních stezek. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 23.05. | 01.06. | 23.5.-1.6. | 5: 9; 6: 1
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-025083/19 | Ražice - Čejetice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje (1.etapa) - SVK (oba pasy) v km 259,100-260,200 a 263,500-264,560, OVP (cca 400 ks), svařování, zřízení BK vč.UT, úprava GPK strojně, doštěrkování, svoz výzisku, údržba žel.svršku, BOTV. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 24.03. | 12.04. | 24.3.-12.4. | 3: 8; 4: 12
2 | 709 | V-022785/18 | Ražice - Čejetice: zab. zař.: PZS v km 264,051. |  | T | [12 empty] | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "20N" Ražice - Čejetice. | Celková oprava PZS v km 264,051 včetně výměny komponentů. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 5d | 04.04. | 08.04. | 4.-8.4. | 4: 5
3 | 709 | V-020650/19 | Strakonice: záhl. směr Katovicekolejově + TV Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková oprava TV v úseku Strakonice- Katovice. SVP + SVK a SČ v km 285,590-288,870, úprava GPK strojně, svaření kolejnic do BK + TSO přejezdů (3x). | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 23.05. | 11.06. | 23.5.-11.6. | 5: 9; 6: 11
4 | 709 | V-024636/19 | Nepomuk: zab. zař.: SZZ - pačejovské zhlaví. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 0 | 100 |  | opravné práce na SZZ | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 05.09. | 19.09. | 5.-19.9. | 9: 15
5 | 709 | V-024633/19 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, čištění ŠL, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 20.04. | 29.04. | 20.-29.4. | 4: 10
6 | 709 | V-024634/19 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, čištění ŠL, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 10.10. | 24.10. | 10.-24.10. | 10: 15
7 | 709 | V-024635/19 | Starý Plzenec: zab. zař.: PZS km 338,774; 339,658. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 0 | 100 |  | opravné práce na PZS km 338,774 a 339,658 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 7d | 14.10. | 20.10. | 14.-20.10. | 10: 7
8 | 709 | V-024637/19 | Plzeň hlavní nádraží: 204 + TV, E41 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  | výměna kolejnic a pražců | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 8d | 12.09. | 19.09. | 12.-19.9. | 9: 8
9 | 709 | V-010839/19 | Plzeň-Koterov: 1a + TV, nová |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 120 | 5 | 100 | 230N 4.11.2021 - 22.6.2022 | rekonstrukce mostu a koleje, vyjmutí mostního provizoria | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 173d | 01.01. | 22.06. | 1.1.-22.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 22
10 | 709 | V-010845/19 | Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 40 | 320N 6.8.2021 - 22.6.2022 PJ 50km/h = 3800m | snesení TK2, rekonstrukce TK2, výstavba provizorní přeložky a zastávky Plzeň-Slovany u 2. TK | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 173d | 01.01. | 22.06. | 1.1.-22.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 22
11 | 709 | V-010843/19 | Plzeň-Koterov: 1N,2N + TV, |  | S | [12 empty] | 15 | 15 | 120 | 5 | 100 | 330N 6.8.2021 - 1.7.2022 PJ 50km/h = 800m | dokončení nových SK 1 a 2. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 182d | 01.01. | 01.07. | 1.1.-1.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 1
12 | 709 | V-003660/20 | Plzeň-Koterov: 1 + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 360 | 5 | 100 |  | Montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 6 | 20.06. | 21.06. | 20.-21.6. | bar: 1 to 12
13 | 709 | V-003661/20 | Plzeň-Koterov: 3a + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 120 | 5 | 100 |  | Montáž podpěr TV | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2 | 22.06. | 23.06. | 22.-23.6. | bar: 6
14 | 709 | V-008377/19 | Plzeň-Koterov: zab. zař.: SSZ - plzeňské zhlaví. |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 10 | 120 | 100 | 0 | ND - Os vlaky | aktivace SZZ | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 5d | 23.06. | 27.06. | 23.-27.6. | 6: 5
15 | 709 | V-008378/19 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: TZZ TK 1,2. |  | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 0 | 100 | ND - Os vlaky | aktivace TZZ | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 26.06. | 27.06. | 26.-27.6. | 6: 2
16 | 709 | V-008379/19 | Plzeň-Koterov: zab. zař.: SZZ - plzenecké zhlaví. |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 10 | 120 | 100 | 0 | ND - Os vlaky | aktivace SZZ | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 4d | 28.06. | 01.07. | 28.6.-1.7. | 6: 3; 7: 1
17 | 709 | V-008380/19 | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: zab. zař.: TZZ. |  | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 0 | 100 | ND - Os vlaky | aktivace TZZ | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 30.06. | 01.07. | 30.6.-1.7. | bar: 6 to 7
18 | 709 | V-021957/19 | Plzeň-Koterov: 1,3,3a,100 + TV, napojení vleček Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | ZP VNVK a vlečky PJ 50 km/h, 3800 m | úprava napojení vleček | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 14d | 02.07. | 15.07. | 2.-15.7. | 7: 14
19 | 709 | V-008381/19 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, Plzeň-Koterov: 1,3 + TV, záhl. a zhl. plzeňské + TV. |  | T+S | [12 empty] | 15 | 15 | 60 | 40 | 95 | 360N 16.7.2022 - 10.7.2023 PJ 50km/h = 3800m + 800m ŽST | snesení TK1, rekonstrukce koleje, výstavba zastávky Plzeň-Slovany u 1. TK, výstavba tunel. mostu, snesení kolejí, rekonstrukce plzeňského zhlaví, výstavba SK 3N a propojení SK 1N | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 169d | 16.07. | 31.12. | 16.7.-31.12. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-024638/19 | Horažďovice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 |  | opravné práce na SZZ | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 11.08. | 25.08. | 11.-25.8. | 8: 15
2 | 710 | V-024642/19 | Žichovice - Sušice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 30.05. | 23.06. | 30.5.-23.6. | 5: 2; 6: 23
3 | 710 | V-024641/19 | Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 09.05. | 27.05. | 9.-27.5. | 5: 19
4 | 710 | V-024639/19 | Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdu v km 38,928 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 22d | 12.07. | 02.08. | 12.7.-2.8. | 7: 20; 8: 2
5 | 710 | V-024640/19 | Nemilkov - Klatovy: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 45,061; výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 40d | 12.07. | 20.08. | 12.7.-20.8. | 7: 20; 8: 20
6 | 710 | V-008723/20 | Běšiny - Klatovy: zab. zař.: TZZ. Klatovy: zab. zař.: SZZ. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | výstavba PZS na přejezdu km 54,959 (P939) + doplnění závor PZS km 57,204 (P942) SSZT | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 5d | 01.08. | 05.08. | 1.-5.8. | 8: 5
7 | 710 | V-024644/19 | Janovice nad Úhlavou - Pocinovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 3,275 a 7,718 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 28d | 04.05. | 31.05. | 4.-31.5. | 5: 28
8 | 710 | V-024643/19 | Janovice nad Úhlavou - Kdyně: traťová bez TV, Pocinovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15
9 | 710 | V-024645/19 | Pocinovice - Kdyně: traťová bez TV, Kdyně: celá bez TV, Kdyně - Domažlice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15
10 | 710 | V-008718/20 | Kdyně: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 |  | opravné práce | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 10.05. | 24.05. | 10.-24.5. | 5: 15
11 | 710 | V-024646/19 | Kdyně - Domažlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 23,429 a v km 24,922 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 40d | 22.04. | 31.05. | 22.4.-31.5. | 4: 9; 5: 31
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-024655/19 | Plzeň hlavní nádraží - Dobřany: traťová + TV, Plzeň-Valcha: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 08.09. | 26.09. | 8.-26.9. | 9: 19
2 | 711 | V-024654/19 | Švihov u Klatov - Klatovy: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, čištění KL, odvodnění, příkopy, oprava GPK, údržba žel. svršku, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 09.06. | 23.06. | 9.-23.6. | 6: 15
3 | 711 | V-024652/19 | Klatovy: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 0 | 100 |  | opravné práce SZZ | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 01.03. | 30.03. | 1.-30.3. | 3: 30
4 | 711 | V-007702/20 | Janovice nad Úhlavou - Nýrsko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdů v km 37,308; km 37,849; km 39,554 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10
5 | 711 | V-024650/19 | Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, Železná Ruda-Alžbětín: celá bez TV, Špičák: celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, Zelená Lhota: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava OK mostu v km 2,291; oprava mostu km 1,274; výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava tunelu v km 3,611 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 28d | 12.05. | 08.06. | 12.5.-8.6. | 5: 20; 6: 8
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-024684/19 | Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 08.08. | 19.08. | 8.-19.8. | 8: 12
2 | 712 | V-024683/19 | Nýřany - Stod: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava DVK, údržba žel. svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 17d | 28.03. | 13.04. | 28.3.-13.4. | 3: 4; 4: 13
3 | 712 | V-024681/19 | Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 01.10. | 20.10. | 1.-20.10. | 10: 20
4 | 712 | V-024680/19 | Radonice výh.: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |  | opravné práce na SZZ | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 03.10. | 17.10. | 3.-17.10. | 10: 15
5 | 712 | V-024685/19 | Domažlice - Česká Kubice: traťová bez TV, Domažlice: 91,92 bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s výlukou Domažlice - Poběžovice | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, výměna DVK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 03.10. | 17.10. | 3.-17.10. | 10: 15
6 | 712 | V-024676/19 | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 14d | 08.09. | 21.09. | 8.-21.9. | 9: 14
7 | 712 | V-004154/20 | Domažlice odb.v.401 - Česká Kubice: traťová bez TV, Česká Kubice: celá bez TV, Česká Kubice - Česká Kubice st.hr.: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce traťové koleje, výstavba základů stožárů TV, rekonstrukce PZZ na přejezdech v km 177,206, 177,527, 180,097 a 180,640. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 200d | 04.04. | 20.10. | 4.4.-20.10. | 4: 27; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 20
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 713 | V-019919/20 | Beroun: zab. zař.: JOP. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 |  | výměna SW | PHA 13 | 6 | I | § | N | 5 | 17.09. | 18.09. | 17.-18.9. | bar: 9
2 | 713 | V-015152/20 | Hořovice: 2,4 + TV, |  | S | [12 empty] | 15 | 10 | 60 | 80 | 50 | Jízdy vlaků po lichých kolejích ŽST Hořovice | demontáž SK 2 a 4, stavební práce na prodloužení podchodu pro cestující, zpětná montáž SK 2 a 4 | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 90d | 07.07. | 04.10. | 7.7.-4.10. | 7: 25; 8: 31; 9: 30; 10: 4
3 | 713 | V-015138/20 | Hořovice - Kařízek: zab. zař.: SZZ+TZZ.Vypnutí TZZ 1. a 2. TK Hořovice - Kařízek, vypnutí SZZ ŽST Hořovice sudé skupiny staničních kolejí |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 30 | Nutnost obsazení ŽST Hořovice a ŽST Kařízek zaměstnanci řízení provozu | přeložka kabelizace SZZ a TZZ | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 2d | 25.06. | 26.06. | 25.-26.6. | 6: 2
4 | 713 | V-007695/20 | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 40 | PJ 60 km/h v TK1 kolem pracovního místa | podbíjení, doplnění ŠL | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 5x12h | 07.04. | 13.04. | 7.-8.4., 11.-13.4. | 4: 5
5 | 713 | V-007688/20 | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, Ejpovice: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 40 | PJ 60 km/h v TK2 kolem pracovního místa | podbíjení, doplnění ŠL | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 5x12h | 31.03. | 06.04. | 31.3.-1.4., 4.-6.4. | 3: 1; 4: 4
6 | 713 | V-019921/20 | Plzeň hlavní nádraží: zab. zař.: JOP. | X | S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 15 | 15 | 300 | 15 | 100 |  | výměna SW | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 5 | 10.09. | 11.09. | 10.-11.9. | bar: 1 to 12
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-024669/19 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 16,960, výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 19.05. | 07.06. | 19.5.-7.6. | 5: 13; 6: 7
2 | 714 | V-024670/19 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava přejezdů | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 25.10. | 12.11. | 25.10.-12.11. | 10: 7; 11: 12
3 | 714 | V-018078/20 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s V-024669/19 | Přejezd v km 17,454 (P1243) z důvodu výstavby PZS, rekonstrukce přejezdu, výstavba nástupiště, zrušení dopravny Lipnice | PLZ 9 | 6 | OS | § | Ne | 10d | 24.05. | 02.06. | 24.5.-2.6. | 5: 8; 6: 2
4 | 714 | V-024674/19 | Chrást u Plzně: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | oprava mostu v km 9,432 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 20.05. | 08.06. | 20.5.-8.6. | 5: 12; 6: 8
5 | 714 | V-026471/19 | Chrást u Plzně: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | oprava mostu v km 9,432 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 08.06. | 27.06. | 8.-27.6. | 6: 20
6 | 714 | V-024671/19 | Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava DVK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 16.05. | 20.05. | 16.-20.5. | 5: 5
7 | 714 | V-024672/19 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdů | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 23.05. | 03.06. | 23.5.-3.6. | 5: 9; 6: 3
8 | 714 | V-024673/19 | Stupno - Radnice: traťová bez TV, Radnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdů | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 12.09. | 23.09. | 12.-23.9. | 9: 12
9 | 714 | V-024679/19 | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, údržba žel. svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 21.04. | 05.05. | 21.4.-5.5. | 4: 10; 5: 5
10 | 714 | V-024677/19 | Trpísty - Cebiv: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, údržba žel. svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 9d | 21.04. | 29.04. | 21.-29.4. | 4: 9
11 | 714 | V-024678/19 | Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, Kokašice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava propustků | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 05.10. | 24.10. | 5.-24.10. | 10: 20
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-021246/20 | Zdice - Lochovice: traťová bez TV, Lochovice: celá bez TV, Lochovice - Jince: traťová bez TV, Jince: celá bez TV, Jince - Bratkovice: traťová bez TV, Bratkovice: celá bez TV, Bratkovice - Příbram: traťová bez TV, Příbram: záhl. zdické | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | navýšeno na 90N - přesun prací z r. 2023 | Výměna kolejového roštu, oprava přejezdů, oprava odvodnění, výměna pražců, strojní čištění a podbíjení. | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 90d | 01.09. | 29.11. | 1.9.-29.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 29
2 | 715 | V-023314/19 | Příbram - Milín: traťová bez TV, Milín: celá bez TV, Milín - Tochovice: traťová bez TV, Tochovice: celá bez TV, Tochovice - Březnice: traťová bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace. V souběhu se ST. | Přemístění SZZ v dopravně Milín do nové budouvy. Oprava mostu v km 72,834, sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova SVI a odvodnění objektu. | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
3 | 715 | V-021965/19 | Březnice - Mirovice: traťová bez TV, Mirovice: záhl. březnické od návěstidla L k návěstidlu Se1 | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "27N". | Sanace žel. spodku a svršku v místě žel. přejezdu v km 45,785, rekonstrukce přejezdové konstrukce, doplnění závor, odvodnění přejezdu a výstavba trativodu. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 9d | 03.08. | 11.08. | 3.-11.8. | 8: 9
4 | 715 | V-025084/19 | Čimelice: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "27N". | TSO výh. č. 3,5,6 vč. přípoj.polí (cca 150m) se snášením, TSO SK1 v km 38,050-38,300 (SVP+SVK), těžení ŠL, oprava nástupiště, svařování, zřízení BV a BK včetně UT, strojní úprava GPK, doplnění ŠL. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 03.08. | 12.08. | 3.-12.8. | 8: 10
5 | 715 | V-025085/19 | Čimelice: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "27N". | TSO SK3 (cca 550m) formou úplné výměny žel.svršku (SVP, SVK, montáž v ose) s těžením ŠL, svařování, zřízení BK vč.UT, úprava GPK strojně, doplnění ŠL a drážních stezek. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 12.08. | 24.08. | 12.-24.8. | 8: 13
6 | 715 | V-025028/19 | Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 32,312, sanace a nová izolace mostu s opravou beton. povrchů, snesení / vložení žel.svršku v délce cca 100m s úplnou výměnou ŠL, svařování, strojní úprava GPK v okolí mostu, doplnění ŠL. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 27d | 03.08. | 29.08. | 3.-29.8. | 8: 27
7 | 715 | V-020204/20 | Vráž u Písku: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "27N". | TSO výhybek č. 1,2,4,5,6 (bez snášení) včetně přípojných polí formou výměny pražců, výměna ŠL, výměna výh.součástí, úprava GPK strojně a s doplněním ŠL, svařování, úprava drážních stezek. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 16d | 14.08. | 29.08. | 14.-29.8. | 8: 16
8 | 715 | V-021964/19 | Čížová - Písek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "27N". | Sanace žel. spodku a svršku v místě žel. přejezdu v km 17,132, doplnění závor, odvodnění přejezdu a výstavba trativodu, rekonstrukce propustku v km 17,147. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 9d | 21.08. | 29.08. | 21.-29.8. | 8: 9
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-020272/20 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukami "18N" (rek. přejezdů v km 24,254 a 28,870 - investice). | Oprava žel. svršku v km 2,400-2,700 a km 5,500-6,300 formou výměny pražců a kolejnic, svařování se zřízením BK s UT, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava drážních stezek, svoz výzisku z tratě. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 03.08. | 15.08. | 3.-15.8. | 8: 13
2 | 716 | V-012831/20 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce koleje se sanací včetně odvodnění v km 28,590-28,920, osazování "J" žlabů, výstavba PZZ (P1361) v km 28,870 s výměnou kolejového roštu, nová přejezdová konstrukce, svařování, zřízení BK, strojní úprava GPK, úprava drážní stezky. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 18d | 01.08. | 18.08. | 1.-18.8. | 8: 18
3 | 716 | V-012787/20 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce koleje včetně sanace a odvodnění žel. spodku v km 24,240-24,360, výstavba PZZ (P1352) v km 24,254 s výměnou kolejového roštu, nová přejezdová konstrukce, svařování, zřízení BK, strojní úprava GPK. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 18d | 01.08. | 18.08. | 1.-18.8. | 8: 18
4 | 716 | V-006207/20 | Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP + SVK (oba pasy) v km 30,805-32,559 a km 33,100-33,600 s opravou RK v obloucích vč. dilatačních spár, svařování, úprava UT BK, konečná GPK strojně, sypání štěrku, úprava drážní stezky, svoz vyzískaného materiálu. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 29d | 01.06. | 29.06. | 1.-29.6. | 6: 29
5 | 716 | V-020271/20 | Kasejovice - Lnáře: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje formou SVK a SVP v km 8,800-9,300, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, svařování a zřízení UTBK, svoz materiálu. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 21.07. | 27.07. | 21.-27.7. | 7: 7
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-024687/19 | Domažlice - Poběžovice: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s výlukou Domažlice - Č.Kubice | výměna pražců a kolejnic, oprava DVK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 03.10. | 17.10. | 3.-17.10. | 10: 15
2 | 717 | V-024668/19 | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 12.09. | 23.09. | 12.-23.9. | 9: 12
3 | 717 | V-024665/19 | Bělá nad Radbuzou: záhl. a zhl. směr Třemešné pod Přimdou. Bělá nad Radbuzou - Třemešné pod Přimdou: traťová bez TV, Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, Třemešné pod Přimdou - Stráž u Tachova: traťová bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV, Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 14.04. | 13.05. | 14.4.-13.5. | 4: 17; 5: 13
4 | 717 | V-024666/19 | Bor - Tachov: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 16.06. | 25.06. | 16.-25.6. | 6: 10
5 | 717 | V-008725/20 | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 |  | úprava GPK strojně - 3. podbití | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x8h | 19.10. | 20.10. | 19.-20.10. | 10: 2
6 | 717 | V-008724/20 | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS se závorami v km 68,493 (P766), rekonstrukce nástupiště na zastávce Pernolec. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 30d | 16.06. | 15.07. | 16.6.-15.7. | 6: 15; 7: 15
7 | 717 | V-024661/19 | Svojšín - Bor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 05.10. | 24.10. | 5.-24.10. | 10: 20
8 | 717 | V-024667/19 | Tachov - Planá u Mariánských Lázní: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 05.09. | 09.09. | 5.-9.9. | 9: 5
9 | 717 | V-024660/19 | Staňkov - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 11,188, výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 28d | 17.05. | 13.06. | 17.5.-13.6. | 5: 15; 6: 13
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-024662/19 | Třemošná u Plzně - Kaznějov: traťová bez TV, Horní Bříza: celá bez TV, Třemošná u Plzně: 1 bez TV, záhl. a zhl. směr H.Bříza. Kaznějov: 5 bez TV, záhl. a zhl. směr H.Bříza. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
2 | 719 | V-024664/19 | Kaznějov - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, Kaznějov: záhl. a zhl. směr Plasy. Plasy: celá bez TV, Mladotice: celá bez TV, Žihle: celá bez TV, Blatno u Jesenice: záhl. směr Žihle | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
1 | 720 | V-007718/20 | Pňovany - Stříbro: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 |  | čištění skal | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 5x6h | 04.04. | 08.04. | 4.-8.4. | 4: 5
2 | 720 | V-009129/20 | Ošelín - Lázně Kynžvart: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava přívodního vedení 110kV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 91d | 01.04. | 30.06. | 1.4.-30.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 30
3 | 720 | V-024659/19 | Pavlovice - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, Brod nad Tichou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 409,199, údržba žel. svršku, čištění skal. | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 31.10. | 09.11. | 31.10.-9.11. | 10: 1; 11: 9

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
| VR | Výlukové rameno
| OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
| LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
| NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
| PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
| VNJŘ | Výlukový nákresný jízdní řád
| ND | Náhradní doprava
| ZČPT | Změna časové polohy trasy
| ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
| KD | Kapacita dráhy